## CHECKLIST VERIFICACION PREVIA
|  | VERIFICACION CONJUNTA CON EL CLIENTE DE LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO PREVIO AL RECIBO A SATISFACCIÓN. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA) |  |  |  | Código: GES-FO-103 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-jun-2022 Clasificación: Público
FECHA DE REVISIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CONTRATO DE OBRA No.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
NOMBRE DEL INTERVENTOR:
FECHA DE INICIO ETAPA DE EJECUCION
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE EJECUCION
INFORMACION POLIZA ESTABILIDAD |  |  | POLIZA No.
COMPAÑÍA ASEGURADORA:
FECHA DE APROBACION:
INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE RECIBIRA EL PROYECTO |  |  | NOMBRE ENTIDAD:
NOMBRE DEL SUPERIVISOR DEL PROYECTO
NOMBRE DE QUIEN RECIBIRA EL PROYECTO
CARGO:
ID | INFORMACION ACTIVIDADES MINIMAS A REVISAR PREVIO AL RECIBO A SATISFACCION DEL PROYECTO
| DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD |  | APLICA |  | OBSERVACIONES |  | CUMPLE
|  |  | SI | NO |  |  | SI | NO
SERVICIOS PUBLICOS
1 | Ubicación y estado de las redes de servicios públicos
2 | Verificación de la existencia de los medidores de los servicios públicos según diseños de manera independiente por equipamiento
3 | Señalización de las redes según normativa
4 | Existencia y estado de los tableros generales
5 | Ubicación y estado de los registros de controles generales
6 | Revisión estado de las cajas de paso y de inspección por parte del propietario del proyecto
7 | Soporte de cancelación de los servicios públicos provisionales de obra
8 | Soporte de servicios públicos definitivos a nombre del propietario del proyecto
EQUIPOS ESPECIALES
9 | Cuarto equipo técnicos (seco y accesible)
10 | Verificación funcionamiento equipo de presión
11 | Verificación bombas sumergibles
12 | Verificación sistema de control de nivel del tanque de almacenamiento agua potable y rebose
13 | Verificación equipo de bombas contra incendios
14 | Verificación de las condiciones de la Planta de Emergencia
15 | Acceso seguro para abastecer el tanque de combustible para la planta de emergencia
16 | Aislamiento y protección de insectos y roedores al tanque de almacenamiento de agua potable y rebose
17 | Verificación de ventilación del tanque de almacenamiento de agua potable y rebose
18 | Revisión del aislante de recubrimiento del ducto de desfogue de la planta eléctrica de emergencia
19 | Revisión de la señalización del cuarto de equipos especiales y de las redes
20 | Revisión gabinetes contra incendios
21 | Revisión sistema de extinción
22 | Revisión sistema de detección de fuego
23 | Soporte de la capacitación a la persona que el municipio designado para el recibo de la capacitación para el manejo y correcta operación de los equipos
24 | Manual de mantenimiento de los equipos
COCINA
24 | Verificación de cumplimiento resolución Minsallud 2674 de 2013
25 | Verificación de tomas e interruptores adecuados para zona húmeda
26 | Verificación de mediacañas horizontales y verticales
27 | Verificación calidad de los muros y techos (acabado liso y lavables)
28 | Verificación mesones en acero inoxidable que no estén en la dotación del dueño del proyecto
29 | Verificación iluminación y funcionamiento del sistema de extracción de vapor en áreas de cocción
30 | Verificación ducto de desfogue sistema de extracción de vapor del área de cocción
31 | Verificación cajilla de control de paso del gas
32 | Verificación de nivelación y fijación de mesones
33 | Verificación de puntos eléctricos para funcionamiento de extractores y encendido de estufas
34 | Verificación de pocetas lavado de ollas en el área de lavado
35 | Verificación de acabados de muros y media cañas verticales y horizontales en la cocina
36 | Verificación de lavamanos de accionamiento no manual
37 | Verificación de puntos de lavado de emergencia (ejemplo teleduchas)
38 | Verificación de cargas de los tomacorrientes conforme al número de neveras a instalar
39 | Certificación de conformidad por parte de la Secretaria de Salud del municipio
40 | Verificación de pendientes en los pisos
CUARTO DE LIMPIEZA
41 | Delimitación de espacios entre cocina y cuarto de basura
42 | Verificar pendientes y rejillas en el cuarto de basuras
43 | Verificar punto hidráulico para lavado de cuarto de basuras
44 | Verificar pocetas en el cuarto de basuras
AULAS - AREAS ADMINISTRATIVAS
45 | Verificación de alturas de tomas e interruptores según norma
46 | Revisión de estado y apertura correcta de ventanas y puertas
47 | Verificación de puertas conforme a los diseños
48 | Verificación funcionamiento de luminarias
49 | Verificación de funcionamiento de puntos de lavado de emergencia en los espacios requeridos (ejemplo laboratorios)
50 | Verificación en tableros eléctricos señalización de los circuitos e inclusión del diagrama unifilar
51 | Verificación de apertura de puertas con las llaves respectivas (esto aplica para todos los espacios)
52 | Verificar la correcta apertura de laa puertas con cerradura antipanico
BAÑOS
53 | Verificación del correcto funcionamiento de sanitarios y lavamanos
54 | Verificación del tamaño de sanitarios para niños según especificación
55 | Verificar la calidad y especificación técnica de los espejos
56 | Verificar altura de lavamanos para niños menores de 5 años
57 | Verificar la instalación e los accesorios de baños (papeleras, jaboneras, etc.)
58 | Verificar existencia de los sifones de piso según diseños
59 | Verificar pendientado de los pisos
60 | Verificar apertura y seguros de las puertas de las cabinas sanitarias
61 | Verificar que las ventanas que estén expuestas cuenten con elementos que no permitan la visual desde el exterior protección a los menores (ejemplo incorporar sandblasting )
62 | Verificar la localización de tomas
63 | Verificación de áreas y especificaciones para baños para personas con movilidad reducida
CIRCULACIONES INTERNAS
64 | Pendiente de pisos
65 | Ubicación de desagües y al descarga correcta
66 | No existencia de barreras de obstrucción
67 | Revisión de luminarias
68 | Revisión de bandejas e instalaciones eléctricas
69 | Revisión barandas según diseño
70 | Señalización rutas de evacuación
71 | Puertas de salida con cerradura antipánico
72 | Verificación de señalética que sea coincidente con los espacios (ruta de evacuación y emergencia)
CIRCULACIONES Y EXTERIORES
73 | Pendiente de pisos y juntas de dilataciones
74 | Pisos según especificaciones técnicas
75 | Ubicación de desagües y manejo de aguas lluvia
76 | Mobiliario según diseño y presupuesto
77 | Revisión alumbrado según diseño y normativa vigente
ZONAS DE JUEGOS INFANTILES
78 | Pisos según especificaciones técnicas
79 | Revisión alumbrado según diseño
80 | Verificar referencia de los juegos según los diseños
81 | Verificar la no existencia de cambio de altura sin las respectivas barreras de protección
82 | Verificación de barandas en los dos costados de la rampa (cuando exista la rampa)
ZONAS VERDES O BLANDAS
83 | Pisos según especificaciones técnicas (duras y blandas como la grama)
84 | Revisión alumbrado según diseño
85 | Revisión de uniformidad de niveles en los andenes
86 | Numero de arborización sembrada (Paisajismo) según el plan de manejo ambiental
87 | Revisión de las juntas de dilatación en placas
CANCHAS MULTIPLES Y/O SINTETICAS
88 | Pisos según especificaciones técnicas
89 | Demarcación verificar según la norma vigente del Mindeporte
90 | Verificación pintura total del área según especificación técnica
91 | Verificación dotación arcos, tableros y malla contra impacto según especificación técnica
92 | Revisión alumbrado según diseño y normativa
ZONAS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE
93 | Pisos según especificaciones técnicas
94 | Revisión alumbrado según diseño
95 | Verificación de referencia de las maquinas según los diseños y el número de las maquinas
96 | Verificación inclusión de maquinas para personas con discapacidad
97 | Verificación de tableros señalizadores
DOCUMENTOS
98 | Verificar el estado del suministro de la dotación a cargo del municipio
99 | Verificar el Manual de Mantenimiento
100 | Verificar inventario de la infraestructura
101 | Verificar planos récords
102 | Verificar el cierre de las actas de vecindad
Nota: Infraestructura educativa se entienten los programas que ejecutan proyectos destinados a la enseñanza, acceso a educación, proyectos escolares como por ejemplo: colegios, jardines infantiles, CDI (Centro de desarrollo Infantil), etc.
| FIRMA PROFESIONAL DE FINDETER |  |  |  | FIRMA PROFESIONAL DESIGANDO POR EL CLIENTE O DUEÑO DEL PROYECTO
| FIRMA CONSTRUCTOR |  |  |  | FIRMA INTERVENTOR