## Informe Ejecutivo Mensual Inter
|  | INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA | [9 empty] | Código: GES-FO-017 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
INFORME No. |  |  |  | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL |  |  |  |  | Y EL
OBJETO | <Tal como aparece en el contrato>
LOCALIZACIÓN | <Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>
CONTRATO No.: |  |  | <Escriba el número de contrato> |  |  |  |  | CONTRATO No.: | <Escriba el número de contrato>
CONTRATISTA: |  |  | <Nombre o razón social del Interventor> |  |  |  |  | CONTRATISTA: | <Nombre o razón social del contratista>
PLAZO INICIAL: | [7 empty] | PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIACIÓN: | ¦ | [6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN:
*FECHA DE SUSPENSIÓN: | [7 empty] | *FECHA DE SUSPENSIÓN:
*FECHA DE REINICIACIÓN: | [7 empty] | *FECHA DE REINICIACIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN: | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO ACTUALIZADO: | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO:
VALOR INICIAL : | [7 empty] | VALOR INICIAL :
VALOR ADICION(ES): | [7 empty] | VALOR ADICION(ES):
VALOR ACTUALIZADO: | [7 empty] | VALOR ACTUALIZADO:
VALOR PAGADO: |  |  | <Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)> |  |  |  |  | VALOR PAGADO: | <Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR: | [7 empty] | VALOR POR PAGAR:
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>
CONCEPTO |  |  |  |  | VIGENTE (Fechas) |  | VALOR | CONCEPTO |  | VIGENTE (Fechas) |  |  | VALOR
[5 empty] | DESDE | HASTA |  |  |  | DESDE | HASTA
3. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>
CONCEPTO |  |  |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR | CONCEPTO |  | FECHA DE PAGO |  |  | VALOR
[14 empty] | MES | PROGRAMADO | EJECUTADO | PAGADO
4. CURVA "S" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | 10 | 5 | 5
[14 empty] | 2 | 25 | 12 | 5
[14 empty] | 3 | 60 | 40 | 40
[14 empty] | 4 | 80 | 70 | 52
[14 empty] | 5 | 95 | 85
[14 empty] | 6 | 100
PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.
EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventorìa.
PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas. Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).
6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
DIRECTOR INTERVENTORÍA