## FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO DISTRITO SUR Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA YUQUITA, FASE 1-MUNICIPIO DE TURBO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
OBRA CIVIL
1 | Actividades Preliminares
1.01 | Desmonte y limpieza | m² | 2220
2 | Excavación manual o mecanica en material:
2.01 | Seco, entre 0 m y 2 m de profundidad | m3 | 11822
2.02 | Húmedo , entre 0 m y 2 m de profundidad (incluye manejo de aguas) | m3 | 30196
2.03 | Húmedo , entre 2 m y 4 m de profundidad (incluye manejo de aguas) | m3 | 13912
2.04 | Húmedo, mayor a 4 m de profundidad (incluye manejo de aguas) | m3 | 559
2.05 | Húmedo de 8,01 m a 11,0 m de profundidad (incluye manejo de aguas) | m3 | 458
2.06 | Roca a cualquier profundidad y humedad por método no explosivo o con material no explosivo tipo cras o similar | m3 | 101
3 | Entibados en madera
3.01 | Temporal | m2 | 9320
3.02 | Permanente | m2 | 14920
4 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con
4.01 | Material selecto de la excavación | m3 | 13274
4.02 | Material de préstamo (crudo de rio) | m3 | 30008
5 | Cargue, retiro y botada de material sobrante
5.01 | Retiro y disposición final de material sobrante hasta 20Km de distancia | m3 | 44975
6 | Construcción de Cámara de inspección de concreto vaciadas en el sitio
6.01 | Cilindro de la cámara 1.2m, concéntrica vaciada en situ | m | 388.76
6.02 | Cilindro de la cámara 1.5m, concéntrica vaciada en situ | m | 100.2
6.03 | Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" a 24" (concreto f´c= 21MPa elaborado. en obra) | un | 136
6.04 | Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 24" y 32" (concreto f´c= 21MPa elaborado. en obra) | un | 16
6.05 | Construcción de cono concéntrico para cámara de inspección de 1.20 m in situ h=0.75m | un | 136
6.06 | Construcción de cono concéntrico para cámara de inspección de 1.50 m in situ h=0.75m | un | 16
6.07 | S.T.C. Juego de cuello y anillo para cámara de inspección | un | 152
6.08 | Suministro, transporte y colocación de tapas de concreto de 28Mpa para cámaras de inspección, según diseño | un | 238
6.09 | Suministro, transporte e instalación de peldaños galvanizados tipo uña de gato, en acero corrugado de Ø3/4" | un | 1271
6.1 | Construcción de tapa losa en concreto F'c=28 Mpa para cámara de inspección | m3 | 86
7 | Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentaciones y apoyo de tubería:
7.01 | S.T.I Lleno con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm) | m3 | 8977
7.02 | Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular | m3 | 1067.71
7.03 | Suministro, transporte, colocación y compactación sub-base granular | m3 | 1280
8 | Corte, rotura y retiro (maximo 20Km) de pavimento:
8.01 | Corte, retiro y botada de pavimentos de concreto hasta 20 cm de espesor (Máximo 20 Km) | m3 | 256.94
8.02 | Corte, retiro y botada de pavimento asfáltico hasta 10 cm de espesor (Máximo 20Km) | m3 | 85.13
9 | Suministro y Colocación de pavimento:
9.01 | Rigido en concreto MR 40 (hasta espesor .20 m) | m3 | 256.94
9.02 | Asfáltico en zanjas y apiques (incluye Riego de liga y cilindrada) | m3 | 135.13
9.03 | Construcción de cordón en concreto de F´c 21 Mpa., vaciado o prefabricado de 3 caras. (Ver esquemas 1,2 y 3 NEGC 402) | m | 703
9.04 | Reconstrucción de andenes en concreto de F´c 21 Mpa, sin escalas. | m2 | 2421.36
10 | Construcción de cajas 0.6x0.6x0.8 m
10.01 | Cajas de empalme en concreto impermeabilizado de F'c 21 Mpa para conexión domiciliaria en andén o zona verde de 0,5m x 0,5m internos y de 0.65m de profundidad | un | 2633
11 | Demolición Manholes existentes (incluye botada a cualquier distancia)
11.01 | Demolición de cámaras de inspección | m | 23
11.02 | Adecuación cañuelas para cámara de inspección | un | 1
12 | CIMENTACION
12.01 | Suministro, transporte y colocación de Geotextil No tejido de 2000 o similar | m2 | 5530.43
12.02 | Suministro, transporte y colocación de Pilotes de madera inmunizada de Ø=0.15m para soporte de tubería | m | 3134.5
12.03 | Elaboración y Colocación de Concreto 210kg/cm2 para anclajes (incluye formaletería y Clavos) | m3 | 620.74
13 | Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo
13.01 | Suministro, transporte, figuración y colocación de acero de refuerzo 60000 PSI - 12.5 mm (1/2") | kg | 180864.96
13.02 | Suministro, transporte, figuración y colocación de malla electrosoldada según planos | kg | 1274
TRANSPORTE E INSTALACIÓN
14 | Transporte e Instalación de Red de Alcantarillado Sanitario en tubería tipo PEAD para Acueducto, Unión Termofusionada PE 100 PN 6 RDE 26, (incluye nivelación) en los siguientes diámetros nominales:
14.01 | Tubería PE Øint. 147.7mm | m
14.01 | Tubería PE Øint. 184.6mm | m | 10378
14.02 | Tubería PE Øint. 230.8mm | m | 627
14.03 | Tubería PE Øint. 290.8mm | m | 53
14.04 | Tubería PE Øint. 369.8mm | m | 126
14.05 | Tubería PE Øint. 415.6mm | m | 132
14.06 | Tubería PE Øint. 581.8mm | m | 583
14A,00 | Transporte e Instalación de Red de Impulsión en tubería tipo PEAD para Acueducto, Unión Termofusionada PE 100 PN 10 RDE 17,(incluye nivelación) en los siguientes diámetros nominales:
14A,01 | Tubería PE Φint: 440,6 mm | m | 415
15 | Transporte e instalación de tubería de PEAD para Alcantarillado SN 8 Unión Mecánica en los siguientes diámetros nominales:
15.01 | Tubería PE Øint. 145mm (Domiciliarias) | m | 12127
15.02 | Tubería PE Øint. 785mm | m | 1296
16 | Transporte y colocación de kit domiciliario en PE, incluye empaque, codo de 45° y espigo, en los siguientes diámetros:
16.01 | 184.6 mm x 147.7 mm | un | 2743
16.02 | 230.8 mm x 147.7 mm | un | 165
16.03 | 290.8 mm x 147.7 mm | un | 14
16.04 | 369,8mm x 147.7 mm | un | 29
16.05 | 415.6 mm x 147.7 mm | un | 34
16.06 | 581.8 mm x 147.7 mm | un | 154
16.07 | 785 mm x 147.7 mm | un | 224
17 | Refererenciación de redes por elemento (Incluye recopilación de información de campo, cuadros en excel, actualización y entrega de planos)
17.01 | Refererenciación de redes por elemento (Incluye recopilación de información de campo, cuadros en excel, actualización y entrega de planos) | un | 258
OBRAS VARIAS
18 | Construcción de cerco en malla eslabonada de acuerdo a detalle de la NEGC. Incluye pases en tubería de 1" en el muro cada 2m para evacuar aguas lluvias. | m | 500
19 | Suministro, transporte e instalación de pasamanos de seguridad en acero (incluye la baranda y la pintura anticorrosiva). | m | 50
20 | Suministro, transporte e instalación de escaleras tipo tubular para ingreso a cajas, según planos | kg | 600
21 | Suministro, transporte y colocación de grama macana | m² | 1200
22 | Carcamo según planos, incluye concretos, formaleteria, acero y todo lo necesario para su construcción. | m | 50
23 | Construcción de cuneta (Esquema 1 NEGC 401) | m | 183.4
24 | Pasarela en fibra de vidrio de 0,60 m x 1,20 m (zona desarenador) | un | 12
FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS
25 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para losas sobre suelo (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 520
26 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para losas aéreas (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 40
27 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para muros (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 577
28 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para vigas sobre suelo (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 25
29 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para vigas aereas y ménsulas (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 115
30 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para zapatas (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 26
31 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c=28MPa para columnas (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 55
32 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c≥14MPa para solados (Incluye formaleta para acabado a la vista, la obra falsa, cintas tapasellos y el aditivo impermeabilizante y de adherencia según planos o especificaciones) | m³ | 113
33 | Suministro, transporte y colocación de concretos, de 28 MPa para cabezotes (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC822), cañuelas elevadas (Ver Esquema 2 NEGC807), estructuras de aliviaderos, descoles y obras especiales | m3 | 4
34 | Suministro, transporte y colocación de concretos, de 28 MPa para losas de cubierta (Ver Planos) de aliviaderos y placas de superficie para cámaras de inspección (Esquema 2 NEGC 808) | m3 | 2
35 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para solados, empotramientos o cimentaciones; incluye formaletería, impermeabilizante y aditivos (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC801) | m3 | 1
ENCHAPES Y BALDOSAS
36 | Suministro, transporte y colocación de baldosas en granito número uno (1) de 30 cm * 30 cm | m² | 14
37 | Construcción de guardaescoba de altura 0,10 m en grano pulido . | m | 114
38 | Enchapado de muros con baldosín 20 cm * 20 cm de porcelana para baño, incluye pega y lechada. Color a definir en obra | m² | 11
39 | Enchapado de piso o con cerámica 20 cm * 20 cm tráfico liviano, incluye el entresuelo, el recebo y lechada. Color a definir en obra. | m² | 19.2
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
40 | Suministro, transporte y colocación de Puerta (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), en marco de aluminio anonizado tipo P4 según planos. | un | 5
41 | Suministro, transporte y colocación de Puerta (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), en marco de aluminio anonizado tipo P1 según planos. Ver detalle de la NEGC 1702 (Esquema 26) | un | 1
42 | Suministro, transporte y colocación de Puerta Metálica (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), para acceso a la propiedad de Aguas de Urabá, en tubería galvanizada de 2" de 5.0m x 2.65m. Ver detalle de la NEGC 1902 (Esquema 42) | un | 1
43 | Suministro, transporte y colocación de Puerta Metálica enrollable (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco, la puerta, la cerrajería, cerraduras con dos juegos de llaves, para las puertas exteriores se requiere cerradura de alta seguridad, pintura, vidrios si se requieren y demás accesorios para su instalación), según planos. Ver detalle de la NEGC 1902 (Esquema 30) | un | 3
44 | Suministro, transporte y colocación de Ventanas (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquema 03 de las NEGC 1905 y NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) con perfilería, marco y celosías en aluminio anodizado de 0,70 m x 0,60 m tipo V1 | un | 24
45 | Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 01- 03 de las NEGC 1905 y NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) corrediza, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio fijo de 5 mm. De 1,50 m x 1,60 m. Tipo V2 | un | 1
46 | Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 06-10 de la NEGC 1905 y Esquema 03 de la NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) proyectante, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio fijo de 5 mm. De 0,70 m x 0,50 m. Tipo V3 | un | 2
47 | Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 30-31 de la NEGC 1905 y Esquema 03 de la NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) en celosia, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio de 5 mm. De 0,50 m x 0,50 m. Tipo V4 | un | 1
48 | Suministro, transporte y colocación de Ventana (incluye el revoque, filetes, ranuras, el marco de aluminio anodizado, vidrios, reja según Esquemas 01- 03 de las NEGC 1905 y NEGC 1906 y demás accesorios para su instalación) corrediza, con perfilería y marco en aluminio anodizado, vidrio fijo de 5 mm. De 1,50 m x 1,00 m. Tipo V5 | un | 10
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
49 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC - aguas lluvias en 100 mm (4") de diámetro | m | 80
50 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC - aguas lluvias en 150 mm (6") de diámetro | m | 220
51 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria de 50 mm (2") de diámetro | m | 10
52 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Sanitaria de 75 mm (3") de diámetro | m | 15
53 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Sanitaria Perforada de 75 mm (3") de diámetro con orificios de 1/2" de diámetro cada 10 cms medidos entre ejes | m | 12
54 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria de 100 mm (4") de diámetro | m | 30
55 | Suministro, transporte e instalación de codo en PVC Sanitaria CxC de 75 mm (3") de diámetro | un | 12
56 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria de 150 mm (6") de diámetro | m | 100
57 | Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios: Lavamanos tipo Acuario o equivalente, incluye grifería y desague | un | 1
58 | Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios: Sanitario tipo Acuario o equivalente, incluye grifería | un | 1
59 | Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios: Juego de incrustaciones (1 papelera, 2 toalleros y 2 jaboneras, cepillero). | un | 1
60 | Suministro, transporte y construcción de Lavaescobas en granito pulido impermeabilizado 0.4*0.4 (incluye grifería y desague) | un | 1
61 | Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable de 1.5X0.7, incluye lavaplatos (0.56*0.43) calibre 16 reforzado, incluye salpicadero h=7cm y griferia cuello de ganso. | un | 1
62 | Suministro, transporte e instalación de accesorios de acueducto para abasto, reparaciones, reubicaciones y empalmes provisionales en PVC-presión 100 Psi díametro de 13 mm (codo, medio codo, tee, uniones, adaptadores machos y hembras, tapón) | un | 50
63 | Suministro, transporte e instalación de accesorios de acueducto para abasto, reparaciones, reubicaciones y empalmes provisionales en PVC-presión 100 Psi diámetro de 25 mm (1") (Codo, medio codo, tee, uniones, adaptadores machos y hembras, reducciónes, tapón) | un | 10
64 | Suministro, transporte e instalación de Tubería acueducto PVC-P, diámetro 13 mm (1/2") | m | 100
65 | Suministro, transporte e instalación de Tubería acueducto PVC-P, diámetro 25 mm (1") | m | 50
66 | Suministro, transporte y colocación de rejas para el desarenador de 1,10 x 0,90 en platina galvanizada de 1"x1/4" espaciada 3,3 cm cara a cara (incluye guía en "U" de 1 1/2" con e=1/4") | un | 12
67 | Bandeja de escurrimiento en lámina galvanizada calibre 20 de 0,20m x 0,40 x1,0 m con orificios de 1/2" a 5 cm en ambas direcciones en el fondo según se muestra en planos | un | 12
68 | Compuerta manual en acero inoxidable de e=1/8" de 0,60 m x 1,10 m con empaque de neopreno (Incluye las guías en "U" en acero galvanizado) | un | 12
69 | Suministro, transporte e instalación de válvulas de bola de 75 mm (3") de diámetro en PVC | un | 12
70 | Suministro, transporte e instalación de Canaleta Parshall de 1,37 m de largo con entrada de 0,86 m, cuello de 0,61 m y salida de 0,76 m según planos | un | 1
MAMPOSTERIA
71 | Construcción de muro en bloque de concreto de 15*20*40, tipo Split ranurado en la pega en la cara exterior, (Incluye machones y lavada y protección de la superficie exterior) para caseta. | m² | 525
TECHOS
72 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta | kg | 5000
73 | Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica (tipo Metecno o equivalente) | m² | 960
SISTEMA ELECTROMECÁNICO, DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
ALIMENTACION ELÉCTRICA
74 | Suministro. Transporte, instalacion y puesta en marcha de:
74.01 | Poste concreto 12 mts. 1050 Kgm | un | 5
74.02 | Vestida poste terminal Norma RA2-033 | un | 4
74.03 | Vientos convencionales primarios norma RA6-001 | un | 4
74.04 | Bajante en poste en 4"x6m. incluye curva y sujeción | un | 1
74.05 | Caja de paso RS3-005 de 106x66cm. | un | 2
74.06 | Tuberia PVC de 2x4" canalizada desde caja hasta Sub. Interior | m | 30
74.07 | Cable de Cu 1/0AWG desnudo | m | 50
74.08 | Suministro e instalación de vestida de protecciones de transformador de media tensión para montaje de transformador trifásico según la norma EPM RA2-026. Incluye crucetas, 3 pararrayos, 3 cajas primarias, 3 fusibles tipo 3h, herrajes y accesorios para su adecuado funcionamiento según norma. Vestida proteccion acometida primaria según Norma RA2-017 | un | 1
74.09 | Alimentador en 3x1/0AWG-XLPE-15kV. 1x2Cu desnudo según Norma RA2-017 | m | 35
74.1 | Terminal premoldeada tipo exterior. | juego | 1
74.11 | Terminal premoldeada tipo interior. | juego | 5
74.12 | Borna terminal para cable Cu 1/0 o 2 AWG. Incluye conexiones | un | 25
75 | APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.
75.01 | Construcción de SPT en subestación interior y en la plantas para control de tensiones de paso, de toque y transferidas y el sistema de apantallamiento. Incluye suministro, transporte e instalación en sitio, Una vez se haya preparado el terreno para la subestación. | un | 1
75.02 | Linea aérea desnuda en 1/0 ACSR | m | 230
75.03 | Cable 1/0 cobre desnudo instalado enterrado para malla de tierra. | m | 250
75.04 | Varilla de Copperweld 5/8 x 2.4 m o similar | un | 30
75.05 | Soldadura exotérmica de 115 gr de carga fundente. Incluye molde para unión de cable con cable, o cable con varilla (se permite también conectores de compresión tipo C de Cu de pared gruesa) | un | 50
75.06 | Suministro, transporte, montaje y conexión de puntas tipo franklin para apantallamiento, incluye cinta, tubo de 3/4 x 3; cable Cu 1/0, varilla de 5/8" x 2,4 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 4
75.07 | Puntas de unión entre la malla y las celdas o equipos a aterrizar. de la longitud necesaria. en Cu 1/0 AWG. Incluye borna y conexión del equipo | un | 25
75.08 | Caja de inspección 30x30cm con tapa | un | 4
75.09 | Cable de Cu desnudo 2AWG | m | 40
76 | INSTRUMENTACION
76.01 | Suministro y transporte instalacion y puesta en marcha de medidor de caudal electromagnético DN400, PN16, ANSI 150, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
76.02 | Suministro y transporte instalacion y puesta en marcha de medidor de celda de presión de 0 a 10 bar, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 4
76.03 | Suministro y transporte instalacion y puesta en marcha de medidor de nivel tipo radar, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 1
76.04 | Suministro y transporte de indicadores de presión (manómetros) de 0 a 10 bar, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 4
76.05 | Suministro y transporte de instalacion y puesta en marcha de medidor transmisores de temperatura RTD PT100 3 hilos/4-20 mA, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 3
76.06 | Suministro y transporte instalacion y puesta en marcha de medidor de switche de nivel tipo conductivo para niveles alto y bajo de tanque de succión, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | un | 3
77 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
77.01 | Suministro instalacion y puesta en servicio de 2 (dos) puente gruas, uno de 3 (tres) toneladas, con una luz entre eje de rieles de 6,15m y otro de 7,5 (siete y media) toneladas, con una luz entre eje de rieles de 8,15m respectivamente, con todos sus accesorios mecánicos y eléctricos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, incluye: | un | 1
Interconexión de las motobombas y válvulas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la estación de bombeo. (depende del fabricante seleccionar los accesorios de acuerdo con el equipo y/o marca seleccionada) Incluye “todos los elementos necesarios” para el funcionamiento de los equipos electromecánicos tales como: Tuberías de acero al carbono para impulsión de 10”. Incuye soldadura eléctrica, bridas con empaques y tornillos, uniones drezer, codos y tees según fabricante. Tuberías de acero al carbono para impulsión de 4”. Incuye soldadura eléctrica, bridas con empaques y tornillos, unioes drezer, codos y tees segun fabricante. Tuberías de acero al carbono para impulsión de 16”. Incuye soldadura eléctrica, bridas con empaques y tornillos, unioes drezer, codos y tees según fabricante. La longitud de tuberías dependerá de las características de los equipos que varían según el proveedor. Tornillería y arandelas y demás accesorios para el montaje de todos los equipos y accesorios electromecánicos
Montaje y puesta en marcha de la estación de bombeo, incluye la Instalación de todos los equipos electromecánicos de la estación, tales como: 3 Motobombas centrifuga sumergible, para un caudal de 90 L/s, y una altura total de 21 m. 2 Motobombas centrifuga sumergible, para un caudal de 12 L/s, y una altura total de 12 m. para achique de pozos. Tuberías de acero al carbono de 16” 24 metros, 10” 16 metros y 4” 10 metros 3 Válvulas tipo cuchilla 10", PN 6. 3 Válvulas de retención 10", swing check en acero inoxidable, PN 6. 1 Válvula ventosa doble acción triple efecto para aguas residuales, 4” PN 6. 3 Válvulas tipo cuchilla 4", PN 6. 1 Válvula tipo cuchilla 16", PN 6. 1 Compuerta deslizantes de 1 m x 1 m. Igualmente imlcuye todos los accesorios segun plano de diseño Grúa Telescópica 80 Ton, radio giratorio 35 m, altura 5 m
85.09 | Suministro, transporte, Instalación, conexionado y puesta en servicio de Actuador eléctrico multivuelta para válvula y compuertas deslizantes y válvulas de cuchilla, Alimentación Trifásica 220 V AC 60 Hz, versión no Intrusiva, Comunicación Modbus RTU con protección integrada contra sobre-tensiones. Protección IP 68. Ver características técnicas anexo. | un | 4
78 | CABLES
78.01 | Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable para instrumentación 4x18AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación ( Cinta. Borneras. Conectores. etc). | m | 2000
78.02 | Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable de comunicaciones serial RS485 (Modbus RTU). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación (Bandeja. Tuberia. Cinta. Borneras. Conectores. etc). | m | 1600
78.03 | Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable de potencia 3x12 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación ( Cinta. Borneras. Conectores. etc). | m | 560
78.04 | Suministro. instalación y puesta en servicio de Cable de potencia 4x10 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación ( Cinta. Borneras. Conectores. etc). | m | 1100
78.05 | Suministro. transporte. Instalación y conexionado de y puesta en servicio de Cable de control 18x18 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación ( Cinta. Borneras. Conectores. etc). | m | 300
78.06 | Suministro. transporte. Instalación y conexionado de cable 2 AWG. 600 V THHN. incluye suministro y montaje de bornera de compresion electroestañada. | m | 1600
78.07 | Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color verde | m | 500
78.08 | Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color rojo | m | 200
78.09 | Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color negro | m | 200
78.1 | Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color blanco | m | 200
78.11 | Suministro, transporte e instalación de cable de Cu No 12 AWG, THW, con aislamiento color azul | m | 200
78.12 | Suministro. transporte. Instalación y conexionado de cable Ethernet categoría 6 SFTP con conectores RJ-45. Chaqueta LSZH | m | 100
79 | ELECTRICOS
79.01 | Suministro, transporte y construcción de caja de empalme en piso, según norma EEPPM RS3-001 . Con tubería de Ø 1", terminal en boquilla tipo campana. El precio debe incluir los accesorios necesarios. | un | 4
79.02 | Suministro, transporte y construcción de caja de empalme en piso, según norma EEPPM RS3-003 . Con tubería de Ø 2", terminal en boquilla tipo campana. El precio debe incluir los accesorios necesarios para la construcción y montaje. | un | 8
79.03 | Suministro, transporte y construcción de caja de empalme en piso, según norma EEPPM RS3-005 . Con tubería de Ø 4", terminal en boquilla tipo campana. El precio debe incluir los accesorios necesarios para la construcción y montaje. | un | 2
79.04 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC eléctrica, tipo DB de Ø 2 pulgadas, 2 tubos, en brecha de 0.40 m x 0.60 m . El trabajo debe incluir la excavación y el relleno de la zanja, igualmente las curvas y demás accesorios necesarios para el montaje de la tubería (aplica también para las curvas requeridas para entrar a los postes). El relleno debe hacerse con material selecto de la excavación y el terminado después del relleno debe ser igual o superior al existente. El material sobrante debe de transportarse a los botaderos autorizados. | m | 25
79.05 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC eléctrica, tipo DB de Ø 1 pulgada, 1 tubo, en brecha de 0.40 m x 0.60 m . El trabajo debe incluir la excavación y el relleno de la zanja, igualmente las curvas y demás accesorios necesarios para el montaje de la tubería (aplica también para las curvas requeridas para entrar a los postes). El relleno debe hacerse con material selecto de la excavación y el terminado después del relleno debe ser igual o superior al existente. El material sobrante debe de transportarse a los botaderos autorizados. | m | 170
79.06 | Suministro, transporte y colocación de tubería PVC eléctrica, tipo DB de Ø 4 pulgadas, 2 tubos, en brecha de 0.40 m x 0.60 m . El trabajo debe incluir la excavación y el relleno de la zanja, igualmente las curvas y demás accesorios necesarios para el montaje de la tubería (aplica tambieén para las curvas requeridas para entrar a los postes). El relleno debe hacerse con material selecto de la excavación y el terminado después del relleno debe ser igual o superior al existente. El material sobrante debe de transportarse a los botaderos autorizados. | m | 95
79.07 | Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio de luminaria de 150W - 220 VAC, Kit Sodio luz Blanca MH, con sus fotoceldas y brazos de mínimo 1.2 m de longitud, de 2” de diámetro, curvo, en acero galvanizado en caliente de acuerdo a las normas ASTM. Estarán ubicadas en los postes de concreto de 12 m acorde con la norma RA5-204, RA5-103. Debe incluir todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 14
79.08 | Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias Wall Pack, base E27, tensión de red: 220 V, potencia max: 175 W, 25 A, en sodio HD IP: 65, en aluminio y de color negro, incluye dos fotoceldas, coraza metalica de 3/4", cable 3x12 y accesorio de instalación para su correcto funcionamiento. Con contactor tripolar para el control de las luminarias. | un | 10
79.09 | Suministro, transporte e instalación tubería metálica galvanizada semipesada (IMC), expuesta de Ø 3/4 de pulgada. Incluye, varilla roscada 3/8", conector galvanizado 3/8", chazo metalico expansivo 3/8"accesorios, tuercas y arrandelas de 3/8", riel y perpendicular tipo CENO necesarios para el montaje. | m | 100
79.1 | Suministro, transporte y colocación de tubería METÁLICA galvanizada semipesada, IMC, expuesta de Ø 1 pulgada. Incluye las curvas, derivaciones o conduletas en L, derivaciones o conduletas en T y accesorios necesarios para el montaje. Las terminaciones finales, una vez instaladas las tuberías, se debe galvanizar en frio. la instalación de tubería, tanto en pared como en piso, debe realizarse utilizando perfil ranurado de 2cm de altura. el distanciamiento entre perfiles, no debe superar los 1.5 mts. la sujeción de la tubería se debe ralizar mediante fijador para tubería perpendicular al perfil. | m | 100
79.11 | Suministro, transporte y colocación de tubería METÁLICA galvanizada semipesada, IMC, expuesta de Ø 2 pulgadas. Incluye las curvas, derivaciones o conduletas en L, derivaciones o conduletas en T y accesorios necesarios para el montaje. Las terminaciones finales, una vez instaladas las tuberías, se debe galvanizar en frio. la instalación de tubería, tanto en pared como en piso, debe realizarse utilizando perfil ranurado de 2cm de altura. el distanciamiento entre perfiles, no debe superar los 1.5 mts. la sujeción de la tubería se debe ralizar mediante fijador para tubería perpendicular al perfil. | m | 100
79.12 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución de cargas, tipo multibreaker de 24 circuitos, trifásico, cinco hilos (tres fases, neutro y tierra aislada), 208/120 V, 60 Hz, de empotrar o sobreponer en muro, lámina calibre 14. El suministro incluye un interruptor totalizador 3x80 A , dos interruptorer tripolare (breaker) de 40 A, dos interruptores bipolar (breaker) de 20 A. El tablero contará con una tapa frontal con cerradura, sin llave y deberá tener knock-outs preformados. Todos los circuitos incluye marquillas de identificación. Se incluye la conexión de la acometida del tablero de servicios auxiliares del bombeo en cable encauchetado 4X6 por 30 m de longitud y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas. | un | 1
79.13 | Suministro, transporte y montaje Interruptor monopolar de 20 A | un | 16
79.14 | Suministro, transporte y montaje Interruptor bipolar de 40 A | un | 1
79.15 | Suministro y colocación de cable No. 2 desnudo, mano de obra, equipo | m | 100
79.16 | Suministro y colocación de cable No. 1/0 desnudo, mano de obra, equipo. | m | 100
79.17 | Suministro y montaje caja intemperie IP67 con un toma 220 V A.C y dos tomas de 110 V A.C TECNA color RAL7032 | un | 2
79.18 | Suministro, transporte e instalación de caja industrial tipo Rawelt (metálica) intemperie de aproximadamente 200 mm x 150 mm x 100 mm | un | 19
79.19 | Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias hermetica en policarbonato tubo fluorescente. TCW060 P- 2TL5 de 2x54W, 865 tensión 120 V-277V-60HZ. Incluye guaya 1/16", grilletes, chazo metalico de ojo y cable encauchetado 3x18 THHN-600V.Marca Philips. con enchufe con polo a tierra y su respectivo tomacorriente de seguridad, caja, etc. | un | 50
79.2 | Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias de Emergencia,. Incluye, lampara, chazo metalico expansivo, cable encauchetado 3x18 THHN-600V, caja y todo lo necesario para el montaje. | un | 8
79.21 | Suministro transporte e instalación de Toma corriente (conector twist lock ) 20 A 600 V , polo de puesta a tierra (tomacorriente y enchufe de seguridad) Incluye todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas. | un | 4
79.22 | Suministro transporte e instalación de tomacorriente monofásico doble 20 A ,125 vca con polo a tierra protegido por GFCI. aparato, tapa y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas. | un | 3
79.23 | Suministro transporte e instalación de Caja tipo industrial de paso cuadrada de 2"x4", para tubería IMC calibre 18" con Knockouts preformados para tubería de F¾" uno a cada lado con tapones y tapa tipo Rawellt. Incluye tapa metalica y fijaciones tipo Ceno y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas | un | 20
79.24 | Suministro transporte e instalación de Caja tipo industrial de paso cuadrada de 4"x4", para tubería IMC calibre 18" con Knockouts preformados para tubería de F¾" uno a cada lado con tapones y tapa tipo Rawellt. Incluye tapa metalica y fijaciones tipo Ceno y todas las actividades para su entrega a satisfacción de las Empresas | un | 30
79.25 | Suministro, transporte y colocación de tramo de bandeja porta cable de 20 de cm de ancho por 8 cm de altura, incluye todos los accesorios de montaje y tapa en lamina galvanizada. | m | 200
79.26 | Suministro, transporte y colocación de tramo de bandeja porta cable de de 40 de cm de ancho por 8 cm de altura, incluye todos los accesorios de montaje y tapa en lamina galvanizada. | m | 200
79.27 | Suministro, transporte e instalación de bajante en TMG de 1.5”, de seis metros de longitud para acometida telefónica, incluye accesorios | m | 1
79.28 | Suministro, transporte e instalación de Conduleta tipo LL, LB y T de aluminio inyectado expuesta de Ø 3/4 de pulgada.RAWELT | un | 50
79.29 | Suministro, transporte e instalación de Conduleta tipo LL, LB y T de aluminio inyectado expuesta de Ø 1 de pulgada. | un | 15
79.3 | Suministro, transporte e instalación de Conduleta tipo LL, LB y T de aluminio inyectado expuesta de Ø 2 de pulgada. | un | 10
79.31 | Suministro y montaje Interruptor monopolar de 20 A | un | 20
79.32 | Suministro y montaje Interruptor tripolar de 40 A | un | 1
79.33 | Suministro y montaje caja intemperie IP67 con un toma 220 V A.C y dos tomas de 110 V A.C TECNA | un | 2
79.34 | Suministro, transporte e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Leviton, tensión 110 V A.C | un | 9
79.35 | Suiche tipo leviton para luminarias T5 | un | 4
79.36 | Suministro e instalación de extintores | un | 2
80 | CELDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS
80.01 | Suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas, y puesta en servicio de Celda de medida con 3 TC, 3 TP y contador multifuncional con modem, de conformidad con las normas RA8-012 y RA8-030, incluye calibracion del medidor ante EPM. | un | 1
80.02 | suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Celda con Seccionador bajo carga, 13,2 kV, 630 A | un | 1
80.03 | suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Celda con Transformador en resina, de 450 kVA 13,2/0,46 kV, Factor K9, Incluye transformador, de conformidad con la norma RA8-013 | un | 1
80.04 | suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tablero de Transferencia, Totalizadores de 460, 800 A V | un | 1
80.05 | Suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Planta de respaldo de energia de 300 kW, con tanque en inox de 350 l, cabina insonorizada | un | 1
80.06 | suministro, cableado, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tablero de Servicios Auxiliares con transformador seco de 30 kVA y totalizadores de 208 V, de conformidad con la norma RA8-013 | un | 1
80.07 | suministro, cableado, configuracion, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tableros para el control y potencia de los grupos motor bomba, de cada uno de los tres bombeos con variador de velocidad de 60 HP, HD, 460 V, 85 A HD con su respectivo interruptor termo magnetico mando rotativo externo, , elementos de control, selector de bloqueo, selector de llave, selector de modos de operacion, ventiladores, proteciones, DPS, pulsadores iluminados y su reactancia de linea | un | 3
80.08 | suministro, cableado, programación, transporte, instalación, integración, pruebas y puesta en servicio de Tableros con PLC y HMI para cada uno de los bombeos. | un | 1
80.09 | Para la integración del montaje de todos los elementos, equipos, accesorios, instrumentación, el Contratista deberá desarrollar la ingeniería del Proyecto, esta actividad incluye las siguientes actividades y pruebas de “Puesta de Marcha”: Instalación, realización de pruebas y puesta en servicio del sistema de control, Realización del timbrado de las señales, la programación de cada uno de los PLC de acuerdo con las instrucciones del funcionamiento del control entregada por el operador Aguas Regionales, realizar la programación de todas las HMI, de acuerdo con las instrucciones entregadas por el operador Aguas Regionales, realizar las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema de control, realizar la integración al sistema de control y configuración de la instrumentación del bombeo, con los siguientes instrumentos: Medidores electromagnéticos de caudal, Transmisores de presión, Transmisores de Nivel, Transmisores de temperatura, realizar la configuración de los variadores de velocidad de acuerdo a las características de placa de cada motor y a las instrucciones dadas por el operador, realizar la configuración de los actuadores eléctricos de cada una de las válvulas del sistema, y verificar el correcto funcionamiento de los demás equipos asociados con el sistema de control para las estaciones de bombeo. | Gl | 1
SUMINISTROS
81 | Suministro de tubería para Alcantarillado Sanitario, en Tubería tipo PEAD para Acueducto PE 100 PN 6 RDE 26, en los siguientes diámetros nominales:
81.01 | Tubería PE Øint. 147.7mm | m | 0
81.01 | Tubería PE Øint. 184.6mm | m | 10378
81.02 | Tubería PE Øint. 230.8mm | m | 627
81.03 | Tubería PE Øint. 290.8mm | m | 53
81.04 | Tubería PE Øint. 369,4mm | m | 126
81.05 | Tubería PE Øint. 415.6mm | m | 132
81.06 | Tubería PE Øint. 581.8mm | m | 583
81A,00 | Suministro de tubería tipo PEAD para Acueducto PE 100 PN 10 RDE 17, en los siguientes diámetros nominales:
81A,01 | Tubería PE Φint: 440,6 mm | m | 415
82 | Suministro de tubería de PEAD para Alcantarillado SN 8 Unión Mecánica en los siguientes diámetros nominales:
82.01 | Tubería PE Øint. 145mm | m | 12127
82.02 | Tubería PE Øint. 785mm | m | 1296
83 | Suministro de kit domiciliario en PE, incluye empaque, codo de 45° y espigo, en los siguientes diámetros:
83.01 | 184.6 mm x 147.7 mm | un | 2743
83.02 | 230.8 mm x 147.7 mm | un | 165
83.03 | 290.8 mm x 147.7 mm | un | 14
83.04 | 369.8 mm x 147.7 mm | un | 29
83.05 | 415.6 mm x 147.7 mm | un | 34
83.06 | 581.8 mm x 147.7 mm | un | 154
83.07 | 785 mm x 147.7 mm | un | 224
SISTEMA ELECTROMECÁNICO, DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
84 | ALIMENTACION ELÉCTRICA
84.01 | Suministro de trámites de Certificacion plena de conformidad con el organismo certificador del RETIE . | un | 1
84.02 | Suministro de trámites de legalización proyecto, ante el operador de red EPM, por un ingeniero electricista especializado con matricula profesional. Incluye todas las comunicaciones escritas y verbales, solicitudes, visitas, reuniones con la interventoría de EPM. | un | 1
85 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
85.01 | Suministro y Transporte Motobomba centrífuga sumergible, para un caudal de 90 L/s, y una altura total de 21 m. | un | 3
85.02 | Suministro, Transporte Motobomba centrifuga sumergible, para un caudal de 12 L/s, y una altura total de 12 m. para achique de pozos. | un | 2
85.03 | Suministro, Trasnsporte Válvula tipo cuchilla 10", PN 6. | un | 3
85.04 | Suministro, Transporte Válvula de retención 10", swing check en acero inoxidable, PN 6. | un | 3
85.05 | Suministro, Transporte Válvula ventosa doble acción triple efecto para aguas residuales, 4” PN 6. | un | 1
85.06 | Suministro, Transporte Válvula tipo cuchilla 4", PN 6. | un | 3
85.07 | Suministro, Transporte Válvula tipo cuchilla 16", PN 6. | un | 1
85.08 | Suministro, Transporte de compuerta deslizante, listas para actuador 1 m x 1 m, fabricada en acero inoxidable AISI 316Ti con estanqueidad a 4 lados, juntas de cierre en EPDM, incluye estructura y marco. Incluye sistema telescopico (MAS) adaptador para el vástago | un | 10
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL:
| ADMINISTRACIÓN: |  | %
| IMPREVISTOS: |  | %
| UTILIDAD: |  | %
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | % | 19
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO OBRA CIVIL
COSTO DIRECTO SUMINISTROS:
| ADMINISTRACIÓN: |  | %
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO SUMINISTROS
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)