## cronograma (hidden)
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO SAN MARTÍN
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | TIEMPO EN SEMANAS
[5 empty] | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | PRELIMINARES
104.417 | 1.1 | Localización y replanteo | m | 1744 | P
| 2 | DEMOLICION
105.5 | 2.1 | Demolición obras en concreto | m3 | 19 | P
E
301.A1 | 2.2 | Corte pavimento flexible | m | 0 | P
E
105 | 2.3 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento flexible e = <= 12cm | m2 | 0 | P
E
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  | .
| 3.1 | ENTIBADOS
202 | 3,1,1 | Entibado temporal < 3.0m | m2 | 5816 | P
E
202 | 3,1,2 | Entibado temporal>3.0m | m2 | 185 | P
E
| 3.2 | EXCAVACIONES
201 | 3,2,1 | Excavación material heterogéneo de 0 - 2m | m3 | 4511.3368 | P
E
| 3,2,2 | Excavación material heterogéneo de 2 - 4m | m3 | 705 | P
E
| 3.3 | LLENOS
204, 204.A1 | 3,3,1 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación (incluye compactación) | m3 | 1029 | P
E
| 3,3,2 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 3601.5 | P
E
404, 803, 801 | 3,3,3 | S.T.C. de lleno con arenilla | m3 | #REF! | P
E
404, 803, 801 | 3,3,4 | S.T.C. de lleno con Triturado | m3 | 514.5 | P
E
| 4.4 | DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES
205 | 4,4,1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia | m3 | 4258.6735 | P
E
| 4 | PAVIMENTOS
| 4.1 | S.T.C. de pavimento flexible (incluye cilindrada y riego de liga) | m3 | #REF! | P
E
300, 303 | 4.2 | S,T,C, de base granular Tmáx = 1 1/2" (incluye compactación, densidad mayor al 98% del proctor modificado) en zanjas y apiques. | m3 | #REF! | P
E
| 5 | CONCRETOS
| 5.1 | Const. Caja mamposteria 10x20x40 (0,3x0,3 interna) | und | #REF! | P
E
| 5.2 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,5x0,5 externa | und | #REF! | P
E
811, 807 | 5.3 | Rotura y emboquillada de MH | und | 10 | P
E
811, 807 | 5.4 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección hasta 5 m | und | #REF! | P
E
811, 807 | 5.5 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección | und | #REF! | P
E
811, 807 | 5.6 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección de hasta 5m | m | #REF! | P
E
811, 807 | 5.7 | Suministro y colocación gancho en cámara de inspección. | und | 143 | P
E
| 6 | TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
801, 806, 814, 815 | 6.1 | Tubería 6" | m | 1040 | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 8" | m | 704 | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 10" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 12" | m | 277 | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 14" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 16" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 18" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 20" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 24" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 30" | m | #REF! | P
E
803, 801 | 6.2 | Tubería 33" | m | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 8"x6" | und | 108 | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 10"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 12"x6" | und | 25 | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 14"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 16"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 18"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 20"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 24"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 30"x6" | und | #REF! | P
E
| 6.3 | Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 33"x6" | und | #REF! | P
E
| 7 | GEOREFERENCIACION
414 | 7.1 | Refererenciación de redes por elemento | und | #REF! | P
E

## obra (hidden)
AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.
OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO
1A ETAPA
MUNICIPIO DE CAREPA
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  | #REF!
104, 417 | 1.1 | Localización y replanteo | m | 1778 | #REF! | #REF!
| 2 | DEMOLICION Y DESINSTALACION |  |  |  | #REF!
300, 301 | 2.3 | Corte pavimento flexible | ml | #REF! | #REF! | #REF!
| 2.6 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento flexible e = <= 4" | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | #REF!
| 3.1 | ENTIBADOS |  |  |  | #REF!
202 | 3.1.1 | Entibado temporal < 3.0m | m2 | 0 | #REF! | #REF!
| 3.1.2 | Entibado temporal >3.0m | m2 | 185 | #REF! | #REF!
| 3.2 | EXCAVACIONES |  |  |  | #REF!
201 | 3.2.1 | Excavación material heterogéneo de 0 - 2m | m3 | 4440 | #REF! | #REF!
| 3.2.2 | Excavación material heterogéneo de 2 - 4m | m3 | 705 | #REF! | #REF!
| 3.3 | LLENOS |  |  |  | #REF!
204, 204.A1 | 3.3.1 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación (incluye compactación) | m3 | 3087 | #REF! | #REF!
| 3.3.2 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 1543.5 | #REF! | #REF!
404, 803, 801 | 3.3.3 | S.T.C. de lleno con arenilla | m3 | 71 | #REF! | #REF!
| 3.4 | DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES |  |  |  | #REF!
205 | 3,4,1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia | m3 | 1544 | #REF! | #REF!
| 4 | PAVIMENTOS |  |  |  | #REF!
307 | 4.1 | S.T.C. de pavimento flexible (incluye cilindrada y riego de liga) | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
300, 303 | 4.4 | S,T,C, de base granular Tmáx = 1 1/2" (incluye compactación, densidad mayor al 98% del proctor modificado) en zanjas y apiques. | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | CONCRETOS |  |  |  | #REF!
| 5.8 | Construccion de cajas domiciliarias en bloque de concreto de 60x60, altura promedio 1,2 m, incluye tapa con herraje, se tomo en cuenta el 46% a construir | un | 523 | #REF! | #REF!
811, 807 | 5.2 | Rotura y emboquillada de MH | und | 50 | 40046.58 | 2002329
811, 807 | 5.3 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección hasta 5 m | und | 50 | 337710.32 | 16885516
811, 807 | 5.4 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección | und | 50 | 672601.82 | 33630091
811, 807 | 5.5 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección de hasta 5m | m | 85 | 570415.07 | 48485280.95
811, 807 | 5.6 | Suministro y colocación gancho en cámara de inspección. | und | 283.3333 | 30354.48 | 8600436
| 6 | TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS |  |  |  | #REF!
801, 806, 814, 815 | 6.1 | Tubería 6" | m | 1040 | #REF! | #REF!
803, 801 | 6.2 | Tubería 8" | m | 704 | #REF! | #REF!
| 6.3 | Tubería 10" | m | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.4 | Tubería 12" | m | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.5 | Tubería 14" | m | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.6 | Tubería 16" | m | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.7 | Tubería 18" | m | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.8 | Tubería 20" | m | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.9 | Tubería 24" | m | #REF! | 26800 | #REF!
| 6.10 | Tubería 26" | m | #REF! | 28900 | #REF!
| 6.11 | Tubería 34" | m | #REF! | 50000 | #REF!
| 6.13 | STC Silla Yee PVC-S 8"x6" | und | 108 | #REF! | #REF!
| 6.14 | STC Silla Yee PVC-S 10"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.15 | STC Silla Yee PVC-S 12"x6" | und | 25 | #REF! | #REF!
| 6.16 | STC Silla Yee PVC-S 14"x6" | und | 19 | #REF! | #REF!
| 6.17 | STC Silla Yee PVC-S 16" x 6" | und | 8 | #REF! | #REF!
| 6.18 | STC Silla Yee PVC-S 18" x 6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 6.19 | STC Silla Yee PVC-S 20" x 6" | und | 13 | #REF! | #REF!
| 6.20 | STC Silla Yee PVC-S 24" x 6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 7 | GEOREFERENCIACION |  |  |  | 3198000
414 | 7.1 | Refererenciación de redes por elemento | und | 78 | 41000 | 3198000
| Costo directo |  |  |  |  | #REF!
| Administración |  |  |  | 15% | #REF!
| Imprevistos |  |  |  | 1% | #REF!
| Utilidad |  |  |  | 4% | #REF!
| IVA sobre utilidad |  |  |  | 16% | #REF!
| TOTAL CON AIU |  |  |  |  | #REF!
| IMPUESTO DE GUERRA |  |  |  | 5% | 61212638
| VALOR TOTAL CON I. DE GUERRA |  |  |  |  | #REF!
| INTERVENTORIA |  |  |  | 8% | #REF!
| VALOR TOTAL OBRAS |  |  |  | 98% | #REF!
| SEGUIMIENTO MAVDT |  |  |  | 2% | 28344688
| VALOR TOTAL + SEGUIMIENTO |  |  |  | 100% | #REF! | #REF!
2200013680
#REF!
1778
#REF!

## Cantidades_AR (hidden)
INFORMACIÓN DE RED ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO ROLDÁN - APARTADÓ
LOCALIZACIÓN | Tramo
|  |  | Longitud | Cota batea |  | Diám | Cota Terreno |  | Profundidad a la clave |  |  | Profundidad MH
| De | A | (m) | Superior | Inferior | (mm) | Sup | Inf | Sup | Inf | (mm) | Inicial | Final
301 | APA015SC100 | APA015CC005 | 58.6768 | 32.12 | 31.72 | 182 | 33.1 | 33.42 | 0.78 | 1.5 | 200 | 1.1 | 1.5
302 | APA015CC003A | APA015SC027 | 41.2856 | 32.23 | 31.95 | 182 | 33.13 | 33.35 | 0.7 | 1.2 | 200 | 0.9 | 1.31
303 | APA015SC027 | APA015CC025 | 41.4779 | 31.94 | 31.65 | 182 | 33.35 | 33.26 | 1.21 | 1.41 | 200 | 1.31 | 1.48
304 | APA015CC025 | APA015SC023 | 41.5328 | 31.64 | 31.35 | 182 | 33.26 | 33.31 | 1.42 | 1.76 | 200 | 1.48 | 1.76
305 | APA015SC023 | APA015CC010 | 55.8082 | 31.34 | 30.94 | 182 | 33.31 | 33.16 | 1.77 | 2.02 | 200 | 1.76 | 1.69
306 | APA002 | APA015SC009 | 50.9463 | 32.08 | 31.73 | 182 | 33.26 | 33.25 | 0.98 | 1.32 | 200 | 1.31 | 1.73
307 | APA001 | APA015CC008 | 50.8756 | 32.17 | 31.82 | 182 | 33.35 | 33.76 | 0.98 | 1.74 | 200 | 1.15 | 1.98
308 | APA004 | APA015CC008 | 52.1397 | 32.3 | 31.9 | 182 | 33.5 | 33.76 | 1 | 1.66 | 200 | 1.6 | 1.98
309 | APA005 | APA015SC009 | 53.9954 | 32.15 | 31.78 | 182 | 33.35 | 33.25 | 1 | 1.27 | 200 | 1.62 | 1.73
310 | APA015CC010 | APA015SC106 | 60.7705 | 30.93 | 30.51 | 182 | 33.16 | 33.14 | 2.03 | 2.43 | 200 | 1.69 | 1.64
311 | APA003 | APA015CC022 | 35.4945 | 32.21 | 31.97 | 182 | 33.31 | 33.25 | 0.9 | 1.08 | 200 | 1.4 | 1.54
312 | APA015CC022 | APA015CC011 | 57.5454 | 31.71 | 31.44 | 227 | 33.25 | 33.58 | 1.29 | 1.89 | 250 | 1.54 | 2.18
313 | APA015SC100A | APA015SC028 | 40.5438 | 32.1 | 31.82 | 182 | 33.1 | 33.5 | 0.8 | 1.48 | 200 | 1.26 | 1.75
314 | APA015SC028 | APA015SC101 | 41.5153 | 31.8 | 31.51 | 182 | 33.5 | 33.38 | 1.5 | 1.67 | 200 | 1.75 | 1.75
315 | APA015SC101 | APA015SC106 | 40.3406 | 31.49 | 31.21 | 182 | 33.38 | 33.14 | 1.69 | 1.73 | 200 | 1.75 | 1.64
316 | APA015SC106 | APA015CC102 | 37.1772 | 31.19 | 31.08 | 182 | 33.14 | 33.52 | 1.75 | 2.24 | 200 | 1.64 | 2.12
317 | APA015CC102 | APA015CC035 | 6.9372 | 31.06 | 31.04 | 182 | 33.52 | 33.7 | 2.26 | 2.46 | 200 | 2.12 | 2.46
318 | APA015CC003 | APA015CC005 | 55.9217 | 32.12 | 31.74 | 182 | 33.13 | 33.42 | 0.81 | 1.48 | 200 | 1.13 | 1.5
319 | APA015CC005 | APA015CC008 | 41.735 | 31.7 | 31.41 | 182 | 33.42 | 33.76 | 1.52 | 2.15 | 200 | 1.5 | 1.98
320 | APA015CC008 | APA015SC009 | 41.168 | 31.39 | 31.17 | 182 | 33.76 | 33.25 | 2.17 | 1.88 | 200 | 1.98 | 1.73
321 | APA015SC009 | APA015CC010 | 41.546 | 31.15 | 30.98 | 182 | 33.25 | 33.16 | 1.9 | 1.98 | 200 | 1.73 | 1.69
322 | APA008 | APA015CC011 | 36.5797 | 32.06 | 31.81 | 182 | 33.16 | 33.58 | 0.9 | 1.57 | 200 | 1.31 | 2.18
323 | APA015CC011 | APA015CC035 | 61.8574 | 31.4 | 31.26 | 284 | 33.58 | 33.7 | 1.865 | 2.125 | 315 | 2.18 | 2.46
324 | APA015SC019 | APA015CC014 | 61.7428 | 32.32 | 31.9 | 182 | 33.42 | 33.2 | 0.9 | 1.1 | 200 | 1.24 | 1.48
325 | APA015CC014 | APA015CC013 | 48.4934 | 31.88 | 31.55 | 182 | 33.2 | 33.33 | 1.12 | 1.58 | 200 | 1.48 | 1.83
326 | APA015SC049 | APA015SC012 | 55.1292 | 32.6 | 32.15 | 182 | 33.7 | 33.47 | 0.9 | 1.12 | 200 | 1.4 | 1.81
327 | APA015SC049A | APA015CC040 | 60.6006 | 32.3 | 31.46 | 182 | 33.7 | 33.56 | 1.2 | 1.9 | 200 | 1.4 | 2.8
328 | APA015SC050 | APA015SC012 | 53.2838 | 31.97 | 31.61 | 182 | 33.07 | 33.47 | 0.9 | 1.66 | 200 | 1 | 1.81
329 | APA015SC012 | APA015CC013 | 62.5398 | 31.59 | 31.16 | 182 | 33.47 | 33.33 | 1.68 | 1.97 | 200 | 1.81 | 1.83
330 | APA015CC013 | APA015CC040 | 54.4927 | 31.14 | 30.88 | 182 | 33.33 | 33.56 | 1.99 | 2.48 | 200 | 1.83 | 2.8
331 | APA015CC040 | APA007 | 14.438 | 30.86 | 30.8 | 182 | 33.56 | 33.53 | 2.5 | 2.53 | 200 | 2.8 | 2.95
No se intervienen
Note on L27: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: 12"

## Cantidades_MATA
INFORMACIÓN DE RED ALCANTARILLADO BARRIO MATA DE GUADUA-APARTADÓ
LOCALIZACIÓN | Tramo |  | Longitud | Cota batea |  | Diám | Cota Terreno |  | Profundidad a la clave |  | Profundidad MH
| De | A | (m) | Sup | Inf | (mm) | Sup | Inf | Sup | Inf | Inicial | Final | Inicial | Final
1 | APA_MDGSC020 | APA_MDGSC021 | 45.2497 | 21.1 | 20.79 | 200 | 21.9 | 21.89 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.15
2 | APA_MDGSC012 | APA_MDGSC013 | 59.4839 | 21 | 20.59 | 200 | 22.11 | 22.02 | 0.91 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 2.54
3 | APA_MDGSC015 | APA_MDGSC016 | 60.025 | 20.96 | 20.45 | 200 | 22.06 | 22.03 | 0.9 | 1.38 | 1.2 | 1.2 | 1.53 | 1.7
4 | APA_MDGSC019 | APA_MDGSC021 | 46.9545 | 20.91 | 20.59 | 200 | 22.01 | 21.89 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.54
5 | APA_MDGSC006 | APA_MDGSC005 | 67.8204 | 21.52 | 21.06 | 200 | 22.32 | 22.64 | 0.6 | 1.38 | 1.2 | 1.2 | 1.03 | 2.4
6 | APA_MDGSC007 | APA_MDGSC008 | 21.8068 | 21.41 | 21.26 | 200 | 22.21 | 22.25 | 0.6 | 0.79 | 1.2 | 1.2 | 1.46 | 2.03
7 | APA_MDGSC008 | APA_MDGSC009 | 46.2701 | 21.25 | 20.93 | 200 | 22.25 | 22.5 | 0.8 | 1.37 | 1.2 | 1.2 | 2.03 | 2.4
8 | APA_MDGSC014 | APA_MDGSC013 | 62.4078 | 21.02 | 20.59 | 200 | 21.99 | 22.02 | 0.77 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 0.95 | 1.27
9 | APA_MDGSC013 | APA_MDGSC016 | 48.9072 | 20.57 | 20.25 | 200 | 22.02 | 22.03 | 1.25 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.27 | 2.14
10 | APA_MDGSC016 | APA_MDGSC017 | 18.851 | 20.24 | 20.14 | 200 | 22.03 | 22 | 1.59 | 1.66 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.21
11 | APA_MDGSC017 | APA_MDGSC018 | 44.4412 | 20.13 | 19.92 | 200 | 22 | 22.12 | 1.67 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 2.14
12 | APA_MDGSC023 | APA_MDGSC024 | 43.2787 | 20.92 | 20.62 | 200 | 21.82 | 21.75 | 0.7 | 0.93 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.11
13 | APA_MDGSC024 | APA_MDGSC021 | 25.0805 | 20.61 | 20.44 | 200 | 21.75 | 21.89 | 0.94 | 1.25 | 1.2 | 0 | 0.96 | 0
14 | APA_MDGSC021 | APA_MDGSC022 | 47.6017 | 20.42 | 20.1 | 200 | 21.89 | 22.11 | 1.27 | 1.81 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2.11
15 | APA_MDGSC010 | APA_MDGSC011 | 42.309 | 21.35 | 21.05 | 200 | 22.42 | 22.4 | 0.87 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.39
16 | APA_MDGSC002 | APA_MDGSC003 | 23.0278 | 21.66 | 21.56 | 200 | 23.57 | 23.48 | 1.71 | 1.72 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.69
17 | APA_MDGSC003 | APA_MDGSC004 | 114.0678 | 21.54 | 21.27 | 315 | 23.48 | 22.79 | 1.625 | 1.205 | 1.2 | 1.2 | 1.69 | 2.39
18 | APA_MDGSC004 | APA_MDGSC005 | 107.8289 | 21.25 | 21.01 | 315 | 22.79 | 22.64 | 1.225 | 1.315 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.45
19 | APA_MDGSC005 | APA_MDGSC009 | 55.6003 | 20.99 | 20.84 | 315 | 22.64 | 22.5 | 1.335 | 1.345 | 1.2 | 1.2 | 1.52 | 2.71
20 | APA_MDGSC009 | APA_MDGSC011 | 51.4022 | 20.82 | 20.75 | 355 | 22.5 | 22.4 | 1.325 | 1.295 | 1.2 | 1.2 | 2.71 | 2.45
21 | APA_MDGSC011 | APA_MDGSC018 | 48.3992 | 20.73 | 20.32 | 355 | 22.4 | 22.12 | 1.315 | 1.445 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.15
22 | APA_MDGSC018 | APA_MDGSC022 | 46.2917 | 19.91 | 19.83 | 355 | 22.12 | 22.11 | 1.855 | 1.925 | 1.2 | 1.2 | 2.15 | 2.54
23 | APA_MDGSC022 | APA_MDGSC025 | 90.4182 | 19.81 | 19.69 | 400 | 22.11 | 22 | 1.9 | 1.91 | 1.2 | 1.2 | 2.54 | 2.4
24 | APA_MDGSC025 | APA_MDGSC026 | 83.8199 | 19.68 | 19.56 | 400 | 22 | 21.7 | 1.92 | 1.74 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.14
25 | APA_MDGSC026 | APA_MDGSC027 | 84.5311 | 19.54 | 19.42 | 500 | 21.7 | 21.54 | 1.66 | 1.62 | 1.2 | 1.2 | 2.05 | 2.11
26 | APA_MDGSC027 | APA_MDGSC028 | 51.3023 | 19.4 | 19.28 | 500 | 21.54 | 21.53 | 1.64 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 2.11 | 2.39
27 | APA_MDGSC028 | APA_MDGSC029 | 71.1863 | 19.26 | 19.1 | 500 | 21.53 | 21.63 | 1.77 | 2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.39 | 2.45
28 | APA_MDGSC029 | APA_MDGSC030 | 99.2753 | 19.08 | 18.85 | 500 | 21.63 | 21.77 | 2.05 | 2.42 | 1.2 | 1.2 | 2.45 | 2.7
29 | APA_MDGSC030 | APA_MDGSC031 | 51.3642 | 18.83 | 18.68 | 500 | 21.77 | 22.04 | 2.44 | 2.86 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.72
30 | APA_MDGSC031 | APA_MDGSC032 | 99.7321 | 18.66 | 18.45 | 500 | 22.04 | 22.05 | 2.88 | 3.1
31 | APA_MDGSC032 | APA_MDGSC033 | 19.5663 | 18.43 | 17.95 | 500 | 22.05 | 22.25 | 3.12 | 3.8
No se interviene

## Memoria Cálculo_ANR
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES
CANTIDAD CÁMARAS | ARRANQUE | TRAMO | C.I (INICIAL) | COTA TAPA (m) | COTA BATEA (m) | ALTURA (M) | H CLAVE | C.I (FINAL) | COTA TAPA (m) | COTA BATEA (m) | ALTURA (M) | HCLAVE | LONGITUD (m) | DIÁMETRO (mm) | MATERIAL | ALTURA PROMEDIO | ANCHO SUPERIOR DE LA EXCAVACIÓN | ANCHO INFERIOR DE LA EXCAVACIÓN | ANCHO PROMEDIO | ENTIBADO < 3 M | VOLUMEN DE EXCAVACIÓN DE 0 A 2 M | VOLUMEN DE EXCAVACIÓN DE 2 A 4 M | TUBERÍA DE 6" | TUBERÍA DE 8" PVC | TUBERIA DE 10" PVC | TUBERÍA DE 12" PVC | CÁMARAS A CONSTRUIR | SILLA Y 8" | SILLA Y 10" | SILLA Y 12" | CONSTRUCCIÓN / OPTIMIZACIÓN CÁMARA | EXCAVACIÓN CÁMARAS | CILINDRO (m) | TAPA LOSA (m) | ROTURA Y EMBOQUILLADA | PROFUNDIDAD EXTRA POR OPTIMIZACIÓN CÁMARA
1 | 1 | 1 | APA015SC100 | 33.1 | 32.12 | 0.98 | 0.78 | APA015CC005 | 33.42 | 31.72 | 1.7 | 1.5 | 58.6768 | 200 | PVC | 1.34 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 107.8836 | 0 | 24 | 58.6768 |  |  |  | 4
| 1 | 2 | APA015CC003A | 33.13 | 32.23 | 0.9 | 0.7 | APA015SC027 | 33.35 | 31.95 | 1.4 | 1.2 | 41.2856 | 200 | PVC | 1.15 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 71.3481 | 0 | 30 | 41.2856 |  |  |  | 5
1 |  | 3 | APA015SC027 | 33.35 | 31.94 | 1.41 | 1.21 | APA015CC025 | 33.26 | 31.65 | 1.61 | 1.41 | 41.4779 | 200 | PVC | 1.51 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 92.6895 | 0 | 36 | 41.4779 |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 2.3245 | 0.41
1 |  | 4 | APA015CC025 | 33.26 | 31.64 | 1.62 | 1.42 | APA015SC023 | 33.31 | 31.35 | 1.96 | 1.76 | 41.5328 | 200 | PVC | 1.79 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 148.6876 | 104.9297 | 0 | 30 | 41.5328 |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 2.6477 | 0.62
1 |  | 5 | APA015SC023 | 33.31 | 31.34 | 1.97 | 1.77 | APA015CC010 | 33.16 | 30.94 | 2.22 | 2.02 | 55.8082 | 200 | PVC | 2.095 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 233.8364 | 170.663 | 7.4225 | 36 | 55.8082 |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 3.1865 | 0.97
1 | 1 | 6 | APA002 | 33.26 | 32.08 | 1.18 | 0.98 | APA015SC009 | 33.25 | 31.73 | 1.52 | 1.32 | 50.9463 | 200 | PVC | 1.35 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 112.372 | 0 | 66 | 50.9463 |  |  | 1 | 11 |  |  |  | 1.9704 |  | 1.18
1 | 1 | 7 | APA001 | 33.35 | 32.17 | 1.18 | 0.98 | APA015CC008 | 33.76 | 31.82 | 1.94 | 1.74 | 50.8756 | 200 | PVC | 1.56 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 116.0075 | 0 | 42 | 50.8756 |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 1.9704 |  | 1.18
1 | 1 | 8 | APA004 | 33.5 | 32.3 | 1.2 | 1 | APA015CC008 | 33.76 | 31.9 | 1.86 | 1.66 | 52.1397 | 200 | PVC | 1.53 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 116.5172 | 0 | 42 | 52.1397 |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 2.0012 |  | 1.2
1 | 1 | 9 | APA005 | 33.35 | 32.15 | 1.2 | 1 | APA015SC009 | 33.25 | 31.78 | 1.47 | 1.27 | 53.9954 | 200 | PVC | 1.335 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 116.5048 | 0 | 66 | 53.9954 |  |  | 1 | 11 |  |  |  | 2.0012 |  | 1.2
1 |  | 10 | APA015CC010 | 33.16 | 30.93 | 2.23 | 2.03 | APA015SC106 | 33.14 | 30.51 | 2.63 | 2.43 | 60.7705 | 200 | PVC | 2.43 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 295.3447 | 191.7574 | 36.5838 | 54 | 60.7705 |  |  |  | 9 |  |  | 1 | 0.9852 | 1.23 |  |  | 0.54
1 | 1 | 11 | APA003 | 33.31 | 32.21 | 1.1 | 0.9 | APA015CC022 | 33.25 | 31.97 | 1.28 | 1.08 | 35.4945 | 200 | PVC | 1.19 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 67.1981 | 0 | 36 | 35.4945 |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1.8473 |  | 1.1
1 |  | 12 | APA015CC022 | 33.25 | 31.71 | 1.54 | 1.29 | APA015CC011 | 33.58 | 31.44 | 2.14 | 1.89 | 57.5454 | 250 | PVC | 1.84 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 211.7671 | 141.9544 | 0 | 24 |  | 57.5454 |  |  |  | 4
| 1 | 13 | APA015SC100A | 33.1 | 32.1 | 1 | 0.8 | APA015SC028 | 33.5 | 31.82 | 1.68 | 1.48 | 40.5438 | 200 | PVC | 1.34 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 82.3109 | 0 | 36 | 40.5438 |  |  |  | 6
1 |  | 14 | APA015SC028 | 33.5 | 31.8 | 1.7 | 1.5 | APA015SC101 | 33.38 | 31.51 | 1.87 | 1.67 | 41.5153 | 200 | PVC | 1.785 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 148.2097 | 104.631 | 0 | 30 | 41.5153 |  |  |  | 5
1 |  | 15 | APA015SC101 | 33.38 | 31.49 | 1.89 | 1.69 | APA015SC106 | 33.14 | 31.21 | 1.93 | 1.73 | 40.3406 | 200 | PVC | 1.91 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 154.101 | 108.3131 | 0 | 30 | 40.3406 |  |  |  | 5
1 |  | 16 | APA015SC106 | 33.14 | 31.19 | 1.95 | 1.75 | APA015CC102 | 33.52 | 31.08 | 2.44 | 2.24 | 37.1772 | 200 | PVC | 2.195 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 163.208 | 120.8962 | 10.1494 | 42 | 37.1772 |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 0.40024 | 0.95 |  | 1 | 0.16
1 |  | 17 | APA015CC102 | 33.52 | 31.06 | 2.46 | 2.26 | APA015CC035 | 33.7 | 31.04 | 2.66 | 2.46 | 6.9372 | 200 | PVC | 2.56 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 35.5183 | 19.4241 | 5.4387 | 0 | 6.9372 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0.52339 | 1.46 |  |  | 0.24
1 | 1 | 18 | APA015CC003 | 33.13 | 32.12 | 1.01 | 0.81 | APA015CC005 | 33.42 | 31.74 | 1.68 | 1.48 | 55.9217 | 200 | PVC | 1.345 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 103.6183 | 0 | 24 | 55.9217 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1.7087 |  | 1.01 | 1
1 |  | 19 | APA015CC005 | 33.42 | 31.7 | 1.72 | 1.52 | APA015CC008 | 33.76 | 31.41 | 2.35 | 2.15 | 41.735 | 200 | PVC | 2.035 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 169.8615 | 148.058 | 2.045 | 78 | 41.735 |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 0.4926 | 0.72 |  | 2 | 0.22
1 |  | 20 | APA015CC008 | 33.76 | 31.39 | 2.37 | 2.17 | APA015SC009 | 33.25 | 31.17 | 2.08 | 1.88 | 41.168 | 200 | PVC | 2.225 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 183.1978 | 141.6705 | 12.9679 | 66 | 41.168 |  |  |  | 11 |  |  | 1 | 0.7543 | 1.37 |  | 2 | 0.39
1 |  | 21 | APA015SC009 | 33.25 | 31.15 | 2.1 | 1.9 | APA015CC010 | 33.16 | 30.98 | 2.18 | 1.98 | 41.546 | 200 | PVC | 2.14 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 177.8167 | 142.7287 | 8.143 | 66 | 41.546 |  |  |  | 11 |  |  | 1 | 0.72351 | 1.1 |  | 1 | 0.37
1 | 1 | 22 | APA008 | 33.16 | 32.06 | 1.1 | 0.9 | APA015CC011 | 33.58 | 31.81 | 1.77 | 1.57 | 36.5797 | 200 | PVC | 1.435 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 92.0148 | 0 | 66 | 36.5797 |  |  | 1 | 11 |  |  |  | 1.8473 |  | 1.1
1 |  | 23 | APA015CC011 | 33.58 | 31.4 | 2.18 | 1.865 | APA015CC035 | 33.7 | 31.26 | 2.44 | 2.125 | 61.8574 | 315 | PVC | 2.31 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 285.7812 | 180.4007 | 26.8461 | 18 |  |  | 61.8574 |  |  |  | 3
1 | 1 | 24 | APA015SC019 | 33.42 | 32.32 | 1.1 | 0.9 | APA015CC014 | 33.2 | 31.9 | 1.3 | 1.1 | 61.7428 | 200 | PVC | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 121.932 | 0 | 54 | 61.7428 |  |  |  | 9
1 |  | 25 | APA015CC014 | 33.2 | 31.88 | 1.32 | 1.12 | APA015CC013 | 33.33 | 31.55 | 1.78 | 1.58 | 48.4934 | 200 | PVC | 1.65 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 160.0283 | 107.2177 | 0 | 18 | 48.4934 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1
1 | 1 | 26 | APA015SC049 | 33.7 | 32.6 | 1.1 | 0.9 | APA015SC012 | 33.47 | 32.15 | 1.32 | 1.12 | 55.1292 | 200 | PVC | 1.31 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 | 99.8741 | 0 | 24 | 55.1292 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1
1 | 1 | 27 | APA015SC049A | 33.7 | 32.3 | 1.4 | 1.2 | APA015CC040 | 33.56 | 31.46 | 2.1 | 1.9 | 60.6006 | 200 | PVC | 1.85 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 224.2222 | 159.3389 | 0 | 48 | 60.6006 |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 0.76969 | 0.4 |  |  | 0.4
1 | 1 | 28 | APA015SC050 | 33.07 | 31.97 | 1.1 | 0.9 | APA015SC012 | 33.47 | 31.61 | 1.86 | 1.66 | 53.2838 | 200 | PVC | 1.58 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 168.3769 | 112.4356 | 0 | 18 | 53.2838 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 0.30788 |  | 1.1 |  | 0.1
1 |  | 29 | APA015SC012 | 33.47 | 31.59 | 1.88 | 1.68 | APA015CC013 | 33.33 | 31.16 | 2.17 | 1.97 | 62.5398 | 200 | PVC | 2.125 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 265.7941 | 215.9114 | 10.9445 | 102 | 62.5398 |  |  |  | 17 |  |  | 1 | 0.508 | 0.88 |  |  | 0.23
1 |  | 30 | APA015CC013 | 33.33 | 31.14 | 2.19 | 1.99 | APA015CC040 | 33.56 | 30.88 | 2.68 | 2.48 | 54.4927 | 200 | PVC | 2.535 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 276.2781 | 159.7796 | 40.815 | 18 | 54.4927 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 0.61575 | 1.19 |  | 1 | 0.3
1 |  | 31 | APA015CC040 | 33.56 | 30.86 | 2.7 | 2.5 | APA007 | 33.53 | 30.8 | 2.73 | 2.53 | 14.438 | 200 | PVC | 2.815 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 81.2859 | 40.4264 | 16.4737 | 0 | 14.438 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 6.4235 | 1.73 |  | 1
|  |  | TOTALES | [9 empty] | 1337.5972 | [6 empty] | 2885.4217 | 3348.6449 | 151.1539 | 1182 | 1337.1882 | 0.45459 | 0.14261 | 7 | 197 | 0 | 0 | 14 | 34.0092 | 13.03 | 9.07 | 11
|  |  | 75.0386 | NUEVA RED |  |  | 1456.591 | EXISTENTES |  |  | 30 | CÁMARAS EXISTENTES+NUEVAS | [5 empty] | 7 | CÁMARAS NUEVAS |  |  | 1337.7854 | LONGITUD TUBERÍA | [8 empty] | 8 | TAPAS LOSAS
[18 empty] | 14 | CÁMARAS OPTIMIZAR | [12 empty] | 12 | CILINDRO 1.2
[32 empty] | 1 | CILINDRO 1.5
Note on AF2: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: cálculo altura cámara inicial
Note on AF6: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: N
Note on AF7: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: N
Note on AF8: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: N
Note on D14: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: esta cámara es nueva
Note on D21: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: SE INCLUYE COMO NUEVA POR LO DE LLUVIAS
Note on AF21: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: N
Note on AB34: MARIA ISABEL ORTIZ CORREA: Cálcular con la cota batea del 007

## Presupuesto Obra_ANR
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE APARTADÓ, BARRIO ANTONIO ROLDÁN
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | DEMOLICIÓN |  |  |  | #REF!
105 | 1.1 | Demolición cámara existente h< 4.0m (incluye retiro y botada) | und | 10 | #REF! | #REF!
| 1.2 | Corte pavimento flexible | m |  |  | 0
| 1.3 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento flexible e = <= 12cm | m2 |  |  | 0
| 1.4 | Corte pavimento rígido | m |  |  | 0
| 1.5 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento rigido e= <= 8" | m2 |  |  | 0
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | #REF!
| 2.1 | ENTIBADOS |  |  |  | #REF!
202 | 2,1,1 | Entibado temporal < 3.0m | m2 | 2885.4217 | #REF! | #REF!
| 2.2 | EXCAVACIONES |  |  |  | #REF!
201 | 2.2.1 | Excavación mecánica material común de 0 - 2m, Incluye manejo de aguas | m3 | 3382.6541 | #REF! | #REF!
| 2.2.2 | Excavación mecánica material común de 2 - 4m, Incluye manejo de aguas | m3 | 151.1539 | #REF! | #REF!
| 2.3 | LLENOS |  |  |  | #REF!
204 | 2.3.1 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material seleccionado de la excavación (incluye compactación) | m3 | 699.9498 | #REF! | #REF!
| 2.3.2 | Suministro, transporte y colocación de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 2449.8591 | #REF! | #REF!
404 | 2.3.3 | Suministro, transporte y colocación de lleno con Triturado | m3 | 349.9799 | #REF! | #REF!
| 2.4 | DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES |  |  |  | #REF!
205 | 2.4.1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a distancia entre 5 y 10 Km | m3 | 2867.8675 | #REF! | #REF!
| 3 | CONCRETOS |  |  |  | #REF!
811, 807 | 3.1 | Rotura y emboquillada de MH | und | 11 | #REF! | #REF!
811, 807 | 3.2 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección d=1.2 m hasta 5 m | und | 20 | #REF! | #REF!
811, 807 | 3.3 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección d=1.5m hasta 5 m | und | 1 | #REF! | #REF!
807, 809, 811 | 3.4 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección d=1.2 m | und | 12 | #REF! | #REF!
807, 809, 811 | 3.5 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección d=1.5 m | und | 1 | #REF! | #REF!
807, 810, 811 | 3.6 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección d=1.2 m de hasta 1-4m | m | 11.3 | #REF! | #REF!
807, 810, 811 | 3.7 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección d=1.5 m de hasta 1-4m | m | 1.73 | #REF! | #REF!
807, 811 | 3.8 | Suministro y colocación gancho en cámara de inspección. | und | 64.4333 | #REF! | #REF!
809 | 3.9 | Construcción de tapa losa en concreto F'c=21 Mpa para camara de inspeccion de 1,20m*1,20m e=0,20m | und | 8 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.1 | Const. Caja mamposteria 10x20x40 (0,5x0,5 interna) | m | 59.1 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.11 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,7x0,7 externa | und | 59.1 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.14 | Const. Caja mamposteria 10x20x40 (0,3x0,3 interna) | m | 78.8 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.15 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,5x0,5 externa | und | 78.8 | #REF! | #REF!
| 4 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS |  |  |  | #REF!
801, 803, 806, 814, 815 | 4.1 | Tubería PVC 6" | m | 1182 | #REF! | #REF!
801, 803 | 4.2 | Tubería PVC 8" | m | 1337.1882 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.3 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 8"x6" | und | 197 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.4 | Hidrosello 160mm | und | 512.2 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.5 | Codo 45° 6" PVC | und | 157.6 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.6 | Adaptador ALC 160 PVC a Sant 6" | und | 59.1 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.7 | Reducción Sant 6*4 SOL | und | 59.1 | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
8194769

## Presupuesto Suministro_ANR
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DEAPARTADÓ, BARRIO ANTONIO ROLDÁN
PRESUPUESTO SUMINISTRO
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | SUMINISTRO |  |  |  | #REF!
801, 803, 806, 814, 815 | 1.1 | Tubería 6" PVC | m | 1182 | #REF! | #REF!
801, 803 | 1.2 | Tubería 8" PVC | m | 1337.1882 | #REF! | #REF!
806, 803 | 1.3 | kitt silla yee pvc 8"x6" | und | 197 | #REF! | #REF!
806, 803 | 1.4 | Hidrosello 160mm | und | 512.2 | #REF! | #REF!
806, 803 | 1.5 | Codo 45° 6" PVC | und | 157.6 | #REF! | #REF!
806, 803 | 1.6 | Adaptador ALC 160 PVC a Sant 6" | und | 59.1 | #REF! | #REF!
806, 803 | 1.7 | Reducción Sant 6*4 SOL PVC | und | 59.1 | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!

## Memoria Cálculo_MATA
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES
CANTIDAD CÁMARAS | ARRANQUE | TRAMO | C.I (INICIAL) | COTA TAPA (m) | COTA BATEA (m) | ALTURA (M) | H CLAVE | C.I (FINAL) | COTA TAPA (m) | COTA BATEA (m) | ALTURA (M) | HCLAVE | LONGITUD (m) | DIÁMETRO (mm) | MATERIAL | ALTURA PROMEDIO | ANCHO SUPERIOR DE LA EXCAVACIÓN | ANCHO INFERIOR DE LA EXCAVACIÓN | ANCHO PROMEDIO | ENTIBADO < 3 M | ENTIBADO >3 M | VOLUMEN DE EXCAVACIÓN DE 0 A 2 M | VOLUMEN DE EXCAVACIÓN DE 2 A 4 M | TUBERÍA DE 6" | TUBERÍA DE 8" PVC | TUBERÍA DE 12" PVC | TUBERIA DE 14" PVC | TUBERIA DE 16" PVC | TUBERIA DE 20" PVC | CÁMARAS A CONSTRUIR | SILLA Y 8" | SILLA Y 12" | SILLA Y 14" | SILLA Y 16" | SILLA Y 20" | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓNCÁMARA | EXCAVACIÓN CÁMARAS | CILINDRO (m) | TAPA LOSA (m) | ROTURA Y EMBOQUILLADA | PROFUNDIDAD EXTRA POR OPTIMIZACIÓN CÁMARA
PARAÍSO
1 | 1 | 1 | APA_MDGSC020 | 21.9 | 21.1 | 0.8 | 0.6 | APA_MDGSC021 | 21.89 | 20.79 | 1.1 | 0.9 | 45.2497 | 200 | PVC | 0.95 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  | 66.486 | 0 | 48 | 45.2497 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 1 | 1.0053 |  | 0.8 |  | 0.4
1 | 1 | 2 | APA_MDGSC012 | 22.11 | 21 | 1.11 | 0.91 | APA_MDGSC013 | 22.02 | 20.59 | 1.43 | 1.23 | 59.4839 | 200 | PVC | 1.27 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 111.2307 | 0 | 42 | 59.4839 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.80425 |  | 1.11 |  | 0.3
1 | 1 | 3 | APA_MDGSC015 | 22.06 | 20.96 | 1.1 | 0.9 | APA_MDGSC016 | 22.03 | 20.45 | 1.58 | 1.38 | 60.025 | 200 | PVC | 1.34 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 124.5419 | 0 | 60 | 60.025 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 0.76404 |  | 1.1 |  | 0.28
1 | 1 | 4 | APA_MDGSC019 | 22.01 | 20.91 | 1.1 | 0.9 | APA_MDGSC021 | 21.89 | 20.59 | 1.3 | 1.1 | 46.9545 | 200 | PVC | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 96.8317 | 0 | 66 | 46.9545 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.80425 |  | 1.1 | 1 | 0.3
1 | 1 | 5 | APA_MDGSC006 | 22.32 | 21.52 | 0.8 | 0.6 | APA_MDGSC005 | 22.64 | 21.06 | 1.58 | 1.38 | 67.8204 | 200 | PVC | 1.19 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 139.2829 | 0 | 96 | 67.8204 |  |  |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 1.8096 |  | 0.8 | 1
1 | 1 | 6 | APA_MDGSC007 | 22.21 | 21.41 | 0.8 | 0.6 | APA_MDGSC008 | 22.25 | 21.26 | 0.99 | 0.79 | 21.8068 | 200 | PVC | 0.895 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  | 35.8688 | 0 | 36 | 21.8068 |  |  |  |  | 1 | 6 | [5 empty] | 1.8096 |  | 0.8
1 | 0 | 7 | APA_MDGSC008 | 22.25 | 21.25 | 1 | 0.8 | APA_MDGSC009 | 22.5 | 20.93 | 1.57 | 1.37 | 46.2701 | 200 | PVC | 1.285 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 88.7213 | 0 | 36 | 46.2701 |  |  |  |  | 1 | 6 | [5 empty] | 2.2117 |  | 1 | 1
1 | 1 | 8 | APA_MDGSC014 | 21.99 | 21.02 | 0.97 | 0.77 | APA_MDGSC013 | 22.02 | 20.59 | 1.43 | 1.23 | 62.4078 | 200 | PVC | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 120.0117 | 0 | 66 | 62.4078 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 1 | 1.0053 |  | 0.97 | 1 | 0.4
1 | 0 | 9 | APA_MDGSC013 | 22.02 | 20.57 | 1.45 | 1.25 | APA_MDGSC016 | 22.03 | 20.25 | 1.78 | 1.58 | 48.9072 | 200 | PVC | 1.685 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 164.8173 |  | 107.8108 | 0 | 12 | 48.9072 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 1.4678 | 0.45 |  | 1 | 0.63
1 | 0 | 10 | APA_MDGSC016 | 22.03 | 20.24 | 1.79 | 1.59 | APA_MDGSC017 | 22 | 20.14 | 1.86 | 1.66 | 18.851 | 200 | PVC | 1.925 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 72.5764 |  | 50.1603 | 0 | 12 | 18.851 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | 1.8498 | 0.79 |  |  | 0.82
1 | 0 | 11 | APA_MDGSC017 | 22 | 20.13 | 1.87 | 1.67 | APA_MDGSC018 | 22.12 | 19.92 | 2.2 | 2 | 44.4412 | 200 | PVC | 2.135 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 189.7638 |  | 126.8353 | 8.3994 | 6 | 44.4412 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 3.9609 | 0.87 |  | 1
1 | 1 | 12 | APA_MDGSC023 | 21.82 | 20.92 | 0.9 | 0.7 | APA_MDGSC024 | 21.75 | 20.62 | 1.13 | 0.93 | 43.2787 | 200 | PVC | 1.115 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 96.3197 | 0 | 90 | 43.2787 |  |  |  |  | 1 | 15 | [5 empty] | 2.0106 |  | 0.9
1 | 0 | 13 | APA_MDGSC024 | 21.75 | 20.61 | 1.14 | 0.94 | APA_MDGSC021 | 21.89 | 20.44 | 1.45 | 1.25 | 25.0805 | 200 | PVC | 1.395 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 43.7341 | 0 | 0 | 25.0805 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2.4932 |  | 1.14 | 1
1 | 0 | 14 | APA_MDGSC021 | 21.89 | 20.42 | 1.47 | 1.27 | APA_MDGSC022 | 22.11 | 20.1 | 2.01 | 1.81 | 47.6017 | 200 | PVC | 1.84 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 175.1744 |  | 121.484 | 0 | 30 | 47.6017 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 1.4275 | 0.47 |  | 1 | 0.61
1 | 1 | 15 | APA_MDGSC010 | 22.42 | 21.35 | 1.07 | 0.87 | APA_MDGSC011 | 22.4 | 21.05 | 1.35 | 1.15 | 42.309 | 200 | PVC | 1.31 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 0 |  | 86.081 | 0 | 42 | 42.309 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | 0.88467 |  | 1.07 | 1 | 0.34
1 | 1 | 16 | APA_MDGSC002 | 23.57 | 21.66 | 1.91 | 1.71 | APA_MDGSC003 | 23.48 | 21.56 | 1.92 | 1.72 | 23.0278 | 200 | PVC | 2.015 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 92.8021 |  | 66.8779 | 0.48358 | 6 | 23.0278 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.5133 | 0.91 |  |  | 1.15
1 | 0 | 17 | APA_MDGSC003 | 23.48 | 21.54 | 1.94 | 1.625 | APA_MDGSC004 | 22.79 | 21.27 | 1.52 | 1.205 | 114.0678 | 315 | PVC | 1.83 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 417.488 |  | 272.93 | 0 | 30 |  | 114.0678 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1.89 | 0.94 |  |  | 0.84
1 | 0 | 18 | APA_MDGSC004 | 22.79 | 21.25 | 1.54 | 1.225 | APA_MDGSC005 | 22.64 | 21.01 | 1.63 | 1.315 | 107.8289 | 315 | PVC | 1.685 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 363.3834 |  | 258.3146 | 0 | 78 |  | 107.8289 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 1 | 1.4074 | 0.54 |  |  | 0.6
1 | 0 | 19 | APA_MDGSC005 | 22.64 | 20.99 | 1.65 | 1.335 | APA_MDGSC009 | 22.5 | 20.84 | 1.66 | 1.345 | 55.6003 | 315 | PVC | 1.755 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 195.1569 |  | 143.652 | 0 | 42 |  | 55.6003 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1.2667 | 0.65 |  |  | 0.53
1 | 0 | 20 | APA_MDGSC009 | 22.5 | 20.82 | 1.68 | 1.325 | APA_MDGSC011 | 22.4 | 20.75 | 1.65 | 1.295 | 51.4022 | 355 | PVC | 1.765 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 181.4496 |  | 140.9823 | 0 | 57.6 |  |  | 51.4022 |  |  | 1 |  |  | 9.6 |  |  |  | 3.5789 | 0.68
1 | 0 | 21 | APA_MDGSC011 | 22.4 | 20.73 | 1.67 | 1.315 | APA_MDGSC018 | 22.12 | 20.32 | 1.8 | 1.445 | 48.3992 | 355 | PVC | 1.835 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 177.625 |  | 127.4563 | 0 | 30 |  |  | 48.3992 | [5 empty] | 5 |  |  | 1 | 0.58308 | 0.67 |  |  | 0.19
1 | 0 | 22 | APA_MDGSC018 | 22.12 | 19.91 | 2.21 | 1.855 | APA_MDGSC022 | 22.11 | 19.83 | 2.28 | 1.925 | 46.2917 | 355 | PVC | 2.345 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 217.108 |  | 141.1367 | 22.3589 | 28.8 |  |  | 46.2917 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 1 | 1.9905 | 1.21 |  |  | 0.89
1 | 0 | 23 | APA_MDGSC022 | 22.11 | 19.81 | 2.3 | 1.9 | APA_MDGSC025 | 22 | 19.69 | 2.31 | 1.91 | 90.4182 | 400 | PVC | 2.405 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 434.9117 |  | 267.5711 | 51.2671 | 36 |  |  |  | 90.4182 | [5 empty] | 6 |  | 1 | 1.7492 | 1.3 |  |  | 0.77
1 | 0 | 24 | APA_MDGSC025 | 22 | 19.68 | 2.32 | 1.92 | APA_MDGSC026 | 21.7 | 19.56 | 2.14 | 1.74 | 83.8199 | 400 | PVC | 2.33 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 390.6005 |  | 239.4956 | 38.7248 | 12 |  |  |  | 83.8199 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1.0455 | 1.32 |  |  | 0.42
1 | 0 | 25 | APA_MDGSC026 | 21.7 | 19.54 | 2.16 | 1.66 | APA_MDGSC027 | 21.54 | 19.42 | 2.12 | 1.62 | 84.5311 | 500 | PVC | 2.24 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 378.6993 |  | 236.687 | 28.4024 | 0 |  |  |  |  | 84.5311 | [6 empty] | 1 | 0.3217 | 1.16 |  |  | 0.06
1 | 0 | 26 | APA_MDGSC027 | 21.54 | 19.4 | 2.14 | 1.64 | APA_MDGSC028 | 21.53 | 19.28 | 2.25 | 1.75 | 51.3023 | 500 | PVC | 2.295 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 235.4777 |  | 153.2465 | 21.1879 | 24 |  |  |  |  | 51.3023 | [5 empty] | 4 | 1 |  | 1.14
1 | 0 | 27 | APA_MDGSC028 | 21.53 | 19.26 | 2.27 | 1.77 | APA_MDGSC029 | 21.63 | 19.1 | 2.53 | 2.03 | 71.1863 | 500 | PVC | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 355.9315 |  | 208.9216 | 49.8304 | 24 |  |  |  |  | 71.1863 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 4.7652 | 1.27
1 | 0 | 28 | APA_MDGSC029 | 21.63 | 19.08 | 2.55 | 2.05 | APA_MDGSC030 | 21.77 | 18.85 | 2.92 | 2.42 | 99.2753 | 500 | PVC | 2.835 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 562.8912 |  | 285.171 | 116.0529 | 18 |  |  |  |  | 99.2753 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 5.3281 | 1.55
1 | 0 | 29 | APA_MDGSC030 | 21.77 | 18.83 | 2.94 | 2.44 | APA_MDGSC031 | 22.04 | 18.68 | 3.36 | 2.86 | 51.3642 | 500 | PVC | 3.25 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 333.8674 | 25.6821 | 148.6198 | 89.8874 | 12 |  |  |  |  | 51.3642 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 6.1123 | 1.94
1 | 0 | 30 | APA_MDGSC031 | 22.04 | 18.66 | 3.38 | 2.88 | APA_MDGSC032 | 22.05 | 18.45 | 3.6 | 3.1 | 99.7321 | 500 | PVC | 3.59 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 717.0762 | 117.6838 | 279.2498 | 222.0036 | 0 |  |  |  |  | 99.7321 | 1 | [6 empty] | 6.997 | 2.38
1 | 0 | 31 | APA_MDGSC032 | 22.05 | 18.43 | 3.62 | 3.12 | APA_MDGSC033 | 22.25 | 17.95 | 4.3 | 3.8 | 19.5663 | 500 | PVC | 4.06 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 158.8783 | 41.4805 | 54.7856 | 56.4292 | 0 |  |  |  |  | 19.5663 | 1 | [6 empty] | 7.4795 | 2.62 |  | 1
|  |  | TOTALES | [9 empty] | 1778 | [6 empty] | 5816 | 185 | 4440 | 705 | 1040 | 704 | 277 | 146 | 174 | 457 | 12 | 108 | 25 | 19 | 8 | 13 | 19 | 71.3368 | 22.86 | 10.79 | 10
|  |  | 600.1445 | NUEVA RED |  |  | 1178.1565 | EXISTENTES |  |  | 31 | CÁMARAS EXISTENTES+NUEVAS | [5 empty] | 12 | CÁMARAS NUEVAS |  |  |  | 1758 | LONGITUD TUBERÍA | [12 empty] | 11 | TAPAS LOSAS
[18 empty] | 19 | CÁMARAS OPTIMIZAR | [17 empty] | 31 | CILINDRO 1.2
[37 empty] | 0 | CILINDRO 1.5
#REF!
Note on AO2: Leandro: en caso de construcción nueva u optimización, no se cuenta rotura y emboquillada, excepto cuando confieren varias redes
Note on AN4: Leandro: Se cuantifica para el mh inicial

## Presupuesto Obra_MATA
AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE APARTADÓ, BARRIO MATA DE GUADUA
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
ESPEC. NEGC | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | DEMOLICIÓN |  |  |  | #REF!
105 | 1.1 | Demolición cámara existente h< 4.0m (incluye retiro y botada) | und | 19 | #REF! | #REF!
| 1.2 | Corte pavimento flexible | m |  |  | 0
| 1.3 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento flexible e = <= 12cm | m2 |  |  | 0
| 1.4 | Corte pavimento rígido | m |  |  | 0
| 1.5 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento rigido e= <= 8" | m2 |  |  | 0
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | #REF!
| 2.1 | ENTIBADOS |  |  |  | #REF!
202 | 2.1.1 | Entibado temporal < 3.0m | m2 | 5816 | #REF! | #REF!
| 2.1.2 | Entibado temporal > 3.0m | m2 | 185 | #REF! | #REF!
| 2.2 | EXCAVACIONES |  |  |  | #REF!
201 | 2.2.1 | Excavación mecánica material común de 0 - 2m, Incluye manejo de aguas | m3 | 4511.3368 | #REF! | #REF!
| 2.2.2 | Excavación mecánica material común de 2 - 4m, Incluye manejo de aguas | m3 | 705 | #REF! | #REF! | 5216.3368
| 2.3 | LLENOS |  |  |  | #REF!
204 | 2.3.1 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material seleccionado de la excavación (incluye compactación) | m3 | 1029 | #REF! | #REF!
| 2.3.2 | Suministro, transporte y colocación de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 3601.5 | #REF! | #REF! | 5145 | 71.3368
404 | 2.3.3 | Suministro, transporte y colocación de lleno con Triturado | m3 | 514.5 | #REF! | #REF!
| 2.4 | DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES |  |  |  | #REF!
205 | 2.4.1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a distancia entre 5 y 10 Km | m3 | 4258.6735 | #REF! | #REF!
| 3 | CONCRETOS |  |  |  | #REF!
811, 807 | 3.1 | Rotura y emboquillada de MH | und | 10 | #REF! | #REF!
811, 807 | 3.2 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección d=1.2 m hasta 5 m | und | 31 | #REF! | #REF!
807, 809, 811 | 3.3 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección d=1.2 m | und | 20 | #REF! | #REF!
807, 810, 811 | 3.4 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección d=1.2 m de hasta 1-4m | m | 33.65 | #REF! | #REF!
807, 811 | 3.5 | Suministro y colocación gancho en cámara de inspección. | und | 143 | #REF! | #REF!
807, 808 | 3.6 | Construcción de tapa losa en concreto F'c=21 Mpa para camara de inspeccion de 1,20m*1,20m e=0,20m | und | 11 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.7 | Const. Caja mamposteria 10x20x40 (0,5x0,5 interna) | m | 51.9 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.8 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,7x0,7 externa | und | 51.9 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.9 | Const. Caja mamposteria 10x20x40 (0,3x0,3 interna) | m | 69.2 | #REF! | #REF!
818, 815 | 3.1 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,5x0,5 externa | und | 69.2 | #REF! | #REF!
| 4 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS |  |  |  | #REF!
801, 803, 806, 814, 815 | 4.1 | Tubería PVC 6" | m | 1040 | #REF! | #REF!
801, 803 | 4.2 | Tubería PVC 8" | m | 704 | #REF! | #REF!
801, 803 | 4.3 | Tubería PVC 12" | m | 277 | #REF! | #REF!
801, 803 | 4.4 | Tubería PVC 14" | m | 146 | #REF! | #REF!
801, 803 | 4.5 | Tubería PVC 16" | m | 174 | #REF! | #REF!
801, 803 | 4.6 | Tubería PVC 20" | m | 457 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.7 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 8"x6" | und | 108 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.8 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 12"x6" | und | 25 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.9 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 14"x6" | und | 19 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.1 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 16"x6" | und | 8 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.11 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 20"x6" | und | 13 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.12 | Hidrosello 160mm | und | 449 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.13 | Codo 45° 6" PVC | und | 138 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.14 | Adaptador ALC 160 PVC a Sant 6" | und | 52 | #REF! | #REF!
806, 803 | 4.15 | Reducción Sant 6*4 SOL PVC | und | 52 | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!

## Presupuesto Obra_APO
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE APARTADÓ, BARRIOS MATA DE GUADUA Y ANTONIO ROLDÁN
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III
OBRA CIVIL
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | DEMOLICIÓN
105 | 1.1 | Demolición cámara existente h< 4.0m (incluye retiro y botada) | und | 29
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  | 0
| 2.1 | ENTIBADOS |  | 8701.43
202 | 2.1.1 | Entibado temporal < 3.0m | m2 | 8542.55
| 2.1.2 | Entibado temporal > 3.0m | m2 | 185
| 2.2 | EXCAVACIONES |  | 0
201 | 2.2.1 | Excavación mecánica material común de 0 - 2m, | m3 | 7894
| 2.2.2 | Excavación mecánica material común de 2 - 4m, | m3 | 856.16
| 2.3 | LLENOS |  | 0
204 | 2.3.1 | Suministro, transporte y colocación de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material seleccionado de la excavación (incluye compactación) | m3 | 1728.95
| 2.3.2 | Suministro, transporte y colocación de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 6051.36
404 | 2.3.4 | Suministro, transporte y colocación de lleno con Triturado | m3 | 864.48
| 2.4 | DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES |  | 0
205 | 2.4.1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a distancia maxima 7 Km | m3 | 7100
| 3 | CONCRETOS |  | 0
811, 807 | 3.1 | Rotura y emboquillada de MH | und | 21
811, 807 | 3.2 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección d=1.2 m hasta 5 m | und | 51
811, 807 | 3.3 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección d=1.5m hasta 5 m | und | 1
807, 809, 811 | 3.4 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección d=1.2 m | und | 32
807, 809, 811 | 3.5 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección d=1.5 m | und | 1
807, 810, 811 | 3.6 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección d=1.2 m de hasta 1-4m | m | 44.95
807, 810, 811 | 3.7 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección d=1.5 m de hasta 1-4m | m | 1.73
807, 811 | 3.8 | Suministro y colocación gancho en cámara de inspección. | und | 208
809 | 3.9 | Construcción de tapa losa en concreto F'c=28 Mpa para camara de inspeccion de 1,20m*1,20m e=0,20m | und | 19
818, 815 | 3.1 | Construcción caja en mamaposteria de dimensiones 0,5m x 0,5m interna en bloque de 0,1m x 0,2m x 0,4m | m | 111
818, 815 | 3.11 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,7m x 0,7m externa | und | 111
818, 815 | 3.12 | Construcción caja en mamaposteria de dimensiones 0,3m x 0,3m interna en bloque de 0,1m x 0,2m x 0,4m | m | 148
818, 815 | 3.13 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,5m x 0,5m externa | und | 148
| 4 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
801, 803, 806, 814, 815 | 4.1 | Tubería PVC 6" | m | 2222
801, 803 | 4.2 | Tubería PVC 8" | m | 2041.19
801, 803 | 4.3 | Tubería PVC 12" | m | 277
801, 803 | 4.4 | Tubería PVC 14" | m | 146
801, 803 | 4.5 | Tubería PVC 16" | m | 174
801, 803 | 4.6 | Tubería PVC 20" | m | 457
806, 803 | 4.7 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 8"x6" | und | 305
806, 803 | 4.8 | Kit Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 12"x6" | und | 25
806, 803 | 4.9 | Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 14"x6" | und | 19
806, 803 | 4.10 | Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 16"x6" | und | 8
806, 803 | 4.11 | Silla Yee PVC-S o conector domiciliar 20"x6" | und | 13
806, 803 | 4.12 | Hidrosello 160mm | und | 962
806, 803 | 4.13 | Codo 45° 6" PVC | und | 296
806, 803 | 4.14 | Adaptador ALC 160 PVC a Sant 6" | und | 112
806, 803 | 4.15 | Reducción Sant 6*4 SOL PVC | und | 112
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
AIU
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 16%
VALOR TOTAL CON AIU
SUMINISTROS
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | SUMINISTRO
801, 803, 806, 814, 815 | 1.1 | Tubería 6" pvc | m | 2222
801, 803 | 1.2 | Tubería 8" pvc | m | 2041.19
801, 803 | 1.3 | Tubería 12" pvc | m | 277
801, 803 | 1.4 | Tubería 14" pvc | m | 146
801, 803 | 1.5 | Tubería 16" pvc | m | 174
801, 803 | 1.6 | Tubería 20" pvc | m | 457
806, 803 | 1.7 | kitt silla yee pvc 8"x6" | und | 305
806, 803 | 1.8 | kitt silla yee pvc 12"x6" | und | 25
806, 803 | 1.9 | Silla yee pvc 14"x6" | und | 19
806, 803 | 1.1 | Silla yee pvc 16"x6" | und | 8
806, 803 | 1.11 | Silla yee pvc 20"x6" | und | 13
806, 803 | 1.12 | Hidrosello 160mm | und | 961
806, 803 | 1.13 | Codo 45° 6" pvc | und | 296
806, 803 | 1.14 | Adaptador ALC 160 pvc a Sant 6" | und | 112
806, 803 | 1.15 | Reducción Sant 6*4 SOL pvc | und | 112
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
ADMINISTRACIÓN
VALOR TOTAL CON ADMINISTRACIÓN + IVA
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## suministro (hidden)
AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.
OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO
1A ETAPA
MUNICIPIO DE CAREPA
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | SUMINISTRO |  |  |  | #REF!
803, 801. | 1.1 | Tubería 6" | m | 1040 | 22205 | 23093200
| 1.2 | Tubería 8" | m | 704 | 32459 | 22851136
| 1.3 | Tubería 10" | m | #REF! | 47187 | #REF!
| 1.4 | Tubería 12" | m | #REF! | 69767 | #REF!
| 1.5 | Tubería 14" | m | #REF! | 80625 | #REF!
| 1.6 | Tubería 16" | m | #REF! | 108062 | #REF!
| 1.7 | Tubería 18" | m | #REF! | 142129 | #REF!
| 1.8 | Tubería 20" | m | #REF! | 176419 | #REF!
| 1.9 | Tubería 24" | m | #REF! | 245000 | #REF!
| 1.1 | Tubería 26" | m | #REF! | 318000 | #REF!
| 1.11 | Tubería 34" | m | #REF! | 345000 | #REF!
| 1.13 | kitt silla yee pvc 8"x6" | und | 108 | 54575 | 5894100
| 1.14 | kitt silla yee pvc 10"x6" | und | #REF! | 63283 | #REF!
| 1.15 | kitt silla yee pvc 12"x6" | und | 25 | 98110 | 2452750
| 1.16 | kitt silla yee pvc 14"x6" | und | 19 | 147710 | 2806490
| 1.17 | kitt silla yee pvc 16"x6" | und | 8 | 161958 | 1295664
| 1.18 | kitt silla yee pvc 18"x6" | und | #REF! | 173233 | #REF!
| 1.19 | kitt silla yee pvc 20"x6" | und | 13 | 264270 | 3435510
| 1.2 | kitt silla yee pvc 24"x6" | und | #REF! | 268455 | #REF!
| Subtotal costo directo |  |  |  |  | #REF!
| AIU |  |  |  | 8% | #REF!
| COSTO TOTAL CON AIU |  |  |  |  | #REF!
| impuesto de guerra |  |  |  | 5% | #REF!
| COSTO TOTAL CON I DE GUERRA |  |  |  |  | #REF!
| INERVENTORIA |  |  |  | 3% | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 98% | #REF!
| SEGUIMIENTO MAVDT |  |  |  | 2% | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO + SEGUIMIENTO |  |  |  | 100% | #REF!

## suministro (2) (hidden)
AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO,
MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO SAN MARTÍN
ESPEC. NEGC | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | SUMINISTRO |  |  |  | #REF!
801, 806, 814, 815 | 1.1 | Tubería 6" | m | 1040 | 25007.425 | 26007722
803, 801 | 1.2 | Tubería 8" | m | 704 | 36557.1825 | 25736256.48
803, 801 | 1.3 | Tubería 10" | m | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 1.4 | Tubería 12" | m | 277 | #REF! | #REF!
803, 801 | 1.5 | Tubería 14" | m | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 1.6 | Tubería 16" | m | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 1.7 | Tubería 20" | m | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 1.8 | Tubería 30" | m | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 1.9 | Tubería 33" | m | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 2 | kitt silla yee pvc 8"x6" | und | 108 | 54575 | 5894100
803, 801 | 2.1 | kitt silla yee pvc 10"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
803, 801 | 2.2 | kitt silla yee pvc 12"x6" | und | 25 | 98111 | 2452775
| 2.3 | kitt silla yee pvc 14"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3 | kitt silla yee pvc 16"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3 | kitt silla yee pvc 20"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3 | kitt silla yee pvc 30"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.3 | kitt silla yee pvc 33"x6" | und | #REF! | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
| AIU |  |  |  | 8% | #REF!
| VALOR TOTAL CON AIU |  |  |  |  | #REF!
| IMPUESTO DE GUERRA |  |  |  | 5% | 0
| VALOR TOTAL CON IMPUESTO DE GUERRA |  |  |  |  | #REF!
| INTERVENTORÍA |  |  |  | 3% | #REF!
| VALOR TOTAL OBRAS |  |  |  | 98% | #REF! | 105526348.3518
| SEGUIMIENTO MAVDT |  |  |  | 2% | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 100% | #REF!

## especificaciones (hidden)
AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO,
MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO SAN MARTÍN
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES
1 | DEMOLICION Y DESINSTALACION
1.1 | Demolición obras en concreto | m3 | 19 | Se demoleran las estructuras existentes tubos, cajas de inspección, que se calculan en realción 1/2, donde se estima que existe una caja por cada dos viviendas; toda vez que algunas han sido tapadas por la vegetación y/o terreno el terreno
1.2 | Corte pavimento flexible | m | 0 | Corresponde a algunos tramos donde el pavimento existe y se encuentra en buen estado. Carrera 13 entre calles 96-98, Carrera 14 B entre 96 y 98A
1.3 | Demolición mecánica, retiro y botada de pavimento flexible e = <= 12cm | m2 | 0 | Equivale a la longitud de los tramos donde existe pavimento flexible, por el ancho de la zanja en la parte superior
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | ENTIBADOS
2,1,1 | Entibado temporal < 3.0m | m2 | 5816 | Se discriminaron en ><3m por su diferencia en la ejecución
2,1,2 | Entibado temporal > 3.0m | m2 | 185
3.2 | EXCAVACIONES
3,2,1 | Excavación material heterogéneo de 0 - 2m | m3 | 4511.3368 | Se clasificaron en rangos de 0 a 2m, de 2 a 4
3,2,2 | Excavación material heterogéneo de 2 - 4m | m3 | 705
3.3 | LLENOS
3,3,1 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación (incluye compactación) | m3 | 1029 | Se contabilizaron llenos con el 15% del material excavado, considerando la contaminacion de los suelos con aguas negras y sus propiedades mecanicas de baja especificación
3,3,2 | S.T.C. de lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo (incluye compactación) | m3 | 3601.5 | Se contabilizaron llenos con 50% de material de prestamo
3,3,3 | S.T.C. de lleno con arenilla | m3 | #REF! | Se recomienda este material de protección de la tubería de acuerdo a las especificaciones entregadas por el proveedor
3,3,4 | Suministro, transporte y colocación de lleno con Triturado | m3 | 514.5 | Se recomienda este material de protección de la tubería para casos en los que el nivel freático sea alto, de acuerdo a las especificaciones entregadas por el proveedor
4.4 | DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES
4,4,1 | Cargue con maquinaria, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia | m3 | 4258.6735 | equivalente al material sobranted e la excavación menos el utilizado para lleno
3 | PAVIMENTOS
3.1 | S.T.C. de pavimento flexible (incluye cilindrada y riego de liga) | m3 | #REF! | corresponde al volumen removido para la intervención en las zonas donde se repondra el pavimento paraconservar las condiciones antes de la intervención de la vía
3.2 | S,T,C, de base granular Tmáx = 1 1/2" (incluye compactación, densidad mayor al 98% del proctor modificado) en zanjas y apiques. | m3 | #REF! | Se contabilizo el area de pavimento a reemplazar por un espesor de 0,50 m
4 | CONCRETOS
4.1 | Const. Caja mamposteria 10x20x40 (0,3x0,3 interna) | m | #REF! | Se construiran todas las cajas de las viviendas del sector que se intervendrá
4.2 | Base, cañuela y tapa en concreto (sin marco) 0,5x0,5 externa | und | #REF! | Se construiran todas las cajas de las viviendas del sector que se intervendrá
4.3 | Rotura y emboquillada de MH | und | 10 | Se deberán empalmar las redes a construir en las camaras existentes, se toman mìnimo dos puntos (entrada y salida)
4.4 | Construcción en concreto de 3000 psi de mesa y cañuela para cámara de inspección hasta 5 m | und | #REF! | Se construiran todas los MH necesarios para los cambios de dirección y operación y mantenimiento de las redes
4.5 | Construcción en concreto de 3000 psi de cono. Cuello, anillo y tapa para cámara de inspección | und | #REF! | Se construiran todas los MH necesarios para los cambios de dirección y operación y mantenimiento de las redes
4.6 | Construcción en concreto de 3000 psi de cilindro cámara de inspección de hasta 5m | m | #REF! | Se construiran todas los MH necesarios para los cambios de dirección y operación y mantenimiento de las redes, se estima como las sumatorias de las alturas promedio de las camaras
4.7 | Suministro y colocación gancho en cámara de inspección. | und | 143 | Se construiran todas los MH necesarios para los cambios de dirección y operación y mantenimiento de las redes, se calculan 4 ganchos por cámara
5 | TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
5.1 | Tubería 6" | m | 1040 | Tuberia PVC novafort unión mecánico
5.2 | Tubería 8" | m | 704
6.2 | STC Silla Yee PVC-S 8"x6" | und | 108 | Colocacion de sillas Yee sanitarias, corresponde al mismo número de domiciliarias a construir, en este item se toma el 100%, ya que al retirar la tuberia no es posible recuperar las sillas Yees
6.3 | STC Silla Yee PVC-S 8"x6" | und | 25 | Colocacion de sillas Yee sanitarias, corresponde al mismo número de domiciliarias a construir, en este item se toma el 100%, ya que al retirar la tuberia no es posible recuperar las sillas Yees
5.2 | GEOREFERENCIACION
6.2 | Refererenciación de redes por elemento | und | #REF! | Se referenciaran las camaras que comunican cada tramo de tuberia, para ir alimentando el catastro de la red de recoleccion de aguas residuales

## AIU (hidden)
GASTOS GENERALES, ADMINISTRACION, UTILIDAD, IMPREVISTOS, IMPACTO COMUNITARIO Y OTROS
[5 empty] | VR. TOTAL |  | #REF! | 1.44
[5 empty] | PLAZO EN MESES: |  | 90 Días Calendario | 1
Código | Nombre | Und | Cant | Durac. | Valor | Porcentaje | Subtotal
1 | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | #REF!
1.1 | Costos del proceso de contratación
1.1.1 | Valor del pliego | Und | 1 | 1 | 500000 | #REF! | 500000 |  | 547000000 | 101000
1.1.2 | Valor garantía seriedad propuesta | Und | 1 | 1 | 170000 | #REF! | 170000 |  | 769000000 | 141990.8592
1.1.3 | Ingeniero - Preparación propuesta | Und | 1 | 3 | 135000 | #REF! | 405000
1.1.4 | Secretaria - Preparación propuesta | Und | 1 | 1 | 58307.4383 | #REF! | 58307.4383
1.1.5 | Mensajero - Preparación propuesta | Und | 1 | 0.5 | 32170.3858 | #REF! | 16085.1929
1.2 | Costos legalización-Garantía Única | [8 empty] | -170000
1.2.1 | Amparo de anticipo+Intereses | Und |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0.3% | Anticipo 20%
1.2.2 | Amparo de cumplimiento | Und | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0.3%
1.2.3 | Amparo de pago de salarios y prest. | Und | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0.3%
1.2.4 | Amparo de estabilidad de la obra | Und | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0.3%
1.2.5 | Otros amparos | Und |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0.3%
1.3 | Garatía de responsabilidad Civil Ex | Und | 1 | 1 | 729692.509 | #REF! | 729692.509 | 0.5%
1.4 | Impuestos | [7 empty] | 481000000 | 123000
1.4.1 | Impuesto de Industria y Comercio | Und | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6% | 3790000000 | 969168.3992
1.4.2 | Otros impuestos costos financieros | Und | 1 | 1 | 6500000 | #REF! | 6500000 | 7*smdlv
1.4.3 | Impuesto de guerra | Und | 0 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | No se incluye
1.4.4 | Impuesto del 4x1000 | Und | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4%
1.5 | Personal de Admón. del Contrato
1.5.1 | Director de Obra | Día | 1 | 90 | 151000 | #REF! | 13590000
1.5.2 | Ingeniero residente | Día | 1 | 90 | 125000 | #REF! | 11250000 |  | 149825340
1.5.3 | Almacenista | Día | 1 | 90 | 34000 | #REF! | 3060000 |  |  | 0.00046685
1.5.4 | Celador | Día |  |  | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0.0010016
1.5.5 | Encargado de la obra | Día | 1 | 90 | 45333.3333 | #REF! | 4080000 |  |  | 0.0016915
1.5.6 | Secretaria | Día |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | 0.0012011
1.5.7 | Mensajero | Día |  |  |  | #REF! | 0
1.5.8 | Tecnologo auxiliar | Día |  |  |  | #REF! | 0
1.5.9 | Gestor social | Día | 1 | 90 | 56666.6667 | #REF! | 5100000
1.5.10 | Topógrafo | Día | 1 | 90 | 56666.6667 | #REF! | 5100000
1.6 | Otros gastos
1.6.1 | Arrendamientos y servicios públicos | Mes | 1 | 3 | 400000 | #REF! | 1200000
1.6.2 | Ensayos de Laboratorio | Mes | 1 | 3 | 730800 | #REF! | 2192400 |  | 35000+iva ensayo densidad
1.6.3 | Bodegas ó almacenes | Mes | 1 | 3 | 300000 | #REF! | 900000
1.6.4 | Transporte del personal de admón. | Mes | 1 | 3 | 300000 | #REF! | 900000
1.6.5 | Gastos de papelería y permisos | Mes | 1 | 3 | 200000 | #REF! | 600000
1.6.6 | Dotación del personal | Mes | 20 | 3 | 105000 | #REF! | 6300000
1.6.7 | Otros costos de admón. (calidad) | Mes | 1 | 3 | 300000 | #REF! | 900000
1.6.8 | Medio de comunicacion | Mes | 5 | 3 | 100000 | #REF! | 1500000
2 | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2%
2.1 | Imprevisto (diferentes a fza.mayor) | Gl | 1 | 1 | #REF! | 2% | #REF! |  | #REF! |  | 1%
3 | UTILIDADES |  |  |  |  | #REF!
3.1 | Utilidades del contratista | Gl | 1 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 6%
4 | IMPACTO COMUNITARIO |  |  |  |  | #REF!
4.1 | Encargado IC | Día |  |  |  | #REF! | 0
4.2 | Ayudante limpieza | Día |  |  | 30351 | #REF! | 0
4.3 | Fotocopias | Mes | 1 | 3 | 50000 | #REF! | 150000
4.4 | Cámara Digital | Mes | 1 | 1 | 300000 | #REF! | 300000
4.5 | Uniformes encargado IC | Mes | 1 | 1 | 105000 | #REF! | 105000
4.6 | Valla informativa 6 x 3m | Mes |  |  | 1250000 | #REF! | 0
4.7 | Plásticos para protección de materiales y otros | Mes | 1 | 3 | 317376 | #REF! | 952128
4.8 | Lonas y carpas | Mes | 1 | 3 | 150000 | #REF! | 450000
4.9 | Escobas, recogedores y otros | Mes | 1 | 3 | 15000 | #REF! | 45000
4.10 | Salud Ocupacional (Tapabocas, protectores auditivos, guantes, monogafas) | Mes | 1 | 3 | 500000 | #REF! | 1500000
4.11 | Botiquines y Camillas rígidas para campamento y frentes de trabajo | Mes | 2 | 3 | 75000 | #REF! | 450000
4.12 | Señalización | Mes | 5 | 3 | 350000 | #REF! | 5250000
| TOTAL A.I.U. |  |  |  |  | #REF!
Note on C23: Administrador: Por orden de la subgerencia no se incluye este concepto

## MATERIALES (hidden)
AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN
DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO JULIA OROZCO
LISTADO DE MATERIALES | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Tubería PVC Novafort 6" | m | 20005.94 | La tubería está fabricada en un material denominando Novafort, el cual es inerte a la acción de las sustancias químicas presentes, lo que implica una menor pérdida de carga, toda vez que su poca rugosidad permite autolimpieza y dificulta la adhesión de materiales a la pared del tubo, condición que se ve reflejada en menores costos de mantenimiento. Adicional tiene gran resistencia a la acción corrosiva del ácido sulfhídrico y a los gases de alcantarilla. es liviana lo que permite fácil maniobrabilidad, por tanto no se hace necesario el uso de equipo pesado para su colocación e instalación. Adicional a lo anterior su bajo coeficiente de rugosidad n=0,009 permite optimizar los diámetros y disminuir pendientes.
Tubería PVC Novafort 8" | m | 29245.746
Kit Silla Yee PVC-S ó conector domiciliar 8"x6" | Und | 85439.8

## EQUIPOS (hidden)
AGUAS DE URABA S.A. E.S.P.
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN
DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE TURBO, BARRIO JULIA OROZCO
LISTADO DE MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN | RENDIMIENTO | VALOR TOTAL
RETROEXCAVADORA LLANTAS | 0.08 | Con la retroexcavadora pajarita de balde pequeño de 60 cm y equpo combinado; se ejecutarán todas las excavaciones, para garantizar mayor eficiencia en la colocacion de la tuberia y accesorios.
COMPACTADOR DE PLACA- CANGURO | 0.6 | El compactador de placa canguro de 75 Kg, el cual alcanza un golpe de impacto de 1430 Kg, trabaja a gasolina . Con una placa de 40x40 cm, operada por un solo hombre, que permite la compactación de capas de 15 cm de espesor dentro de la zanja con un rendimiento aproximado de 200 m2
COMPRESOR-MARTILLO-MANGUERA | 0.6 | El compresor+martillo+manguera, se utilizará para la ruptura del pavimento
CONCRETADORA | 8 | concretadora de 1 m3, a gasolina, para la elaboraciónbde las mezclas de concreto, lo cual nos permite rapidez y una mezcla homogenea
VIBROCOMPACTADOR | 0.5 | vibrocompactador de cilindro ca 15, de 6,5 toneladas, se utilizará para el parcheo que resulte de ejecutar las demoliciones del pavimento