## Hoja1
Firmas De Contratos | Fecha Estimada | Inauguraciones | Fecha | Inauguraciones Programadas 2016 | Departamento | Municipio | Fecha Terminacion Estimada | Codigo Obra | Fecha Primera Piedra | Departamento | Municipio | Fecha Primera Piedra | Codigo Obra
Cali Cañasgordas | 2016-11-30 | CIC Zaragoza - Antioquia | 2016-09-20 | CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2016-09-15 | PAF-CIC- 036-2015 | IE CAJETE SEDE PRINCIPAL | CAUCA | POPAYAN | 2016-09-09 | PAF – JU23 - G12DC - 2015
|  | CIC Cartagena - Bolivar | 2016-09-20 | CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL – SISTEMA CONVENCIONAL (PROTOTIPO) | NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | 2016-09-15 | PAF-BP-005-2015 | IE NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-09-19 | PAF – JU11 - G11DC - 2015
|  | Biblioteca Pto Tejada | 2016-09-12 | CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE MÚSICA - PROTOTIPO | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 2016-11-30 | PAF-EDV-008-2015 | IE ACADEMICO | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | 2016-09-06 | PAF – JU26 - G15DC - 2015
|  | Mega Colegio Sincelejo | 2016-09-09 | MEGACOLEGIO GARDENIAS BARRANQUILLA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-09-30 | PAF-MME-025-2015 | IE AGROP MARCO FIDEL SUAREZ SEDE COL AGROP MARCO FIDEL SUAREZ | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | 2016-09-05 | PAF – JU28 - G17DC - 2015
|  | Biblioteca Barranquilla Gardenias | 2016-09-12 | MEGACOLEGIO VILLAS DE SAN PABLO BARRANQUILLA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-12-31 | PAF-MME-024-2015 | IE ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI | CHOCÓ | NUQUÍ | 2016-10-10 | PAF – JU02 - G02DC - 2015
|  |  |  | MEGACOLEGIO VILLA OLIMPICA GALAPA | ATLANTICO | GALAPA | 2016-11-30 | PAF-MME-032-2015 | IE AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA | 2016-11-17 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | MEGACOLEGIO CIUDAD BICENTENARIO | BOLIVAR | CARTAGENA | 2016-11-30 | PAF-MME-031-2015 | IE SANTA TERESITA DE ALTAQUER | NARIÑO | BARBACOAS | 2016-11-04 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | MEGACOLEGIO EL RECUERDO MONTERIA | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | PAF-MME-016-2015 | IE DEL SUR | NARIÑO | IPIALES | 2016-10-25 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | MEGACOLEGIO LLANO VERDE CALI | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2016-11-18 | PAF-MME-027-2015 | IE LAS LAJAS | NARIÑO | IPIALES | 2016-10-25 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO* | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-11-10 | PAF-PRD-O-029-2015 | IE BARRIO OBRERO | NARIÑO | IPIALES | 2016-10-25 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-12-31 | PAF-PRD-O-027-2015 | IE SAN JUAN | NARIÑO | IPIALES | 2016-10-25 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | PARQUE SAN ANTONIO Y CIUDADELA NUEVA BUENAVENTURA** | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-09-27 | PAF-PRD-0-031-2015 | IE POLITECNICO MARCELO MIRANDA | NARIÑO | IPIALES | 2016-10-25 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN CASAS DE LLANO VERDE | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-010-2015 | IE SEMINARIO | NARIÑO | IPIALES | 2016-10-25 | PAF – JU10 - G10DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN CIUDAD DEL BICENTENARIO | BOLIVAR | CARTAGENA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-021-2015 | IEM LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ INEM PASTO SEDE CENTRAL | NARIÑO | PASTO | 2016-11-04 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | PARQUE CIUDAD EL RODEO | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-016-2015 | CEM EL SOCORRO | NARIÑO | PASTO | 2016-10-28 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBA. EL ENSUEÑO LA SOLEDAD (ANTES RESERVAS DEL PALMAR) | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | 2016-10-31 | PAF-PRD-O-023-2015 | CEM EL SOCORRO, SEDE BAJO CASANARE | NARIÑO | PASTO | 2016-10-28 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN MILENIUM PARQUE RESIDENCIAL | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | 2016-10-31 | PAF-PRD-O-023-2015 | CEM EL SOCORRO, SEDE SAN GABRIEL | NARIÑO | PASTO | 2016-10-28 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN VILLA OLÍMPICA * | ATLANTICO | GALAPA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-029-2015 | CEM LA VICTORIA | NARIÑO | PASTO | 2016-11-04 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | PARQUE PLAN PARCIAL EL RODEO | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-010-2015 | IE PABLO VI | NARIÑO | TAMINANGO | 2016-11-04 | PAF – JU09 - G09DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN LA GLORIA | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-014-2015 | I.E. MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN ANDRÉS | CAUCA | INZÁ | 2016-12-02 | PAF – JU23 - G12DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN FINZENU | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-014-2015 | IE LA MERCED SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2016-09-12 | PAF – JU02 - G02DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN EL RECUERDO | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-014-2015 | IE EUSTAQUIO PALACIOS SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2016-09-05 | PAF – JU04 - G04DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN SAN LUIS | NARIÑO | PASTO | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-010-2015 | SIXTO MARIA ROJAS | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2016-11-21 | PAF – JU02 - G02DC - 2015
|  |  |  | PARQUE CIUDADELA GONZALO VALLEJO RESTREPO | RISARALDA | PEREIRA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-023-2015 | ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARIA INMACULADA | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2016-09-02 | PAF – JU02 - G02DC - 2015
|  |  |  | PARQUE 1 URBANIZACIÓN SANTA HELENA (CIUDAD EQUIDAD) | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-025-2015 | IE NORMAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES | CHOCÓ | ISTMINA | 2016-09-05 | PAF-JU36-G19DC-2015
|  |  |  | PARQUE 2 URBANIZACIÓN SANTA HELENA (CIUDAD EQUIDAD) | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-025-2015 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2016-09-02 | PAF – JU02 - G02DC - 2015
|  |  |  | PARQUE 3 URBANIZACIÓN SANTA HELENA (CIUDAD EQUIDAD) | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-025-2015 | IE DEL VALLE SEDE JULIO CESAR ARCE | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 2016-09-02 | PAF – JU02 - G02DC - 2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN ALTOS DE LA SABANA | SUCRE | SINCELEJO | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-020-2015 | IE AGROP JESUS ANTONIO RIVAS | CHOCÓ | RÍO IRÓ | 2016-09-05 | PAF-JU36-G19DC-2015
|  |  |  | PARQUE NUEVA ESPERANZA | ATLANTICO | SOLEDAD | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-027-2015 | IE AGRIC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SEDE INST AGRIC NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | CHOCÓ | TADÓ | 2016-09-05 | PAF-JU36-G19DC-2015
|  |  |  | PARQUE URBANIZACIÓN LORENZO MORALES | CESAR | VALLEDUPAR | 2016-09-30 | PAF-PRD-O-016-2015 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 2016-12-11 | PAF – JU25 - G14DC - 2015
|  |  |  | CENT EDUC HERMANO ANSELMO MOLANO DE NAUCA sede ESCOL RUR MIX DE NAUCA | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ | 2016-12-04 | PAF – JU28 - G17DC - 2015 | URBANIZACION CIUDADELA REAL DEL CARIBE | ATLANTICO | MALAMBO | 2016-11-27 | PAF-EUC-025-2015
|  |  |  | IE AGROP FRANCISCO PIZARRO | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2016-11-21 | PAF – JU04 - G04DC - 2015 | URBANIZACION VALLE DEL ORTIGAL | CAUCA | POPAYAN | 2016-09-28 | PAF-EUC-022-2015
|  |  |  | IE AGROP SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO SEDE COL SAGRADO CORAZON DE JESUS- Virudó | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2016-11-21 | PAF – JU04 - G04DC - 2015 | URBANIZACION CUIDADELA MIA COLEGIO+C.D.I. | CHOCÓ | QUIBDÓ | 2016-10-12 | CONVENIO CONO FUNDACION ARGOS
|  |  |  | IE CORAZON DE MARIA SEDE COL SEMINARIO CORAZON DE MARIA | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | 2016-12-10 | PAF – JU28 - G17DC - 2015
|  |  |  | IE SAN ALEJANDRO | NARIÑO | GUAITARILLA | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | IE CABRERA | NARIÑO | PASTO | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | IE OSPINA PEREZ | NARIÑO | RICAURTE | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | IE JESUS DE PRAGA | NARIÑO | SANDONÁ | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | NARIÑO | SANTACRUZ | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | ESCOL INDIG DE VIVICORA | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 | PAF-JU33-G21DC - 2015
|  |  |  | IT GIRARDOT | NARIÑO | TÚQUERRES | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | CE SANTO DOMINGO SABIO | NARIÑO | TÚQUERRES | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 | PAF-JU34-G22DC - 2015
|  |  |  | IE YASCUAL | NARIÑO | TÚQUERRES | 2016-12-26 | PAF – JU08 - G08DC - 2015
|  |  |  | ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 | PAF-JU34-G22DC - 2015
|  |  |  | JOSE RAMON BEJARANO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 | PAF – JU07 - G07DC - 2015
|  |  |  | NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSE RUIZ | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 | PAF – JU07 - G07DC - 2015
|  |  |  | NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 | PAF – JU07 - G07DC - 2015
|  |  |  | ESCOL INDIG DE CONONDO | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 | PAF-JU33-G21DC - 2015
|  |  |  | Pablo Emilio Carvajal | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 | PAF – JU07 - G07DC - 2015
|  |  |  | ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 | PAF-JU32-G20DC - 2015
|  |  |  | ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 | PAF-JU32-G20DC - 2015
|  |  |  | ESC RURAL INDIG EYA BIDA | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 | PAF-JU32-G20DC - 2015
|  |  |  | ESC RURAL INDIG BIDO KERA | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 | PAF-JU32-G20DC - 2015
|  |  |  | URB. NUEVA ESPERANZA COLEGIO+C.D.I. | ATLANTICO | SOLEDAD | 2016-12-31 | PAF-EUC-002-2015
|  |  |  | URB. IV CENTENARIO C.D.I. | HUILA | NEIVA | 2016-12-31 | PAF-EUC-004-2015
|  |  |  | URB. SALAMANCA COLEGIO+C.D.I. | RISARALDA | PEREIRA | 2016-12-31 | PAF-EUC-001-2015
|  |  |  | BibliotecaSan Joaquín ( Sector Torres del campo) | RISARALDA | PEREIRA | 2016-10-19 | PAF-BP-004-2015
|  |  |  | Biblioteca Campo Madrid | Santander | BUCARAMANGA | 2016-10-28 | PAF-BP-004-2015
Note on L15: vlombana: Primer proceso declarado desierto PAF-PRD-I-017-2015

## Hoja2
Inauguraciones Programadas 2016 | Departamento | Municipio | Fecha Terminacion Estimada | FECHA EVENTO | Codigo Obra
CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2016-09-15 |  | PAF-CIC- 036-2015
CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL – SISTEMA CONVENCIONAL (PROTOTIPO) | NORTE DE SANTANDER | HACARÍ | 2016-09-15 |  | PAF-BP-005-2015
PARQUE SAN ANTONIO Y CIUDADELA NUEVA BUENAVENTURA** | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-09-27 | 2016-11-20 | PAF-PRD-0-031-2015
MEGACOLEGIO GARDENIAS BARRANQUILLA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-09-30 |  | PAF-MME-025-2015
MEGACOLEGIO EL RECUERDO MONTERIA | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 |  | PAF-MME-016-2015
PARQUE URBANIZACIÓN CASAS DE LLANO VERDE | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2016-09-30 | 2016-11-15 | PAF-PRD-O-010-2015
PARQUE URBANIZACIÓN CIUDAD DEL BICENTENARIO | BOLIVAR | CARTAGENA | 2016-09-30 | 2016-10-21 | PAF-PRD-O-021-2015
PARQUE CIUDAD EL RODEO | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | 2016-09-30 | 2016-11-10 | PAF-PRD-O-016-2015
PARQUE URBANIZACIÓN VILLA OLÍMPICA * | ATLANTICO | GALAPA | 2016-09-30 | 2016-11-15 | PAF-PRD-O-029-2015
PARQUE PLAN PARCIAL EL RODEO | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | 2016-09-30 | 2016-10-20 | PAF-PRD-O-010-2015
PARQUE URBANIZACIÓN LA GLORIA | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | entregado | PAF-PRD-O-014-2015
PARQUE URBANIZACIÓN FINZENU | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | entregado | PAF-PRD-O-014-2015
PARQUE URBANIZACIÓN EL RECUERDO | CÓRDOBA | MONTERÍA | 2016-09-30 | entregado | PAF-PRD-O-014-2015
PARQUE URBANIZACIÓN SAN LUIS | NARIÑO | PASTO | 2016-09-30 | 2016-10-20 | PAF-PRD-O-010-2015
PARQUE CIUDADELA GONZALO VALLEJO RESTREPO | RISARALDA | PEREIRA | 2016-09-30 | 2016-10-13 | PAF-PRD-O-023-2015
PARQUE 1 URBANIZACIÓN SANTA HELENA (CIUDAD EQUIDAD) | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2016-09-30 | 2016-11-30 | PAF-PRD-O-025-2015
PARQUE 2 URBANIZACIÓN SANTA HELENA (CIUDAD EQUIDAD) | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2016-09-30 | 2016-11-30 | PAF-PRD-O-025-2015
PARQUE 3 URBANIZACIÓN SANTA HELENA (CIUDAD EQUIDAD) | MAGDALENA | SANTA MARTA | 2016-09-30 | 2016-11-30 | PAF-PRD-O-025-2015
PARQUE URBANIZACIÓN ALTOS DE LA SABANA | SUCRE | SINCELEJO | 2016-09-30 | entregado | PAF-PRD-O-020-2015
PARQUE NUEVA ESPERANZA | ATLANTICO | SOLEDAD | 2016-09-30 | entregado | PAF-PRD-O-027-2015
PARQUE URBANIZACIÓN LORENZO MORALES | CESAR | VALLEDUPAR | 2016-09-30 | entregado | PAF-PRD-O-016-2015
ESCOL RUR INDIG DE UNION CHOGORODO | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 |  | PAF-JU32-G20DC - 2015
ESCOL RUR INDIG DE MAMEY DIPURDU | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 |  | PAF-JU32-G20DC - 2015
ESC RURAL INDIG EYA BIDA | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 |  | PAF-JU32-G20DC - 2015
ESC RURAL INDIG BIDO KERA | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN | 2016-10-06 |  | PAF-JU32-G20DC - 2015
BibliotecaSan Joaquín ( Sector Torres del campo) | RISARALDA | PEREIRA | 2016-10-19 |  | PAF-BP-004-2015
Biblioteca Campo Madrid | Santander | BUCARAMANGA | 2016-10-28 |  | PAF-BP-004-2015
PARQUE URBA. EL ENSUEÑO LA SOLEDAD (ANTES RESERVAS DEL PALMAR) | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | 2016-10-31 | entregado | PAF-PRD-O-023-2015
PARQUE URBANIZACIÓN MILENIUM PARQUE RESIDENCIAL | RISARALDA | DOS QUEBRADAS | 2016-10-31 | entregado | PAF-PRD-O-023-2015
PARQUE URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN PABLO* | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-11-10 | 2016-12-15 | PAF-PRD-O-029-2015
JOSE RAMON BEJARANO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 |  | PAF – JU07 - G07DC - 2015
NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE ANTONIO JOSE RUIZ | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 |  | PAF – JU07 - G07DC - 2015
NIÑO JESUS DE PRAGA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 |  | PAF – JU07 - G07DC - 2015
Pablo Emilio Carvajal | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 2016-11-16 |  | PAF – JU07 - G07DC - 2015
MEGACOLEGIO LLANO VERDE CALI | VALLE DEL CAUCA | CALI | 2016-11-18 |  | PAF-MME-027-2015
IE AGROP FRANCISCO PIZARRO | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2016-11-21 |  | PAF – JU04 - G04DC - 2015
IE AGROP SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO SEDE COL SAGRADO CORAZON DE JESUS- Virudó | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2016-11-21 |  | PAF – JU04 - G04DC - 2015
CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE MÚSICA - PROTOTIPO | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 2016-11-30 |  | PAF-EDV-008-2015
MEGACOLEGIO VILLA OLIMPICA GALAPA | ATLANTICO | GALAPA | 2016-11-30 |  | PAF-MME-032-2015
MEGACOLEGIO CIUDAD BICENTENARIO | BOLIVAR | CARTAGENA | 2016-11-30 |  | PAF-MME-031-2015
CENT EDUC HERMANO ANSELMO MOLANO DE NAUCA sede ESCOL RUR MIX DE NAUCA | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ | 2016-12-04 |  | PAF – JU28 - G17DC - 2015
ESCOL INDIG DE VIVICORA | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 |  | PAF-JU33-G21DC - 2015
ESCOL RUR INDIG DE CASCAJERO | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 |  | PAF-JU34-G22DC - 2015
ESCOL RUR INDIG DE PESCADITO | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 |  | PAF-JU34-G22DC - 2015
ESCOL INDIG DE CONONDO | CHOCÓ | BAGADÓ | 2016-12-05 |  | PAF-JU33-G21DC - 2015
IE CORAZON DE MARIA SEDE COL SEMINARIO CORAZON DE MARIA | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | 2016-12-10 |  | PAF – JU28 - G17DC - 2015
IE SAN ALEJANDRO | NARIÑO | GUAITARILLA | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
IE CABRERA | NARIÑO | PASTO | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
IE OSPINA PEREZ | NARIÑO | RICAURTE | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
IE JESUS DE PRAGA | NARIÑO | SANDONÁ | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | NARIÑO | SANTACRUZ | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
IT GIRARDOT | NARIÑO | TÚQUERRES | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
CE SANTO DOMINGO SABIO | NARIÑO | TÚQUERRES | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
IE YASCUAL | NARIÑO | TÚQUERRES | 2016-12-26 |  | PAF – JU08 - G08DC - 2015
MEGACOLEGIO VILLAS DE SAN PABLO BARRANQUILLA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-12-31 |  | PAF-MME-024-2015
PARQUE URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS | ATLANTICO | BARRANQUILLA | 2016-12-31 | 2016-11-15 | PAF-PRD-O-027-2015
URB. NUEVA ESPERANZA COLEGIO+C.D.I. | ATLANTICO | SOLEDAD | 2016-12-31 |  | PAF-EUC-002-2015
URB. IV CENTENARIO C.D.I. | HUILA | NEIVA | 2016-12-31 | 2017-01-15 | PAF-EUC-004-2015
URB. SALAMANCA COLEGIO+C.D.I. | RISARALDA | PEREIRA | 2016-12-31 | 2017-01-20 | PAF-EUC-001-2015
Note on G8: vlombana: Primer proceso declarado desierto PAF-PRD-I-017-2015