## CRONOGRAMA
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | ACTIVIDAD | PARTES INVOLUCRADAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Precontractual | 1 | ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP | SDSCJ | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 2023 ENE: 25-27
| 2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO | FINDETER - SDSCJ | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 2023 ENE: 25-27
| 3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ | FINDETER | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2023 ENE: 27; 2023 FEB: 3
| 4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO | FINDETER | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023 FEB: 3
| 5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO | FINDETER | 2023-01-25 | 2023-02-07 | 2023 ENE: 25; 2023 FEB: 7
| 6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO (COMITÉ FIDUCIARIO No. 1) | FINDETER - SDSCJ | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 2023 FEB: 7-21
| 7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS | FINDETER - SDSCJ | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 2023 FEB: 20; 2023 MAR: 31
| 8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | FINDETER | 2023-01-25 | 2023-02-15 | 2023 ENE: 25; 2023 FEB: 15
| 9 | PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA | FINDETER | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 2023 ENE: 25; 2023 FEB: 15
| 10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ | FINDETER | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023 FEB: 15-20
| 11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA (COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS) | FINDETER | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023 FEB: 20-27
Contractual | 12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA | FINDETER | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023 FEB: 27; 2023 MAR: 3
| 13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION | FINDETER | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 2023 MAR: 3; 2023 ABR: 5
| 14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION (COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS) | FINDETER - SDSCJ | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023 ABR: 10-14
| 15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS | FINDETER | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023 ABR: 14-28
| 16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS | FINDETER | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023 ABR: 24; 2023 MAY: 5
Ejecucion | 17 | ETAPA DE CONSULTORIA (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS) | FINDETER | 2023-05-05 | 2023-11-05 | 2023 MAY: 5; 2023 NOV: 5
| 18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) | FINDETER | 2023-11-05 | 2024-06-30 | 2023 NOV: 5; 2024 JUN: 30
POSTCONTRACTUAL | 19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | FINDETER | 2024-06-30 | 2024-10-31 | 2024 JUN: 30; 2024 OCT: 31
| 20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | FINDETER - SDSCJ | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 2024 JUN: 30; 2024 DIC: 31
| 21 | ACCIONES TRANSVERSALES | FINDETER - SDSCJ | 2023-01-25 | 2024-12-31 | 2023 ENE: 25; 2024 DIC: 31

## EDT
| OBJETIVO | PRESTAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA URI TUNJUELITO EN EL MARCO DEL CONTRATO SCJ-2162-2022
ESQUEMA DETALLADO DE TRABAJO CTO 2162 DE 2022
SDSCJ | SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
DPNF | DIRECCION DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS (FINDETER)
P.A. | PATRIMONIO AUTONOMO
| ACTIVIDAD | PARTE INVOLUCRADA | RESPONSABLES | ACCIONES | INSUMOS | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP | SDSCJ | SDSCJ | ENTREGA DEL ACTA FIRMADA A FINDETER | ACTA SUSCRITA POR LAS PARTES | 2023-01-25 | 2023-01-27
2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO | FINDETER - SDSCJ | GESTOR CONTRATO FINDETER | ESTRUCTURACION DEL ACTA | CONTRATO PERFECCIONADO | 2023-01-25 | 2023-01-27
|  |  | SUPERVISOR CONTRATO SDSCJ | REVISION Y SUSCRIPCION POR LAS PARTES | POLIZAS APROBADAS
|  |  |  | ACTUALIZACION DE POLIZAS CTO INTERADM. | ACTATRANSFERENCIA POR PARTE DEL DADEP
3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ | FINDETER | GESTOR CONTRATO FINDETER | ELABORACION DEL PDT Y CRONOGRAMA | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2023-01-27 | 2023-02-03
|  |  |  | ENVIO DEL PDT Y CRONOGRAMA A LA SDSCJ | INFORMACION TECNICA ENTREGADA POR SDSCJ
OBSERVACIONES/APROBACION DEL PDT
4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO | FINDETER | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | ESTRUCTURA BORRADOR DE MANUAL OPERATIVO | BORRADOR CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL | 2023-02-03 | 2023-02-03
|  |  | GESTOR CONTRATO FINDETER | REVISION Y ENVIO A SDSCJ | BORRADOR MANUAL OPERATIVO
OBSERVACIONES O APROBACION DEL BORRADOR DEL MANUAL OPERATIVO
5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO | FINDETER | DPNF (FINDETER) | CONSTITUCION PATRIMONIO AUTONOMO | BORRADOR CONTRATO DE FIDUCIA MARCANTIL APROBADO POR SDSCJ | 2023-01-25 | 2023-02-07
|  |  | FIDUCIARIA | EXPEDICION DE LA CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA | CONTRATO DE FIDUCIA MARCANTIL PERFECCIONADO
6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO (COMITÉ FIDUCIARIO No. 1) | FINDETER - SDSCJ | GESTOR CONTRATO FINDETER | SOLICITAR COMITÉ FIDUCIARIO/REMITIR SOPORTES | CONTRATO DE FIDUCIA MARCANTIL PERFECCIONADO | 2023-02-07 | 2023-02-21
|  |  | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | PRESENTACION EN EL COMITÉ FIDUCIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO CONSTITUIDO
|  |  | SDSCJ | VOTACION DEL COMITÉ FIDUCIARIO | BORRADOR DEL MANUAL OPERATIVO APROBADO POR SDSCJ
|  |  | FIDUCIARIA | ELABORACION DEL ACTA DE COMITÉ
ENVIO DEL MANUAL OPERATIVO APROBADO A LAS PARTES
7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS | FINDETER - SDSCJ | GESTOR CONTRATO FINDETER | REMITIR SOLICITUD DE DESEMBOLSO CON SOPORTES A LA SDSCJ (MAX 24/02/2023) | ACTA DE INICIO SUSCRITA | 2023-02-20 | 2023-03-31
|  |  | SDSCJ | TRAMITAR DESEMBOLSO DE RECURSOS AL PA | MANUAL OPERATIVO APROBADO
PATRIMONIO AUTONOMO CONSTITUIDO
DOCUMENTACION DE COBRO (CUENTA DE COBRO, RUT, CERTIFICACION DE PARAFISCALES, SOPORTES REVISOR FISCAL. CUENTA BANCARIA P.A., RUT P.A.)
8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | FINDETER | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | REVISION DE LA INFORMACION REMITIDA POR LA SDSCJ | DOCUEMNTACION TECNICA REMITIDA POR SDSCJ EN CARPETA COMPARTIDA | 2023-01-25 | 2023-02-15
ENVIO DE OBSERVACIONES (SI APLICA)
REUNIONES O GESTION PARA ACLARACION A OBSERVACIONES
9 | PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA | FINDETER | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | ELABORACION BORRADOR DE ESTUDIOS PREVIOS OBRA E INTERVENTORIA | DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO | 2023-01-25 | 2023-02-15
|  |  | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | ELABORACION BORRADOR ANEXOS TECNICOS | DOCUEMNTACION JURIDICA
|  |  |  | ELABORACION FORMATOS COMPLEMENTARIOS PROCESOS DE CONTRATACION. | COSTEOS
REVISION JURIDICA JEFATURA DE CONTRATACION
REVISION TECNICA JEFATURA DE CONTRATACION
10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ | FINDETER | GESTOR CONTRATO FINDETER | ENVIO A LA SDSCJ DE BORRADORES DEFINITIVOS DE EP Y DOCUEMNTACION ANEXA | BORRADORES DEFINITIVOS DE EP Y DOCUEMNTACION ANEXA | 2023-02-15 | 2023-02-20
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LA DOCUEMNTACION
APROBACION DE LOS BORRADORES DE EP
11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION DERIVADA (COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS) | FINDETER - SDSCJ | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | ELABORACION TDR | CDP CTO INTERADMINISTRATIVO | 2023-02-20 | 2023-02-27
|  |  | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | SOLICITAR CDR | BORRADORES DE EP APROBADOS
SOLICITAR CITACION A COMITÉ TECNICO
VOTACION COMITÉ TECNICO
12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA | FINDETER | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | PUBLICACION DE LOS PROCESOS EN PAGINA WEB DE FINDETER | TDR, EP Y DOCUEMENTACION ANEXA APROBADOS | 2023-02-27 | 2023-03-03
DIRECCION DE CONTRATACION FINDETER
13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION | FINDETER | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | RECEPCION Y RESPUESTA A OBSERVACIONES |  | 2023-03-03 | 2023-04-05
|  |  | DIRECCION DE CONTRATACION FINDETER | TRAMITE ADENDAS (SI APLICA)
|  |  | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | RECEPCION PROPUESTAS
|  |  | FIDUCIARIA | EVALUACION PROPUESTAS
ELABORACION INFORMES DE EVALUACION Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD
14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION (COMITES TECNICOS Y FIDUCIARIOS) | FINDETER - SDSCJ | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD | INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD | 2023-04-10 | 2023-04-14
|  |  | DIRECCION DE CONTRATACION FINDETER | SOLICITUD CITACION A COMITÉ TECNICO
|  |  | SDSCJ | VOTACION COMITÉ TECNICO
|  |  | FIDUCIARIA | SOLICITUD COMITÉ FIDUCIARIO
VOTACION COMITÉ FIDUCIARIO
ADJUDICACION PROCESOS
ELABORACION DEL ACTA DE COMITÉ
15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS | FINDETER | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | SOLICITUD DE DOCUMENTACION A CONTRATISTAS (RUT, NIT, DOCUMENTACION CONSORCIADOS Y REP LEGAL) | ACTAS DE COMITÉ FIDUCIARIO | 2023-04-14 | 2023-04-28
|  |  | DIRECCION DE CONTRATACION FINDETER | EVALUACION SARLAFT Y DOCUEMNTACION | DOCUMENTACION CONTRATISTAS
|  |  | FIDUCIARIA | ELABORACION MINUTAS | MINUTAS CONTRACTUALES
|  |  | CONTRATISTAS | SUSCRIPCION MINUTAS | POLIZAS APROBADAS
|  |  | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | EXPEDICION POLIZAS
APROBACION POLIZAS
16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS | FINDETER | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | REUNION Y ACTA DE CONTEXTUALIZACION | POLIZAS APROBADAS | 2023-04-24 | 2023-05-05
|  |  | DIRECCION DE CONTRATACION FINDETER | REVISION Y APROBACION REQUISITOS PREVIOS ACTA DE INICIO (HOJAS DE VIDA, CONTRATOS PERSONAL, METODOLOGIA DE TRABAJO, PROGRAMACION ACTIVIDADES) | CONTRATOS PERFECCIONADOS
|  |  | FIDUCIARIA | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO DE CONTRATACION DERIVADA | INFORMACION TECNICA ENTREGADA POR SDSCJ
|  |  | CONTRATISTAS | DESIGNACION SUPERVISOR FINDETER CTO INTERVENTORIA
EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER
17 | ETAPA DE CONSULTORIA (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS) | FINDETER | CONTRATISTAS | ENTREGA DEL PREDIO POR PARTE DEL SDSCJ Y FINDETER AL CONTRATISTA | INFORMACION PRELIMINAR ENTREGADA POR SDSCJ | 2023-05-05 | 2023-11-05
|  |  | SUPERVISION FINDETER | ENTREGA Y RECOPILACION INFORMACION INICIAL | ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO
|  |  | GESTOR CONTRATO FINDETER | INFORME DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR
|  |  | EQUIPOS APOYO AT FINDETER | CONSULTA DE NORMA
|  |  | SDSCJ | EJECUCION ESTUDIOS Y DISEÑOS
PRESENTACION ESTUDIOS Y DISEÑOS ANTE LA SDSCJ
SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS.
PRESENTACION Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
EVALUACION Y PRIORIZACION DE ALCANCE - PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA (SI APLICA)
PAGO DE EXPENSAS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (SDSCJ)
APROBACION Y EXPEDICION LICENCIA DE CONSTRUCCION
APROBACION Y EXPEDICION PERMISOS ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
ENTREGA A LA SDSCJ DE TODOS LOS PRODUCTOS DE CONSULTORIA (FISICA Y DIGITAL)
18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) | FINDETER | CONTRATISTAS | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO ETAPA II | ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES APROBADOS | 2023-11-05 | 2024-06-30
|  |  | SUPERVISION FINDETER | EJECUCION DE LAS OBRAS | LICENCIA DE CONSTRUCCION
|  |  | GESTOR CONTRATO FINDETER | VISITAS DE SEGUIMIENTO TECNICO Y SUPERVISIÓN | ANEXOS TECNICOS DEL CONTRATO
|  |  | EQUIPOS APOYO AT FINDETER | PRUEBA DE EQUIPOS Y SISTEMAS
|  |  | DIRECCION DE BIENES SDSCJ | RECIBO DE LAS OBRAS
RECIBO MANUALES, CERTIFICACIONES, PLANOS AS-BUILT Y DOCUMENTACION FINAL
ENTREGA DE LAS OBRAS A LA SDSCJ
SUSCRIPCION DE ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE
SUSCRIPCION DE ACTAS DE TERMINACION Y ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | FINDETER | CONTRATISTAS | ENTREGA INFORMES FINALES | ACTAS DE TERMINACION | 2024-06-30 | 2024-10-31
|  |  | SUPERVISION FINDETER | RADICACION DOCUMENTACION PARA LIQUIDACION | ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
|  |  | GESTOR CONTRATO FINDETER | VERIFICACION JURIDICA | INFORMES FINALES
|  |  | EQUIPOS APOYO AT FINDETER | VERIFICACION FINANCIERA | INFORMACION JURIDICA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS
|  |  | FIDUCIARIA | REMISION DE LA DOCUEMNTACION A FIDUCIARIA
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS
20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | FINDETER - SDSCJ | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | ENTREGA INFORME FINAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | INFORME FINAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 2024-06-30 | 2024-12-31
|  |  | DPNF FINDETER | ENTREGA INFORME FINAL FINANCIERO | INFORME FINAL FINANCIERO
|  |  | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | RADICACION DOCUEMNTACION PARA LIQUIDACION
|  |  | SDSCJ | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
21 | ACCIONES TRANSVERSALES | FINDETER - SDSCJ | EQUIPO GERENCIA INFRAESTRUCTURA FINDETER | INFORMES MENSUALES DE GESTION | INFORMES MENSUALES DE GESTION | 2023-01-25 | 2024-12-31
|  |  | DPNF FINDETER | INFORMES FINANCIEROS MENSUALES | INFORMES FINANCIEROS MENSUALES
|  |  | JEFATURA CONTRATACION DERIVADA FINDETER | ATENCION REQUERIMIENTOS | ATENCION REQUERIMIENTOS
|  |  | SDSCJ | TRAMITES Y GESTION CONTRACTUAL | TRAMITES Y GESTION CONTRACTUAL

## COMUNICACIONES
FLUJOS DE INFORMACION/CONDUCTOS DE COMUNICACIÓN
SDSCJ | FINDETER |  |  | CONTRATISTAS
| ASPECTOS GENERALES | GERENTE INFRAESTRUCTURA | WILMAR SEPULVEDA
| ASPECTOS GENERALES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | GESTOR CONTRATO | ANDRES LOZADA
| EJECUCION DE LAS OBRAS - CONTRATACION DERIVADA | SUPERVISOR PROYECTOS | IVAN MANTILLA
EQUIPOS APOYO FINDETER
JURIDICO
TECNICO
FINANCIERO
FIDUCIARIA/P.A.