## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2024-12-09 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 98 | DEL | 2024-12-02 |  |  |  | AL | 2024-12-08
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 681 |  | EQUIVALE AL |  | 71.91% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 21.4% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 21.4% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 2077553135.63
VALOR POR PAGAR: |  |  | 19334081329.37
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 126 |  | EQUIVALE AL |  | 41.31% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 126 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 51.64%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 93989234.73 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 1015635031
VALOR POR PAGAR: |  |  | 715776546.27 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 15632080769
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 15.84% |  |  | -0.17% |  |  |  |  | -0.43
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 15.67%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 2636998182.72
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 2607894249.6325
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 02/12/2024 al 08/12/2024 se realizaron las siguientes actividades: El 02/12/2024 la SDSCJ remite el correo solicitando el Avance físico y financiero a 30-Noviembre-2024 (Proyecto URI Tunjuelito). El 02/12/2024 Findeter remite a la SDSCJ mediante correo electrónico la rta sobre el Avance físico y financiero a 30-Noviembre-2024 (Proyecto URI Tunjuelito). El 05/12/2024 la SDSCJ remite el correo sobre los Informes semanales proyecto URI Tunjuelito _ CTO 2162-2022. El 06/12/2024 Findeter remite a la SDSCJ el Informe semanal No. 97 URI de Tunjuelito.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 01 al 08 de diciembre se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
El día 03 de diciembre de 2024 se realizó la entrega del volante No. 10 para informar de la fundida de columnas y muro de sótano.
El día 03 de diciembre se remitió por parte del contratista el Informe mensual social No. 4 V2 por medio del comunicado No. URI-ADM-119-24
El día 03 de diciembre de 2024, la interventoría remitió la aprobación al informe mensual social No. 4 V2 mediante oficio No. 0238.24 IE-VE GTC
El día 04 de noviembre llevó a cabo el comité de obra No. 18 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
En día 06 de diciembre el contratista remitió en horas de la tarde por correo electrónico, la proyección de comunicación para informar a las entidades correspondientes (UAESP - IDU - ENEL) acerca del retiro de poste de alumbrado público del lote, solicitando se tomen las medidas necesarias para no dejar sin iluminación el andén costado occidental, sobre la Av. Caracas entre Carreras 8a y 9. El comunicado se encuentra en revisión por parte de Interventoría.
Para la semana del 01 al 08 de diciembre de 2024, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02 Y EL 08 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA
Se liberó el armado de acero para 12 columnas
Se liberó armado de acero para 2 muros pantalla
Se aprobó la utilización de formaleta para muros pantalla y columnas
Se fundieron 12 columnas en concreto de 3500 psi
Se fundió viga de cimentación de eje G
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES