## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2024-12-02 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 97 | DEL | 2024-11-25 |  |  |  | AL | 2024-12-01
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 674 |  | EQUIVALE AL |  | 71.17% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 21.4% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 21.4% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 2077553135.63
VALOR POR PAGAR: |  |  | 19334081329.37
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 119 |  | EQUIVALE AL |  | 39.02% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 119 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 48.77%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 93989234.73 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 1015635031
VALOR POR PAGAR: |  |  | 715776546.27 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 15632080769
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 14.52% |  |  | 0.86% |  |  |  |  | 0.8
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 15.38%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 2417248334.16
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 2561127316.2648
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 25/11/2024 al 01/12/2024 se realizaron las siguientes actividades: El 26/11/2024 Findeter remite a la SDSCJ el oficio con el radicado No. 2202463012669 mediante el cual remite el Informe de ejecución financiera de octubre. El 26/11/2024 la SDSCJ remite el correo sobre el REPORTE RCD POR PARTE DE CONTRATISTAS EN EL APLICATIVO RCD-SDA. El 27/11/2024 la SDSCJ remite la Solicitud de Avance físico y financiero a 30-Noviembre-2024 (Proyecto URI Tunjuelito). El 27/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado 2-2024-85073 mediante el cual aprueba el trámite de PAGO N° 02 DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CTO 2162 de 2022. El 27/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado 2-2024-85192 mediante el cual remite la REITERACIÓN SOLICITUD: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO A CIERRE 2024; EJECUCIÓN EN 2025 (PROYECTO URI TUNJUELITO). El 29/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado 2-2024-85728 mediante el cual remite el USUARIO Y CLAVE PARA CARGUE INFORMACIÓN (RCD) PIN AMBIENTAL PROYECTO URI TUNJUELITO  MEMORANDOS DE LA OAP CON RADICADOS SDSCJ 3-2024-35570 Y 3-2024-38062 INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022. El 29/11/2024 Findeter remite a la SDSCJ el oficio con el radicado 2202452012832 mediante el cual emite respuesta al Rad SDSCJ No. 2-2024-85192. El 29/11/2024 Se firma en el SECOP la prórroga No. 2 del Contrato Interadministrativo 2162 de 2022 ampliando el plazo de ejecución hasta el 30/08/2025
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 25 de noviembre al 01 de diciembre se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
El día 25 de noviembre de 2024 se realizó la entrega del volante No. 9 para informar de fundida de placa de cimentación en concreto.
El día 26 de noviembre se remitió por parte del contratista el Informe mensual social No. 4 por medio del comunicado No. URI-ADM-119-24.
El día 27 de noviembre de 2024, la interventoría remitió observaciones al informe mensual social No. 4 mediante oficio No. 0227.24 IE-VE GTC
El 27 de noviembre llevó a cabo el comité de obra donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 28 de noviembre se remitió por parte del contratista la proyección del oficio con asunto "Solicitud de autorización para el traslado de cableado a poste de alumbrado público sobre la Avenida Caracas" el cual fue observado por la interventoría.
El 30 de noviembre el contratista remitió al Consorcio Caracas Sur el oficio No. URI-ADM-123-24 Solicitud de autorización para el traslado de cableado a poste de alumbrado público sobre la Avenida Caracas.
El 22 de noviembre el contratista informó al Consorcio Caracas Sur acerca de la actividad de finalización de fundida programada para la semana del 25 al 30 noviembre para tomar las medidas necesarias de acceso considerado los trabajos adelantados por este contratista en el espacio público. Pendiente para la siguiente semana actualizar las fechas del volante informativo acerca de esta actividad para publicar el volante en locales comerciales.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA
se completo la fundida del 95 % de la placa de cimentacion, se espera el retiro de poste en concreto por parte de ENEL para terminar la placa
se termino y libero acero para fundir 13 columnas de sotano
se realizo capacitacion para buen uso de formaleta de columnas y muros pantalla
se inicio a colocar formaleta para 10 columnas y un muro pantalla
se continua con el armada de acero de muro pantalla y muro de contencion 60% aproximadamente
se inicia el armado de viga del eje G, esto para alisatra la losa pendiente sobre rampas y acceso de detenidos
se solicita al contratissta de obra asegurar el terreno de las viviendas limitantes con la obra para evitar acentamientos
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES