## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2024-12-23 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 100 | DEL | 2024-12-16 |  |  |  | AL | 2024-12-22
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 695 |  | EQUIVALE AL |  | 73.39% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 24.58% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 24.58% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 3860229974.4184
VALOR POR PAGAR: |  |  | 17551404490.5816
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 140 |  | EQUIVALE AL |  | 45.9% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 140 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 57.38%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 207443053.5184 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 2684858051
VALOR POR PAGAR: |  |  | 602322727.4816 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 13962857749
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 18.89% |  |  | -1.17% |  |  |  |  | -2.85
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 17.72%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 3144753514.62
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 2949975239.76
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 16/12/2024 al 22/12/2024 se realizaron las siguientes actividades: El 17/12/2024 Findeter remite a la SDSCJ mediante oficio No. 2202452013601 el informe mensual No. 22 de la URI de Tunjuelito. El 19/12/2024 la SDSCJ mediante correo electrónico envia respuesta al Rad 2202452013601, solicitando el link para descarga de los anexos del INFORME MENSUAL N°22. El 19/12/2024 Findeter remite la rta con el link para descarga de los anexos del informe No. 22. El 19/12/2024 Findeter remite a la SDSCJ el informe semanal No. 99.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 16 al 22 de diciembre se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual.
El día jueves 19 de diciembre se realizo acompañamiento y se informo al comité de sostenibilidad a través del grupo de WhatsApp, del retiro del poste de luz por parte de los funcionarios de Enel Codensa y las posibles dificultades de movilidad generadas por la maniobra.
El día 19 de diciembre se logra establecer contacto con un ingeniero del consorcio caracas sur y se concertar la actividad de limpieza del sendero peatonal de la Cra 8ª, el cual ha sido intervenido tanto por el consorcio del IDU como por parte de Construri
El día 11 de diciembre llevó a cabo el comité de obra No. 20 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
En la semana del 16 al 22 de diciembre, el contratista avanzo en la elaboración del informe mensual del componente social No. 5
Para la semana del 23 al 29 de diciembre de 2024, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16 Y EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA
Inicio armado de hierro placa de nivel cero.
Se completaron 15 columnas del sótano.
Se fundieron 35 ml de muro de contención
El 19/12/2024 Enel retiró de la obra el poste de concreto, con respecto al poste metalico de iluminación, se realizó el desmonte pero se dejo provisionalmente en obra.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES