## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2025-02-03 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 106 | DEL | 2025-01-27 |  |  |  | AL | 2025-02-02
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 737 |  | EQUIVALE AL |  | 77.82% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 29.75% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 28.43% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 4520958284.0184
VALOR POR PAGAR: |  |  | 16890676180.9816
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 182 |  | EQUIVALE AL |  | 59.67% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 182 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 74.59%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 257138155.2184 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 3158057845
VALOR POR PAGAR: |  |  | 552627625.7816 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 13489657955
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 23.23% |  |  | -1.48% |  |  |  |  | -1
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 21.75%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 3867264380.34
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 3620094277.8808
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 27/01/2025 al 02/02/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 27/01/2025 la SDSCJ remite el correo electrónico RE: Informe semanal No. 103 URI Tunjuelito El 27/01/2025 la SDSCJ remite el correo electrónico RE: 2202552014593, Solicitud de aprobación de pagos por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 27/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio Rad 2202563014928, INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SCJ-2162-2022 A DIC 2024. El 28/01/2025 la SDSCJ mediante correo electrónico remite - Visita del Alcalde Mayor de Bogotá al proyecto - Solicitud de acompañamiento. El 29/01/2025 la SDSCJ remite el correo electrónico con la solicitud de Avance físico y financiero a 31-Enero-2025 (Proyecto URI Tunjuelito) El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015276, Solicitud de aprobación del tercer pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015277, Solicitud de aprobación del cuarto pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015278, Solicitud de aprobación del quinto pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015281, Solicitud de aprobación del sexto pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015282, Solicitud de aprobación del séptimo pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015284, Solicitud de aprobación del octavo pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 31/01/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202552015286, Solicitud de aprobación del noveno pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2025 se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
El día 27 de enero se solicita por medio de correo electrónico la interventoría solicita el reporte del estado actual de actividades gestión social el pendientes en el contrato, frente a lo cual el contratista le dio respuesta el mismo día.
El día 27 de enero de 2025 se remitió volante No 17 a la comunidad, para informar actividad de fundida programada para el 28 enero
El día 27 de enero de 2025 se realizo la entrega del informe mensual social No. 6 del contratista, mediante comunicado No. URI-ADM-011-25; el 31 de enero se remiten observaciones al informe a través de comunicación 0285.25 IE-VE GTC.
El día 28 de enero de 2025 se envió correo electrónico con observaciones, referente a la ocupación del lote contiguo al lote del proyecto URI Tunjuelito; al respecto no se dio respuesta, este tema se trato en comité de obra, pero tampoco se dio claridad al respecto, por lo tanto se remite comunicación de interventoría 0280.25 IE-VE GTC "Requerimiento desalojo inmediato lote sur URI Tunjuelito". No obstante lo anterior no se ha dado el desalojo del predio contiguo y el día 31 de enero se remite nuevamente correo con incumplimiento de procedimiento de levantamiento de actas de vecindad, ya que está transitando maquinaria pesada por el anden y vía de la Carrera 8, en donde no se cuenta con actas de vecindad.
El día 29 de enero se llevó a cabo el comité de obra No. 26 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 29 de enero de 2025 se llevo a cabo acompañamiento por parte del componente social de interventoría en el recorrido de obra del área técnica
El día 29 de enero se realizo el acercamiento al predio de la señora Graciela para realizar el seguimiento a la PQRSD, también se les comunica el cierre de las ventanas aledañas al proyecto y por ultimo se verifica el estado actual del primer piso y se acuerda seguimiento semanal, también se acordó el cierre de las servidumbre el día 8 de febrero de 2025
Para la semana del 03 al 09 de febrero de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 27 DE ENERO y 02 DE FEBRERO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA
1. El lunes 27 se termina de alistar la placa de nivel 0-05 para la fundida, se revisa el armado de hierro, alineación. Nivelación, limpieza y se liberó la activad
2. El lunes 27 se termina armado y formaleta para fundir 3 columnas y 2 pantalla del nivel 0-05
3. El martes 28 de enero se funden 334 m2 de placa de entrepiso nivel 0-05 y además se funden tres colunas y un muro pantalla.
4. Se recibe visita de la secretaria de seguridad por parte del arquitecto Gabriel Mayorga, en la cual realizo algunas observaciones, en el trascurso de la semana el contratista de obra en conjunto con la interventoría resolvió los hallazgos encontrados.
5. Se continuo con el armado de acero para columnas y muros pantallas nivel 0-05
6. Se inicia el armado de la placa de primer piso doble altura.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES