## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2025-02-17 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 108 | DEL | 2025-02-10 |  |  |  | AL | 2025-02-16
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 751 |  | EQUIVALE AL |  | 79.3% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 32.43% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 29.79% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 4520958284.0184
VALOR POR PAGAR: |  |  | 16890676180.9816
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 196 |  | EQUIVALE AL |  | 64.26% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 196 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 80.33%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 257138155.2184 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 3158057845
VALOR POR PAGAR: |  |  | 552627625.7816 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 13489657955
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 26.05% |  |  | -2.97% |  |  |  |  | -7
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 23.08%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 4336729965.9
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 3841661889.004
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 10/02/2025 al 16/02/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 10/02/2025 la SDSCJ remite el correo electrónico RE: Solicitud Información para reunión Citación JAL Tunjuelito. El 10/02/2025 Findeter remite el oficio con el rad 2202552015518, Solicitud de acompañamiento reunión JAL Tunjuelito. Miércoles 12 de febrero de 2025 a las 09:30 a.m. El 11/02/2025 Findeter remite el correo electrónico con la PRESENTANCION DEFINITIVA REUNION JAL. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015276, Solicitud de aprobación del tercer pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015277, Solicitud de aprobación del cuarto pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015278, Solicitud de aprobación del quinto pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015281, Solicitud de aprobación del sexto pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015282, Solicitud de aprobación del séptimo pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015284, Solicitud de aprobación del octavo pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 12/02/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552015286, Solicitud de aprobación del noveno pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 10 al 16 de febrero de 2025 se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
En la semana del 10 al 16 de febrero de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
El día 10 de febrero se llevó a cabo por parte del componente técnico con acompañamiento social, el cierre de una ventana del segundo piso del predio con dirección Cra 8a # 51 41 sur. Continua en seguimiento esta actividad, hasta poder hacer el cierre total de las ventanas considerando la disponibilidad de los propietarios.
El día 12 de febrero se llevó a cabo el comité de obra No. 28 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 12 de febrero se participó en la sesión con la JAL en las instalaciones de la Alcaldía de Tunjuelito con la presentación del contrato. Se resolvieron las inquietudes manifestadas, quedando pendiente el envío de la copia de las actas de vecindad a la Edil Viviana Castiblanco, así mismo responder por escrito lo relacionado con el comité de participación del proyecto y la contratación de mano de obra no calificada del área de influencia directa.
El día 12 de febrero se realizó recorrido de obra con la participación del contratista, interventoría, Findeter y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, revisando los avances de obra a la fecha.
Para la semana del 17 al 123 de febrero de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10 Y EL 16 DE FEBRERO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA
1. TERMINADO DE ARMADO DE HIERRO DE COLUMNAS PRIMER PISO
2. FUNDIDA DE COLUMNAS DEL PRIMER PISO EN UN 80%
3. TERMINADO DE FUNDIR MUROS PANTALLAS DE PRIMER PISO
4. SE INICIA ARMADO DE PLATAFORMA PARA PLACA DE SEGUNDO PISO
5. SE INICIA ARMADO DE HIERRO PARA PLACA DE SEGUNDO PISO
6. SE REALIZA DESENCOFRADA DE ICOPOR EN PLACA DE PRIMER PISO EN LA PARTE DE SÓTANO
7. SE HACE UN LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA PARA QUE REALICE DE MANERA INMEDIATA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSO INYECTOR, ESTO ESTA CAUSANDO ATRASO.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES