## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2025-03-17 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 112 | DEL | 2025-03-10 |  |  |  | AL | 2025-03-16
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 779 |  | EQUIVALE AL |  | 82.26% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 38.85% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 34.45% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 4561446573.0684
VALOR POR PAGAR: |  |  | 16850187891.9316
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 224 |  | EQUIVALE AL |  | 73.44% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 224 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 91.8%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 297626444.2684 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 3158057845
VALOR POR PAGAR: |  |  | 512139336.7316 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 13489657955
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 32.89% |  |  | -4.96% |  |  |  |  | -12
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 27.93%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 5475433726.62
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 4649367170.8423
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 10/03/2025 al 16/03/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 10/03/2025 la SDSCJ remite la rta al oficio No. 2202552016753, Solicitud de acompañamiento reunión URI Tunjuelito. Jueves 13 de marzo de 2025 a las 02:00 p.m. El 10/03/2025 Findeter remite el correo Revisión Propuesta Prorroga Derivados URI Tunjuelito. El 11/03/2025 la SDSCJ remite el correo RE: Revisión Propuesta Prorroga Derivados URI Tunjuelito. El 12/03/2025 Findeter remite el correo Informes semanales No. 110 y 111 de URI de Tunjuelito. El 12/03/2025 Findeter remite el oficio No. 2202552016854, Respuesta Invitación mesa de trabajo - Avance obra URI Tunjuelito. Jueves 13 de marzo de 2025 a las 02:00 p.m. El 12/03/2025 Findeter remite el correo RV: Presentación para reunión URI Tunjuelito
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 10 al 16 de marzo de 2025, se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
En la semana del 10 al 16 de marzo de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
El día 13 de febrero se llevó a cabo el comité de obra No. 32 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 12 de marzo se entregó el volante No. 21 de fundida de placa programada para este día. Las novedades de la obra que generan afectaciones, se están informando al comité de sostenibilidad.
El día 13 de marzo se participó en la mesa de trabajo del partido político MIRA en el salón comunal Abraham Lincoln, se realizó la presentación por parte del Ingeniero Iván Mantilla de Findeter y del Arquitecto Carlos López Director de Interventoría, se dio respuesta en lo relacionado con el proceso constructivo; en lo relacionado con el manejo de riegos una vez se implemente la URI fue presentado por el representante de la Secretaria de Seguridad.
El día 11 de marzo de 2025 se realizó comité con Findeter e interventoría para el seguimiento correspondiente.
Para la semana del 17 al 21 de marzo de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 10 Y EL 16 DE MARZO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. SE INICIO LA ACTIVIDAD DE RELLENO COMPACTADO EN LA ZONA PERIMETRAL DEL LOTE PARA NOVELAR CON LAS VÍAS
2. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO PERIMETRAL
3. SE FUNDE LA PLACA DEL FOSO INYECTOR
4. SE CONTINUA CON ARMADO DE ACERO PARA COLUNAS DE SEGUNDO PISO
5. SE CONTINUA CON ARMADO DE ACERO PARA MUROS PANTALLAS DEL SEGUNDO PISO
6. SE CONTINUA CON LA FUNDIDA EN CONCRETO DE COLUMNAS DE SEGUNDO PISO COMPLETANDO UN 100%
7. SE CONTINUA CON LA FUNDIDA DE MUROS PANTALLAS DEL SEGUNDO PISO, COMPLETANDO UN 65% APROXIMADAMENTE
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES