## INDICE INFORME FINANCIERO
INFORME FINANCIERO
Contrato: |  | Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022
Fecha firma: |  | 29 de diciembre de 2022
Cliente: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Peridodo Informe: |  | 01 de febrero al 28 de febrero de 2025
Informes:
0 |  | Ficha Técnica
1 |  | Resumen Financiero del Contrato
2 |  | Saldos por CDP
3 |  | Desembolsos del Contrato
4 |  | Ejecución Financiero Contratación Derivada
5 |  | Pagos Asistencia Técnica
7 |  | Rendimientos Financieros
8 |  | Otros Anexos
8.1 |  | Aspectos relevantes Financieros
| 8.2 | Informe GMF
8.3 |  | Flujo de Caja
8.4 |  | Resumen Presupuestal
8.5 |  | Saldo Cuenta de Ahorros
8.6 |  | Control Retenciones

## FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
No. Contrato o Convenio Interadministrativo | Objeto del Contrato o Convenio | Entidad | NIT | Estado del Contrato | Sector | Fecha de Suscripción | Valor Inicial | Fecha de Terminación inicial | CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS |  | Modificacion No. 1 |  |  | Modificacion No. 2 |  |  | Modificacion No. 3 | Modificacion No. 4 |  |  |  | Valor Total Adiciones | Valor Final Contrato | Fecha de Terminación Final | Fecha Liquidación
[9 empty] | ID | Fecha Apertura
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (SDSCJ) | 899.999.061-9 | VIGENTE | INFRAESTRUCTURA | 2022-12-29 | 21411634465 | 18 (Meses) 30/06/2024 | 220-150-19430-6 | 2023-01-16 | No. OTROSI | CLAUSULA MODIFICATORIA | CONCEPTO DEL OTROSI | No. OTROSI | CLAUSULA MODIFICATORIA | CONCEPTO DEL OTROSI | [5 empty] | 0 | 21411634465 | 30 DE AGOSTO DE 2025 | -
SCJ-2162-2022 | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. ALCANCE DEL OBJETO La asistencia técnica incluyen el acompañamiento en términos técnicos, administrativos, legales, sociales, ambientales y financieros, de tal forma que se desarrolle de forma integral el proyecto URI Tunjuelito, y debe finalizar con la obtención de los resultados esperados del proyecto, alcanzando los objetivos de las metas planteadas. | [9 empty] | OTRO SI No.1 | CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR | El plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022 por el término de CINCO (05) MESES, es decir, hasta el día treinta (30) de noviembre de 2024. | OTROSI 2 | CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR | el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 2162 de 2022 por el término de NUEVE (09) MESES, es decir, hasta el día treinta (30) de agosto de 2025. |  | - | - | 0 | -
Note on F3: Usuario: a. vigente b. suspendido c. En Liquidación d. Liquidado e. Terminado f. Terminación Anticipada g. No Ejecutado h. Pendiente Acta de Inicio
Note on G3: MARIA PAULA AREVALO CABRA: Acorde con los sectores determinados por la Entidad

## RESUMEN INFORME FINDETER
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
2025-02-28
| PATRIMONIO AUTÓNOMO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
CONTRATO | 1. TOTAL DESEMBOLSOS |  |  | 2. TOTAL PAGOS CONTRATISTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA |  |  | 3. OTROS GASTOS/INGRESOS |  | 4. RENDIMIENTOS CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO |  |  |  | 5. SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -Recursos Líquidos- (1.3 - 2.3+3.1-3.2 + 4.4)
| 1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL | 1.3. SALDO (1.1 + 1.2 ) | 2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 2.2. PAGADO MES ACTUAL | 2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2) | 3.1. OTROS INGRESOS | 3.2. OTROS GASTOS | 4.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 4.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL | 4.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS | 4.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (4.1. + 4.2. - 4.3)
SCJ-2162-2022 | 21176106486 | 0 | 21176106486 | 3752627369.7 | 33933269.07 | 3786560638.77 |  | 360853684.3161 | 3909444583.46 | 82830895.58 | 3909444583 | 82830896.04 | 17111523058.9539
[11 empty] | 6. SALDO TOTAL EXTRACTOS FIDUCIARIA |  | 17111523058.9509
[11 empty] | 7. DIFERENCIA SALDO CONTABLE VS SALDO EXTRACTOS |  | 0.0030289
|  |  |  | VALOR | DESCRIPCIÓN |  |  | SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 17111523058.9539 | SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)
|  |  |  | 82830895.58 | TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
|  |  |  | 80287.88 | CUENTAS X COBRAR
|  |  |  | 6288629.61 | RETENCIONES X PAGAR
|  |  |  | 11344652.85 | ESTAMPILLAS PENDIENTES
|  |  |  | 0.2 | PAGO CONTRIBUCION DE OBRA
|  |  |  | 0 | CUENTAS POR PAGAR (PAGOS CAUSADOS)
|  |  |  | 428577974.536 | RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO
|  |  |  | 16582561194.0579 |  |  |  | 16582561194.0579

## DESEMBOLSOS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL DE INGRESO DE RECURSOS
2025-02-28
CONVENIO | CDP | RP | VIGENCIA FISCAL | VALOR INICIAL CDP | VALOR APROPIADO RP | GIRO 1 | FECHA DEL GIRO | GIRO 2 | FECHA DEL GIRO | TOTALES | DESCUENTO APLICADO | PENDIENTE POR RECIBIR
SCJ-2162-2022 | 803 | 1595 | 2022 | 22000000000 | 21411634465 | 21176106486 | 2023-03-27 |  |  | 21176106486 | 235527979 | 0
Totales |  |  |  |  | 21411634465 | 21176106486 |  | 0 |  | 21176106486 | 235527979 | 0
Note on L13: El valor de $235.527.979 corresponde al descuento de 1,1% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como se evidencia en la imagen adjunta

## SALDOS POR CDP
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
SALDOS COMPROMETIDOS POR CDP Y FUENTE DE RECURSOS
2025-02-28
BALANCE PRESUPUESTAL | [17 empty] | EJECUCION
CONVENIO | VIGENCIA FISCAL | VALOR CDP 803 | VALOR RP 1595 | VALOR A COMPROMETER (Según Contrato) | VALOR DESCUENTO Estampilla | VALOR RECIBIDO EN EL P.A. | DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS | [6 empty] | TOTAL DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO | COMPROMETIDO CDR | ADJUDICADO OBRA e INTERVENTORIA + ADICIONES | TOTAL DISPONIBLE PARA CONTRATAR | VALOR GIRADO POR LA FIDUCIARIA A TERCEROS | ESTAMPILLAS POR PAGAR | RETENCIONES POR PAGAR |  | RETENCIÓN EN GARANTÍA | ASISTENCIA TECNICA | GASTOS Y GRAVAMENES | AJUSTE AL MIL POR GIRO DE RENDIMIENTOS | SALDO POR EJECUTAR
[7 empty] | Asistenica Técnica | ESTAMPILLA 1,1% | Asistenica Técnica menos 1,1% | GMF Asistencia Técnica | Recursos disponibles para el proyecto | GMF Recursos del proyecto | GMF rendimientos (actualización periódica) | [7 empty] | PAGO POR CONTRIBUCION DE OBRA
SCJ-2162-2022 | 2023 | 22000000000 | 21411634465 | 21411634465 | 235527979 | 21176106486 | 1378334139 | 15161675.529 | 1363172463.471 | 5513336.556 | 19792259010.444 | 78853621.5556 | 24058120.4923 | 19689347268.3961 | 0 | 18287577037 | 1401770231.3961 | 3764975324.65 | 11344652.85 | 6288629.61 | 0.2 | 428577974.534 | 261409756.22 | 121029242.2161 | -0.46 | 16582480906.1799
RESUMEN COMPROMETIDO CDR
DISTRIBUCION DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO |  | COMPROMETIDO CDR
Proceso | Valor | No. CDR | VALOR CDR | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL ADJUDICADO | TOTAL A LIBERAR
Consultoría de estudios, diseños, obtención de permisos y licencias y construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunjuelito. (Llave en mano) | 766836834 | CDR No. 1 | 695279800 | 695279800
Construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunjuelito. | 16819066810.76 | CDR No. 1 | 16818749400 | 16818749400
Total contrato llave en mano | 17585903644.76 | TOTAL CDR OBRA | 17514029200 | 17514029200 | 17273655800 | 240373400
DISTRIBUCION DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO |  | COMPROMETIDO CDR
Proceso | Valor | No. CDR | VALOR CDR | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL ADJUDICADO | TOTAL A LIBERAR
Interventoría al contrato de estudios y diseños obtención de permisos y licencias y construcción | 219154555.1 | CDR No. 2 | 218476130 | 218476130
Interventoría al contrato de construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunjuelito. | 2228242126 | CDR No. 2 | 866597550 | 866597550
Total contrato de interventoría del contrato llave en mano | 2447396681.1 | TOTAL CDR INTERVENTORIA | 1085073680 | 1085073680 | 1013921237 | 71152443
Note on H14: El valor de $235.527.979 corresponde al descuento de 1,1% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

## E.F. CONTRATACIÓN DERIVADA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATACIÓN DERIVADA (OBRA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORIAS)
28/02/2025
CONTRATADO
[6 empty] | OBRA | [9 empty] | POR CONTRATAR
[6 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | PRECONTRACTUAL
LIQUIDADO
EN LIQUIDACION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | CDP | RP | No. CDR EXPEDIDO | VIGENCIA FISCAL | ORIGEN DE RECURSOS | VALOR PRESUPUESTO | O-I | CONVOCATORIA | OBJETO | PLAZO | LUGAR DE EJECUCION | CONTRATADO O POR CONTRATAR | CONTRATISTA | NIT | VALOR CONVOCATORIA | VALOR ADJUDICADO | REFORMULACION O ADICIONES | VALOR ADJUDICADO CON REFORMULACIÓN | PENALIZACION | ACTA 1 ETAPA 1 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 2 ETAPA 1 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 1 ETAPA 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 2 ETAPA 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 3 ETAPA 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 4 ETAPA 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 5 ETAPA 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | ACTA 6 ETAPA 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | TOTAL FACTURADO | TOTAL RETEGARANTIA | SALDO POR FACTURAR | FACTURA MENOS RETEGARANTIAS | EJECUCION FINANCIERA | EJECUCION FINANCIERA SIN RETEGTIA
SCJ-2162-2022 | 803 | 1595 | 1 | 2022 | PROPIOS | 17514029200 | OBRA | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 14 MESES | BOGOTÁ D.C. | CONTRATADO | CONSORCIO CONSTRURI | 901.722.726-5 | 17514029200 | 17273655800 | 0 | 17273655800 |  | 563346000 | 56334600 | OP No. 1 / Factura No. FE-3 | 2024-03-15 | 62594000 | 6259400 | OP 4 /Factura FE-8 | 2024-09-30 | 439844607 | 43984460.7 | OP 5/ Factura FE-7 | 2024-09-26 | 575790424 | 57579042.4 | OP7 / FE-12 | 2024-10-25 | 1086710116 | 108671011.6 | OP9 / FE-13 | 2024-11-27 | 582512904 | 58251290.4 | OP11 / FE-14 | 2024-12-16 | 473199794 | 47319979.4 | OP13 / FE-15 | 2025-01-17 |  |  |  |  | 3783997845 | 378399784.5 | 13489657955 | 3405598060.5 | 21.91% | 19.72%
SCJ-2162-2022 | 803 | 1595 | 2 | 2022 | PROPIOS | 1085073680 | INTERVENTORIA | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 16 MESES | BOGOTÁ D.C. | CONTRATADO | CONSORCIO CONSINFRAESTRUCTURA VE Velnec S.A. 65% ESAO S.A.S. 35% | 901721424-1 | 1085043680 | 1013921237 | 0 | 1013921237 |  | 183739910.4 | 18373991.04 | OP No. 2 / Factura No. FE-1 | 2024-04-29 | 20415545.6 | 2041554.56 | OP No. 3 Factura FE-2 | 2024-08-29 | 42298078.26 | 4229807.83 | OP 6/ Factura FE-3 | 2024-09-30 | 51691156.47 | 5169115.65 | OP 8 / FE-4 | 2024-10-29 | 61631866.38 | 6163186.638 | OP 10/ FE-5 | 2024-11-27 | 51821952.41 | 5182195.241 | OP 12/ FE-6 | 2024-12-16 | 49695101.7 | 4969510.17 | OP 14/ FE-7 | 2025-01-21 | 40488289.05 | 4048828.905 | OP 15/ FE-8 | 2025-02-26 | 501781900.27 | 50178190.034 | 512139336.73 | 451603710.236 | 49.49% | 44.54%
3857201770.736

## SALDO FIC (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. TOTAL EXTRACTOS FIC ANEXO 2
FECHA DE CORTE 31/03/2023
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
0

## PAGOS ASISTENCIA TÉCNICA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL ASISTENCIA TECNICA
2025-02-28
CDP | VALOR CDP | VIGENCIA FISCAL | ASISTENCIA TECNICA
803 | 22000000000 | 2022 | 1378334139
TOTAL |  |  | 1378334139
Pagos | Hitos |  |  | % |  | No. FACTURA | CONCEPTO | VALOR FACTURA | DESCUENTO ESTAMPILLA 1,1% | RETEFUENTE | VALOR PAGADO | FECHA DE PAGO
1er pago | 10% de la cuota de asistencia técnica, contra Adjudicación de contratación derivada |  |  | 10% | 137833413.9 | FDTF5182 | 10% de la cuota de asistencia técnica, contra Adjudicación de contratación derivada | 137833414 | 1516168 |  | 136317246 | 2023-12-04
2do pago | 10% de la cuota de asistencia técnica contra Aprobación de Anteproyecto por parte de la secretaria. |  |  | 10% | 137833413.9 | FDTF5780 | 10% de la cuota de asistencia técnica contra Aprobación de Anteproyecto por parte de la secretaria. | 137833414 |  | 12740903.78 | 125092510.22 | 2024-12-27
3er pago | 10% de la cuota de asistencia técnica contra obtención de Licencia de Construcción |  |  | 10% | 137833413.9
4to pago | 10% de la cuota de asistencia técnica con suscripción de Acta de Inicio de Obra |  |  | 10% | 137833413.9
5to a 14vo pago | 50% de la cuota de asistencia técnica en 10 pagos mensuales de acuerdo con el cumplimiento de la programación y avance de obra establecida inicialmente en la propuesta. |  |  | 50% | 689167069.5
15vo pago | 10% de la cuota de asistencia técnica, contra la Suscripción de Acta de Recibo por parte de la Secretaria. |  |  | 10% | 137833413.9
1378334139
Rangos | Cumplimiento de actividades programadas para el periodo |  | Porcentaje Pago cuota Entidad encargada de la asistencia técnica y administración de recursos
Rango 1 | 75%-100% |  | 100%
Rango 2 | 55%-74% |  | 60%
Rango 3 | 25%-54% |  | 30%
Rango 4 | 0%-24% |  | 0%
Aquellos recursos que no se hayan pagado por estar en los rangos 2, 3 y 4, serán reconocidos a FINDETER en el mes siguiente a que se acredite el cumplimiento de acuerdo con el Plan de Trabajo Detallado (PDT) propuesto y cronograma de actividades.

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2025-02-28
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | AÑO | MES | RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS | RENDIMIENTOS CONSIGNADOS CUENTA DE AHORROS | FECHA DE LA CONSIGNACION | TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS MES | TOTAL RENDIMIENTOS CONSIGNADOS | SALDO RENDIMIENTOS
SCJ-2162-2022 | 2023 | MARZO | 35996832.67 | 0 |  | 35996832.67 | 0 | 35996832.67
SCJ-2162-2022 | 2023 | ABRIL | 217267166.87 |  |  | 217267166.87 | 0 | 217267166.87
SCJ-2162-2022 | 2023 | MAYO | 215198551.49 | 253264000 | 2023-05-16 | 215198551.49 | 253264000 | 215198551.49
SCJ-2162-2022 | 2023 | JUNIO | 207800148.13 | 215198551 | 2023-06-28 | 207800148.13 | 215198551 | 207800148.13
SCJ-2162-2022 | 2023 | JULIO | 213676026.24 | 207800148 | 2023-07-13 | 213676026.24 | 207800148 | 213676026.24
SCJ-2162-2022 | 2023 | AGOSTO | 213969273.42 | 213676026 | 2023-08-17 | 213969273.42 | 213676026 | 213969273.42
SCJ-2162-2022 | 2023 | SEPTIEMBRE | 208043712.1 | 213969273 | 2023-10-02 | 208043712.1 | 213969273 | 208043712.1
SCJ-2162-2022 | 2023 | OCTUBRE | 217001500.19 | 208043713 | 2023-10-13 | 217001500.19 | 208043713 | 217001500.19
SCJ-2162-2022 | 2023 | NOVIEMBRE | 218328532.2 | 217001500 | 2023-11-21 | 218328532.2 | 217001500 | 218328532.2
SCJ-2162-2022 | 2023 | DICIEMBRE | 222424371.71 | 218328532 | 2023-12-14 | 222424371.71 | 218328532 | 222424371.71
SCJ-2162-2022 | 2024 | ENERO | 218098953.23 | 222424372 | 2024-01-16 | 218098953.23 | 222424372 | 218098953.23
SCJ-2162-2022 | 2024 | FEBRERO | 199067873.3 | 218098953 | 2024-02-15 | 199067873.3 | 218098953 | 199067873.3
SCJ-2162-2022 | 2024 | MARZO | 200714250.54 | 199067873 | 2024-03-14 | 200714250.54 | 199067873 | 200714250.54
SCJ-2162-2022 | 2024 | ABRIL | 180623970.05 | 200714250 | 2024-04-30 | 180623970.05 | 200714250 | 180623970.05
SCJ-2162-2022 | 2024 | MAYO | 174788697.67 | 180623970 | 2024-05-17 | 174788697.67 | 180623970 | 174788697.67
SCJ-2162-2022 | 2024 | JUNIO | 168613960.98 | 174788698 | 2024-06-18 | 168613960.98 | 174788698 | 168613960.98
SCJ-2162-2022 | 2024 | JULIO | 166930999.79 | 168613961 | 2024-07-24 | 166930999.79 | 168613961 | 166930999.79
SCJ-2162-2022 | 2024 | AGOSTO | 119645083.62 | 166931000 | 2024-08-29 | 119645083.62 | 166931000 | 119645083.62
SCJ-2162-2022 | 2024 | SEPTIEMBRE | 113288269.35 | 119645084 | 2024-09-13 | 113288269.35 | 119645084 | 113288269.35
SCJ-2162-2022 | 2024 | OCTUBRE | 107818773.8 | 113288269 | 2024-10-18 | 107818773.8 | 113288269 | 107818773.8
SCJ-2162-2022 | 2024 | NOVIEMBRE | 99851829.75 | 107818774 | 2024-11-11 | 99851829.75 | 107818774 | 99851829.75
SCJ-2162-2022 | 2024 | DICIEMBRE | 96926263.12 | 99851830 | 2024-12-16 | 96926263.12 | 99851830 | 96926263.12
SCJ-2162-2022 | 2025 | ENERO | 93369543.24 | 96926263 | 2025-01-16 | 93369543.24 | 96926263 | 93369543.24
SCJ-2162-2022 | 2025 | FEBRERO | 82830895.58 | 93369543 | 2025-02-11 | 82830895.58 | 93369543 | 82830895.58
TOTAL | [5 empty] | 3992275479.04 | 3909444583 | 82830895.58
Note on E13: Se ajustaron 0,46 centravos por aproximación al peso
Note on E14: Se ajustaron 0,49 centravos por aproximación al peso
Note on E15: Se ajustaron 0,13 centravos por aproximación al peso
Note on E16: Se ajustaron 0,11 centravos por aproximación al peso
Note on E17: Se ajustaron 0,42 centravos por aproximación al peso
Note on E18: Se ajustaron 0,9 centravos por aproximación al peso
Note on E19: Se ajustaron 0,19 centravos por aproximación al peso
Note on E20: Se ajustaron 0,20 centravos por aproximación al peso
Note on E21: Se ajustaron 0,29 centravos por aproximación al peso
Note on E22: Se ajustaron 0,23 centravos por aproximación al peso
Note on E23: Se ajustaron 0,3 centravos por aproximación al peso
Note on E24: Se ajustaron 0,54 centravos por aproximación al peso
Note on E25: Se ajustaron 0,05 centravos por aproximación al peso
Note on E26: Se ajustaron 0,33 centravos por aproximación al peso
Note on E27: Se ajustaron 0,02 centravos por aproximación al peso
Note on E28: Por ajuste al peso 0,21 cent
Note on E29: Por ajuste al peso 0,21 cent
Note on E30: Por ajuste al peso 0,35 cent
Note on E31: POR AJUSTE AL PESO +0,20
Note on E32: POR AJUSTE AL PESO +0,25
Note on E33: POR AJUSTE AL PESO +0,12
Note on E34: POR AJUSTE AL PESO +0,24

## RESUMEN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Fecha Corte de la Información: Febrero de 2025
Resumen Presupuestal del Contrato Inter-Administrativo
Valor Inicial del Contrato | 21411634465
Adiciones al Contrato
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 21411634465
Descuento Contribución Estampillas | 235527979
Reserva para pago de GMF | 78853621.5556
Pago de GMF por giro rendimientos financieros | 24058120.4923
RECURSOS LIQUIDOS A ADMINISTRAR |  | 21073194743.9521
TOTAL ADJUDICACIONES |  | 18287577037
Adjudicaciones + Adiciones Obra | 17273655800
Adjudicaciones + Adiciones Interventoría | 1013921237
Adjudicaciones Otros Servicios
CDR´s en trámite | 0
VALOR DISPONIBLE POR COMPROMETER SIN ASISTENCIA TÉCNICA |  | 2785617706.9521
Total Asistencia Técnica | 1378334139
Total GMF asumida en Asistencia Técnica | 5513336.556
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES POR COMPROMETER |  | 1401770231.3961

## SALDO CTA DE AHO
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. TOTAL EXTRACTOS ANEXO 1
PATRIMONIO AUTÓNOMO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
FECHA DE CORTE 28/02/2025
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-03-27 | ABONO SECRETARIA DISTRITAL SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA |  | 21176106486 | 21176106486
2023-03-31 | RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023 |  | 35996832.67 | 21212103318.67
SALDO EXTRACTO MARZO 2023 |  |  |  | 21212103318.67
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-04-30 | RENDIMIENTOS MES DE ABRIL2023 |  | 217267166.87 | 21429370485.54
SALDO EXTRACTO ABRIL 2023 |  |  |  | 21429370485.54
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-05-16 | GIRO DE RENDIMIENTOS - CHEQUE DE GERENCIA | 253264000 |  | 21176106485.54
2023-05-16 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 1013056 |  | 21175093429.54
2023-05-16 | COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 30000 |  | 21175063429.54
2023-05-16 | IVA COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 5700 |  | 21175057729.54
2023-05-16 | GMF COMISION CHEQUE DE GERENCIA E IVA | 142.8 |  | 21175057586.74
2023-04-24 | N.D. RETENCION EN LA FUENTE - Error del banco | 1325111.39 |  | 21173732475.35
2023-05-30 | N.C. RETENCION EN LA FUENTE - Devolucion de las retenciones descontadas |  | 1325111.39 | 21175057586.74
2023-05-31 | GMF Retenciones descontadas por error del banco | 5300.44 |  | 21175052286.3
2023-05-31 | RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023 |  | 215198551.49 | 21390250837.79
SALDO EXTRACTO MAYO 2023 |  |  |  | 21390250837.79
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-06-27 | GIRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2023 | 215198551 |  | 21175052286.79
2023-06-27 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 860794.2 |  | 21174191492.59
2023-06-28 | ANU CHEQUE |  | 215198551 | 21389390043.59
2023-06-28 | N.D RENDIMIENTOS | 215198551 |  | 21174191492.59
2023-06-28 | N.D. GMF AUTOMATICO | 860794.2 |  | 21173330698.39
2023-06-30 | RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023 |  | 207800148.13 | 21381130846.52
SALDO EXTRACTO JUNIO 2023 |  |  |  | 21381130846.52
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-07-13 | GIRO DE RENDIMIENTOS | 207800148 |  | 21173330698.52
2023-07-13 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 831200.59 |  | 21172499497.93
2023-07-31 | RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023 |  | 213676026.24 | 21386175524.17
SALDO EXTRACTO JULIO 2023 |  |  |  | 21386175524.17
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-08-17 | GIRO DE RENDIMIENTOS | 213676026 |  | 21172499498.17
2023-08-17 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 854704.1 |  | 21171644794.07
2023-08-04 | DEVOLUCION IVA SOBRE COMISION SERVICIOS |  | 5700 | 21171650494.07
2023-08-04 | DEVOL COMISIÓN CHEQUE GERENCIA |  | 30000 | 21171680494.07
2023-08-01 | N.C DEVOLUCION GMF Retenciones descontadas por error del banco |  | 5300.44 | 21171685794.51
2023-08-31 | RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO DE 2023 |  | 213969273.42 | 21385655067.93
SALDO EXTRACTO AGOSTO 2023 |  |  |  | 21385655067.93
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-09-01 | DEVOLUCION N.D. GMF AUTOMATICO |  | 860794.2 | 21386515862.13
2023-09-30 | RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | 208043712.1 | 21594559574.23
SALDO EXTRACTO SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  | 21594559574.23
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-10-02 | GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO | 213969273 |  | 21380590301.23
2023-10-02 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO | 855877.09 |  | 21379734424.14
2023-10-13 | GIRO DE RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE | 208043713 |  | 21171690711.14
2023-10-13 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE | 832174.85 |  | 21170858536.29
2023-10-31 | RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2023 |  | 217001500.19 | 21387860036.48
SALDO EXTRACTO OCTUBRE 2023 |  |  |  | 21387860036.48
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-11-21 | GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE | 217001500 |  | 21170858536.48
2023-11-21 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE | 868006 |  | 21169990530.48
2023-11-30 | RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |  | 218328532.2 | 21388319062.68
SALDO EXTRACTO NOVIEMBRE 2023 |  |  |  | 21388319062.68
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-12-04 | PAGO ASISTENCIA TECNICA | 136317246 |  | 21252001816.68
2023-12-04 | GMF PAGO ASISTENCIA TECNICA | 545268.98 |  | 21251456547.7
2023-12-14 | GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE | 218328532 |  | 21033128015.7
2023-12-14 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE | 873314.13 |  | 21032254701.57
2023-12-31 | RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 |  | 222424371.71 | 21254679073.28
SALDO EXTRACTO DICIEMBRE 2023 |  |  |  | 21254679073.28
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-01-16 | GIRO DE RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2023 | 222424372 |  | 21032254701.28
2024-01-16 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS DEICIEMBRE 2023 | 889697.49 |  | 21031365003.79
2024-01-31 | RENDIMIENTOS ENERO 2024 |  | 218098953.23 | 21249463957.02
SALDO EXTRACTO ENERO 2024 |  |  |  | 21249463957.02
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-02-15 | GIRO DE RENDIMIENTOS ENERO 2024 | 218098953 |  | 21031365004.02
2024-02-15 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS ENERO 2024 | 872395.81 |  | 21030492608.21
2024-02-29 | RENDIMIENTOS FEBRERO 2024 |  | 199067873.3 | 21229560481.51
SALDO EXTRACTO FEBRERO 2024 |  |  |  | 21229560481.51
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-03-14 | GIRO DE RENDIMIENTOS FEBRERO 2024 | 199067873 |  | 21030492608.51
2024-03-14 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS FEBRERO 2024 | 796271.49 |  | 21029696337.02
2024-03-15 | PAGO A CONSORCIO CONSTRURI | 465541560 |  | 20564154777.02
2024-03-15 | GMF PAGO A CONSORCIO CONSTRURI | 1862166.24 |  | 20562292610.78
2024-03-31 | RENDIMIENTOS MARZO 2024 |  | 200714250.54 | 20763006861.32
SALDO EXTRACTO MARZO 2024 |  |  |  | 20763006861.32
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-04-09 | PAGO RETEFUENTE MARZO 2024 | 28404000 |  | 20734602861.32
2024-04-09 | GMF PAGO RETEFUENTE | 113616 |  | 20734489245.32
2024-04-29 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACT FE-1 | 153992573.74 |  | 20580496671.58
2024-04-29 | GMF PAGO CONTRATISTA | 615970.29 |  | 20579880701.29
2024-04-30 | GIRO DE RENDIMIENTOS MARZO 2024 | 200714250 |  | 20379166451.29
2024-04-30 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS MARZO 2024 | 802857 |  | 20378363594.29
2024-04-30 | RENDIMIENTOS ABRIL 2024 |  | 180623970.05 | 20558987564.34
SALDO EXTRACTO ABRIL 2024 |  |  |  | 20558987564.34
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-05-10 | PAGO RETEFUENTE | 9264000 |  | 20549723564.34
2024-05-10 | GMF PAGO RETEFUENTE | 37056 |  | 20549686508.34
2024-05-17 | GIRO DE RENDIMIENTOS ABRIL 2024 | 180623970 |  | 20369062538.34
2024-05-17 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS ABRIL 2024 | 722495.88 |  | 20368340042.46
2024-05-24 | DEVOLUCION GMF COMISION CHEQUE DE GERENCIA E IVA |  | 142.8 | 20368340185.26
2024-05-29 | PAGO RETEICA | 4934973 |  | 20363405212.26
2024-05-29 | GMF PAGO RETEICA | 19739.89 |  | 20363385472.37
2024-05-31 | RENDIMIENTOS MAYO 2024 |  | 174788697.67 | 20538174170.04
SALDO EXTRACTO MAYO 2024 |  |  |  | 20538174170.04
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-06-18 | GIRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2024 | 174788698 |  | 20363385472.04
2024-06-18 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2024 | 699154.79 |  | 20362686317.25
2024-06-30 | RENDIMIENTOS JUNIO 2024 | 0 | 168613960.98 | 20531300278.23
SALDO EXTRACTO JUNIO 2024 |  |  |  | 20531300278.23
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-07-11 | PAGO ESTAMPILLA UNACIONAL 2% CONSORCIO CONSTRURI | 9468000 |  | 20521832278.23
2024-07-11 | GMF PAGO ESTAMPILLA UNACIONAL 2% CONSORCIO CONSTRURI | 37872 |  | 20521794406.23
2024-07-11 | PAGO ESTAMPILLA UNACIONAL 2% CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 772016 |  | 20521022390.23
2024-07-11 | GMF PAGO ESTAMPILLA UNACIONAL 2% CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 3088.06 |  | 20521019302.17
2024-07-23 | GIRO DE RENDIMIENTOS JUNIO 2024 | 168613961 |  | 20352405341.17
2024-07-23 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS JUNIO 2024 | 674455.84 |  | 20351730885.33
2024-07-31 | RENDIMIENTOS JULIO 2024 |  | 166930999.79 | 20518661885.12
SALDO EXTRACTO JULIO 2024 |  |  |  | 20518661885.12
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-08-27 | COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 33600 |  | 20518628285.12
2024-08-27 | IVA COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 6384 |  | 20518621901.12
2024-08-27 | GMF COMISION CHEQUE DE GERENCIA E IVA | 134.4 |  | 20518621766.72
2024-08-27 | GMF IVA COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 25.54 |  | 20518621741.18
2024-08-29 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-2 | 17110285.93 |  | 20501511455.25
2024-08-29 | GMF PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-2 | 68441.14 |  | 20501443014.11
2024-08-27 | GIRO DE RENDIMIENTOS JULIO 2024 | 166931000 |  | 20334512014.11
2024-08-27 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS JULIO 2024 | 667724 |  | 20333844290.11
2024-08-31 | RENDIMIENTOS AGOSTO 2024 |  | 119645083.62 | 20453489373.73
SALDO EXTRACTO AGOSTO 2024 |  |  |  | 20453489373.73
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-09-12 | COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 33600 |  | 20453455773.73
2024-09-12 | IVA COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 6384 |  | 20453449389.73
2024-09-12 | GMF COMISION CHEQUE DE GERENCIA E IVA | 134.4 |  | 20453449255.33
2024-09-12 | GMF IVA COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 25.54 |  | 20453449229.79
2024-09-26 | PAGO RETEICA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 148570.27 |  | 20453300659.52
2024-09-26 | PAGO RETEFUENTE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 1029355.24 |  | 20452271304.28
2024-09-26 | GMF PAGOS RETEICA Y RETEFUENTE CONSORCIO INFRAEST VE | 4711.7 |  | 20452266592.58
2024-09-26 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-3 | 35450054.93 |  | 20416816537.65
2024-09-26 | GMF PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-3 | 141800.22 |  | 20416674737.43
2024-09-30 | PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-7 | 352996779.22 |  | 20063677958.21
2024-09-30 | GMF PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-7 | 1411987.12 |  | 20062265971.09
2024-09-30 | PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-8 | 51726840 |  | 20010539131.09
2024-09-30 | GMF PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-8 | 206907.36 |  | 20010332223.73
2024-09-12 | GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2024 | 119645084 |  | 19890687139.73
2024-09-12 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2024 | 478580.34 |  | 19890208559.39
2024-09-30 | RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024 |  | 113288269.35 | 20003496828.74
SALDO EXTRACTO SEPTIEMBRE 2024 |  |  |  | 20003496828.74
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-10-09 | PAGO CONTRIBUCION DEOBRA CONSTRURI FE-7 | 21958692.15 |  | 19981538136.59
2024-10-09 | GMF PAGOS RETEFUENTE CONSORCIO CONSTRURI Y CONS INFRAEST VE | 87834.7686 |  | 19981450301.8214
2024-10-08 | PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE C.CONSTRURI FE-7 FE-8 C. I. VEFE-3 | 14072000 |  | 19967378301.8214
2024-10-08 | GMF PAGOS RETEFUENTE CONSORCIO CONSTRURI Y CONS INFRAEST VE | 56288 |  | 19967322013.8214
2024-10-25 | PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-12 | 462099937.02 |  | 19505222076.8014
2024-10-25 | GMF PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-12 | 1848399.75 |  | 19503373677.0514
2024-10-29 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCUTRA VE FACTURA FE-4 | 43322401.67 |  | 19460051275.3814
2024-10-29 | GMF PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-4 | 173289.61 |  | 19459877985.7714
2024-10-18 | GIRO DE RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024 | 113288269 |  | 19346589716.7714
2024-10-18 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2024 | 453153.08 |  | 19346136563.6914
2024-10-31 | RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 |  | 107818773.8 | 19453955337.4914
SALDO EXTRACTO OCTUBRE 2024 |  |  |  | 19453955337.4914
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-11-15 | PAGOS RETEICA CONSORCIO CONSTRURI Y CONS INFRAES VE FE 7-8-3-12-4 | 8791000 |  | 19445164337.4914
2024-11-15 | GMFRETEICA CONSORCIO CONSTRURI Y CONS INFRAES VE FE 7-8-3-12-4 | 35164 |  | 19445129173.4914
2024-11-12 | PAGO CONTRIBUCION DE OBRA CONSTRURI FE 12 | 28745617.1 |  | 19416383556.3914
2024-11-12 | GMF CONTRIBUCION DE OBRA CONSTRURI FE 12 | 114982.4684 |  | 19416268573.923
2024-11-13 | PAGOS RETEFUENTE CONSORCIO CONSTRURI Y CONS INFRAEST FE-12 FE-4 | 14105000 |  | 19402163573.923
2024-11-13 | GMF RETENCIÓN EN LA FUENTE C.CONSTRURI Y VE FE-12 FE-4 | 56420 |  | 19402107153.923
2024-11-27 | PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-13 | 872137942.83 |  | 18529969211.093
2024-11-27 | GMF PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-13 | 3488551.7713 |  | 18526480659.3217
2024-11-27 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCUTRA VE FACTURA FE-5 | 51653719.43 |  | 18474826939.8917
2024-11-27 | GMF PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-5 | 206614.8777 |  | 18474620325.0139
2024-11-15 | GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 | 107818774 |  | 18366801551.0139
2024-11-15 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 | 431275.1 |  | 18366370275.9139
2024-11-30 | RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2024 |  | 99851829.75 | 18466222105.6639
SALDO EXTRACTO NOVIEMBRE 2024 |  |  |  | 18466222105.6639
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2024-12-10 | PAGO CONTRIBUCION DE OBRA CONSTRURI FE 13 | 54252644 |  | 18411969461.6639
2024-12-10 | GMF PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA | 217010.58 |  | 18411752451.0839
2024-12-10 | PAGO RETEFUENTE CONSTRURI FE 13 INFRAESTRUCTURA FE 5 | 24809000 |  | 18386943451.0839
2024-12-10 | GMF PAGO RETEFUENTE CONSTRURI F13 INFRAESTRUCTURA VE FE5 | 99236 |  | 18386844215.0839
2024-12-16 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FACTURA FE-6 | 43432021.86 |  | 18343412193.2239
2024-12-16 | GM PAGO FAC FE 6 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 173728.09 |  | 18343238465.1339
2024-12-16 | PAGO CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE-14 | 467495055.47 |  | 17875743409.6639
2024-12-16 | GMF PAGO FAC FE 14 CONSORCIO CONSTRURI | 1869980.22 |  | 17873873429.4439
2024-12-27 | PAGO ASISTENCIA TECNICA FDTF5780 | 125092510.22 |  | 17748780919.2239
2024-12-27 | GMF PAGO DE ASISTENCIA TECNICA FDTF5780 | 500370.04 |  | 17748280549.1839
2024-12-16 | TRASLADO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2024 | 99851830 |  | 17648428719.1839
2024-12-16 | GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE | 399407.32 |  | 17648029311.8639
2024-12-31 | RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 |  | 96926263.12 | 17744955574.9839
SALDO EXTRACTO DICIEMBRE 2024 |  |  |  | 17744955574.9839
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2025-01-08 | PAGO CONTRIBUCION DE OBRA CONSTRURI FE 14 | 29081228.55 |  | 17715874346.4339
2025-01-08 | GMF PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA | 116324.91 |  | 17715758021.5239
2025-01-10 | PAGO ESTAMPILLAS UNAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE2/3/4/5/6 CONSORCIO CONSTRURI FE 7/8//12/13/14 | 55624661.55 |  | 17660133359.9739
2025-01-10 | GMF PAGO ESTAMPILLAS UNAL | 222498.6462 |  | 17659910861.3277
2025-01-13 | RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE 6 CONSORCIO CONSTRURI FE 14 FINDETER FDTF5780 | 26986000 |  | 17632924861.3277
2025-01-13 | GM PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE | 107944 |  | 17632816917.3277
2025-01-16 | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024 | 96926263 |  | 17535890654.3277
2025-01-16 | GMF TRASLADO DE RENDIMIENTOS | 387705.052 |  | 17535502949.2757
2025-01-17 | PAGO RETE ICA CONSORCIO CONSTRURI FE 13/14 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE 5/6 | 13492000 |  | 17522010949.2757
2025-01-17 | GMF PAGO RETEICA | 53968 |  | 17521956981.2757
2025-01-17 | PAGO CONSORCIO CONSTRURI FE 15 | 379765945.89 |  | 17142191035.3857
2025-01-17 | GMF PAGO CONSORCIO CONSTRURI FE 15 | 1519063.7836 |  | 17140671971.6022
2025-01-21 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE 7 | 41649506.49 |  | 17099022465.1122
2025-01-21 | GMF PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE 7 | 166598.03 |  | 17098855867.0822
2025-01-31 | RENDIMIENTOS ENERO 2025 |  | 93369543.24 | 17192225410.3222
SALDO EXTRACTO ENERO 2025 |  |  |  | 17192225410.3222
DIA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | SALDO
2025-02-10 | PAGO CONTRIBUCION DE OBRA FE 15 | 23623908 |  | 17168601502.3222
2025-02-10 | GMF PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA FE 15 | 94495.632 |  | 17168507006.6902
2025-02-11 | PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE CONSTRURI 15 Y VE 7 (OP13 Y14) | 11955000 |  | 17156552006.6902
2025-02-11 | GMF PAGO RETENCION EN LA FUENTE | 47820 |  | 17156504186.6902
2025-02-11 | TRASLADO DE RENDIMIENTOS ENERO 2025 | 93369543 |  | 17063134643.6902
2025-02-11 | GMf TRASLADO DE RENDIMIENTOS | 373478.17 |  | 17062761165.5202
2025-02-26 | PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE 8 | 33933269.07 |  | 17028827896.4502
2025-02-26 | GMF PAGO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE 8 | 135733.0763 |  | 17028692163.3739
2025-02-28 | RENDIMIENTOS FEBRERO 2025 |  | 82830895.58 | 17111523058.9539
SALDO EXTRACTO FEBRERO 2025 |  |  |  | 17111523058.9539

## INFORME GMF
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Banca de Desarrollo S.A.
INFORME GMF
Fecha: febrero 28 de 2025
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  | ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER |  |  | PAGOS A CONTRATISTAS |  |  | PAGO DE RETENCIONES |  |  | PAGO DE ESTAMPILLAS |  |  | PAGO CONTRIBUCION DE OBRA
FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO FINDETER | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO PROVEEDORES | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO RETENCIONES | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO ESTAMPILLAS | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA
2023-05-16 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO, Y ABRIL 2023 POR $253.264.000 | 1013056 | 2023-12-04 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE FACTURA ASISTENCIA TECNICA DICIEMBRE 2023 POR $136.317.246,00 | 545268.98 | 2024-03-15 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO CONSTRURI POR $465.541.560 | 1862166.24 | 2024-04-09 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE RETEFUENTE FACTURA FE-3 CONSORCIO CONSTRURI POR $28.404.000,00 | 113616 | 2024-07-11 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE ESTAMPILLA FACTURA FE-3 Y FE-1 $10.240.016 | 40960.06 | 2024-10-08 | 4X MIL GENERADO POR PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA CONSORCIO CONSTRURI FE-7 | 87834.77
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 |  | 1013056 | TOTAL GMF ASISTENCIA TÉCNICA DICIEMBRE 2023 |  | 545268.98 | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS MARZO 2024 |  | 1862166.24 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES ABRIL 2024 |  | 113616 | TOTAL GMF PAGOS ESTAMPILLAS 2024 |  | 40960.06 | TOTAL GMF PAGOS CONTRIBUCION DE OBRA 2024 |  | 87834.77
2023-06-27 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 POR $215.198.551 | 860794.2 | 2024-12-27 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE FACTURA ASISTENCIA TECNICA DICIEMBRE 2023 POR $125,092,510,22 | 500370.04 | 2024-04-29 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE POR $153.992.573,74 | 615970.29 | 2024-05-10 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE RETEFUENTE FACTURA FE-1 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE POR $9.264.000 | 37056 | /01/2025 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE ESTAMPILLA $55.624.661,55 | 222498.6462 | 2024-11-12 | 4X MIL GENERADO POR PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA CONSORCIO CONSTRURI FE-12 | 114982.4684
2023-06-28 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 POR $215.198.551 | 860794.2 | TOTAL GMF ASISTENCIA TÉCNICA DICIEMBRE 2023 |  | 500370.04 | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS ABRIL 2024 |  | 615970.29 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES ABRIL 2024 |  | 37056 | TOTAL GMF PAGOS ESTAMPILLAS ENERO 2025 |  | 222498.6462 | TOTAL GMF PAGOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA 2024 |  | 114982.4684
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 |  | 1721588.4 |  |  |  | 2024-08-29 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE POR $17.110.285,93 | 68441.14 | 2024-05-10 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE RETEICA FACTURA FE-3 CONSORCIO CONSTRURI Y FE-1 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE POR $4.934.973 | 19739.89 |  |  |  | 2024-12-10 | 4X MIL GENERADO POR PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA CONSORCIO CONSTRURI FE-13 | 217010.58
2023-07-13 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 POR $207.800.148,00 | 831200.59 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS AGOSTO 2024 |  | 68441.14 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES ABRIL 2024 |  | 19739.89 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA 2024 |  | 217010.58
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 |  | 831200.59 |  |  |  | 2024-09-30 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE Y CONSORCIO CONTRURI POR $ $440.173.674,15 | 1760694.7 | 2024-09-26 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO DE RETEICA Y RETEFUENTE FACTURA FE-2 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE POR $20.415.545,6 | 4711.7 |  |  |  | 2025-01-08 | 4X MIL GENERADO POR PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA $29.081.228,55 | 116324.91
2023-08-17 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 POR $213.676.026,00 | 854704.1 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS SEPTIEMBRE 2024 |  | 1760694.7 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES ABRIL 2024 |  | 4711.7 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA 2024 |  | 116324.91
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2023 |  | 854704.1 |  |  |  | 2024-10-31 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE Y CONSORCIO CONTRURI POR $ $505.422.338,69 | 2021689.36 | 2024-10-09 | 4X MIL PAGO RETEFUENTE FE-7 FE-8 CONSORCIO CONSTRURI POR $ 11.939.476,86 Y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE FE-3 POR $2.132.676,21 | 56288 |  |  |  | 2025-02-10 | 4X MIL GENERADO POR PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA $23.623.908 | 94495.63
2023-09-01 | DEVOLUCION 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 POR $215.198.551 | -860794.2 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS OCTUBRE 2024 |  | 2021689.36 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES OCTUBRE 2024 |  | 56288 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA 2024 |  | 94495.63
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 |  | -860794.2 |  |  |  | 2024-11-27 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE Y CONSORCIO CONTRURI POR $ $ $923.791.662,26 | 3695166.65 | 2024-11-09 | 4X MIL PAGO RETEICA Y RETEFUENTE FE-7 FE-8 -3-12-4 CONSORCIO CONSTRURI POR $8.791.000 | 91584
2023-10-02 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 POR $213.969.273 | 855877.09 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS NOVIEMBRE 2024 |  | 3695166.65 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES NOVIEMBRE 2024 |  | 91584
2023-10-13 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 POR $208.043.713 | 832174.85 |  |  |  | 2024-12-16 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE Y CONSORCIO CONTRURI POR $ 510.927.077,33 | 2043708.31 | 2024-12-10 | 4X MIL PAGO RETEFUENTE CONSTRURI FE 13 INFRAESTRUCTURA FE 5 POR $24.809.000 | 99236
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023 |  | 1688051.94 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS DICIEMBRE 2024 |  | 2043708.31 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES DICIEMBRE 2024 |  | 99236
2023-11-21 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023 POR $217.001.500 | 868006 |  |  |  | 2025-01-16 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE Y CONSORCIO CONTRURI POR $421.415.452,38 | 1685661.8136 | 2025-01-01 | 4X MIL PAGO RETEFUENTE CONSTRURI FE 13 INFRAESTRUCTURA FE 5 POR $40.478.000 | 161912
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 |  | 868006 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS ENERO 2025 |  | 1685661.8136 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES ENERO 2025 |  | 161912
2023-12-14 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 POR $218.328.532 | 873314.13 |  |  |  | 2025-02-11 | 4X MIL GENERADOS POR PAGO A CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE POR $33.933.269,07 | 135733.0763 | 2025-02-11 | 4X MIL PAGO RETEFUENTE CONSTRURI FE 15 INFRAESTRUCTURA FE 7 POR $11.955.000 | 47820
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023 |  | 873314.13 |  |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS FEBRERO 2025 |  | 135733.0763 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES ENERO 2025 |  | 47820
2024-01-14 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023 POR $222.424.372 | 889697.49
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024 |  | 889697.49
2024-02-15 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024 POR $218.098.953 | 872395.81
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2024 |  | 872395.81
2024-03-15 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2024 POR $199.067.873 | 796271.49
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2024 |  | 796271.49
2024-04-30 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2024 POR $200.714.250 | 802857
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 |  | 802857
2024-05-31 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 POR $180.623.970 | 722495.88
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 |  | 722495.88
2024-06-18 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO2024 POR $174.788.697,67 | 699154.79
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 |  | 699154.79
2024-07-23 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 POR $168.613.961 | 674455.84
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 |  | 674455.84
2024-08-27 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 POR $166.931.000 | 667724
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2024 |  | 667724
2024-09-13 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2024 POR $119.645.084 | 478580.34
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024 |  | 478580.34
2024-10-13 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024 POR $113.288.269 | 453153.08
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 |  | 453153.08
2024-11-15 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 POR $107.818.774 | 431275.1
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024 |  | 431275.1
2024-12-16 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024 POR $99.851.830 | 399407.32
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024 |  | 399407.32
2025-01-16 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024 POR $96.926.263,12 | 387705.05
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2025 |  | 387705.05
2025-02-11 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024 POR $93.369.543 | 373478.17
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2025 |  | 373478.17
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS |  | 15637778.32 | TOTAL GMF ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER |  | 1045639.02 | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS |  | 13889231.5798 | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES |  | 631963.59 | TOTAL GMF PAGOS ESTAMPILLAS |  | 263458.7062 | TOTAL GMF PAGOS CONTRIBUCIÓN DE OBRA |  | 630648.3584

## FLUJO DE CAJA
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Fecha Corte de la Información: febrero 28 de 2025
Flujo de Caja del Contrato Inter-Administrativo 2162 de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 21411634465
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 21411634465
Descuento Contribución Estampillas | 235527979
VALOR TOTAL DESCUENTOS ESTAMPILLAS |  | 235527979
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 21176106486
VALOR TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS A LA FECHA |  | 21176106486
TOTAL PAGOS NETOS A CONTRATISTAS |  | 3733717649.77
Pagos a Contratistas de Obra | 3051764060.43
Pagos a Contratistas de Interventoría | 420543833.12
Pago de Asistencia Tecnica | 261409756.22
GMF CAUSADO Y PAGADO |  | 32098719.5744
Pagos GMF Giro Rendimientos Financieros | 15637778.32
Pagos GMF Pagos Asistencia Técnica | 1045639.02
Pagos GMF Pagos a Contratistas | 13889231.5798
Pagos GMF Pagos de Retenciones | 631963.59
Pagos GMF Pagos de Estampillas | 263458.7062
Pagos GMF Contribución de Obra | 630648.3584
GASTOS BANCARIOS |  | 80287.42
Gastos bancarios por giros de rendimientos | 0
Gastos bancarios por reintegrar | 80287.88
Ajuste al mil Rendimientos Financieros | -0.46
TOTAL PAGOS RETENCIONES DE LEY |  | 381517665.86
Retenciones en la Fuente - IVA | 130624355.24
Retenciones de ICA | 27366543.27
Pagos por concepto de Estampillas | 89488585.55
Pagos Otras Contribuciones | 134038181.8
Pagos por concepto de otros descuentos | 0
TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA |  | 4147414322.6244
Rendimientos Financieros y/o Desvalorización (Valor extractos) |  | 82830895.58
TOTAL RECURSOS LIQUIDOS DEL CONTRATO |  | 17111523058.9556
Valor Extracto Cuenta de Ahorros | 17111523058.9509 | 0.0046692
Recibo rendimientos, Marzo y Abril 2023 | Recibo rendimientos marzo2024 |  | Recibo rendimientos febrero 2025
Recibo rendimientos Mayo 2023 | Recibo rendimientos abril2024
Recibo rendimientos Junio 2023 | Recibo rendimientos mayo 2024
Recibo rendimientos Julio 2023 | Recibo rendimientos junio 2024
NOTA: El rendimiento generado en el mes de agostode 2023, fueron consignados el 03 de octubre de 2023. Este reporte se reflejará en el informes correspondiente al mes de octubre. Lo anterior, se dió por los tiempos de remision de codigo de barras y la gestión de la fiduciaria | Rendimientos generados mes de julio 2024
Recibo rendimientos Agosto 2023
Recibo rendimientos Septiembre 2023 | Rendimientos generados mes de agosto 2024
rendimientos generados en septiembre 2024
Recibo rendimientos Octubre 2023
Rendimientos generados en octubre 2024
Recibo rendimientos Noviembre 2023
Rendimientos generados noviembre 2024
Recibo rendimientos diciembre 2023
Rendimientos generados diciembre 2024
Recibo rendimientos enero 2024
Rendimientos generados enero 2025
Recibo rendimientos febrero 2024
Note on B41: corresponde al redondeo que se le hizo a los rendimientos financieros por ajuste al mil relacionados en el recibo expedido por la secretaria con código de barras para el giro de rendimientos. (Se adjunta pantallazo)

## CONTROL RETENCIONES
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A CONTROL RETENCIONES
PATRIMONIO AUTÓNOMO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
FECHA DE CORTE 28/02/2025
FECHA CAUSACION | CONTRATISTA | NIT | NÚMERO DE CONTRATO | No. FACTURA | TOTAL FACT | Retegarantía | RETENCION ICA | Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,1% | ESTAMPILLA UNACIONAL 2% | RETE FUENTE | PAGO POR CONTRIBUCIÍN DE OBRA | FECHA DE PAGO | OBSERVACIONES | diferencia ajustes
2023-11-30 | FINDETER | 800096329 | ASISTENCIA TECNICA | OP No. 1 | 137833414 |  | 0 | 1516168 | 0 |  |  |  |  | retefte | retica | Contriobra | pro unal
2024-03-13 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-3 | 563346000 | 56334600 | 3597840 |  | 9468000 | 28404000 |  | RETEFUENTE 9/04/2024 RETEICA 29/05/2024 ESTAMPILLA 11/11/2024
2024-04-26 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-1 | 183739910.4 | 18373991.04 | 1337132.46 |  | 772016 | 9264197.16 |  |  | Se pagaron -197,16 en retefuente. Se pagaron +0,54 de reteica | -197.16 | 0.54
2024-08-29 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-2 | 20415545.6 | 2041554.56 | 148570.27 |  | 85779.6 | 1029355.24 |  | RETEICA 26/09/2024 RETEFUENTE 26/09/2024
2024-09-26 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-7 | 439844607 | 43984460.7 | 3337721.21 |  | 8783476.86 | 8783476.86 | 21958692.15 | PAGO RETEFUENTE 08/10/2024 | se pagaron -153,07 en retefuente | -153.07
2024-09-30 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-8 | 62594000 | 6259400 | 399760 |  | 1052000 | 3156000 |  | PAGO RETEICA 15/11/2024 | se pagaron +196,10 de reteica |  | 196.1
2024-09-30 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-3 | 42298078.26 | 4229807.83 | 307816.27 |  | 177723.02 | 2132676.21 |  |  | se solicitó ajuste al valor pagado
2024-10-25 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-12 | 575790424 | 57579042.4 | 4369333.8 |  | 11498246.84 | 11498246.84 | 28745617.1 | CONTRIBUCION OBRA 12/11/2024 RETEFUENTE 13/11/2024 | se pagaron +476,36 en retefuente | 476.36
2024-10-29 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-4 | 51691156.47 | 5169115.647 | 376172.62 |  | 217189.73 | 2606276.8
2024-11-27 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-13 | 1086710116 | 108671011.6 | 8246401.9 |  | 21701058 | 21701057.62 | 54252644.05 | CONTRIBUCION OBRA 10/12/2024 RETEFUENTE 10/12/2024 | se pagaron +453,32 en retefuente se pagaron -0.05 en cont. Obra | 453.32 |  | -0.05
2024-11-27 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-5 | 61631866.38 | 6163186.638 | 448514.25 |  | 258957 | 3107489.06
2024-12-16 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-14 | 582512904 | 58251290.4 | 4420346.74 |  | 11632491.42 | 11632491.42 | 29081228.55 | CONTRIBUCIÓN DE OBRA 8/01/2025 PAGO ESTAMPILLA UNAL 10/01/2025 RETEICA 17/01/2025 | se pagaron -0,22 en estampillas Unal Se pagaron -266,75 en retefuente. Se pagaron -387,35 en reteICA | -266.75 | -387.35 |  | -0.22
2024-12-16 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-6 | 51821952.41 | 5182195.241 | 377124.46 |  | 217739.3 | 2612871.55
2024-12-27 | FINDETER | 800096329 | ASISTENCIA TECNICA | FDTF5780 | 137833414 |  |  |  |  | 12740903.78
2025-01-17 | CONSORCIO CONSTRURI | 901722726-5 | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | FE-15 | 473199794 | 47319979.4 | 3590834.04 |  | 9449563.26 | 9449563.26 | 23623908.15 | 10/02/2025 CONTRIBUCION DE OBRA 10/022025 RETEFUENTE | Se pagaron -0,15 de contribución de obra Se pagaron -198.64 de retefuente | -198.64 |  | -0.15
2025-01-21 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-7 | 49695101.7 | 4969510.17 | 361646.71 |  | 208802.95 | 2505635.38
2025-02-26 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE | 901721424-1 | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | FE-8 | 40488289.05 | 4048828.91 | 294645.87 |  | 170118.86 | 2041426.34
TOTAL | [5 empty] | 428577974.536 | 31613860.6 | 1516168 | 75693162.84 | 132665667.52 | 157662090
RETENCIONES Y ESTAMPILLASY CONT OBRA PAGADAS | [6 empty] | 27366543.27 |  | 65864677.99 | 130624355.24 | 157662089.8 |  |  | 114.06 | -190.71 | -0.2 | -0.22
ESTAMPILLAS PENDIENTE DE AUTORIZAR y DESCCUENTOS POR PAGAR | [5 empty] | 428577974.536 | 4247317.33 | 1516168 | 9828484.85 | 2041312.28 | 0.2
|  |  |  | M.OBRA | 3783997845 |  | INTERVENTORIA | 501781900.27 |  | ASISTENCIA | 275666828
|  |  |  | RETEGARANTIA | 378399784.5 |  | RETEGARANTIA | 50178190.036 |  | RETEGARANTIA | 0
|  |  |  | RETEICA | 27962237.69 |  | RETEICA | 3651622.91 |  | RETEICA | 0
|  |  |  | U.NAL | 73584836.38 |  | U.NAL | 2108326.46 |  | U.NAL | 0
|  |  |  | RETEFTE | 94624836 |  | RETEFTE | 25299927.74 |  | RETEFTE | 12740903.78
|  |  |  | CONTRIB | 157662090 |  |  | 0 |  | ESTAMPILLA 1.1% | 1516168
[5 empty] | 3051764060.43 |  |  | 420543833.124 |  |  | 261409756.22
Note on I27: Cifras registradas según el valor pagado
Note on L27: Se dejan estas cifras con la cifra de los valores redondeados como se pagaron
Note on M27: cifra tomada del valor realmente pagado con aproximaciones al peso

## ASPECTOS RELEVANTES FINANCIEROS
ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PERÍODO | DETALLE | OBSERVACIONES FIDUCIARIA-FINDETER
2023-05-01 | El 24 de mayo, el Banco efectuó un retiro de la cuenta por Retención en la fuente | Por error del banco, efectuó retiros por valor total de $1.325.111,39 por concepto registrado en el extracto N.D. RETENCION EN LA FUENTE. Este valor fue devuelto a la cuenta el 30 de mayo de 2023. | OK
2023-05-01 | EL 24 de mayo, el Banco efectuó un retiro de la cuenta por GMF | Por error del banco, efectuó retiros por valor de $1.325.111,39 (Antes mencionados), los cuales generaron GMF por valor de $5.300,44. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | OK
2023-05-01 | El 16 de mayo 2023, el banco efectuó retiro de la cuenta por comision cheque de gerencia | Por error del banco, efectuó cobro de $30.000 por concepto de Comision Cheque de gerencia y $5.700 IVA Comision cheque de gerencia. Asi mismo un GMF correspondiente a los conceptos antes mencionados por valor de $142,80. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | OK
2023-06-01 | El 28 de mayo, hizo reversión del giro de rendimientos | Se evidencia en el extracto que, el 27 de junio el banco hace el retiro por concepto de giro de rendimientos correspondiente al mes de mayo ($215.198.551,00), con su respectivo GMF ($860.794,20). Luego el 28 de junio se evidencia que hay un ingreso a la cuenta por el mismo valor de rendimiento sin GMF. Este mismo dia el banco hace retiro nuevamente por el valor de rendimientos con el GMF. dejando asi, un saldo pendiente por reintegrar a la cuenta de $860.794,20. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | PENDIENTE
2023-08-01 | Devolución de COMISION, GMF | Se evidencia en el extracto que, El 1 de agosto de 2023 el banco hace REINTEGRO GASTOS BANCARIOS que se habian generado por error del banco en mayo 2023. Quedando pendiente el valor de $142,80. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | OK
2023-09-01 | Reintegro de GMF | El 1 de septiembre de 2023, el banco reintegró el valor de $860.794,20
2023-09-01 | RENDIMIENTO AGOSTO | El rendimiento generado en el mes de agosto de 2023, fueron consignados el 03 de octubre de 2023. Este reporte se reflejará en el informes correspondiente al mes de octubre. Lo anterior, se dió por los tiempos de remision de codigo de barras y la gestión de la fiduciaria
2023-10-01 | GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO | El rendimiento generado en el mes de agosto de 2023, fueron girados el 02 de octubre de 2023
2024-05-01 | Devolución de COMISION, GMF | el 24 de mayo de 2024, el banco hizo el reintegro por valor de $142,80 que se habian generado el 16 de mayo de 2023
2024-08-01 | El 27 de agosto el banco efectuó descuentos para los cuales se solicitó a la Fiduciaria precisar. | El 27 de agosto se presentaron cargos por error del banco por los siguientes conceptos (comisión cheque $33.600. ND GMF 4134 IVA $6.384 N.D GMF $25,54.
2024-09-01 | El 12 de septiembre el banco efectuó descuentos para los cuales se solicitó a la Fiduciaria precisar. | El 12 de septiembre se presentaron cargos por error del banco por los siguientes conceptos (comisión cheque $33.600. ND GMF 4134 IVA $6.384 N.D GMF $25,54 Se solicitó a la Fiduciaria tramitar el reintegro y se precisa que la misma solicitud se hizo en su momento para los cargos en el mes de agosto.
2025-01-01 | Conciliación de aproximaciones cuando se pago impuestos | Se está adelantando con la Fiduciaria la conciliación de los valores de aproximación en el caso de pago de impuestos.