## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2025-03-31 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 114 | DEL | 2025-03-24 |  |  |  | AL | 2025-03-30
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 793 |  | EQUIVALE AL |  | 83.74% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 42.01% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 36.77% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 5814062780.7984
VALOR POR PAGAR: |  |  | 15597571684.2016
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 238 |  | EQUIVALE AL |  | 78.03% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 238 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 97.54%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 361236241.9984 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 4347064255
VALOR POR PAGAR: |  |  | 448529539.0016 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 12300651545
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 36.25% |  |  | -5.9% |  |  |  |  | -14
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 30.35%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 6034796977.5
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 5053017287.2903
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 24/03/2025 al 30/03/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 26/03/2025 La SDSCJ remite el oficio con el Rad 2-2025-21433 RESPUESTA A RAD SDSCJ 1-2025-14237: PROPUESTA SOLICITUD DE PRÓRROGA A CONTRATOS DERIVADOS DEL CTO INTERAD NO. 2162-2022 PROYECTO URI TUNJUELITO. El 26/03/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio No. 2202563017498, INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SCJ-2162-2022 CON CORTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. El 26/03/2025 la SDSCJ remite el correo RE: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CI_SCJ2162_2022_SDSCJ DE FEBRERO DE 2025. El 27/03/2025 la SDSCJ remite el correo Informes semanales URI Tunjuelito. El 28/03/2025 La SDSCJ remite el correo RV: Informes semanales URI Tunjuelito.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 24 al 30 de marzo de 2025, se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
En la semana del 24 al 30 de marzo de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
El día 26 de marzo se llevó a cabo el comité de obra No. 34 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 25 de marzo se distribuye el volante No. 24 de reunión comité de sostenibilidad No. 7 a través del grupo de WhatsApp y el correo electrónico a los integrantes del comité.
El día 25 de marzo se pública el volante No. 24 de reunión comité de sostenibilidad No. 7 a entidades del área de influencia como la manzana del cuidado y la personería local de Tunjuelito, así mismo se pública en el salón comunal del barrio Abraham Lincoln
El 27 de marzo se llevó a cabo el Comité de Sostenibilidad No. 7 en el PAC a las 2:00 p.m. En esta sesión, no se registró participación de ninguno de los miembros del comité, tampoco de comunidad ni ninguna entidad. Se verifica esta situación por parte de Findeter con la conexión de la supervisora social.
Para la semana del 31 de marzo al 4 de abril de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24 Y EL 30 DE MARZO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO PARA LA PLACA DE TERCER NIVEL
2. SE FUNDE POZO EYECTOR
3. SE FUNDE MUROS PERIMETRALES PARQUEADERO DETENIDOS
4. SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERÍA EN SÓTANO
5. SE CONTINUA CON EL RELLENO PERIMETRAL
6. SE CONTINUA CON EL DESENCOFRADO DE CASETONES PLACA DOBLE ALTURA
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES