## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2025-04-07 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 115 | DEL | 2025-03-31 |  |  |  | AL | 2025-04-06
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 800 |  |  | EQUIVALE AL |  | 84.48% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 42.3% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 40.04% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 5814062780.7984
VALOR POR PAGAR: |  |  | 15597571684.2016
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [10 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 245 |  |  | EQUIVALE AL |  | 50.72% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 245 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 58.06%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 361236241.9984 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 4347064255
VALOR POR PAGAR: |  |  | 961713191.7016 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 12300651545
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 36.5% |  |  | -2.55% |  |  |  |  | -7
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 33.95%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 6076416267
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 5651899514.1
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705517490.3 |  |  | -1.934% |  |  | -237739441.7
2025-04-06 |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 599317768.8 |  |  | 1.67% |  |  | 205696919.36
Total |  | 10.87% | 10.87% |  | 1336877781.44 |  |  |  | 10.61% |  |  | 1304835259.1 |  |  | -0.2644% |  |  | -32042522.34
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [13 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 31/03/2025 al 06/04/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 31/03/2025 La SDSCJ remite el correo Avance físico y financiero a 31-Marzo-2025 (Proyecto URI Tunjuelito). El 31/03/2025 La SDSCJ remite el correo RV: Informes semanales URI Tunjuelito. El 31/03/2025 La SDSCJ remite el correo RE: Acta de seguimiento de obra # 34 - 26/03/2025. El 01/04/2025 La SDSCJ remite el correo Re: Solicitud autorización de ingreso. Martes 1 de abril 10 am El 01/04/2025 La SDSCJ remite el correo Mesa de trabajo prorroga uri tunjuelito. El 02/04/2025 Findeter solicita el COMITÉ TÉCNICO No. 11 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO, para la prorroga de los contratos de obra e interventoría y adición de la interventoría. El 02/04/2025 se aprueba el COMITÉ TÉCNICO No. 11 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDCSJ URI TUNJUELITO con el voto positivo de todos los integrantes. El 03/04/2025 Findeter radica el oficio No. 2202552017987, Solicitud actualización poder trámites EAAB. El 03/04/2025 Fidupopular remite la CITACION A COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 7 - P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808, para la prórroga de los contratos de obra e interventoría y la adición de la interventoría. El 04/04/2025 quedó aprobado el Comité Fiduciario No. 7 para la prórroga de los contratos de obra e interventoría y adición de la interventoría.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2025, se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
En la semana del 31 de marzo al 06 de abril de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
El día 02 de abril se llevó a cabo el comité de obra No. 35 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 01 de abril se distribuye el volante No. 25 de actividades de fundida a través del grupo de WhatsApp a los integrantes del comité, las cuales se realizaran el día 2 de abril .
El día 02 de abril se informa a través del grupo de WhatsApp de comité de sostenibilidad que se presenta una congestión vehicular a causa de un SITP que se encuentra varado sobre la carrera 9na a la altura del semáforo de la calle 51 sur.
El día 03 de abril se informa a través del grupo de WhatsApp de comité de sostenibilidad que se inicia con actividad de excavación al interior del proyecto por la Carrera 9. Por tal motivo se utiliza un carril.
El día 05 de abril de 2025 se recibió el informe mensual social No. 08 con las observaciones atendidas.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 31 DE MARZO Y EL 6 DE ABRIL DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. SE FUNDE LA PLACA DE TERCER NIVEL
2. SE FUNDE ESCALERA
3. SE INICIA LA ACTIVIDAD DE TUBERIA DESCOLGADA EN PLACA DE SOTANO HIDROSANITARIA
4. SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERÍA EN SÓTANO Y SE INICIA EN PRIMER PISO
5. SE TERMINA CON EL RELLENO PERIMETRAL
6. SE INICIA ESCAVACION PARA PLACA DE CONTRAPISO
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES