## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-05-12 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 120 | DEL | 2025-05-05 |  |  |  | AL | 2025-05-11
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 835 |  |  | EQUIVALE AL |  | 88.17% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 45.08% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 45.14% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 7184211591.4484
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 14227422873.5516
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 280 |  |  | EQUIVALE AL |  | 57.97% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 280 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 66.35%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 427101329.6484 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 5651347978
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 895848104.0516 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 10996367822
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 39.39% |  |  | 0.06% |  |  |  |  | 1
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 39.45%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 6557535253.62
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 6566966646.4351
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
Total |  |  | 23.52% | 23.52% |  | 2893113243.384 |  |  |  | 18.05% |  |  | 2219864033.2049 |  |  | -5.473% |  |  | -673249210.1791
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 05/05/2025 al 11/05/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 05/05/2025 la SDSCJ remite el correo Avance físico y financiero a 30-Abril-2025 (Proyecto URI Tunjuelito). El 05/05/2025 la SDSCJ remire el correo RE: Radicacion Informes semanales No. 116 y 117 URI Tunjuelito. El 05/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Radicación Informe semanal No. 118 URI de Tunjuelito. El 05/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo RE: Avance físico y financiero a 30-Abril-2025 (Proyecto URI Tunjuelito). El 06/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Informe semanal No. 119 URI Tunjuelito. El 07/05/2025 la SDSCJ remite el correo EnvÍO Poder EAAB Proyecto URI TUNJUELITO 1-2025-24462. El 08/05/2025 la SDSCJ remite el oficio con el Rad 2-2025-30440 mediante el cual envian el PAGO N° 05 DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022. El 08/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio con el rad No. 2202552019247, Respuesta a al correo “2202552015284, Solicitud de aprobación del octavo pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022. El 08/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio con el rad No. 2202552019248, Respuesta a al correo “2202552015286, Solicitud de aprobación del noveno pago por concepto de Asistencia Técnica y Administración de Recursos CI 2162 de 2022.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 05 al 11 de mayo de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad.
2 | En la semana del 05 al 11 de mayo de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El día 05 de mayo de 2025 se remitió correo de solicitud para la entrega oportuna de los ajustes al informe mensual No 9
4 | El día 05 de mayo de 2025 se remitió a la supervisora social de Findeter, el formato de cifras sociales del proyecto URI Tunjuelito correspondiente al periodo abril de 2025
5 | El día 06 de mayo de 2025 se recibió por parte del contratista a través de correo electrónico el formato de ayuda memoria solicitado por Findeter con la información del proyecto URI Tunjuelito.
6 | El día 07 de mayo de 2025 se remitió a la supervisora social de Findeter, el formato de ayuda memoria del proyecto URI Tunjuelito con información hasta el 30 de abril de 2025
7 | El día 08 de mayo de 2025 se llevó a cabo el comité de obra No. 40 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
8 | El día 08 de mayo de 2025 se realizó mesa de trabajo con la profesional social del contratista para verificación de actividades y compromisos.
9 | Para la semana del 12 al 18 de mayo de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 05 Y EL 11 DE MAYO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. SE TERMINA EL FOSO EYECTOR (TAPA EN CONCRETO)
2. SE CONTINÚA ARMANDO ACERO PARA FUNDIR ESCALERAS
3. SE FUNDE PLACA DE FOSO ACENSOR
4. SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERÍA EN PRIMER PISO
5. SE CONTINUA CON EL PAÑETE EN PRIMER PISO Y SÓTANO
6. SE FUNDE MURO DE SALA DE PASO
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES