## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2025-04-28 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 118 | DEL | 2025-04-21 |  |  |  | AL | 2025-04-27
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 821 |  |  | EQUIVALE AL |  | 86.69% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 43.82% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 42.77% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 5814062780.7984
VALOR POR PAGAR: |  |  | 15597571684.2016
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [10 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 266 |  |  | EQUIVALE AL |  | 55.07% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 266 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 63.03%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 361236241.9984 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 4347064255
VALOR POR PAGAR: |  |  | 961713191.7016 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 12300651545
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 37.98% |  |  | -1.19% |  |  |  |  | -5
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 36.79%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 6322802460.84
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 6124592342.2517
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
Total |  | 18.52% | 18.52% |  | 2277998730.621 |  |  |  | 14.45% |  |  | 1777489729.0215 |  |  | -4.069% |  |  | -500509001.5995
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
| ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [13 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 21/04/2025 al 27/04/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 21/04/2025 la SDSCJ remite el correo RE: Solicitud informacion CTO 2162-2022: Cronograma de Ejecución Proyecto El 21/04/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo RE: Solicitud informacion CTO 2162-2022: Cronograma de Ejecución Proyecto El 22/04/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio No. 2202552018587, Respuesta oficio 2-2024-90594 - Solicitud Ajustes y Faltantes en Informes 21 Y 22 DEL CTO 2162-2022 RTA A RADICADOS 1-2024-70497 Y 1-2024- 81315 – Alcance al radicado FINDETER 2202452012346, REMISION INFORME MENSUAL N°21. El 22/04/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio No. 2202552018589, Respuesta oficio 2-2024-90594 - Solicitud Ajustes y Faltantes en Informes 21 Y 22 DEL CTO 2162-2022 RTA A RADICADOS 1-2024-70497 Y 1-2024- 81315 – Alcance al radicado FINDETER 2202452013601, REMISION INFORME MENSUAL N°22. El 22/04/2025 Findeter remite el correo RV: 2202552018518, REMISION INFORME MENSUAL N°26. El 22/04/2025 la SDSCJ remite el correo RE: Solicitud informacion CTO 2162-2022: Cronograma de Ejecución Proyecto. El 24/04/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Radicacion Informes semanales No. 116 y 117 URI Tunjuelito El 25/04/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio 2202563018778, INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SCJ-2162-2022CON CORTE AL MES DE MARZO DE 2025. El 25/04/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Reunión revisión Propuesta Adicional URI Tunjuelito
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 21 al 27 de abril de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, identificando que el día 21 de abril el PAC no estaba en funcionamiento, ya que las oficinas se encuentran dentro de la obra. El día 23 de abril se verifico nuevamente y el PAC ya se encontraba nuevamente en las antiguas instalaciones y en funcionamiento con normalidad al igual que el día 25 de abril.
En la semana del 21 al 27 de abril de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
El día 25 de abril de 2025 se realizó por parte del contratista la pintura del cierre de ventanas del segundo piso del predio Carrera 8a # 51-41 sur. Se contó con el acompañamiento y verificación de la Interventoría.
El día 24 de abril de 2025 se llevó a cabo el comité de obra No. 38 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
El día 24 de abril de 2025 se llevó a cabo el comité de sostenibilidad No. 8 en las instalaciones del salón comunal del barrio Abraham Lincoln, donde se contó con la participación de 4 personas de la comunidad de manera presencial, 3 personas de manera virtual.
Para la semana del 28 de abril al 04 de mayo de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 Y EL 27 DE ABRIL DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO PARA PLACA DE ENTREPISO CUARTO PISO
2. SE CONTINÚA ARMANDO ACERO PARA FUNDIR ESCALERAS
3. SE CONTINUA CON FUNDIDA DE ESCALERAS
4. SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERÍA EN PRIMER PISO
5. SE CONTINUA CON EL PAÑETE EN PRIMER PISO Y SÓTANO
6. SE FUNDE MURO DE CONTENCIÓN COSTADO CARRERA 9
7. SE SOLICITA QUE EL DIRECTOR DE OBRA CUMPLA CON EL PORCENTAJE MINIMO DE DEDICACION EN OBRA.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES