## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-06-09 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 124 | DEL | 2025-06-02 |  |  |  | AL | 2025-06-08
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 863 |  |  | EQUIVALE AL |  | 91.13% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 52.47% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 48.66% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 7834634878.4484
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 13576999586.5516
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 308 |  |  | EQUIVALE AL |  | 63.77% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 308 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 72.99%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 427101329.6484 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 6301771265
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 895848104.0516 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 10345944535
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 47.3% |  |  | -4.28% |  |  |  |  | -18
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 43.02%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 7874369573.4
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 7161406024.0297
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
2025-05-18 |  |  | 3.4% | 26.92% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.6984% |  |  | 85904360.2137 |  |  | -2.702% |  |  | -332317792.3163
2025-05-25 |  |  | 3.4% | 30.32% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.9987% |  |  | 122845728.6773 |  |  | -2.401% |  |  | -295376423.8527
2025-06-01 |  |  | 3.4% | 33.72% |  | 418222152.53 |  |  |  | 1.19% |  |  | 146431293.706 |  |  | -2.21% |  |  | -271790858.824
2025-06-08 |  |  | 3.89% | 37.61% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 1.95% |  |  | 239257994.9976 |  |  | -1.94% |  |  | -239237350.1029
Total |  |  | 37.61% | 37.61% |  | 4626275046.0745 |  |  |  | 22.88% |  |  | 2814303410.7994 |  |  | -14.73% |  |  | -1811971635.2751
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 02/06/2025 al 08/06/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 03/06/2025 la SDSCJ el oficio No. 2-2025-34518, mediante el cual realizan la SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL EN LA SDSCJ, para el 04/06/2025 a las 09:00 am El 03/06/2025 la SDSCJ remite el correo Avance físico y financiero a 31-Mayo-2025 (Proyecto URI Tunjuelito). El 03/06/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio No. 2202552020325 sobre la rta a los radicados No. 2-2025-30897 y 2-2025-34518 El 04/06/2025 la SDSCJ remite el oficio 2-2025-35000 sobre PAGO N° 07 DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022: RTA A ACLARACIÓN RECIBIDA DE FINDETER MEDIANTE CORREO DEL 28-05-2025. El 04/06/2025 la SDSCJ remite el correo Acta de reunión sobre Liquidación Contrato 1153-2018 entre FINDETER y la SCJ El 05/06/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo RE: Avance físico y financiero a 31-Mayo-2025 (Proyecto URI Tunjuelito) El 05/06/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Informe semanal No. 123 URI de Tunjuelito
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 02 al 08 de junio de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad.
2 | En la semana del 02 al 08 de junio de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El día 03 de junio se recibió la proyección del oficio para dar respuesta al IDU, este se encuentra en revisión por la interventoría.
4 | El día 05 de junio de 2025 se recibió la subsanación de las observaciones al informe No. 10 del contratista, el cual se encuentra en revisión por interventoría.
5 | El día 05 de junio de 2025 se llevó a cabo el comité de obra No. 44 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
6 | Para la semana del 09 al 15 de junio de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
7 | Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02 y 08 DE JUNIO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. Se continua con la fabricación y fundida de marcos de cajas (aguas residuales y lluvias).
3. Se continua con el armado y fundida muros en concreto del primer piso
4. Se funden 2 columnas eje G primer piso
5. Se continuo con mampostería de primer y segundo piso y se inici en tercer piso
6. Se continua con la fundida de muros en salas de paso
7. Se continua con la colocación de red descolgada de contra incendios
8. se continua con los remates en placa de cuarto piso
9. se inicio la actividad de piso en granito en segundo piso
10. Se continia con el armado de la cama para placa de terraza
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES