## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-06-16 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 125 | DEL | 2025-06-09 |  |  |  | AL | 2025-06-15
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 870 |  |  | EQUIVALE AL |  | 91.87% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 53.89% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 52.07% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 7834634878.4484
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 13576999586.5516
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 315 |  |  | EQUIVALE AL |  | 65.22% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 315 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 74.64%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 427101329.6484 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 6301771265
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 895848104.0516 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 10345944535
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 48.8% |  |  | -2.05% |  |  |  |  | -9
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 46.75%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 8124085310.4
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 7783251622.06
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
2025-05-18 |  |  | 3.4% | 26.92% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.6984% |  |  | 85904360.2137 |  |  | -2.702% |  |  | -332317792.3163
2025-05-25 |  |  | 3.4% | 30.32% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.9987% |  |  | 122845728.6773 |  |  | -2.401% |  |  | -295376423.8527
2025-06-01 |  |  | 3.4% | 33.72% |  | 418222152.53 |  |  |  | 1.19% |  |  | 146431293.706 |  |  | -2.21% |  |  | -271790858.824
2025-06-08 |  |  | 3.89% | 37.61% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 1.95% |  |  | 239257994.9976 |  |  | -1.94% |  |  | -239237350.1029
2025-06-15 |  |  | 3.89% | 41.5% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 5.055% |  |  | 621845598.0267 |  |  | 1.165% |  |  | 143350252.9262
Total |  |  | 41.5% | 41.5% |  | 5104770391.175 |  |  |  | 27.94% |  |  | 3436149008.8261 |  |  | -13.56% |  |  | -1668621382.3489
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 09/06/2025 al 15/06/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 09/06/2025 la SDSCJ remite el correo RV: SOLICITUD RECIBO PARA PAGO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2025 /FINDETER – SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808 CI_SCJ2162_2022_SDSCJ. El 10/06/2025 la SDSCJ remite el correo Solicitud Urgente al 10-Jun-2025: Informe de avance, Linea Base y Ruta Critica del proyecto Construcción Obras URI TUNJUELITO. El 11/06/2025 la SDSCJ remite el correo RE: Respuesta oficios Rad No. 2-2025-30897 y 2-2025-34518 - CI-N°SCJ-2162-2022 – URI DE TUNJUELITO. El 11/06/2025 la SDSCJ remite el correo Oficio Findeter No. 2202552019750 El 11/06/2025 Findeter remite el correo Informe semanal No. 124 URI de Tunjuelito El 11/06/2025 Findeter remite el correo RE: Respuesta oficios Rad No. 2-2025-30897 y 2-2025-34518 - CI-N°SCJ-2162-2022 – URI DE TUNJUELITO El 12/06/2025 la SDSCJ remite el correo RE: Solicitud Urgente al 10-Jun-2025: Informe de avance, Linea Base y Ruta Critica del proyecto Construcción Obras URI TUNJUELITO El 12/06/2025 la SDSCJ remite el correo RV: Oficio Findeter No. 2202552019750 El 12/06/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo RE: Solicitud Urgente al 10-Jun-2025: Informe de avance, Linea Base y Ruta Critica del proyecto Construcción Obras URI TUNJUELITO
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 09 al 15 de junio de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad.
2 | En la semana del 09 al 15 de junio de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El día 09 de junio se envió la proyección del oficio para dar respuesta al IDU a FINDETER para su respectiva revisión y aprobación. El comunicado fue aprobado y por parte del contratista se remitió con radicado IDU 202552600846262
4 | El día 09 de junio el contratista elaboró el volante No. 29 informando la actividad de fundida que se llevó a cabo el día 10 de junio, este fue difundido a través del grupo del comité de sostenibilidad.
5 | El 10 de junio de 2025, la Alcaldía solicitó el informe ejecutivo sobre el avance general del proyecto. Dicha solicitud fue atendida y el documento fue remitido el 11 de junio. Así mismo, frente a la solicitud de la Alcaldía de realizar un registro fotográfico del proyecto, se precisó en el comité de obra del 12 de junio que esta actividad debe ser solicitada por escrito a la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, especificando claramente el alcance y el propósito de la misma.
6 | El día 11 de junio de 2025 se llevo a cabo la actividad de pintura en el primer piso del predio contiguo al proyecto, dando por terminado la actividad de cierre de servidumbres de luz y vista en el primer piso de este predio.
7 | El día 12 de junio de 2025 se llevó a cabo el comité de obra No. 45 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
8 | Para la semana del 16 al 22 de junio de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
9 | Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09 Y 15 DE JUNIO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. Se arma acero para foso eyector de aguas lluvias
2. Se continua con el armado y fundida muros en concreto del primer piso salas de paso
3. Se funden tres colunnas placa de terraza
4. Se inicia armado de acero de pantallas en teraza
5. Se continuo con mampostería de primer y segundo piso y se inici en tercer piso
6. Se continua con la fundida de muros en salas de paso
7. Se continua con la colocación de red descolgada de contra incendios
8. Se continua con los remates en placa de cuarto piso
9. Se inicio la actividad de piso en granito en segundo piso
10. Se funde plava de terraza quinto nivel
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES