## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-05-26 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 122 | DEL | 2025-05-19 |  |  |  | AL | 2025-05-25
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 849 |  |  | EQUIVALE AL |  | 89.65% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 49.21% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 46.42% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 7184211591.4484
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 14227422873.5516
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 294 |  |  | EQUIVALE AL |  | 60.87% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 294 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 69.67%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 427101329.6484 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 5651347978
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 895848104.0516 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 10996367822
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 43.83% |  |  | -3.13% |  |  |  |  | -13
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 40.7%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 7296693835.14
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 6775716735.3261
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
2025-05-18 |  |  | 3.4% | 26.92% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.6984% |  |  | 85904360.2137 |  |  | -2.702% |  |  | -332317792.3163
2025-05-25 |  |  | 3.4% | 30.32% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.9987% |  |  | 122845728.6773 |  |  | -2.401% |  |  | -295376423.8527
Total |  |  | 30.32% | 30.32% |  | 3311335395.914 |  |  |  | 19.74% |  |  | 2428614122.0958 |  |  | -10.58% |  |  | -882721273.8182
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 19/05/2025 al 25/05/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 19/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio No. 2202552019566, REMISION INFORME MENSUAL N°27 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2162 DE 2022 - URI TUNJUELITO El 21/05/2025 la SDSCJ remite el oficio No. 2-2025-32606 sobre el PAGO N° 07 DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022. El 22/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Oficio radicado IDU intervención espacio público URI Tunjielito. El 22/05/2025 la SDSCJ remite a Findeter el correo RE: Oficio radicado IDU intervención espacio público URI Tunjielito. El 23/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo RV: Fw: Oficio radicado IDU intervención espacio público URI Tunjielito.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 19 al 25 de mayo de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad.
2 | En la semana del 19 al 25 de mayo de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El día 20 de mayo de 2025 se recibió la actualización del informe ejecutivo a corte del mes de mayo con los respectivos soportes por parte del contratista (se encuentra en revisión por parte de la interventoría).
4 | El día 21 de mayo de 2025 se llevó a cabo la convocatoria a los integrantes del comité y a las entidades a la reunión comité de sostenibilidad No. 9 por medio de correo electrónico y el grupo de WhatsApp.
5 | El día 22 de mayo de 2025 se llevó a cabo el comité de obra No. 42 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana. El contratista se comprometió a remitir el informe del especialista estructural para el predio con dirección Carrera 8a No 51-41 sur el día lunes 26 de mayo de 2025.
6 | El día 24 de mayo de 2025, a través del grupo del Comité de Sostenibilidad, se recibió una PQR por parte del ciudadano Richard Cárdenas, quien manifestó su inconformidad con el cerramiento de la obra, argumentando que se encuentra en mal estado y podría ocasionar un accidente. El contratista tomó medidas correctivas de forma inmediata y se comprometió a implementar acciones de mejora.
7 | El día 24 de 2025 se remitió por parte del contratista el informe mensual social No. 10 el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
8 | Para la semana del 26 de mayo al 02 de junio de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
9 | Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19 Y EL 25 DE MAYO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. SE FUNDE MURO EN EL ACENSOR
2. SE CONTINÚA ARMANDO ACERO PARA FUNDIR ESCALERAS
3.SE REALIZA EL ARMADO DEL 15% DE PLACA DE ENTREPISO TERRAZA
4. SE CONTINUA CON LA MAMPOSTERÍA EN PRIMER Y SEGUNDO PISO
5. SE TERMINA EL PAÑETE EN PRIMER PISO Y SÓTANO
6. SE CONTINIA CON LA FUNDIDA DE MURO DE SALA DE PASO
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES