## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-06-03 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 123 | DEL | 2025-05-26 |  |  |  | AL | 2025-06-01
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 856 |  |  | EQUIVALE AL |  | 90.39% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 51.41% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 47.29% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 7834634878.4484
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 13576999586.5516
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 301 |  |  | EQUIVALE AL |  | 62.32% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 301 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 71.33%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 427101329.6484 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 6301771265
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 895848104.0516 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 10345944535
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 46.21% |  |  | -4.63% |  |  |  |  | -20
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 41.58%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 7692909471.18
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 6922148029.0321
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
2025-05-18 |  |  | 3.4% | 26.92% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.6984% |  |  | 85904360.2137 |  |  | -2.702% |  |  | -332317792.3163
2025-05-25 |  |  | 3.4% | 30.32% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.9987% |  |  | 122845728.6773 |  |  | -2.401% |  |  | -295376423.8527
2025-06-01 |  |  | 3.4% | 33.72% |  | 418222152.53 |  |  |  | 1.19% |  |  | 146431293.706 |  |  | -2.21% |  |  | -271790858.824
Total |  |  | 33.72% | 33.72% |  | 4147779700.974 |  |  |  | 20.93% |  |  | 2575045415.8019 |  |  | -12.79% |  |  | -1572734285.1721
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 26/05/2025 al 01/06/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 29/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el oficio No. 2202563020098, INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No SCJ-2162-2022. El 29/05/2025 Findeter remite el correo de INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CI_SCJ2162_2022_SDSCJ DE ABRIL DE 2025. El 29/05/2025 la SDSCJ remite a Findeter el correo RV: REUNIÓN 4 DE JUNIO.VICEPRESIDENTE FINDETER. PRESENCIAL. El 30/05/2025 la SDSCJ remite a Findeter el oficio 2-2025-34262 con el asunto: PAGO N° 05 DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022: RTA A ACLARACIÓN RECIBIDA DE FINDETER MEDIANTE EL RAD SCJ NO. 1-2025-35154 El 30/05/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo RE: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CI_SCJ2162_2022_SDSCJ DE ABRIL DE 2025.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 26 de mayo al 01 de junio de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad.
2 | En la semana del 26 de mayo al 01 de junio de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El 26 de mayo de 2025 se realizó la convocatoria al comité de sostenibilidad de manera física en las entidades y en el AID.
4 | El día 27 de mayo de 2025 se recibió por parte del contratista los formatos de ayuda de memoria y cifras sociales actualizado al mes de mayo de 2025
5 | El día 29 de mayo de 2025 se llevó a cabo la reunión comité de sostenibilidad No. 9 en el salón comunal del barrio Abraham Lincoln a las 10:30 AM, contando con la participación de entidades y de la comunidad en general tanto de manera presencial como virtual; no se presentaron compromisos.
6 | El día 29 de mayo de 2025 se llevó a cabo el comité de obra No. 43 donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana. El contratista se comprometió a remitir el 31 de mayo la comunicación al IDU respecto del predio contiguo a la obra incluyendo el concepto de los especialistas estructurales del contratista y la interventoría.
7 | El día 29 de mayo de 2025, se remitió a FINDETER los formatos de ayuda de memoria y cifras sociales actualizado al mes de mayo de 2025
8 | Para la semana del 02 al 08 de junio de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana.
9 | Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 26 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. Se continua con la fabricación y fundida de marcos de cajas (aguas residuales y lluvias).
3. Se continua con el armado y fundida muros en concreto del primer piso
4. se inicia armado de columnas eje G primer piso
5. Se continuo con mampostería de primer y segundo piso
6. Se continua con pañetes primer y segundo piso
7. Se continua con la fundida de muros en salas de paso
8. Se continua con la colocación de red descolgada de contra incendios
9. se continua con los remates en placa de cuarto piso
10. Se continúa con el armado de columnas y pantallas en placa de 4 piso
11. Se continia con el armado de la cama para placa de terraza
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES