## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-08-18 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 134 | DEL | 2025-08-11 |  |  |  | AL | 2025-08-17
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 933 |  |  | EQUIVALE AL |  | 98.52% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 75.83%
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 76.06%
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100%
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 10883333718.7094
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 10528300746.2906
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 378 |  |  | EQUIVALE AL |  | 78.26% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 378 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 89.57%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 720776273.3594 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 8436544799
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 602173160.3406 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 8211171001
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 73.63% |  |  | 0.26% |  |  |  |  | 1
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 73.89%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 12257713143.54
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 12300898208.367
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
2025-05-18 |  |  | 3.4% | 26.92% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.6984% |  |  | 85904360.2137 |  |  | -2.702% |  |  | -332317792.3163
2025-05-25 |  |  | 3.4% | 30.32% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.9987% |  |  | 122845728.6773 |  |  | -2.401% |  |  | -295376423.8527
2025-06-01 |  |  | 3.4% | 33.72% |  | 418222152.53 |  |  |  | 1.19% |  |  | 146431293.706 |  |  | -2.21% |  |  | -271790858.824
2025-06-08 |  |  | 3.89% | 37.61% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 1.95% |  |  | 239257994.9976 |  |  | -1.94% |  |  | -239237350.1029
2025-06-15 |  |  | 3.89% | 41.5% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 5.055% |  |  | 621845598.0267 |  |  | 1.165% |  |  | 143350252.9262
2025-06-22 |  |  | 3.89% | 45.39% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 2.961% |  |  | 364241809.4853 |  |  | -0.9288% |  |  | -114253535.6152
2025-06-29 |  |  | 3.89% | 49.28% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 5.993% |  |  | 737121093.2862 |  |  | 2.103% |  |  | 258625748.1857
2025-07-06 |  |  | 3.95% | 53.23% |  | 485875736.03 |  |  |  | 2.4% |  |  | 294731865.08 |  |  | -1.55% |  |  | -191143870.95
2025-07-13 |  |  | 3.95% | 57.18% |  | 485875736.03 |  |  |  | 1.92% |  |  | 235682092.42 |  |  | -2.03% |  |  | -250193643.61
2025-07-20 |  |  | 3.95% | 61.13% |  | 485875737.03 |  |  |  | 3.91% |  |  | 480771399.96 |  |  | -0.04% |  |  | -5104337.07
2025-07-27 |  |  | 3.95% | 65.08% |  | 485875737.03 |  |  |  | 3.421% |  |  | 420850947.5462 |  |  | -0.5286% |  |  | -65024789.4838
2025-08-03 |  |  | 2.97% | 68.05% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 3.69% |  |  | 453853516 |  |  | 0.7197% |  |  | 88524165.1135
2025-08-10 |  |  | 2.97% | 71.02% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 6.209% |  |  | 763785975.5196 |  |  | 3.239% |  |  | 398456624.6331
2025-08-17 |  |  | 2.97% | 73.99% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 6.232% |  |  | 766607887.0197 |  |  | 3.262% |  |  | 401278536.1332
Total |  |  | 73.99% | 73.99% |  | 8735922729.269 |  |  |  | 64.68% |  |  | 7187187708.1233 |  |  | -9.314% |  |  | -1548735021.1457
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-05 |  |  |  | -5 |  | -45843
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 11/08/2025 al 17/08/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 12/08/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552023022, Respuesta oficio Rad No. 2-2025-48072 – Solicitud de Justificación y soportes para modificaciones contractuales – Rta al Rad 1-2025-37945. El 13/08/2025 Findeter remite el correo Informe semanal No. 133 URI Tunjuelito. El 13/08/2025 Findeter remite el correo RE: 2202552023022, Respuesta oficio Rad No. 2-2025-48072 – Solicitud de Justificación y soportes para modificaciones contractuales – Rta al Rad 1-2025-37945.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 11 al 17 de agosto de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad, tanto de manera física como virtual.
2 | En la semana del 11 al 17 de agosto de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El día 14 de agosto se participó en el comité de obra No. 54 donde se dio a conocer las actividades realizadas en la semana.
4 | Para la semana del 18 al 24 de agosto de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana
5 | Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11 Y 17 DE AGOSTO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. Se continua con la mampostería en los pisos 4
2. Se continua con las actividades de pañete en los piso, 3 y 4
3. Se cntinua con la instalacion de cielo raso en pisos 2 y 3
4. Se continua con la instalación de tubería descolgada de agua potable, eléctricas sanitaria y RCI en los pisos 3 y 4
5. Se contina con la colocación de piso en baldosa blanco huila en 4 piso y piso 1
6. se continua con la colocacion de estuco en tercer y cuarto piso
7. Se continia con la fundida de muros de salas de paso
8. se continua instalacion de cubierta
9. se continua la colocacion de estructura para cubierta
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES