## SEMANAL
|  |  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [14 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  |  | 2025-08-25 | [9 empty] | PERIODO No. |  | 135 | DEL | 2025-08-18 |  |  |  | AL | 2025-08-24
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
MODIFICATORIO No. 2 |  |  |  | PRORROGA NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  |  | 2025-08-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  |  | 947
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 940 |  |  | EQUIVALE AL |  | 99.26% |  |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 79.72%
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  |  | 79.39%
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | 100%
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  |  | 100% |  |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  |  | 10883333718.7094
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 10528300746.2906
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [11 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [7 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  |  | 16 MESES | [7 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | ¦ | 2024-08-05 | [7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  |  | NA | [7 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
PRORROGA No. 1: |  |  |  | 5 meses y 25 días | [7 empty] | PRORROGA No. 1: |  |  | 5 meses y 25 días
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 2025-11-30 | [7 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-09-30
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | 483 | [7 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 422
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  |  | 385 |  |  | EQUIVALE AL |  | 79.71% |  |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 385 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 91.23%
VALOR INICIAL : |  |  |  | 1013921237 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  |  | 513183652.7 | [7 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR TOTAL: |  |  |  | 1527104889.7 | [7 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 17273655800
VALOR ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  |  | 1322949433.7 | [7 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  |  | 204155456 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  |  | 720776273.3594 | [7 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 8436544799
VALOR POR PAGAR: |  |  |  | 602173160.3406 | [7 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 8211171001
SUPERVISOR: |  |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [7 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. |  | INDICADORES EN % | [11 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 |  | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [11 empty] | 77.99% |  |  | -0.37% |  |  |  |  | -2
2 |  | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [11 empty] | 77.62%
No. |  | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [11 empty] | VALORES
1 |  | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [11 empty] | 12983553552.42
2 |  | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [11 empty] | 12921957003.96
Cuadro Seguimiento % Ejecutado conforme a la Prórroga No. 1
Fecha |  |  | % Avance Prog | % Avance Acum |  | Valor Prog Facturación |  |  |  | % Avance Ejec |  |  | Valor Ejec Facturación |  |  | % Diferencia |  |  | Diferencia Valor
2025-03-30 |  |  | 7.67% | 7.67% |  | 943256932 |  |  |  | 5.736% |  |  | 705914674.06 |  |  | -1.934% |  |  | -237342257.94
2025-04-06 |  |  | 3.2% | 10.87% |  | 393620849.44 |  |  |  | 4.87% |  |  | 598882226.8097 |  |  | 1.67% |  |  | 205261377.3697
2025-04-13 |  |  | 2.22% | 13.09% |  | 273660215.681 |  |  |  | 1.667% |  |  | 205030669.632 |  |  | -0.5532% |  |  | -68629546.049
2025-04-20 |  |  | 2.72% | 15.81% |  | 333730366.75 |  |  |  | 1.28% |  |  | 157437604.1378 |  |  | -1.44% |  |  | -176292762.6122
2025-04-27 |  |  | 2.709% | 18.52% |  | 333730366.75 |  |  |  | 0.898% |  |  | 110224554.3819 |  |  | -1.811% |  |  | -223505812.3681
2025-05-04 |  |  | 3.04% | 21.56% |  | 373885967 |  |  |  | 2.857% |  |  | 351369103.9483 |  |  | -0.1831% |  |  | -22516863.0517
2025-05-11 |  |  | 1.961% | 23.52% |  | 241228545.763 |  |  |  | 0.7398% |  |  | 91005200.2351 |  |  | -1.221% |  |  | -150223345.5279
2025-05-18 |  |  | 3.4% | 26.92% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.6984% |  |  | 85904360.2137 |  |  | -2.702% |  |  | -332317792.3163
2025-05-25 |  |  | 3.4% | 30.32% |  | 418222152.53 |  |  |  | 0.9987% |  |  | 122845728.6773 |  |  | -2.401% |  |  | -295376423.8527
2025-06-01 |  |  | 3.4% | 33.72% |  | 418222152.53 |  |  |  | 1.19% |  |  | 146431293.706 |  |  | -2.21% |  |  | -271790858.824
2025-06-08 |  |  | 3.89% | 37.61% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 1.95% |  |  | 239257994.9976 |  |  | -1.94% |  |  | -239237350.1029
2025-06-15 |  |  | 3.89% | 41.5% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 5.055% |  |  | 621845598.0267 |  |  | 1.165% |  |  | 143350252.9262
2025-06-22 |  |  | 3.89% | 45.39% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 2.961% |  |  | 364241809.4853 |  |  | -0.9288% |  |  | -114253535.6152
2025-06-29 |  |  | 3.89% | 49.28% |  | 478495345.1005 |  |  |  | 5.993% |  |  | 737121093.2862 |  |  | 2.103% |  |  | 258625748.1857
2025-07-06 |  |  | 3.95% | 53.23% |  | 485875736.03 |  |  |  | 2.4% |  |  | 294731865.08 |  |  | -1.55% |  |  | -191143870.95
2025-07-13 |  |  | 3.95% | 57.18% |  | 485875736.03 |  |  |  | 1.92% |  |  | 235682092.42 |  |  | -2.03% |  |  | -250193643.61
2025-07-20 |  |  | 3.95% | 61.13% |  | 485875737.03 |  |  |  | 3.91% |  |  | 480771399.96 |  |  | -0.04% |  |  | -5104337.07
2025-07-27 |  |  | 3.95% | 65.08% |  | 485875737.03 |  |  |  | 3.421% |  |  | 420850947.5462 |  |  | -0.5286% |  |  | -65024789.4838
2025-08-03 |  |  | 2.97% | 68.05% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 3.69% |  |  | 453853516 |  |  | 0.7197% |  |  | 88524165.1135
2025-08-10 |  |  | 2.97% | 71.02% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 6.209% |  |  | 763785975.5196 |  |  | 3.239% |  |  | 398456624.6331
2025-08-17 |  |  | 2.97% | 73.99% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 6.232% |  |  | 766607887.0197 |  |  | 3.262% |  |  | 401278536.1332
2025-08-24 |  |  | 2.97% | 76.96% |  | 365329350.8865 |  |  |  | 5.049% |  |  | 621058795.593 |  |  | 2.079% |  |  | 255729444.7065
Total |  |  | 76.96% | 76.96% |  | 9466581431.042 |  |  |  | 69.72% |  |  | 8574854390.7359 |  |  | -7.235% |  |  | -891727040.3061
2. CONTROL DE HITOS.
No. |  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [12 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
|  | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
|  | PRELIMINARES | [12 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
|  | EXCAVACIONES | [12 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
|  | CIMENTACION | [12 empty] | 2024-12-14 |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 0 |  | -45640
|  | ESTRUCTURA | [12 empty] | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-05 |  |  |  | -5 |  | -45843
|  | ENCHAPES | [12 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [12 empty] | 2025-09-23 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [12 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | CARPINTERIA METALICA | [12 empty] | 2025-09-26 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | PINTURA | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
|  | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [12 empty] | 2025-09-30 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [14 empty] | 422
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 18/08/2025 al 24/08/2025 se realizaron las siguientes actividades: El 19/08/2025 la SDSCJ remite el correo SOLICITUD AJUSTE DE DOCUMENTOS PRORROGA CONTRATO 2162-2022. El 20/08/2025 Findeter remite el correo RV: Visita Conjunta Uri Tunjuelito - FGN. El 20/08/2025 Findeter remite el correo RE: SOLICITUD AJUSTE DE DOCUMENTOS PRORROGA CONTRATO 2162-2022. El 20/08/2025 la SDSCJ remite el correo RE: Acta de seguimiento de obra # 54 - 14/08/2025. El 20/08/2025 la SDSCJ remite el correo RE: 2202552023022, Respuesta oficio Rad No. 2-2025-48072 – Solicitud de Justificación y soportes para modificaciones contractuales – Rta al Rad 1-2025-37945. El 20/08/2025 Findeter remite el correo RV: Requerimiento SST- visita técnica, obra en ejecución - Proyecto: URI Tunjuelito. El 21/08/2025 la SDSCJ remite el coreo RV: SOLICITUD INFORMACION CONSTRUCCIÓN URI TUNJUELITO. El 21/08/2025 la SDSCJ remite el correo RV: Requerimiento SST- visita técnica, obra en ejecución - Proyecto: URI Tunjuelito. El 21/08/2025 la SDSCJ remite el correo RV: SOLICITUD INFORMACION CONSTRUCCIÓN URI TUNJUELITO. El 22/08/2025 la SDSCJ remite el correo Punto de conexión eléctrica del proyecto URI Tunjuelito. El 22/08/2025 Findeter remite a la SDSCJ el correo Informe semanal No. 134 URI Tunjuelito.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
1 | En la semana del 18 al 24 de agosto de 2025, se realizó la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista, se evidencio que se encuentra funcionando con normalidad, tanto de manera física como virtual.
2 | En la semana del 18 al 24 de agosto de 2025 se continuó con la recepción de hojas de vida del AID
3 | El día 21 de agosto se participó en el comité de obra No. 55 donde se dio a conocer las actividades realizadas en la semana.
4 | Para la semana del 25 al 31 de agosto de 2025, se tiene previsto mantener la atención en el Punto de Atención Ciudadana
5 | Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18 Y 24 DE AGOSTO DE 2025 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA.
1. Se continua con la mampostería en los pisos 4 y cerrando puntos fijos sur y norte
2. Se continua con las actividades de pañete en los piso, 3 y 4 y en puntos fijos
3. Se cntinua con la instalacion de cielo raso en pisos 1, 2 y 3
4. Se continua con la instalación de tubería descolgada de agua potable, eléctricas sanitaria y RCI en los pisos 3 y 4
5. Se contina con la colocación de piso en baldosa blanco huila en 4 piso y piso 1
6. se continua con la colocacion de estuco en tercer y cuarto piso
7. se cuntinua con los acabados de muros pantallas y diviciones de salas de paso
8. se continua instalacion de cubierta
9. se continua la colocacion de estructura para cubierta
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES