## INDICE INFORME FINANCIERO
INFORME FINANCIERO
Contrato: |  | Contrato Interadministrativo No. SCJ-2162-2022
Fecha firma: |  | 29 de diciembre de 2022
Cliente: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Peridodo Informe: |  | 01 de octubre al 31 de octubre de 2023
Informes:
0 |  | Ficha Técnica
1 |  | Resumen Financiero del Contrato
2 |  | Saldos por CDP
3 |  | Desembolsos del Contrato
4 |  | Ejecución Financiero Contratación Derivada
5 |  | Pagos Asistencia Técnica
7 |  | Rendimientos Financieros
8 |  | Otros Anexos
8.1 |  | Aspectos relevantes Financieros
| 8.2 | Informe GMF
8.3 |  | Flujo de Caja
8.4 |  | Resumen Presupuestal
8.5 |  | Saldo Cuenta de Ahorros

## FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
No. Contrato o Convenio Interadministrativo | Objeto del Contrato o Convenio | Entidad | NIT | Estado del Contrato | Sector | Fecha de Suscripción | Valor Inicial | Fecha de Terminación inicial | CUENTA BANCARIA RECURSOS PROPIOS |  | Modificacion No. 1 | Modificacion No. 2 | Modificacion No. 3 | Modificacion No. 4 |  |  |  | Valor Total Adiciones | Valor Final Contrato | Fecha de Terminación Final | Fecha Liquidación
[9 empty] | ID | Fecha Apertura
SCJ-2162-2022 | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. ALCANCE DEL OBJETO La asistencia técnica incluyen el acompañamiento en términos técnicos, administrativos, legales, sociales, ambientales y financieros, de tal forma que se desarrolle de forma integral el proyecto URI Tunjuelito, y debe finalizar con la obtención de los resultados esperados del proyecto, alcanzando los objetivos de las metas planteadas. | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (SDSCJ) | 899.999.061-9 | VIGENTE | INFRAESTRUCTURA | 2022-12-29 | 21411634465 | 18 (Meses) 30/06/2024 | 220-150-19430-6 | 2023-01-16 |  |  |  | - | - | 0 | - | 0 | 21411634465 |  | -
Note on F3: Usuario: a. vigente b. suspendido c. En Liquidación d. Liquidado e. Terminado f. Terminación Anticipada g. No Ejecutado h. Pendiente Acta de Inicio
Note on G3: MARIA PAULA AREVALO CABRA: Acorde con los sectores determinados por la Entidad

## RESUMEN INFORME FINDETER
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
2023-10-31
| PATRIMONIO AUTÓNOMO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
| Fecha de Corte de la información reportada: |  | 2023-10-31
CONTRATO | 1. TOTAL DESEMBOLSOS |  |  | 2. TOTAL PAGOS CONTRATISTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA |  |  | 3. OTROS GASTOS/INGRESOS |  | 4. RENDIMIENTOS CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO |  |  |  | 5. SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -Recursos Líquidos- (1.3 - 2.3+3.1-3.2 + 4.4)
| 1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL | 1.3. SALDO (1.1 + 1.2 ) | 2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 2.2. PAGADO MES ACTUAL | 2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2) | 3.1. OTROS INGRESOS | 3.2. OTROS GASTOS | 4.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR | 4.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL | 4.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS | 4.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (4.1. + 4.2. - 4.3)
SCJ-2162-2022 | 21176106486 | 0 | 21176106486 |  |  | 0 |  | 5247949.63 | 422012985.92 | 217001500.19 | 422012986 | 217001500.11 | 21387860036.48
[11 empty] | 6. SALDO TOTAL EXTRACTOS FIDUCIARIA |  | 21387860036.48
[11 empty] | 7. DIFERENCIA SALDO CONTABLE VS SALDO EXTRACTOS |  | 0
|  |  |  | VALOR | DESCRIPCIÓN |  |  | SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
|  |  |  | 21387860036.48 | SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)
|  |  |  | 208043713 | TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR
|  |  |  | 0 | CUENTAS X COBRAR
|  |  |  | 0 | RETENCIONES X PAGAR
|  |  |  | 0 | CUENTAS POR PAGAR (PAGOS CAUSADOS)
|  |  |  | 0 | RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO
|  |  |  | 21179816323.48 |  |  |  | 21179816323.48

## SALDOS POR CDP
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
SALDOS COMPROMETIDOS POR CDP Y FUENTE DE RECURSOS
2023-10-31
BALANCE PRESUPUESTAL
CONVENIO | VIGENCIA FISCAL | VALOR CDP 803 | VALOR RP 1595 | VALOR A COMPROMETER (Según Contrato) | VALOR DESCUENTO | VALOR RECIBIDO EN EL P.A. | DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS |  |  |  | TOTAL DISPONIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO | COMPROMETIDO CDR | ADJUDICADO OBRA e INTERVENTORIA + ADICIONES | TOTAL DISPONIBLE PARA CONTRATAR | VALOR GIRADO POR LA FIDUCIARIA A TERCEROS | RETENCIONES POR PAGAR | RETENCIÓN EN GARANTÍA | ASISTENCIA TECNICA | GASTOS Y GRAVAMENES | SALDO POR EJECUTAR
[7 empty] | Asistenica Técnica | GMF Asistencia Técnica | Recursos disponibles para el proyecto | GMF Recursos del proyecto
SCJ-2162-2022 | 2023 | 22000000000 | 21411634465 | 21411634465 | 235527979 | 21176106486 | 1378334139 | 5513336.556 | 19792259010.444 | 78853621.5556 | 19713405388.8884 | 0 | 18287577037 | 1425828351.8884 |  |  |  |  | 5247806.83 | 19713405388.8884
RESUMEN COMPROMETIDO CDR
DISTRIBUCION DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO |  | COMPROMETIDO CDR
Proceso | Valor | No. CDR | VALOR CDR | GMF | TOTAL COMPROMETIDO
Consultoría de estudios, diseños, obtención de permisos y licencias y construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunjuelito. (Llave en mano) | 766836834 | CDR No. 1 | 695279800 | 2781119.2 | 698060919.2
Construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunjuelito. | 16819066810.76 | CDR No. 1 | 16818749400 | 67274997.6 | 16886024397.6
Total contrato llave en mano | 17585903644.76 | TOTAL CDR OBRA | 17514029200 | 70056116.8 | 17584085316.8
DISTRIBUCION DE RECURSOS SEGÚN CONTRATO |  | COMPROMETIDO CDR
Proceso | Valor | No. CDR | VALOR CDR | GMF | TOTAL COMPROMETIDO
Interventoría al contrato de estudios y diseños obtención de permisos y licencias y construcción | 219154555.1 | CDR No. 2 | 218476130 | 873904.52 | 219350034.52
Interventoría al contrato de construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Tunjuelito. | 2228242126 | CDR No. 2 | 866597550 | 3466390.2 | 870063940.2
Total contrato de interventoría del contrato llave en mano | 2447396681.1 | TOTAL CDR INTERVENTORIA | 1085073680 | 4340294.72 | 1089413974.72
Note on H14: El valor de $235.527.979 corresponde al descuento de 1,1% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

## DESEMBOLSOS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL DE INGRESO DE RECURSOS
2023-10-31
CONVENIO | CDP | RP | VIGENCIA FISCAL | VALOR INICIAL CDP | VALOR APROPIADO RP | GIRO 1 | FECHA DEL GIRO | GIRO 2 | FECHA DEL GIRO | TOTALES | DESCUENTO APLICADO | PENDIENTE POR RECIBIR
SCJ-2162-2022 | 803 | 1595 | 2022 | 22000000000 | 21411634465 | 21176106486 | 2023-03-27 |  |  | 21176106486 | 235527979 | 0
Totales |  |  |  |  | 21411634465 | 21176106486 |  | 0 |  | 21176106486 | 235527979 | 0
Note on L13: El valor de $235.527.979 corresponde al descuento de 1,1% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como se evidencia en la imagen adjunta

## E.F. CONTRATACIÓN DERIVADA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATACIÓN DERIVADA (OBRA, ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORIAS)
31/10/2023
CONTRATADO
[6 empty] | OBRA | [9 empty] | POR CONTRATAR
[6 empty] | INTERVENTORIA | [9 empty] | PRECONTRACTUAL
LIQUIDADO
EN LIQUIDACION
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | CDP | RP | No. CDR EXPEDIDO | VIGENCIA FISCAL | ORIGEN DE RECURSOS | VALOR PRESUPUESTO | O-I | CONVOCATORIA | OBJETO | PLAZO | LUGAR DE EJECUCION | CONTRATADO O POR CONTRATAR | CONTRATISTA | NIT | VALOR CONVOCATORIA | VALOR ADJUDICADO | REFORMULACION O ADICIONES | VALOR ADJUDICADO CON REFORMULACIÓN | PENALIZACION | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | VALOR ACTA No. 1 | RETEGARANTIA | FECHA DE PAGO | VALOR ACTA No. 2 | RETEGARANTIA | ORDEN DE PAGO / No. FACTURA | FECHA DE PAGO | TOTAL PAGOS | TOTAL RETEGARANTIA | SALDO POR PAGAR | SALDO POR PAGAR MENOS RETEGARANTIAS | EJECUCION FINANCIUERA
SCJ-2162-2022 | 803 | 1595 | 1 | 2022 | PROPIOS | 17514029200 | OBRA | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 14 MESES | BOGOTÁ D.C. | CONTRATADO | CONSORCIO CONSTRURI | 901.722.726-5 | 17514029200 | 17273655800 | 0 | 17273655800 | [9 empty] | 0 | 0 | 17273655800 | 0 | 0%
SCJ-2162-2022 | 803 | 1595 | 2 | 2022 | PROPIOS | 1085073680 | INTERVENTORIA | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 16 MESES | BOGOTÁ D.C. | CONTRATADO | CONSORCIO CONSINFRAESTRUCTURA VE Velnec S.A. 65% ESAO S.A.S. 35% | 901721424-1 | 1085043680 | 1013921237 | 0 | 1013921237 | [9 empty] | 0 | 0 | 1013921237 | 0 | 0%
[28 empty] | 0 | 0 | 18287577037 | 0
RESUMEN VALIDACION
[29 empty] | VALOR TOTAL CONTRATOS | #REF!
[29 empty] | TOTAL PAGADO A DIC 2022 | 0
[29 empty] | SALDO POR PAGAR | #REF!

## SALDO FIC (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. TOTAL EXTRACTOS FIC ANEXO 2
FECHA DE CORTE 31/03/2023
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
0

## PAGOS ASISTENCIA TÉCNICA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL ASISTENCIA TECNICA
2023-10-31
CDP | VALOR CDP | VIGENCIA FISCAL | ASISTENCIA TECNICA
803 | 22000000000 | 2022 | 1378334139
TOTAL |  |  | 1378334139
Pagos | Hitos
1er pago | 10% de la cuota de asistencia técnica, contra Adjudicación de contratación derivada
2do pago | 10% de la cuota de asistencia técnica contra Aprobación de Anteproyecto por parte de la secretaria.
3er pago | 10% de la cuota de asistencia técnica contra obtención de Licencia de Construcción
4to pago | 10% de la cuota de asistencia técnica con suscripción de Acta de Inicio de Obra
5to a 14vo pago | 50% de la cuota de asistencia técnica en 10 pagos mensuales de acuerdo con el cumplimiento de la programación y avance de obra establecida inicialmente en la propuesta.
15vo pago | 10% de la cuota de asistencia técnica, contra la Suscripción de Acta de Recibo por parte de la Secretaria.
Rangos | Cumplimiento de actividades programadas para el periodo |  | Porcentaje Pago cuota Entidad encargada de la asistencia técnica y administración de recursos
Rango 1 | 75%-100% |  | 100%
Rango 2 | 55%-74% |  | 60%
Rango 3 | 25%-54% |  | 30%
Rango 4 | 0%-24% |  | 0%
Aquellos recursos que no se hayan pagado por estar en los rangos 2, 3 y 4, serán reconocidos a FINDETER en el mes siguiente a que se acredite el cumplimiento de acuerdo con el Plan de Trabajo Detallado (PDT) propuesto y cronograma de actividades.

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
CONTROL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2023-10-31
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | AÑO | MES | RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS | RENDIMIENTOS CONSIGNADOS CUENTA DE AHORROS | FECHA DEL REINTEGRO | TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS MES | TOTAL RENDIMIENTOS CONSIGNADOS | SALDO RENDIMIENTOS
SCJ-2162-2022 | 2022 | MARZO | 35996832.67 | 0 |  | 35996832.67 | 0 | 35996832.67
SCJ-2162-2022 | 2022 | ABRIL | 217267166.87 |  |  | 217267166.87 | 0 | 253263999.54
SCJ-2162-2022 | 2022 | MAYO | 215198551.49 | 253264000 | 2023-05-16 | 215198551.49 | 253264000 | 215198551.03
SCJ-2162-2022 | 2022 | JUNIO | 207800148.13 | 215198551 | 2023-06-28 | 207800148.13 | 215198551 | 207800148.16
SCJ-2162-2022 | 2022 | JULIO | 213676026.24 | 207800148 | 2023-07-13 | 213676026.24 | 207800148 | 213676026.4
SCJ-2162-2022 | 2022 | AGOSTO | 213969273.42 | 213676026 | 2023-08-17 | 213969273.42 | 213676026 | 213969273.82
SCJ-2162-2022 | 2022 | SEPTIEMBRE | 208043712.1 | 213969273 | 2023-10-02 | 208043712.1 | 213969273 | 208043712.92
SCJ-2162-2022 | 2022 | OCTUBRE | 217001500.19 | 208043713 | 2023-10-13 | 217001500.19 | 208043713 | 217001500.11
TOTAL | [5 empty] | 1528953211.11 | 1311951711 | 208043712.92
Note on E13: Se ajustaron 0,46 centravos por aproximación al peso
Note on E14: Se ajustaron 0,49 centravos por aproximación al peso
Note on E15: Se ajustaron 0,13 centravos por aproximación al peso
Note on E16: Se ajustaron 0,11 centravos por aproximación al peso
Note on E17: Se ajustaron 0,42 centravos por aproximación al peso
Note on E18: Se ajustaron 0,9 centravos por aproximación al peso

## RETENCIONES (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A CONTROL RETENCIONES
PATRIMONIO AUTÓNOMO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ- SIF- CD- 615 -2022
FECHA DE CORTE 31/03/2023
FECHA CAUSACION | CONTRATISTA | NIT | NÚMERO DE CONTRATO | No. FACTURA | TOTAL FACT | RETENCION ICA | RETE FUENTE | TOTAL PAGADO | FECHA DE PAGO | OBSERVACIONES

## ASPECTOS RELEVANTES FINANCIEROS
ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PERÍODO | DETALLE | OBSERVACIONES FIDUCIARIA-FINDETER
2023-05-01 | El 24 de mayo, el Banco efectuó un retiro de la cuenta por Retención en la fuente | Por error del banco, efectuó retiros por valor total de $1.325.111,39 por concepto registrado en el extracto N.D. RETENCION EN LA FUENTE. Este valor fue devuelto a la cuenta el 30 de mayo de 2023. | OK
2023-05-01 | EL 24 de mayo, el Banco efectuó un retiro de la cuenta por GMF | Por error del banco, efectuó retiros por valor de $1.325.111,39 (Antes mencionados), los cuales generaron GMF por valor de $5.300,44. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | OK
2023-05-01 | El 16 de mayo 2023, el banco efectuó retiro de la cuenta por comision cheque de gerencia | Por error del banco, efectuó cobro de $30.000 por concepto de Comision Cheque de gerencia y $5.700 IVA Comision cheque de gerencia. Asi mismo un GMF correspondiente a los conceptos antes mencionados por valor de $142,80. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | OK
2023-06-01 | El 28 de mayo, hizo reversión del giro de rendimientos | Se evidencia en el extracto que, el 27 de junio el banco hace el retiro por concepto de giro de rendimientos correspondiente al mes de mayo ($215.198.551,00), con su respectivo GMF ($860.794,20). Luego el 28 de junio se evidencia que hay un ingreso a la cuenta por el mismo valor de rendimiento sin GMF. Este mismo dia el banco hace retiro nuevamente por el valor de rendimientos con el GMF. dejando asi, un saldo pendiente por reintegrar a la cuenta de $860.794,20. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | PENDIENTE
2023-08-01 | Devolución de COMISION, GMF | Se evidencia en el extracto que, El 1 de agosto de 2023 el banco hace REINTEGRO GASTOS BANCARIOS que se habian generado por error del banco en mayo 2023. Quedando pendiente el valor de $142,80. Desde la DPNF se está gestionando con la fiduciaria para que el banco devuelva estos recursos al P.A. | OK
2023-09-01 | Reintegro de GMF | El 1 de septiembre de 2023, el banco reintegró el valor de $860.794,20
2023-09-01 | RENDIMIENTO AGOSTO | El rendimiento generado en el mes de agosto de 2023, fueron consignados el 03 de octubre de 2023. Este reporte se reflejará en el informes correspondiente al mes de octubre. Lo anterior, se dió por los tiempos de remision de codigo de barras y la gestión de la fiduciaria
2023-10-01 | GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO | El rendimiento generado en el mes de agosto de 2023, fueron girados el 02 de octubre de 2023
|  |  |  | 2022-05-01 | Mayor permanencia de Interventoría | Comité Fiduciario No. 10 del 25 de marzo de 2022. | 83000000 | 66
|  |  |  | 2022-06-01 | Mayor permanencia de Interventoría | Comité Fiduciario No. 10 del 25 de marzo de 2022. | 83000000 | 68
|  |  |  | 2022-07-01 | Mayor permanencia de Interventoría | Comité Fiduciario No. 10 del 25 de marzo de 2022. | 83000000 | 70
[6 empty] | TOTAL | 249000000

## INFORME GMF
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Banca de Desarrollo S.A.
INFORME GMF
Fecha: Octubre 31 de 2023
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  | ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER |  |  | PAGOS A CONTRATISTAS |  |  | PAGO DE RETENCIONES
FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO FINDETER | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO PROVEEDORES | FECHA | CONCEPTO | GMF GENERADO POR PAGO RETENCIONES
2023-05-16 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO, Y ABRIL 2023 POR $253.264.000 | 1013056
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 |  | 1013056
2023-06-27 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 POR $215.198.551 | 860794.2
2023-06-28 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 POR $215.198.551 | 860794.2
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 |  | 1721588.4
2023-07-13 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 POR $207.800.148,00 | 831200.59
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 |  | 831200.59
2023-08-17 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 POR $213.676.026,00 | 854704.1
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 |  | 854704.1
2023-09-01 | DEVOLUCION 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2023 POR $215.198.551 | -860794.2
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 |  | -860794.2
2023-10-02 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 POR $213.969.273 | 855877.09
2023-10-13 | 4X MIL GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2023 POR $208.043.713 | 832174.85
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 |  | 1688051.94
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS |  | 5247806.83 | TOTAL GMF ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER |  |  | TOTAL GMF PAGOS A CONTRATISTAS |  |  | TOTAL GMF PAGOS RETENCIONES

## FLUJO DE CAJA
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Fecha Corte de la Información: Octubre 31 de 2023
Flujo de Caja del Contrato Inter-Administrativo 2162 de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 21411634465
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 21411634465
Descuento Contribución Estampillas | 235527979
VALOR TOTAL DESCUENTOS ESTAMPILLAS |  | 235527979
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 21176106486
VALOR TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS A LA FECHA |  | 21176106486
TOTAL PAGOS NETOS A CONTRATISTAS |  | 0
Pagos a Contratistas de Obra | 0
Pagos a Contratistas de Interventoría | 0
0
TOTAL PAGOS NETOS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA |  | 0
GMF CAUSADO Y PAGADO |  | 5247806.83
Pagos GMF Giro Rendimientos Financieros | 5247806.83
Pagos GMF Pagos Asistencia Técnica | 0
Pagos GMF Pagos a Contratistas | 0
Pagos GMF Pagos de Retenciones | 0
GASTOS BANCARIOS |  | 142.88
Gastos bancarios por giros de rendimientos | 142.8
Gastos bancarios por reintegrar
Ajuste al mil | 0.08
TOTAL PAGOS RETENCIONES DE LEY |  | 0
Retenciones en la Fuente - IVA | 0
Retenciones de ICA | 0
Pagos por concepto de Otros Descuentos
Pagos Otras Contribuciones | 0
TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA |  | 5247949.71
Rendimientos Financieros y/o Desvalorización (Valor extractos) |  | 217001500.19
TOTAL RECURSOS LIQUIDOS DEL CONTRATO |  | 21387860036.48
Valor Extracto Cuenta de Ahorros | 21387860036.48 | 0
Recibo rendimientos, Marzo y Abril
Recibo rendimientos Mayo
Recibo rendimientos Junio
Recibo rendimientos Julio
NOTA: El rendimiento generado en el mes de agostode 2023, fueron consignados el 03 de octubre de 2023. Este reporte se reflejará en el informes correspondiente al mes de octubre. Lo anterior, se dió por los tiempos de remision de codigo de barras y la gestión de la fiduciaria
Recibo rendimientos Agosto
Recibo rendimientos Septiembre
Note on B32: Este valor corresponde a que por error de banco se giraron 2 veces el valor de GMF correspondiente al giro de rendimientos de mayo 2023. Desde la DPNF se está haciendo seguimiento para que sea reintegrado el valor de $860.794,20 a la cuenta de ahorros
Note on B40: corresponde al redondeo que se le hizo a los rendimientos financieros del mes de marzo, abril, mayo, y junio por ajuste al mil relacionados en el recibo expedido por la secretaria con código de barras para el giro de rendimientos. (Se adjunta pantallazo)

## RESUMEN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Fecha Corte de la Información: Octubre 31 de 2023
Resumen Presupuestal del Contrato Inter-Administrativo
Valor Inicial del Contrato | 21411634465
Adiciones al Contrato
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 21411634465
Descuento Contribución Estampillas | 235527979
Reserva para pago de GMF | 78853621.5556
Pago GMF cancelado por giro rendimientos financieros
RECURSOS LIQUIDOS A ADMINISTRAR |  | 21097252864.4444
TOTAL ADJUDICACIONES |  | 18287577037
Adjudicaciones + Adiciones Obra | 17273655800
Adjudicaciones + Adiciones Interventoría | 1013921237
Adjudicaciones Otros Servicios
CDR´s en trámite | 0
VALOR DISPONIBLE POR COMPROMETER SIN ASISTENCIA TÉCNICA |  | 2809675827.4444
Total Asistencia Técnica | 1378334139
Total GMF asumida en Asistencia Técnica | 5513336.556
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES POR COMPROMETER |  | 1425828351.8884

## SALDO CTA DE AHO
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. TOTAL EXTRACTOS ANEXO 1
PATRIMONIO AUTÓNOMO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022
FECHA DE CORTE 31/10/2023
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-03-27 | ABONO SECRETARIA DISTRITAL SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA |  | 21176106486 | 21176106486
2023-03-31 | RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023 |  | 35996832.67 | 21212103318.67
SALDO EXTRACTO MARZO 2023 |  |  |  | 21212103318.67
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-04-30 | RENDIMIENTOS MES DE ABRIL2023 |  | 217267166.87 | 21429370485.54
SALDO EXTRACTO ABRIL 2023 |  |  |  | 21429370485.54
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-05-16 | GIRO DE RENDIMIENTOS - CHEQUE DE GERENCIA | 253264000 |  | 21176106485.54
2023-05-16 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 1013056 |  | 21175093429.54
2023-05-16 | COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 30000 |  | 21175063429.54
2023-05-16 | IVA COMISION CHEQUE DE GERENCIA | 5700 |  | 21175057729.54
2023-05-16 | GMF COMISION CHEQUE DE GERENCIA E IVA | 142.8 |  | 21175057586.74
2023-04-24 | N.D. RETENCION EN LA FUENTE - Error del banco | 1325111.39 |  | 21173732475.35
2023-05-30 | N.C. RETENCION EN LA FUENTE - Devolucion de las retenciones descontadas |  | 1325111.39 | 21175057586.74
2023-05-31 | GMF Retenciones descontadas por error del banco | 5300.44 |  | 21175052286.3
2023-05-31 | RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023 |  | 215198551.49 | 21390250837.79
SALDO EXTRACTO MAYO 2023 |  |  |  | 21390250837.79
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-06-27 | GIRO DE RENDIMIENTOS MAYO 2023 | 215198551 |  | 21175052286.79
2023-06-27 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 860794.2 |  | 21174191492.59
2023-06-28 | ANU CHEQUE |  | 215198551 | 21389390043.59
2023-06-28 | N.D RENDIMIENTOS | 215198551 |  | 21174191492.59
2023-06-28 | N.D. GMF AUTOMATICO | 860794.2 |  | 21173330698.39
2023-06-30 | RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023 |  | 207800148.13 | 21381130846.52
SALDO EXTRACTO JUNIO 2023 |  |  |  | 21381130846.52
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-07-13 | GIRO DE RENDIMIENTOS | 207800148 |  | 21173330698.52
2023-07-13 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 831200.59 |  | 21172499497.93
2023-07-31 | RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023 |  | 213676026.24 | 21386175524.17
SALDO EXTRACTO JULIO 2023 |  |  |  | 21386175524.17
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-08-17 | GIRO DE RENDIMIENTOS | 213676026 |  | 21172499498.17
2023-08-17 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS | 854704.1 |  | 21171644794.07
2023-08-04 | DEVOLUCION IVA SOBRE COMISION SERVICIOS |  | 5700 | 21171650494.07
2023-08-04 | DEVOL COMISIÓN CHEQUE GERENCIA |  | 30000 | 21171680494.07
2023-08-01 | N.C DEVOLUCION GMF Retenciones descontadas por error del banco |  | 5300.44 | 21171685794.51
2023-08-31 | RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO DE 2023 |  | 213969273.42 | 21385655067.93
SALDO EXTRACTO AGOSTO 2023 |  |  |  | 21385655067.93
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-09-01 | DEVOLUCION N.D. GMF AUTOMATICO |  | 860794.2 | 21386515862.13
2023-09-30 | RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |  | 208043712.1 | 21594559574.23
SALDO EXTRACTO SEPTIEMBRE 2023 |  |  |  | 21594559574.23
DIA | NOMBRE | DEBITO | CREDITO | SALDO
2023-10-02 | GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO | 213969273 |  | 21380590301.23
2023-10-02 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS AGOSTO | 855877.09 |  | 21379734424.14
2023-10-13 | GIRO DE RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE | 208043713 |  | 21171690711.14
2023-10-13 | GMF GIRO DE RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE | 832174.85 |  | 21170858536.29
2023-10-31 | RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2023 |  | 217001500.19 | 21387860036.48
SALDO EXTRACTO OCTUBRE 2023 |  |  |  | 21387860036.48