## FORMATO OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO ESTIMADO PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y PINILLOS (BOLÍVAR)
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | PRECIO TOTAL
1 | Dragado Hidráulico de Corte y Succión Incluye: Draga Hidráulica, Remolcador fluvial, bote para maniobras adaptado con puntales, excavadora para maniobras de dragado, lancha de transporte de tripulación y personal, tubería en PEAD con su equipo de termofusión, equipos para batimetrías con su respectiva lancha, movilización y desmovilización de las dragas y sus equipos de apoyo y demas equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | M3 | 394219
2 | Equipo de apoyo para la Draga de CORMAGDALENA Incluye conjunto de dragado: Excavadora sobre orugas con balde para dragado, remolcador fluvial, bote para maniobra adaptado con puntales y personal para la operación de los equipos. | Día | 90
3 | Dragado con Equipo de Remoción mecánica Incluye conjunto de dragado: Excavadora sobre orugas con balde para dragado, remolcador fluvial, bote para maniobra adaptado con puntales y personal para la operación de los equipos. | Día | 90
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | %
IMPREVISTOS |  |  |  | %
UTILIDAD |  |  |  | %
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19 | %
TOTAL

## APU equipos remoción mecanica (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REPUBLICA DE COLOMBIA
CORMAGDALENA
PRESUPUETO OFICIAL
ITEM No | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
1 | REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS | [6 empty] | DIA
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tr/dia | Rendimiento | Valor unitario
Retroexcavadora sobre orugas Modelo 320 |  |  |  | Oruga | 1000000 | 1 | 1000000
Remolcador de 220 HP |  |  |  | Fluvial | 800000 | 1 | 800000
Bote Adpatado con puntales |  |  |  | Fluvial | 800000 | 1 | 800000
Chalupa |  |  |  | Fluvial | 250000 | 1 | 250000
[7 empty] | Sub-total | 2850000
1,2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor unitario
Combustible retroexcavadora |  |  |  | gln | 9100 | 30 | 273000
Combustible remolcador |  |  |  | gln | 9100 | 15 | 136500
Combustible para la chalupa |  |  |  | gln | 9500 | 10 | 95000
Cables de acero |  |  |  | GL | 12000 | 1 | 12000
Elementos de seguridad |  |  |  | GL | 6741 | 1 | 6741
Motobomba de 2 pulgadas |  |  |  | GL | 12000 | 1 | 12000
Herramientas menores |  |  |  | GL | 5617.5 | 1 | 5617.5
0
[7 empty] | Sub-total | 540858.5
1,3. TRANSPORTE
Material |  |  |  |  | Global | Rend. | Valor unitario
[7 empty] | Sub-total | 0
1,4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Salario/día | Prestaciones | Salario Total | Cantidad | Rendimiento | Valor unitario
MECANICO |  | 83333.3333 | 45833.3333 | 129166.6667 | 1 | 1 | 129166.6667
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  | 83333.3333 | 45833.3333 | 129166.6667 | 1 | 1 | 129166.6667
OPERADOR DE REMOLCADOR |  | 83333.3333 | 45833.3333 | 129166.6667 | 1 | 1 | 129166.6667
CONDUCTOR CHALUPA |  | 50000 | 50000 | 100000 | 1 | 1 | 100000
MARINERO |  | 40000 | 24000 | 64000 | 1 | 1 | 64000
CELADOR |  | 40000 | 24000 | 64000 | 1 | 1 | 64000
[7 empty] | Sub-total | 615500
[6 empty] | COSTO DIRECTO |  | 4006359

## APU DRAGADO DRAGA PARTICULA (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REPUBLICA DE COLOMBIA
MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) – PINILLOS (BOLÍVAR)
CORMAGDALENA
Proponente:
ITEM No | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
3 Y 4 | DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA PARTICULAR | [6 empty] | m3
1. EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa/dia | Rendimiento | Valor unitario
Draga |  |  |  | Succión y Corte | 6552956.6433 | 2240 | 2925.4271
Tubería mínimo 600m |  |  |  | Polipropileno | 900000 | 2240 | 401.7857
Remolcador |  |  |  | Fluvial | 800000 | 2240 | 357.1429
Bote |  |  |  | Fluvial | 750000 | 2240 | 334.8214
Excavadora |  |  |  | Oruga | 1000000 | 2240 | 446.4286
Lancha rápida |  |  |  | Fluvial | 250000 | 2240 | 111.6071
Equipo Batimetríco: Incluye equipo de comunicaciones, chalupa, gasolina y tripulación. |  |  |  | Monohaz | 2430750 | 2240 | 1085.1562 |  | Se realizaran batimetrías de control y seguimiento adicionalmente de las batimetrías exploratorias
el rendimiento corresponde a la unidad de medida y la capacidad de la draga. Se utilia el mismo rendimiento porque el precio se debe calcular con base al metro cúbico de la draga y la capacidad diaria
[7 empty] | Sub-total | 5662.369
2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor unitario
Combustible Dragado |  |  |  | GALON | 9100 | 0.23 | 2093
Combustible Maniobras |  |  |  | GALON | 9100 | 0.1 | 910
Combustible Chalupas |  |  |  | GALON | 9500 | 0.052 | 494
Lubricantes y Aceites |  |  |  | GALON | 55000 | 0.007 | 385
Señalización Preventiva |  |  |  | GLOBAL | 6000 | 0.01 | 60
Otros Materiales |  |  |  | GLOBAL | 50000 | 0.01 | 500
[7 empty] | Sub-total | 4442
3. TRANSPORTE
Material |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Rendimiento | Valor unitario
Movilización entre frentes de trabajo |  |  |  | DÍA | 0.2058 | 2240 | 461
[7 empty] | Sub-total | 461
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Salario/día | Prestaciones | Salario Total | Cantidad | Rendimiento | Valor unitario
OPERADOR DRAGA |  | 83333.3333 | 53333.33 | 136666.6633 | 1 | 2240 | 61.0119
PILOTO DE REMOLCADOR |  | 66666.6667 | 42666.67 | 109333.3367 | 1 | 2240 | 48.8095
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  | 66666.6667 | 42666.67 | 109333.3367 | 1 | 2240 | 48.8095
MAQUINISTA |  | 66666.6667 | 42666.67 | 109333.3367 | 1 | 2240 | 48.8095
CONTRAMAESTRE |  | 66666.6667 | 42666.67 | 109333.3367 | 1 | 2240 | 48.8095
AYUDANTES |  | 26666.6667 | 17066.67 | 43733.3367 | 4 | 2240 | 78.0952
[7 empty] | Sub-total | 334.3452
[6 empty] | COSTO DIRECTO |  | 10899.7143
Note on H12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los rendimiento fueron calculados de acuerdo con un 70% del tiempo de dragado y 30% de maniobras

## Batimetria (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CORMAGDALENA |  | MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) – PINILLOS (BOLÍVAR).
ÍTEM No |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD
3 | EQUIPOS TOPO -BATIMÉTRICOS DEL CONTRATISTA INCLUYE COMBUSTIBLE | [6 empty] | DÍA
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 EQUIPO
Descripción |  |  |  | Tipo | Tarifa / Día | Rendimiento | Valor unitario
Equipo completo de batimetría |  |  |  | Monohaz | 1200000 | 1 | 1200000
Equipos comunicaciones (AVANTEL Y CELULAR, MODEM) |  |  |  |  | 14000 | 1 | 14000
Chalupa 6 pasajeros |  |  |  | Fluvial | 250000 | 1 | 250000
[7 empty] | Sub-total | 1464000
1.2. MATERIALES
Descripción |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Cantidad | Valor unitario
Gasolina |  |  |  | Galón | 10600 | 35 | 371000
Herramientas menores |  |  |  | Global | 10000 | 1 | 10000
Comidas |  |  |  | Global | 24000 | 3 | 72000
Hospedaje |  |  |  | Global | 30000 | 2 | 60000
[7 empty] | Sub-total | 513000
1,3. TRANSPORTE
Material |  |  |  |  | Global | Rend. | Valor unitario
[7 empty] | Sub-total | -
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Salario/mes | Prestaciones | Salario Total | Cantidad | Rendimiento | Valor unitario
TRIPULACION DE BATIMETRIA |  | 275000 | 178750 | 453750 | 1 | 1 | 453750
[7 empty] | Sub-total | 453750
COSTO DIRECTO | [7 empty] | 2430750

## Análisis de APU (hidden)
12 | EVALUACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS (AIU)
| Costos de administración (A) | %
12.1 | Costos de licitación y contrato
| Preparación de propuesta | 0.15%
| Pólizas de seguros contractuales | 1%
| Impuesto de Timbre contrato | 1%
| Publicación en el Diario Oficial | 0.15%
12.2 | Personal técnico y administrativo Logística
| Personal técnico y administrativo de oficina | 1.6%
| Staff de obra con prestaciones | 2%
| Personal de base en obra en tiempo espera, celaduría técnica | 3%
12.3 | Costos de instalación
| Instalaciones prov.; transportes; servicios públicos; comunicaciones; mantenimiento de instalaciones. | 2%
| Permisos y peritazgos | 0%
12.4 | Costos de oficina
| Equipos de oficina, papelería, fotos, fotocopias | 1.05%
| Costo proporcional oficina central | 0.25%
12.5 | Seguridad industrial, Higiene y Salud Ocupac.; Programas sociales y comunitarios; Plan de manejo ambiental (inc. Ens. laboratorio, etc.) | 2%
12.6 | Impuestos indirectos
| RETEICA | 0.8%
| Suma costos administración ( A ) | 15%
| Imprevistos ( I ) | 5%
| Utilidad ( U ) | 5%
| Total AIU | 25%