## PRES OFICIAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO OFICIAL | VALOR TOTAL OFICIAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1,1,1 | Adecuación campamento o alquiler espacio (oficinas,almacen,baños, etc) | gl | 1 |  | 0
1,1,2 | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1 |  | 0
1,1,3 | Cerramiento en polisombra, Incluye bases de apoyo y parales de madera. | m | 54 |  | 0
1,1,4 | Valla informativa Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1 |  | 0
1,1,5 | Localización, trazado y replanteo interior o exterior (obra nueva o existente) | m² | 519 |  | 0
2 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES |  |  |  | 0
1.2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
1,2,1 | Demolición placa de contrapiso/incluye cargue, retiro y disposicion de escombros | m² | 65 |  | 0
1,2,1,2 | Demolición de pañete/enchapes y acabados(indiferente del material) e<= 4cm/cargue+retiro | m² | 28.63 |  | 0
1,2,1,4 | Demolición de columnas en concreto (independiente de la sección o altura) Incluye cargue, retiro | m³ | 2.31 |  | 0
1,2,1,5 | Demolición de baldosa de piso, incluye el afinado h <= 4cm. cargue, retiro, disposición de escombro | m² | 559.57 |  | 0
1,2,1,7 | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape.Incluye cargue, retiro, | m² | 102.67 |  | 0
1,2,1,10 | Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales. | m | 94.71 |  | 0
1,2,1,11 | Corte con pulidora y disco por piso (acabados y placa de contrapiso) | m | 134.2 |  | 0
1,2,1,12 | APUNTALAMIENTOS Y ALZAPRIMADOS PARA REFORZAMIENTOS | GLB | 1 |  | 0
1.3 | DESMONTES |  |  |  | 0
1,2,2,1 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 6 |  | 0
1,2,2,2 | Desmonte de teja de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 614.86 |  | 0
1,2,2,3 | Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento | u | 19 |  | 0
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0
2.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 0
2,1,1 | Excavación manual en material común para cimentaciones. Incluye cargue, retiro, disposición de esco | m³ | 125.6 |  | 0
2,1,2 | Relleno manual con material seleccionado de sitio | m³ | 35.2 |  | 0
2.2 | CIMIENTOS |  |  |  | 0
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e=5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio. | m² | 138.18 |  | 0
2.2.2 | Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 20.17 |  | 0
2.2.3 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 16.1268 |  | 0
2.2.4 | Placa de contrapiso en concreto e>8<=12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 | m² | 130 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
2,3,1 | Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 4835.6 |  | 0
2,3,2 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 650 |  | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 0
3.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0
3.1.1 | Caja de inspeccion70x70 | u | 5 |  | 0
3,1,2 | Excavación manual material común en zanja para redes | m³ | 22 |  | 0
3.1.4 | Relleno con gravilla | m³ | 12 |  | 0
3,1,5 | Relleno con material de la excavacion | m³ | 10 |  | 0
3.2 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0
3,2,1 | Codo 90 CxC 3" | u | 12 |  | 0
3,2,2 | Codo 90 CxC 4" | u | 26 |  | 0
3,2,2 | Semicodo cxc 4" | u | 8 |  | 0
3,2,3 | Tubería PVC-S 3" | m | 36 |  | 0
3,2,3 | Tubería PVC-S 4" | m | 84 |  | 0
3,2,5 | Unión PVC-S 3" | u | 6 |  | 0
3,2,5 | Unión PVC-S 4" | u | 10 |  | 0
3,2,7 | Yee PVC-S 4" | u | 5 |  | 0
3.3 | FILTROS |  |  |  | 0
3,3,1 | Tubería PVC-S 4" perforada | m | 7 |  | 0
3,3,2 | Relleno en grava para filtro | m3 | 1 |  | 0
3,3,3 | Geotextil NT1600 | m² | 9 |  | 0
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0
4.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi | m³ | 16.28 |  | 0
4.1.6 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 18.1 |  | 0
4.1.8 | Losas aéreas macizas h=12 cm | m² | 12 |  | 0
4.2 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0
4,2,1 | Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 5428 |  | 0
4,2,2 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 75.6 |  | 0
4.4 | ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA |  |  |  | 0
4,3,4 | Suplemento de cerchas de cubierta con alfardas en madera 4"x2" | UN | 12 |  | 0
5 | MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARQUITECTONICO |  |  |  | 0
5.2 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0
5,1,2 | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 108.59 |  | 0
5,1,3 | Muros en bloque hueco Nº4 estriado 9x23x33. | m² | 53.74 |  | 0
5.3 | REMATES Y MESONES |  |  |  | 0
5,3,1 | Alfajías prefabricadas o fundidas (concreto e=.10 x a=variable) | m | 9.11 |  | 0
5,3,2 | Cortasoles prefabricadas en concreto 0,45x0,08 | m | 57.92 |  | 0
5,3,4 | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada (h=.10) | m | 10.14 |  | 0
5,3,3 | Tanque prefabricado en concreto y acabado en granito (1m3) | u | 1 |  | 0
5,3,6 | Bordillo concreto e=10 h=.20 | m | 33.11 |  | 0
5,3,7 | Dinteles en concreto de 3000 psi(15x15) (incluye acero de refuerzo). Mezclado en sitio. | m | 21.03 |  | 0
5,3,8 | Mesón en concreto para lavamanos corrido granito pulido negro (incluye soporte, faldón y salpicadero) | m | 4.1 |  | 0
5,3,8 | Mesón en concreto con acabado en granito pulido color blanco o negro con faldon y salpicadero | m | 1.45 |  | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.3 | Codo HG 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.8 | Tubería HG 1/2" | m | 3 |  | 0
7.1.8 | Tubería HG 1" | m | 1 |  | 0
7.1.9 | Tubería PVC.P RDE 9 1/2" | m | 9 |  | 0
7.1.15 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 24 |  | 0
7.1.10 | Unión HG 1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.16 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1.1/4" | u | 2 |  | 0
7.1.24 | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.23 | Válvula cheque 1-1/2" | u | 1 |  | 0
7.1.14 | Válvula flotador 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.25 | Válvula compuerta 1" | u | 3 |  | 0
7.1.13 | Válvula compuerta 1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1,1/4" | u | 2 |  | 0
7.1.18 | Buje PVC-P 1-1/2"x1-1/4" | u | 1 |  | 0
7.1.19 | Codo 90° H.G. 1-1/2" | u | 4 |  | 0
7.1.20 | Copa HG 1-1/2"x1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.21 | Tee HG 1-1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.22 | Tubería HG Ø 1-1/2" | m | 4 |  | 0
| REDES PVC-PRESIÓN |  |  |  | 0
7.2.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.1 | Accesorios PVC-P Ø1-1/2" | u | 4 |  | 0
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1-1/2" | u | 3 |  | 0
7.1.2 | Buje 1"x1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.2 | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 5 |  | 0
7.2.3 | Buje PVC-P 3/4"x1/2" | u | 11 |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 2 |  | 0
7.1.2 | Buje PVC-P 1-1/2"x1" | u | 3 |  | 0
7.2.4 | Codo PVC-P 1/2" | u | 12 |  | 0
7.2.6 | Codo PVC-P 1" | u | 17 |  | 0
7.1.11 | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 2 |  | 0
7.2.5 | Codo 90° PVC-P 3/4" | u | 4 |  | 0
7.1.1 | Tee PVC-P 1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.7 | Tee PVC-P 3/4" | u | 8 |  | 0
7.2.8 | Tee PVC-P 1" | u | 4 |  | 0
7.1.11 | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 3 |  | 0
7.2.11 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 30 |  | 0
7.2.10 | Tuberia PVC-P RDE 11 Ø 3/4" | m | 7 |  | 0
7.2.9 | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 30 |  | 0
7.2.22 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 9 |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1" | u | 3 |  | 0
7.1.11 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 1 |  | 0
7.2.12 | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 6 |  | 0
| PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0
7,3,1 | Salida suministro 1/2" para ducha | u | 2 |  | 0
7,3,1 | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 6 |  | 0
7,3,2 | Salida suministro 1/2" para llave manguera | u | 1 |  | 0
7,3,2 | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 1 |  | 0
7,3,3 | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0
7,3,4 | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5 |  | 0
7,3,6 | Tapón de prueba 1/2" | u | 34 |  | 0
7.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0
7,5,1 | Buje 3"x2" | u | 1 |  | 0
7,5,2 | Buje 4"x2" | u | 1 |  | 0
7,5,3 | Buje 4"x3" | u | 3 |  | 0
7,5,4 | Codo cxc 2" | u | 9 |  | 0
7,5,5 | Codo cxc 3" | u | 8 |  | 0
7,5,7 | Semicodo CxC 2" | u | 18 |  | 0
7,5,9 | Semicodo CxC 4" | u | 7 |  | 0
7,5,12 | Tubería PVC-L 2" | m | 30 |  | 0
7,5,13 | Tubería PVC-L 3" | m | 6 |  | 0
7,5,14 | Tubería PVC-N 6" | m | 6 |  | 0
7,5,16 | Tubería PVC-S 2" | m | 12 |  | 0
7,5,17 | Tubería PVC-S 3" | m | 6 |  | 0
7,5,18 | Tubería PVC-S 4" | m | 18 |  | 0
7,5,19 | Yee PVC-S 4"x2" | u | 11 |  | 0
7,5,19 | Yee PVC-S 4"x3" | u | 2 |  | 0
7,5,20 | Yee PVC-S 2" | u | 4 |  | 0
7,5,23 | Yee PVC-S 3"x2" | u | 6 |  | 0
7,5,22 | Yee PVC-S 4" | u | 4 |  | 0
7,5,15 | Tubería PVC-N 4" | m | 30 |  | 0
7.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0
7,6,1 | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 6 |  | 0
7,6,2 | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 1 |  | 0
7,6,3 | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1 |  | 0
7,6,4 | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 5 |  | 0
7,6,6 | Salida sanitaria 2" para ducha | u | 2 |  | 0
7,6,5 | Sifon 2" | u | 3 |  | 0
7,6,6 | Sifón 3" | u | 2 |  | 0
7,6,7 | Tapón de prueba 2" | u | 26 |  | 0
7,6,8 | Tapón de prueba 3" | u | 4 |  | 0
7,6,9 | Tapón de prueba 4" | u | 10 |  | 0
7.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
3.1.2 | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1 |  | 0
7,7,2 | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1 |  | 0
7,7,3 | Prueba de estanqueidad | gl | 1 |  | 0
7,7,4 | Prueba de presión | gl | 1 |  | 0
7,7,5 | Tanque plástico de 1000 lt | u | 1 |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0
8.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0
6.3.1.8 | ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3x4AWG + 4AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO. | ml | 20 |  | 0
6.3.1.8 | Acometida 3F5H CU THHN/THWN en cable 3x4AWG + 4AWG (N) + desnudo 6 AWG. No incluye condulinado. | ml | 6 |  | 0
8,1,4 | Acometida en tuberia conduit EMT 1" con 2x8+1x8+1x8T | ml | 35 |  | 0
8,1,3 | Cable telefonico tipo interior de 10 pares | ml | 15 |  | 0
8,1,3 | Cable telefonico tipo exterior de 10 pares | ml | 20 |  | 0
8,1,4 | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | ml | 40 |  | 0
8,1,4 | Acometida en Cable THWN 3x8+8+8T no incluye condulinado | ml | 26 |  | 0
8,1,6 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | u | 1 |  | 0
8,1,6 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1" | u | 2 |  | 0
8,1,4 | Suministro e instalacion de tuberia conduit EMT 1" | ml | 32 |  | 0
8.2 | CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  |  | 0
8,2,1 | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | Un | 1 |  | 0
8.4 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 0
8,4,1 | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | Un | 1 |  | 0
8,4,2 | Certificacion retie/retilap expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | Un | 1 |  | 0
| ILUMINACION |  |  |  | 0
8,5,5 | Aplique tortuga apto para uso a la intemperie, bombillo ahorrador 26W E27. | Un | 29 |  | 0
8,5,2 | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | Un | 6 |  | 0
8,5,6 | Luminaria de emergencía tipo LED de 10W 120V | Un | 26 |  | 0
8,5,7 | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | Un | 58 |  | 0
8,5,8 | Luminaria LED tipo lineal hermética de 2x54W 120V | Un | 1 |  | 0
| MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES |  |  |  | 0
8,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE. | Un | 1 |  | 0
8,6,1 | Medidor trifasico electromagnetico de 50 a 150 AMP, calibrado y certificado por CIDET | Un | 1 |  | 0
8,6,3 | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A | Un | 1 |  | 0
| SALIDAS |  |  |  | 0
8,6,2 | Cajas de paso de 30x,30x,20 cms | Un | 2 |  | 0
8,7,2 | Salida Iluminacion de emergencia en tuberia EMT de 3/4" | Un | 32 |  | 0
8,7,9 | Salida para alumbrado en tuberia EMT de 3/4" , Alambre No 12, caja galv. e interruptor | Un | 87 |  | 0
8,7,3 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato, red regulada | Un | 20 |  | 0
8,7,5 | Salida tomacorriente GFCI para instalar en muro en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4", cajas de paso, incluye aparato. | Un | 8 |  | 0
8,7,4 | Salida tomacorriente doble tierra aislada para instalar en canaleta, red regulada, incluye aparato, no incluye cableado. | Un | 24 |  | 0
8,1,5 | Cable trensado 3No. 12 AWG en canaleta para red regulada | ml | 250 |  | 0
8,7,1 | Salida para salvaescaleras en tubería EMT 3/4" cable No. 10 THHN/AWG | Un | 1 |  | 0
8,7,6 | Salida para access point en techo en conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8,7,7 | Salida de para rack en conductor cable de cobre THHN No. 10 AWG, tuberia EMT de 3/4",Tomacorriente y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
8,7,10 | Salida para proyector (videobeam ) en techo conductor cable de cobre THHN No. 12 AWG, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso | Un | 1 |  | 0
6.8.10 | Salida de ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso, incluye ventilador | Un | 19 |  | 0
6.8.11 | Salida para regulador de velocidad del ventilador en conductor cable de cobre THHN, tuberia EMT de 3/4" y cajas de paso, incluye regulador | Un | 15 |  | 0
8,7,11 | Salida sensor de movimiento de 360 grados tecnologia combinada en tuberia conduit PVC 3/4", alambre No 12 AWG, incluye aparato, alcance 42m. | Un | 3 |  | 0
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0
8,8,1 | Barraje de tierra en caja | Un | 2 |  | 0
8,8,2 | Puesta a Tierra con Varilla Cu-Cu de 2,44 m, incluye todos los accesorios de instalación | Un | 1 |  | 0
8.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X150 AJUSTABLE (75-100)AMP. | Un | 1 |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X100 AJUSTABLE (75-100)AMP. | Un | 1 |  | 0
8,9,3 | Automatico tipo industrial de caja moldeada 3x50 A | Un | 2 |  | 0
8,9,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 4 |  | 0
8,9,4 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | UN | 2 |  | 0
8,9,5 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 33 |  | 0
8,9,5 | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 |  | 0
8,9,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 |  | 0
8,9,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Tablero eléctrico bifasico tipo Minipragma para Tablero regulado, 18 circuitos 208/120V | UN | 1 |  | 0
8,9,7 | Tablero monofásico tipo minipragma para automáticos de riel din según planos de 6 ctos | Un | 1 |  | 0
8,9,8 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A o 1x30A. | Un | 13 |  | 0
8,9,9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | Un | 1 |  | 0
8,9,7 | Suministro de Tablero tipo Minipragma para instalación de 6 telerruptores y 6 pulsadores NA en la tapa; control de Alumbrado | Un | 1 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Telerruptores 1x20A, 120V | UN | 8 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Pulsadores NA, 15A, 120V para instalar en tapa | UN | 8 |  | 0
8,9,7 | Suministro e instalación de Conmutador manual trifasico de 3x40 A , 208V en caja | Un | 1 |  | 0
| SISTEMA DE DETECION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL |  |  |  | 0
8,10,1 | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | Un | 1 |  | 0
8,10,5 | Estacion Manual con señalizacion de emergencia sonora luminosa | Un | 1 |  | 0
| SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO | Un | 16 |  | 0
8,10,3 | Salida para panel de incendio | Un | 1 |  | 0
8,10,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES | Un | 1 |  | 0
| CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
| CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0
8,12,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP | ml | 600 |  | 0
8,12,3 | FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45 | Un | 28 |  | 0
8,10,1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | ml | 15 |  | 0
8,11,3 | SALIDA PARA ANTENA TV (COAXIAL) , CABLEADO RG6 75Ω. PROM 8MTS | Un | 1 |  | 0
8,11,3 | SALIDA TOMA TV (COAXIAL) EN CANALETA, INCLUYE APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS | UN | 7 |  | 0
8,11,2 | Antena de televisión aérea multicanal de 13 elementos alta ganancia | UN | 1 |  | 0
8,12,1 | CANALETA METALICA CON DIVISION 20X85 CMS LAMINA COLD ROLLED CAL 22 | ml | 155 |  | 0
8,11,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. | ml | 10 |  | 0
8,12,13 | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6A | UND | 34 |  | 0
8,12,14 | Parch cord de 7´ cat 6A | UND | 34 |  | 0
8,12,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 10 KVA- 208 V-60 Hz | UND | 1 |  | 0
8,12,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 CON CUATRO PUERTOS DE FIBRA | Un | 1 |  | 0
8,12,4 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A | Un | 2 |  | 0
8,12,9 | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | Un | 1 |  | 0
8,12,11 | Organizadores dobles horizontales | Un | 3 |  | 0
8,12,12 | Organizadores verticales | Un | 2 |  | 0
8,12,15 | Certificaciones UTP CAT 6A | Un | 34 |  | 0
8,11,1 | Strip telefónico 2 Regletas de 10 pares Ref. 110 | u | 1 |  | 0
| PAÑETES |  |  |  | 0
| PAÑETES |  |  |  | 0
9,1,1 | Pañete estructural con malla de refuerzo (incluye filos y dilataciones) | m² | 100 |  | 0
9,1,2 | Anclaje para pañete estructural a placa, en acero 1/4"x 30cm - Perf. 3/8" x 10cm | un | 90 |  | 0
9,1,3 | Pañete impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 203.82 |  | 0
9,1,4 | Pañetes lisos exteriores (incluye filos y dilataciones) | m² | 121.44 |  | 0
9,1,5 | Pañete LISO CORRIENTE 1:2 (inc filos y dilataciones) | m² | 182.16 |  | 0
10 | CUBIERTA |  |  |  | 0
10.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0
10.1.3 | Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 4 mm con foil de aluminio | m² | 12.85 |  | 0
10.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0
10,2,1 | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo Hun | m² | 574 |  | 0
10,2,2 | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 225 |  | 0
10,2,3 | Caballete de cubierta en lámina Alucinc | m | 12.4 |  | 0
10.3 | ACCESORIOS DE CUBIERTA |  |  |  | 0
10,3,1 | Canal en lamina galvanizada Cal .20. Suministro e instalación con wash primer + esmalte | m | 114.64 |  | 0
10,3,2 | Flashing en lamina galvanizada cal 22 (longitud de desarrollo 50 cm). | m | 29.86 |  | 0
10,3,3 | Cúpulas tragantes tipo granada 4´´ en Aluminio | u | 18 |  | 0
10,3,4 | Mantenimiento estructura de cubierta (incluye anticorrosivo y esmalte) | m² | 127.48 |  | 0
11 | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0
11.1 | BASES |  |  |  | 0
11,1,1 | Alistado de pisos h=4cm | m² | 456.76 |  | 0
| PISOS |  |  |  | 0
11,2,1 | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 456.72 |  | 0
11,2,2 | Zócalo de granito vibroprensado | m | 237.04 |  | 0
11,2,3 | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 67.38 |  | 0
11,2,4 | Bocapuerta en granito pulido + Dilatacion en bronce | m | 19.56 |  | 0
11,2,5 | Piso en madera zapan. Acabado : tintilla, sellador minimo 6 manos y laca, segun diseño. | m² | 17.78 |  | 0
11,2,6 | Guardaescobas en madera zapan. Acabado : tintilla, sellador minimo 6 manos y laca, segun diseño. | m | 13.76 |  | 0
12 | CARPINTERIAS |  |  |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
12,1,1 | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 73.73 |  | 0
12,1,2 | Ventanería en aluminio anodizado color natural con persiana y vidrio templado 6mm | m² | 1 |  | 0
12,1,3 | Puerta ventana de corredera en aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado espesor 6mm | m² | 20.31 |  | 0
| CARPINTERÍA EN LÁMINA |  |  |  | 0
12,2,1 | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 para baños de 0,60x1,80m | u | 6 |  | 0
12,2,3 | Puerta tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 7.32 |  | 0
12,2,4 | Puerta tipo14 sencilla entambora/lámina CR18+persiana con o sin mirilla/con montante+marco | m² | 21.84 |  | 0
12,2,5 | Puerta tipo 12 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con platinas horizontales | m² | 6.34 |  | 0
| ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0
14 | ENCHAPES |  |  |  | 0
14,1,1 | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar (incluye filos y líneales) | m² | 149.41 |  | 0
14,1,2 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1 |  | 0
| CIELORRASOS Y DIVISIONES |  |  |  | 0
15.1 | Cielo raso tipo multicell o similar modulación 5x10 cm, incluye soportería, remates laterales y frontal | m² | 16.05 |  | 0
15.3 | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 650 |  | 0
16 | PINTURA |  |  |  | 0
16.1 | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 53.89 |  | 0
16.2 | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 277.16 |  | 0
16.3 | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo I (3 manos/inc. filos y dilataciones) | m² | 711.41 |  | 0
17.1 | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 87.26 |  | 0
17.2 | Esmalte sobre hojas puertas (por cara +filos o tapas) | m² | 78.28 |  | 0
17.3 | Esmalte para perfilería metálica, incluye todas las caras de la geometría | m | 70.74 |  | 0
18 | APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
18.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
18,1,1 | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1 |  | 0
18,1,2 | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 4 |  | 0
18,1,3 | Orinal institucional mediano de colgar color blanco tipo Corona o similar Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
18,1,4 | Lavamanos de incrustar tipo San Lorenzo de Corona o similar. | u | 4 |  | 0
18,1,5 | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia | u | 1 |  | 0
| ACCESORIOS |  |  |  | 0
18,2,1 | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2 |  | 0
18.2.2 | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2 |  | 0
18.2.3 | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 4 |  | 0
18.2.4 | Llave para manguera de 1/2" | u | 1 |  | 0
18.2.5 | Rejillas de piso con sosco | u | 5 |  | 0
18.2.6 | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1 |  | 0
18.2.7 | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | JGO | 1 |  | 0
18.2.8 | Secador eléctrico manos libres acero inox. | U | 3 |  | 0
18.2.9 | Grifería lavamanos tipo push de pared | u | 4 |  | 0
19 | CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0
19.1,2 | Cerradura para acceso espacios interiores | u | 5 |  | 0
19.1,1 | Cerradura para baños | u | 4 |  | 0
19.1,2 | Cerradura para oficinas | u | 2 |  | 0
19.1,3 | Cerradura depósitos y aseo | u | 4 |  | 0
19.1,5 | Barra antipánico horizontal solo salida | u | 2 |  | 0
19.1,6 | Topes medialuna de piso para puertas | u | 17 |  | 0
19.2 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
19.2.1 | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 3 |  | 0
19.2.2 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1 |  | 0
20 | APARATOS ESPECIALES |  |  |  | 0
20.1 | ASCENSORES Y SALVAESCALERAS |  |  |  | 0
20.1 | Microelevador salvaescaleras con anclaje en suelo y pared, incluye instalación y todos los elementos | glb | 1 |  | 0
21 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0
21.1 | ASEO |  |  |  | 0
21.1.1 | Aseo general | m² | 519 |  | 0
21,1,2 | Retiro de escombros | glb | 1 |  | 0
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2 |  | 0
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3 |  | 0
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1 |  | 0
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1 |  | 0
0
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IVA / UTILIDAD |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0

## AIU
03 - SAN JUAN DE URABÁ
CASA DE CULTURA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ANÁLISIS DEL AIU
| VALOR COSTO DIRECTO | 564864968
| TIEMPO PREVISTO DE EJECUCIÓN | 5 | MESES
125634737.6776
1 | GASTOS DE LEGALIZACIÓN Art 7 y 8 Ley 1150/07 |  | TARIFA | COBERTURA | VIGENCIA | 64892494 | 11.49%
| GARANTÍA ANTICIPO DEL 30% |  | 0.4% | 50% | 11 | 1719235
| GARANTÍA CUMPLIMIENTO DEL 20% |  | 0.4% | 30% | 11 | 1031541
| GARANTÍA PRESTACIONES SOCIALES (Del 10% x 4 años) |  | 0.25% | 10% | 41 | 801007
| GARANTÍA ESTABILIDAD DE LA OBRA (Prima de Estabilidad 20% x 2 años) |  | 0.4% | 30% | 60 | 5626587
| AMPARO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 20% |  | 0.75% | 30% | 9 | 1582478
| IMPUESTOS. TASAS, CONTRIBUCIONES DE LEY, EROGACIONES Y OTROS |  | 6.696% |  |  | 54131646
2 | GASTOS BANCARIOS |  |  |  | % | 3122140 | 0.5527%
| TASA 4/1000 TRANSACCIONES |  |  |  | 0.4% | 3017144
| COMISIONES BANCARIAS |  |  |  | 3% | 90514
| IVA COMISIONES |  |  |  | 16% | 14482
3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | DED. | CANTIDAD | BASICO | PRESTACIONES | 123313440 | 21.83%
5 | DIRECTOR | 50% | 1 | 4484000 | 56% | 17487600
7 | RESIDENTE | 100% | 1 | 3023000 | 56% | 23579400
8 | RESIDENTE SOCIAL | 100% | 1 | 2853000 | 56% | 22253400
5 | ASESOR ESTRUCTURAL | 20% | 1 | 4484000 | 56% | 6995040
10 | MAESTRO | 100% | 1 | 1645000 | 56% | 12831000
20 | ALMACENISTA | 100% | 1 | 1038000 | 78% | 9238200
16 | VIGILANCIA | 100% | 2 | 1598000 | 56% | 24928800
| TRASLADOS Y ESTADÍAS |  | 30 | 200000 |  | 6000000
4 | GASTOS GENERALES DE OBRA | DURACION (MESES) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | 6244595 | 1.106%
| CONSUMO ACUEDUCTO |  |  | 5 | 60000 | 300000
| CONSUMO ENERGÍA |  |  | 5 | 100000 | 500000
| CONSUMO TELÉFONOS |  |  | 0 | 150000 | 0
| RADIOS-CELULARES |  |  | 5 | 200000 | 1000000
| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN |  | % CD | 0.3% |  | 1694595
| ALQUILER ELEMENTOS PARA APUNTALAMIENTOS TEMPORALES (INCLUYE CAMILLAS,PARALES, MORDAZAS,CRUCETAS LARGAS Y CORTAS,ANDAMIOS EN GENERAL) | 2 | M2/MES | 350 | 4900
| COMPUTADOR - IMPRESORA | Recuperable | GL | 1 | 400000 | 400000
| MOBILIARIO |  | GL | 1 | 600000 | 600000
| PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN |  | GL | 1 | 300000 | 300000
| PLANOS PARA INTERVENTORÍA |  | GL | 1 | 300000 | 300000
| PLANOS RECORD |  | GL | 1 | 500000 | 500000
| MANUAL DE MANTENIMIENTO |  | GL | 1 | 250000 | 250000
| PAPELERÍA-FOTOCOPIAS |  | MES | 6 | 50000 | 300000
| INFORMES DE OBRA |  | GL | 1 | 100000 | 100000
DIF REDONDEO
5 | SUBTOTAL ADMINISTRACION | 34.98% |  |  |  | 0 | 34.98% | 197572669 | 197572669 | 197572669 | 197572669
6 | IMPREVISTOS | 3.5% |  |  |  | 0 |  | 19770274 | 19770274 | 6915043.415 | 6915043.415
7 | UTILIDAD | 4% |  |  |  | 0 |  | 22594599 | 22594599 | 7902906.76 | 7902906.76
8 | IVA (sobre utilidad) | 16% |  |  |  | 0 |  | 3615136 | 3615136 | 31611627.04 | 31611627.04
9 | TOTAL AIU | 43.2% |  |  |  | 0 |  | 243552678 | 243552678 | 244002246.215 | 244002246.215
808417646
[5 empty] | 519,00 | #VALUE!

## prog
MINISTERIO DE CULTURA
PROYECTO ESPACIOS DE VIDA
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
|  | Proyecto: | 03 - SAN JUAN DE URABÁ - CASA DE CULTURA
|  | MUNICIPIO: | SAN JUAN DE URABÁ |  |  |  | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA | [7 empty] | Fecha: |  | 2014-10-26
|  | CAPÍTULOS | mes | OCULTAR COLUMNA | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | control 1 | control 2
|  |  | VR PARCIAL | SUMA IGUAL Y UNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Cap. | PRELIMINARES |  | 0 | [40 empty] | 0
1,1 | Sub. | OBRAS PRELIMINARES | 7860969 | 7860969 | 1 1: 7860969; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 7860969 | 0
|  | Campamento, vallas, cerramiento |  | 1 | 1 1: 0.33333; 1 2: 0.33333; 1 3: 0.33333 | 1 | 1
1.2 | Sub. | DEMOLICIONES | 8317301 | 8317301 | 1 1: 4158650.5; 2 1: 4158650.5; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 8317301 | 0
|  | Placas, pisos, muros, enchapes |  | 1 | 1 2: 0.1; 1 3: 0.2; 1 4: 0.2; 2 1: 0.2; 2 2: 0.2; 2 3: 0.1 | 1 | 1
1.3 | Sub. | DESMONTES | 6005051 | 6005051 | 1 1: 3603030.6; 2 1: 2402020.4; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 6005051 | 0
|  | Cubierta, aparatos divisiones |  | 1 | 1 3: 0.3; 1 4: 0.3; 2 1: 0.4 | 1 | 1
2 | Cap. | CIMENTACION |  | 0 | [40 empty] | 0
2.1 | Sub. | EXCAVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS Y OTROS | 8564471 | 8564471 | 1 1: 4282235.5; 2 1: 4282235.5; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 8564471 | 0
|  |  |  | 1 | 1 1: 0.1; 1 2: 0.1; 1 3: 0.1; 1 4: 0.2; 2 1: 0.2; 2 2: 0.2; 2 3: 0.1 | 1 | 1
2.2 | Sub. | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN | 37371355 | 37371355 | 1 1: 13079974.25; 2 1: 20554245.25; 3 1: 3737135.5; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 37371355 | 0
|  | Zapatas, vigas y placa |  | 1 | 1 3: 0.1; 1 4: 0.25; 2 1: 0.15; 2 2: 0.15; 2 3: 0.15; 2 4: 0.1; 3 1: 0.1 | 1 | 1
2.3 | Sub. | REFUERZOS DE CIMENTACIÓN | 16706774 | 16706774 | 1 1: 6682709.6; 2 1: 10024064.4; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 16706774 | 0
|  | Acero y mallas |  | 1 | 1 2: 0.1; 1 3: 0.15; 1 4: 0.15; 2 1: 0.15; 2 2: 0.15; 2 3: 0.15; 2 4: 0.15 | 1 | 1
3 | Cap. | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
3.1 | Sub. | OBRAS CIVILES | 4125375 | 4125375 | 1 1: 1856418.75; 2 1: 2268956.25; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 4125375 | 0
|  | Excavaciones y cajas |  | 1 | 1 2: 0.1; 1 3: 0.15; 1 4: 0.2; 2 1: 0.2; 2 2: 0.2; 2 3: 0.15 | 1 | 1
3.2 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS | 3600792 | 3600792 | 1 1: 720158.4; 2 1: 2880633.6; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 3600792 | 0
|  |  |  | 1 | 1 4: 0.2; 2 1: 0.25; 2 2: 0.3; 2 3: 0.25 | 1 | 1
3.3 | Sub. | FILTROS | 250313 | 250313 | 1 1: 0; 2 1: 150187.8; 3 1: 100125.2; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 250313 | 0
|  |  |  | 1 | 2 4: 0.6; 3 1: 0.4 | 1 | 1
4 | Cap. | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
4.1 | Sub. | ELEMENTOS VERTICALES | 8818748 | 8818748 | 1 1: 0; 2 1: 3527499.2; 3 1: 5291248.8; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 8818748 | 0
|  | Columnas |  | 1 | 2 3: 0.1; 2 4: 0.3; 3 1: 0.4; 3 2: 0.2 | 1 | 1
4.2 | Sub. | ELEMENTOS HORIZONTALES | 9976092 | 9976092 | 1 1: 0; 2 1: 498804.6; 3 1: 6983264.4; 4 1: 2494023; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 9976092 | 0
|  | Vigas |  | 1 | 2 4: 0.05; 3 1: 0.05; 3 2: 0.2; 3 3: 0.2; 3 4: 0.25; 4 1: 0.25 | 1 | 1
4.3 | Sub. | PLACAS, LOSAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA | 1207269 | 1207269 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 362180.7; 4 1: 845088.3; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1207269 | 0
|  | Placa maciza, placa aligerada |  | 1 | 3 4: 0.3; 4 1: 0.6; 4 2: 0.1 | 1 | 1
4.5 | Sub. | ACERO DE REFUERZO | 17606784 | 17606784 | 1 1: 0; 2 1: 4401696; 3 1: 10564070.4; 4 1: 2641017.6; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 17606784 | 0
|  |  |  | 1 | 2 3: 0.1; 2 4: 0.15; 3 1: 0.15; 3 2: 0.15; 3 3: 0.15; 3 4: 0.15; 4 1: 0.15 | 1 | 1
4.6 | Sub. | ESTRUCTURA METÁLICA | 15436850 | 15436850 | 1 1: 0; 2 1: 6174740; 3 1: 9262110; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 15436850 | 0
|  | Perfilería pérgola y cubierta |  | 1 | 2 3: 0.15; 2 4: 0.25; 3 1: 0.25; 3 2: 0.2; 3 3: 0.15 | 1 | 1
5 | Cap. | MAMPOSTERIA |  | 0 | [41 empty] | #REF!
5.2 | Sub. | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA | 5755428 | 5755428 | 1 1: 0; 2 1: 1438857; 3 1: 4316571; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 5755428
|  | Muros divisorios |  | 1 | 2 3: 0.1; 2 4: 0.15; 3 1: 0.2; 3 2: 0.2; 3 3: 0.2; 3 4: 0.15 | 1 | 1
6 | Cap. | PREFABRICADOS Y OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO |  | 0 | [41 empty] | 0
6.1 | Sub. | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | 3301285 | 3301285 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 2310899.5; 4 1: 990385.5; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 3301285
|  | Alfajías, gradas, cañuelas, remates |  | 1 | 3 3: 0.3; 3 4: 0.4; 4 1: 0.3 | 1 | 1
6.2 | Sub. | ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO | 4580198 | 4580198 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 4580198; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 4580198 | 0
|  | Bordillos, dinteles y mesones |  | 1 | 4 1: 0.3; 4 2: 0.4; 4 3: 0.3 | 1 | 1
7 | Cap. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
7.1 | Sub. | ACOMETIDA | 1277863 | 1277863 | 1 1: 894504.1; 2 1: 383358.9; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1277863 | 0
|  | Medidor, tuberías, registros y conexión |  | 1 | 1 3: 0.3; 1 4: 0.4; 2 1: 0.3 | 1 | 1
7.2 | Sub. | REDES PVC-P | 859127 | 859127 | 1 1: 128869.05; 2 1: 644345.25; 3 1: 85912.7; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 859127 | 0
|  | Tuberías de distribución general |  | 1 | 1 4: 0.15; 2 1: 0.15; 2 2: 0.3; 2 3: 0.2; 2 4: 0.1; 3 1: 0.1 | 1 | 1
7.3 | Sub. | PUNTOS HIDRAULICOS | 560556 | 560556 | 1 1: 0; 2 1: 280278; 3 1: 280278; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 560556 | 0
|  | Salidas de suministro |  | 1 | 2 3: 0.25; 2 4: 0.25; 3 1: 0.25; 3 2: 0.25 | 1 | 1
7.4 | Sub. | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | 2717057 | 2717057 | 1 1: 1494381.35; 2 1: 1222675.65; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 2717057 | 0
|  |  |  | 1 | 1 3: 0.25; 1 4: 0.3; 2 1: 0.3; 2 2: 0.15 | 1 | 1
7.5 | Sub. | SALIDAS SANITARIAS | 1245693 | 1245693 | 1 1: 0; 2 1: 1245693; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1245693 | 0
|  |  |  | 1 | 2 2: 0.5; 2 3: 0.5 | 1 | 1
7.6 | Sub. | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 608116 | 608116 | 1 1: 121623.2; 2 1: 243246.4; 3 1: 152029; 4 1: 91217.4; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 608116 | 0
|  | Tanque plástico, desinfección, pruebas |  | 1 | 1 3: 0.1; 1 4: 0.1; 2 1: 0.1; 2 2: 0.1; 2 3: 0.1; 2 4: 0.1; 3 1: 0.1; 3 2: 0.05; 3 3: 0.05; 3 4: 0.05; 4 1: 0.05; 4 4: 0.1 | 1 | 1
8 | Cap. | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
8.1 | Sub. | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES | 4637449 | 4637449 | 1 1: 0; 2 1: 2782469.4; 3 1: 1854979.6; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 4637449 | 0
|  | Ducterías y cableados entre tableros |  | 1 | 2 3: 0.3; 2 4: 0.3; 3 1: 0.2; 3 2: 0.2 | 1 | 1
8.2 | Sub. | OBRAS CIVILES | 259857 | 259857 | 1 1: 0; 2 1: 259857; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 259857 | 0
|  | Cajas de inspección PAT |  | 1 | 2 2: 0.3; 2 3: 0.4; 2 4: 0.3 | 1 | 1
7.4 | Sub. | TRAMITES | 5360000 | 5360000 | 1 1: 804000; 2 1: 0; 3 1: 1340000; 4 1: 0; 5 1: 3216000; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 5360000 | 0
|  | Coordinación y aprobación de obras |  | 1 | 1 2: 0.15; 3 3: 0.25; 5 2: 0.3; 5 3: 0.3 | 1 | 1
8.5 | Sub. | LUMINARIAS | 37374754 | 37374754 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 16818639.3; 5 1: 20556114.7; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 37374754 | 0
|  | Apliques y fluorescentes, aviso evacuación |  | 1 | 4 3: 0.2; 4 4: 0.25; 5 1: 0.25; 5 2: 0.25; 5 3: 0.05 | 1 | 1
8.6 | Sub. | MEDIDORES Y EQUIPOS | 837220 | 837220 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 837220; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 837220 | 0
|  | Equipo de medida |  | 1 | 4 2: 0.5; 4 3: 0.5 | 1 | 1
8.7 | Sub. | SALIDAS | 1086190 | 1086190 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 325857; 4 1: 651714; 5 1: 108619; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1086190 | 0
|  | Iluminación, tomas y equipos |  | 1 | 3 3: 0.15; 3 4: 0.15; 4 1: 0.15; 4 2: 0.15; 4 3: 0.15; 4 4: 0.15; 5 1: 0.1 | 1 | 1
8.8 | Sub. | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 534015 | 534015 | 1 1: 0; 2 1: 267007.5; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 267007.5; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 534015 | 0
|  | Para barrajes y rack |  | 1 | 2 3: 0.5; 5 1: 0.5 | 1 | 1
8.9 | Sub. | TABLEROS E INTERRUPTORES | 10570417 | 10570417 | 1 1: 0; 2 1: 2642604.25; 3 1: 7927812.75; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 10570417 | 0
|  | Tableros de distribución |  | 1 | 2 4: 0.25; 3 1: 0.25; 3 2: 0.25; 3 3: 0.25 | 1 | 1
8.1 | Sub. | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL | 7534294 | 7534294 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 7534294; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 7534294 | 0
|  | Estación manual y sensores |  | 1 | 4 2: 0.5; 4 3: 0.5; 7 2: 0; 7 3: 0; 7 4: 0; 8 1: 0; 8 2: 0; 8 3: 0 | 1 | 1
8.12 | Sub. | CABLEADO ESTRUCTURADO | 30136597 | 30136597 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 6027319.4; 5 1: 24109277.6; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 30136597 | 0
|  | Red de voz y datos |  | 1 | 4 4: 0.2; 5 1: 0.2; 5 2: 0.2; 5 3: 0.2; 5 4: 0.2 | 1 | 1
9 | Cap. | PAÑETES |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
9,1 | Sub. | SOBRE MUROS | 16435887 | 16435887 | 1 1: 0; 2 1: 1643588.7; 3 1: 9039737.85; 4 1: 5752560.45; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 16435887 | 0
|  | Pañetes corrientes y estructurales |  | 1 | 2 4: 0.1; 3 1: 0.1; 3 2: 0.15; 3 3: 0.15; 3 4: 0.15; 4 1: 0.2; 4 2: 0.15 | 1 | 1
10 | Cap. | PISOS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
10,1 | Sub. | BASES PISOS Y AFINADOS | 9233860 | 9233860 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 9233860; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 9233860 | 0
|  | Afinados y esmaltados |  | 1 | 4 1: 0.3; 4 2: 0.3; 4 3: 0.4 | 1 | 1
10,2 | Sub. | ACABADOS PISOS | 45596184 | 45596184 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 27357710.4; 5 1: 18238473.6; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 45596184 | 0
|  | Baldosas granito, piso zapán |  | 1 | 4 1: 0.15; 4 2: 0.15; 4 3: 0.15; 4 4: 0.15; 5 1: 0.2; 5 2: 0.2; 8 1: 0; 8 2: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 9 4: 0; 10 1: 0 | 1 | 1
10.3 | Sub. | GUARDAESCOBAS | 12985966 | 12985966 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 5194386.4; 5 1: 7791579.6; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 12985966 | 0
|  | Zócalos y bocapuertas |  | 1 | 4 3: 0.1; 4 4: 0.3; 5 1: 0.3; 5 2: 0.3; 8 1: 0; 8 2: 0; 8 3: 0; 8 4: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 9 4: 0; 10 1: 0 | 1 | 1
11 | Cap. | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
| Sub. | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | 305303 | 305303 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 305303; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 305303 | 0
|  | Imperm manto |  | 1 | 4 2: 0.3; 4 3: 0.3; 4 4: 0.4 | 1 | 1
| Sub. | CUBIERTAS | 103330722 | 103330722 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 61998433.2; 4 1: 41332288.8; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 103330722 | 0
|  | Teja sandwich sin traslapo, tapas, caballete, pérgola |  | 1 | 3 3: 0.3; 3 4: 0.3; 4 1: 0.3; 4 2: 0.1 | 1 | 1
11,3 | Sub. | ACCESORIOS Y OTROS | 7868813 | 7868813 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 5508169.1; 5 1: 2360643.9; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 7868813 | 0
|  | Canales, flanches |  | 1 | 4 3: 0.4; 4 4: 0.3; 5 1: 0.3; 8 3: 0; 8 4: 0; 9 1: 0; 9 2: 0; 9 3: 0; 9 4: 0; 10 1: 0; 10 2: 0 | 1 | 1
12 | Cap. | CARPINTERIA METALICA |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
| Sub. | CARPINTERIA EN ALUMINIO | 27681613 | 27681613 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 27681613; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 27681613 | 0
|  | Ventanería, puertaventana y persianas |  | 1 | 4 1: 0.15; 4 2: 0.3; 4 3: 0.3; 4 4: 0.25 | 1 | 1
12,1 | Sub. | CARPINTERIA EN LAMINA | 13243234 | 13243234 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 2648646.8; 4 1: 10594587.2; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 13243234 | 0
|  | Puertas |  | 1 | 3 4: 0.2; 4 1: 0.2; 4 2: 0.2; 4 3: 0.2; 4 4: 0.2 | 1 | 1
14 | Cap. | ENCHAPES |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
14,1 | Sub. | SOBRE MUROS | 8803835 | 8803835 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 7043068; 5 1: 1760767; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 8803835 | 0
|  | Baldosín porcelana |  | 1 | 4 1: 0.1; 4 2: 0.3; 4 3: 0.2; 4 4: 0.2; 5 1: 0.2 | 1 | 1
14.3 | Sub. | VARIOS | 112261 | 112261 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 112261; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 112261 | 0
|  | Pocetas |  | 1 | 4 2: 0.5; 4 3: 0.5 | 1 | 1
16 | Cap. | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
16,1 | Sub. | APARATOS SANITARIOS | 2480971 | 2480971 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 1240485.5; 5 1: 1240485.5; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 2480971 | 0
|  |  |  | 1 | 4 4: 0.5; 5 1: 0.5 | 1 | 1
16.2 | Sub. | ACCESORIOS | 1023351 | 1023351 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 1023351; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1023351 | 0
|  | Dispensadores, secadores |  | 1 | 5 1: 0.5; 5 2: 0.5 | 1 | 1
16.3 | Sub. | GRIFERIA | 763272 | 763272 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 763272; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 763272 | 0
|  | Grifería pared |  | 1 | [40 empty] | 1 | 1 | bar: 5 1
17 | Cap. | CIELO RASOS Y DIVISIONES |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
6.3 | Sub. | ELEMENTOS EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO | 662864 | 662864 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 132572.8; 5 1: 530291.2; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 662864 | 0
|  | Panelería divisoria |  | 1 | 4 4: 0.2; 5 1: 0.3; 5 2: 0.3; 5 3: 0.2 | 1 | 1
17.1 | Sub. | CIELO RASO | 3001960 | 3001960 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 3001960; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 3001960 | 0
|  | Paneles acústicos |  | 1 | 5 1: 0.5; 5 2: 0.5 | 1 | 1
18 | Cap. | PINTURA |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
18.1 | Sub. | SOBRE MAMPOSTERIA | 9877772 | 9877772 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 5432774.6; 5 1: 4444997.4; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 9877772 | 0
|  |  |  | 1 | 4 2: 0.15; 4 3: 0.2; 4 4: 0.2; 5 1: 0.2; 5 2: 0.2; 5 3: 0.05 | 1 | 1
18.2 | Sub. | SOBRE METAL | 1809449 | 1809449 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 1809449; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1809449 | 0
|  |  |  | 1 | 5 1: 0.5; 5 2: 0.5 | 1 | 1
19 | Cap. | CERRADURAS Y VIDRIOS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
19,1 | Sub. | CERRADURAS | 4538202 | 4538202 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 4538202; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 4538202 | 0
|  |  |  | 1 | 5 1: 0.5; 5 2: 0.5 | 1 | 1
19,2 | Sub. | HERRAJES | 254711 | 254711 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 254711; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 254711 | 0
|  |  |  | 1 | [40 empty] | 1 | 1 | bar: 5 3
19,4 | Sub. | VIDRIOS Y ESPEJOS | 564765 | 564765 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 564765; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 564765 | 0
|  | Espejos de baño |  | 1 | 5 2: 0.5; 5 3: 0.5 | 1 | 1
21 | Cap. | ASEO |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
21,1 | Sub. | ASEO Y LIMPIEZA | 1930713 | 1930713 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 386142.6; 5 1: 1544570.4; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 1930713 | 0
|  | Aseo general y retiros |  | 1 | 4 3: 0.1; 4 4: 0.1; 5 1: 0.2; 5 2: 0.2; 5 3: 0.3; 5 4: 0.1 | 1 | 1
22 | Cap. | APARATOS ESPECIALES |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
22.1 | Sub. | ASECENSORES Y SALVAESCALERAS | 18780000 | 18780000 | 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 18780000; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 18780000 | 0
|  | Microelevador salvaescaleras |  | 1 | 4 2: 0.3; 4 3: 0.4; 4 4: 0.3 | 1 | 1
24. | Cap. | GESTION SOCIAL |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
24.1 | Sub. | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) | 8245000 | 8245000 | 1 1: 1236750; 2 1: 1236750; 3 1: 824500; 4 1: 1649000; 5 1: 3298000; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 8245000 | 0
|  |  |  | 1 | 1 4: 0.15; 2 4: 0.15; 3 3: 0.1; 4 3: 0.2; 5 2: 0.2; 5 3: 0.2 | 1 | 1
24.2 | Sub. | DIVULGACION | 250000 | 250000 | 1 1: 250000; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 250000 | 0
|  |  |  | 1 | [40 empty] | 1 | 1 | bar: 1 2
25 | Cap. | COSTOS INDIRECTOS |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0
25.1 | Sub. | INDIRECTOS | 247749776 | 247749776 | 1 1: 58988041.9048; 2 1: 47190433.5238; 3 1: 47190433.5238; 4 1: 47190433.5238; 5 1: 47190433.5238; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 247749776 | 0
|  |  |  | 1 | 1 1: 0.095238; 1 2: 0.047619; 1 3: 0.047619; 1 4: 0.047619; 2 1: 0.047619; 2 2: 0.047619; 2 3: 0.047619; 2 4: 0.047619; 3 1: 0.047619; 3 2: 0.047619; 3 3: 0.047619; 3 4: 0.047619; 4 1: 0.047619; 4 2: 0.047619; 4 3: 0.047619; 4 4: 0.047619; 5 1: 0.047619; 5 2: 0.047619; 5 3: 0.047619; 5 4: 0.047619 | 1 | 1
[45 empty] | 0 | 0
|  | CAPÍTULOS | mes |  | 1 1: 1; 2 1: 2; 3 1: 3; 4 1: 4; 5 1: 5; 6 1: 6; 7 1: 7; 8 1: 8; 9 1: 9; 10 1: 10
|  | VALOR TOTAL / EJECUCIÓN MENSUAL | 812614744 | 0 | 1 1: 106162316.2048; 2 1: 122804898.0738; 3 1: 176596225.9238; 4 1: 258438332.8738; 5 1: 148612970.9238; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0 | 812614744 | 0
|  | Ejecución mensual % |  |  | 1 1: 13.06%; 2 1: 15.11%; 3 1: 21.73%; 4 1: 31.8%; 5 1: 18.29%; 6 1: 0%; 7 1: 0%; 8 1: 0%; 9 1: 0%; 10 1: 0% | 0 | 0
|  | ACUMULADO EJECUCIÓN MENSUAL |  |  | 1 1: 106162316.2048; 2 1: 228967214.2786; 3 1: 405563440.2024; 4 1: 664001773.0762; 5 1: 812614744; 6 1: 812614744; 7 1: 812614744; 8 1: 812614744; 9 1: 812614744; 10 1: 812614744
|  | Acumulado ejecución mensual % |  |  | 1 1: 13.06%; 2 1: 28.18%; 3 1: 49.91%; 4 1: 81.71%; 5 1: 100%; 6 1: 100%; 7 1: 100%; 8 1: 100%; 9 1: 100%; 10 1: 100%
|  | FACTURACIÓN | 812614744 | 406307372 | 1 1: 53081158.1024; 2 1: 61402449.0369; 3 1: 88298112.9619; 4 1: 129219166.4369; 5 1: 74306485.4619; 6 1: 0; 7 1: 0; 8 1: 0; 9 1: 0; 10 1: 0
|  | Facturación % | 406307372 | 50% | 6.532% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.556% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.87% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.144% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Acumulado Facturación | 50% | 50% | 1 1: 56.53%; 2 1: 64.09%; 3 1: 74.95%; 4 1: 90.86%; 5 1: 100%; 6 1: 100%; 7 1: 100%; 8 1: 100%; 9 1: 100%; 10 1: 100%
-812614744

## CAPÍTULOS
ANEXO 11
03 - SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA - CASA DE LA CULTURA
MC-LP-XX-14
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO OFICIAL | VALOR TOTAL OFICIAL | % DE INCIDENCIA
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.3 | Adecuación campamento o alquiler espacio (oficinas,almacen,baños, etc) | gl | 1,00 | 4635000 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | Valla informativa de licencias de construcción de 2.00x1.00 m en lámina | u | 1,00 | 303032 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.8 | Cerramiento en polisombra, Incluye bases de apoyo y parales de madera. | m | 54,00 | 19263 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.9 | Valla informativa Colombia Humanitaria 3,00x1,50m | u | 1,00 | 543756 | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | Localización, trazado y replanteo interior o exterior (obra nueva o existente) | m² | 519,00 | 2453 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1,3,1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2 | Demolición placa de contrapiso/incluye cargue, retiro y disposicion de escombros | m² | 213.03 | 16827 | 3584656 | #DIV/0!
1.3.1.3 | Demolición de pañete/enchapes y acabados(indiferente del material) e<= 4cm/cargue+retiro | m² | 28.63 | 4267 | 122164 | #DIV/0!
1.3.1.7 | Demolición de columnas en concreto (independiente de la sección o altura) Incluye cargue, retiro | m³ | 2.31 | 102519 | 236819 | #DIV/0!
1.3.1.10 | Demolición de baldosa de piso, incluye el afinado h <= 4cm. cargue, retiro, disposición de escombro | m² | 559.57 | 5697 | 3187870 | #DIV/0!
1.3.1.17 | Demolición de muros e.<=15 cm. en mampostería de arcilla con o sin enchape.Incluye cargue, retiro, | m² | 102.67 | 8643 | 887377 | #DIV/0!
1.3.1.21 | Cortes con pulidora y disco en mampostería y elementos no estructurales. | m | 94.71 | 1177 | 111474 | #DIV/0!
1.3.1.25 | Corte con pulidora y disco por piso (acabados y placa de contrapiso) | m | 134.2 | 1393 | 186941 | #DIV/0!
1,3,2 | DESMONTES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3.2.1 | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye baños, pocetas, lavamanos). | u | 6,00 | 12559 | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2.5 | Desmonte de cubierta (indiferente del tipo y tamaño). Incluye transporte y almacenamiento | m² | 614,86 | 9138 | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2.6 | Desmonte de marco y hoja(s) de puertas-ventana. Incluye transporte y almacenamiento | u | 19,00 | 16374 | #VALUE! | #VALUE!
2 | CIMENTACION |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | Excavación manual en material común para cimentaciones. Incluye cargue, retiro, disposición de esco | m³ | 182.4 | 17389 | 3171754 | #DIV/0!
2.1.6 | Relleno manual con material seleccionado de sitio | m³ | 35.2 | 20558 | 723642 | #DIV/0!
2.2 | CIMIENTOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | Concreto pobre de limpieza e=5 cm f'c=2000 psi. Mezclado en sitio. | m² | 138.18 | 18555 | 2563930 | #DIV/0!
2.2.4 | Zapatas en concreto de 3.000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 20.17 | 496539 | 10015192 | #DIV/0!
2.2.5 | Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 17.83 | 517561 | 9228113 | #DIV/0!
2.2.8 | Placa de contrapiso en concreto e>8<=12 cm f'c=3000 psi. Incluye polietileno cal.4 | m² | 264 | 58955 | 15564120 | #DIV/0!
2.3 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | Acero de 60.000 psi para elementos de cimentación. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 4835,60 | 2974 | #VALUE! | #VALUE!
2.3.3 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 650,00 | 3578 | #VALUE! | #VALUE!
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | OBRAS CIVILES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | Caja de inspeccion70x70 | u | 5,00 | 425452 | #VALUE! | #VALUE!
3.1.4 | Caja para medidor (incluye tapa) | u | 1,00 | 156673 | #VALUE! | #VALUE!
3.1.5 | Excavación manual material común (para redes/inc cargue y retiro sobrantes) | m³ | 22,00 | 17389 | #VALUE! | #VALUE!
3.1.8 | Relleno con gravilla | m³ | 12,00 | 104442 | #VALUE! | #VALUE!
3.1.9 | Relleno con material de la excavacion | m³ | 10,00 | 20558 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | Codo 90 CxC 3" | u | 12,00 | 9007 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.5 | Codo 90 CxC 4" | u | 26,00 | 14465 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.7 | Semicodo cxc 4" | u | 8,00 | 13499 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.8 | Tubería PVC-S 3" | m | 36,00 | 18785 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.9 | Tubería PVC-S 4" | m | 84,00 | 24972 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.11 | Unión PVC-S 3" | u | 6,00 | 5488 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.12 | Unión PVC-S 4" | u | 10,00 | 7510 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.15 | Yee PVC-S 4" | u | 5,00 | 25338 | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | FILTROS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | Geotextil NT1600 | m² | 9,00 | 3731 | #VALUE! | #VALUE!
3.5.5 | Tubería PVC-S 4" perforada | m | 7,00 | 30962 | #VALUE! | #VALUE!
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1.1 | Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto f'c=3000 psi | m³ | 14,71 | 599507 | #VALUE! | #VALUE!
4.2.1 | Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 psi. Mezclado en sitio. | m³ | 15,58 | 640314 | #VALUE! | #VALUE!
4.3.1.2 | Losas macizas h=12 cm | m² | 9,73 | 124077 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | Acero de 60.000 psi para elementos estructurales. Incluye corte, figurado y fijación. | kg | 5850 | 2974 | 17397900 | #DIV/0!
4.5.3 | Mallas electrosoldadas, Incluye corte y fijación. | kg | 58.38 | 3578 | 208884 | #DIV/0!
4.6 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.6.2.20 | Estructura metálica de cubierta (Incluye perfiles, cerchas, templetes, correas y tubos) | kg | 1430 | 10795 | 15436850 | #DIV/0!
5 | MAMPOSTERÍA Y CONCRETO ARQUITECTONICO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.2.6.3 | Muro en bloque hueco Nº5 11,5x23x33 cm | m² | 108.37 | 35665 | 3865016 | #DIV/0!
5.2.6.4 | Muros en bloque hueco Nº4 estriado 9x23x33. | m² | 53.74 | 35177 | 1890412 | #DIV/0!
6.1 | REMATES Y MESONES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1.1 | Alfajías prefabricadas o fundidas (concreto e=.10 x a=variable) | m | 9.11 | 40174 | 365985 | #DIV/0!
6.1.3 | Cortasol prefabricado en concreto | m | 57.92 | 42625 | 2468840 | #DIV/0!
6.1.29 | Remate superior prefabricado en concreto para muro de fachada (h=.10) | m | 10.14 | 46002 | 466460 | #DIV/0!
| Tanque prefabricado en concreto y acabado en granito (1m3) | u | 4,00 | 123600 | #VALUE! | #VALUE!
6.2.7 | Bordillo concreto e=10 h=.20 | m | 33,11 | 45162 | #VALUE! | #VALUE!
6.2.8.1 | Dinteles en concreto de 3000 psi(15x15) (incluye acero de refuerzo). Mezclado en sitio. | m | 21,06 | 37415 | #VALUE! | #VALUE!
6.2.11 | Mesón en concreto con acabado en granito pulido color blanco o negro con faldon y salpicadero | m | 1,45 | 267925 | #VALUE! | #VALUE!
6.2.13 | Mesón en concreto para lavamanos corrido granito pulido negro (inc soporte,faldón/salpicadero) | m | 4,10 | 344886 | #VALUE! | #VALUE!
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1.1 | Adaptador macho PVC-P 1/2" | u | 1,00 | 1015 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.8 | Codo HG 1/2" | u | 2,00 | 2561 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.21 | Tubería HG 1/2" | m | 3,00 | 9252 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.50 | Tubería HG 1" | m | 1,00 | 19727 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.23 | Tubería PVC.P RDE 9 1/2" | m | 9,00 | 4080 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.37 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 24,00 | 8467 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.27 | Unión HG 1/2" | u | 1,00 | 2809 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.39 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 3,00 | 3294 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.30 | Unión PVC-P 1.1/4" | u | 2,00 | 2994 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.49 | Válvula compuerta 1-1/2" | u | 1,00 | 137312 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.48 | Válvula cheque 1-1/2" | u | 1,00 | 168947 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.36 | Válvula flotador 1/2" | u | 2,00 | 62525 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.56 | Válvula compuerta 1" | u | 3,00 | 84707 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.33 | Válvula compuerta 1/2" | u | 2,00 | 57089 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.40 | Buje PVC-P 1,1/4" | u | 2,00 | 4716 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.41 | Buje PVC-P 1-1/2"x1-1/4" | u | 1,00 | 6992 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.42 | Codo 90° H.G. 1-1/2" | u | 4,00 | 9526 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.44 | Copa HG 1-1/2"x1/2" | u | 2,00 | 5174 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.45 | Tee HG 1-1/2" | u | 2,00 | 9674 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.47 | Tubería HG Ø 1-1/2" | m | 4,00 | 20451 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | REDES PVC-PRESIÓN |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.2.1 | Adaptador macho PVC-P Ø 1/2" | u | 3,00 | 1015 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.4 | Accesorios PVC-P Ø1-1/2" | u | 4,00 | 5864 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.8 | Adaptador macho PVC-P Ø 1-1/2" | u | 3,00 | 6572 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.10 | Buje 1"x1/2" | u | 1,00 | 3559 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.11 | Buje PVC-P 1"x3/4" | u | 5,00 | 3559 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.18 | Buje PVC-P 3/4"x1/2" | u | 11,00 | 3979 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.12 | Buje PVC-P 1-1/2"x1/2" | u | 2,00 | 4334 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.14 | Buje PVC-P 1-1/2"x1" | u | 3,00 | 5267 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.20 | Codo PVC-P 1/2" | u | 12,00 | 2196 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.21 | Codo PVC-P 1" | u | 17,00 | 6542 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.22 | Codo 90° PVC-P 1-1/2" | u | 2,00 | 9211 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.24 | Codo 90° PVC-P 3/4" | u | 4,00 | 2456 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.25 | Tee PVC-P 1/2" | u | 1,00 | 2736 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.26 | Tee PVC-P 3/4" | u | 8,00 | 3130 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.27 | Tee PVC-P 1" | u | 4,00 | 4054 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.28 | Tee PVC-P 1-1/2" | u | 3,00 | 8574 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.30 | Tubería PVC-P RDE 9 1/2" | m | 30,00 | 4080 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.31 | Tuberia PVC-P RDE 11 Ø 3/4" | m | 7,00 | 4465 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.32 | Tubería PVC-P RDE 13,5 1" | m | 30,00 | 6342 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.34 | Tubería PVC-P RDE 21 Ø 1-1/2" | m | 9,00 | 8467 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.36 | Unión PVC-P 1" | u | 3,00 | 11636 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.37 | Unión PVC-P 1-1/2" | u | 1,00 | 3294 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.45 | Adaptador macho PVC-P Ø 1" | u | 6,00 | 4912 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | PUNTOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.3.1 | Salida suministro 1/2" para ducha | u | 2,00 | 27593 | #VALUE! | #VALUE!
7.3.2 | Salida suministro 1/2" para lavamanos | u | 6,00 | 27593 | #VALUE! | #VALUE!
7.3.3 | Salida suministro 1/2" para llave manguera | u | 1,00 | 27593 | #VALUE! | #VALUE!
7.3.4 | Salida suministro 1/2" para orinal | u | 1,00 | 27593 | #VALUE! | #VALUE!
7.3.5 | Salida suministro 1/2" para poceta de aseo | u | 1,00 | 27593 | #VALUE! | #VALUE!
7.3.6 | Salida suministro 1/2" para sanitario | u | 5,00 | 27593 | #VALUE! | #VALUE!
7.3.8 | Tapón de prueba 1/2" | u | 34,00 | 3502 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.5.4 | Buje 3"x2" | u | 1,00 | 8080 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.5 | Buje 4"x2" | u | 1,00 | 11584 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.6 | Buje 4"x3" | u | 3,00 | 12950 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.7 | Codo cxc 2" | u | 9,00 | 4750 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.8 | Codo cxc 3" | u | 8,00 | 9007 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.10 | Semicodo CxC 2" | u | 18,00 | 5270 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.12 | Semicodo CxC 4" | u | 7,00 | 13499 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.16 | Tubería PVC-L 2" | m | 30,00 | 7754 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.17 | Tubería PVC-L 3" | m | 6,00 | 10284 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.18 | Tubería PVC-N 6" | m | 6,00 | 31755 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.19 | Tubería PVC-S 2" | m | 12,00 | 13052 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.20 | Tubería PVC-S 3" | m | 6,00 | 18785 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.21 | Tubería PVC-S 4" | m | 18,00 | 24972 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.25 | Yee PVC-S 4"x2" | u | 11,00 | 21266 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.26 | Yee PVC-S 4"x3" | u | 2,00 | 22814 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.28 | Yee PVC-S 2" | u | 4,00 | 8595 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.30 | Yee PVC-S 3"x2" | u | 6,00 | 14959 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.31 | Yee PVC-S 4" | u | 4,00 | 25338 | #VALUE! | #VALUE!
7.5.34 | Tubería PVC-N 4" | m | 30,00 | 21522 | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.6.2 | Salida sanitaria 2" para lavamanos | u | 6,00 | 47082 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.3 | Salida sanitaria 2" para orinal | u | 1,00 | 47082 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.4 | Salida sanitaria 3" para poceta de aseo | u | 1,00 | 57948 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.5 | Salida sanitaria 4" para sanitarios | u | 5,00 | 79366 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.6 | Sifon 2" | u | 3,00 | 9703 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.7 | Sifón 3" | u | 2,00 | 14057 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.8 | Tapón de prueba 2" | u | 26,00 | 7428 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.9 | Tapón de prueba 3" | u | 4,00 | 7544 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.10 | Tapón de prueba 4" | u | 10,00 | 8665 | #VALUE! | #VALUE!
7.6.1 | Salida sanitaria 2" para ducha | u | 2,00 | 47082 | #VALUE! | #VALUE!
7.7 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.7.6 | Desinfección del sistema de agua potable | gl | 1,00 | 74539 | #VALUE! | #VALUE!
7.7.9 | Prueba de estanqueidad | gl | 1,00 | 66950 | #VALUE! | #VALUE!
7.7.10 | Prueba de presión | gl | 1,00 | 52373 | #VALUE! | #VALUE!
7.7.11 | Tanque plástico de 1000 lt | u | 1,00 | 414254 | #VALUE! | #VALUE!
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1.012 | Suministro e instalacion de tuberia conduit EMT 1" | ml | 32 | 13645 | 436640 | #DIV/0!
8.1.016 | ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3x4AWG + 4AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO. | ml | 20 | 42657 | 853140 | #DIV/0!
8.1.039 | Acometida en tuberia conduit EMT 1" con 2x8+1x8+1x8T | ml | 35 | 31413 | 1099455 | #DIV/0!
8.1.054 | Cable telefonico tipo interior de 10 pares | ml | 15 | 4179 | 62685 | #DIV/0!
8.1.055 | Cable telefonico tipo exterior de 10 pares | ml | 20 | 8079 | 161580 | #DIV/0!
8.1.067 | Acometida en Cable THWN 2x8+8+2x8T sin condulinado | ml | 40 | 20523 | 820920 | #DIV/0!
8.1.069 | Acometida en Cable THWN 3x8+8+8T no incluye condulinado | ml | 26 | 20523 | 533598 | #DIV/0!
8.1.071 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1-1/4" | u | 1 | 135977 | 135977 | #DIV/0!
8.1.076 | Suministro e instalacion de bajante en tubería conduit IMC 1" | u | 2 | 118299 | 236598 | #DIV/0!
8.1.100 | Acometida 3F5H CU THHN/THWN en cable 3x4AWG + 4AWG (N) + desnudo 6 AWG. No incluye condulinado. | ml | 6 | 49476 | 296856 | #DIV/0!
8.2 | CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.2.001 | Caja de inspeccion 0,30x0,30x0,30 m (incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marco en angulo 1 11/2 x 1 1/2 x 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm) | Un | 1 | 259857 | 259857 | #DIV/0!
8.4 | TRAMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.4.001 | Certificacion retie expedido por organismo acreditado ante la superintendencia de industria y comercio, debe incluir: 1) estudio del diseño e informe de recomendaciones de ajuste del mismo en etapa previa a la obra. 2) Visita de inspeccion al sitio de las obras, una vez se finalice la ejecucion de las mismas 3) emision final del certificado. | Un | 1 | 2860000 | 2860000 | #DIV/0!
8.4.002 | Tramites por parte de ingeniero electricista ante operador de red local (o.r) incluye todas y cada una de las gestiones, tramites o acciones requeridas y/o exigidas a que haya lugar a fin de poder hacer uso de las instalaciones con la debida legalizacion del suministro de energia electrica, tales como ajuste de planos y calculos, rotulacion, de acuerdo a los formatos or, radicacion y seguimiento a la documentacion, coordinacion de visitas y gestiones ante el or | Un | 1 | 2500000 | 2500000 | #DIV/0!
8.5 | ILUMINACION |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.5.003 | Aplique tortuga apto para uso a la intemperie, bombillo ahorrador 26W E27. | Un | 29 | 69961 | 2028869 | #DIV/0!
8.5.032 | Aviso de Evacuacion tipo led de 10W. | Un | 6 | 198205 | 1189230 | #DIV/0!
8.5.063 | Luminaria de emergencía tipo LED de 10W 120V | Un | 32 | 338205 | 10822560 | #DIV/0!
8.5.065 | Luminaria LED lineal de 54 W 120 V | Un | 58 | 398205 | 23095890 | #DIV/0!
8.5.068 | LUMINARIA LED TIPO APLIQUE LINEAL DE 25W 120V Hermetica | Un | 1 | 238205 | 238205 | #DIV/0!
8.6 | MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.6.004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, CON ESPACIO PARA PIN DE CORTE. | Un | 1 | 296282 | 296282 | #DIV/0!
8.6.005 | Medidor trifasico electromagnetico de 50 a 150 AMP, calibrado y certificado por CIDET | Un | 1 | 540938 | 540938 | #DIV/0!
8.7 | SALIDAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.7.002 | Salida bifásica para salvaescaleras | Un | 1 | 95780 | 95780 | #DIV/0!
8.11.005 | Cajas de paso de 30x,30x,20 cms | Un | 2 | 69961 | 139922 | #DIV/0!
8.11.007 | Sensor fotoelectrico para instalar en techo con alcance de 42 m2 | Un | 3 | 153961 | 461883 | #DIV/0!
8.7.006 | Salida para antena de TV | Un | 1 | 55949 | 55949 | #DIV/0!
8.7.023 | SALIDA PARA VIDEO BEAM EN TUBERIA CONDUIT EMT 1" | Un | 2 | 166328 | 332656 | #DIV/0!
8.8 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.8.004 | Barraje de tierra en cuarto de comunicaciones | Un | 2 | 159008 | 318016 | #DIV/0!
8.8.005 | Varilla de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,44m | Un | 1 | 184403 | 184403 | #DIV/0!
8.8.006 | Interconexion entre medidor y varilla en Cu 6 | ml | 3 | 10532 | 31596 | #DIV/0!
8.9 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.9.001 | Automatico tipo industrial de caja moldeada 3x50 A | Un | 2 | 214690 | 429380 | #DIV/0!
8.9.005 | Interruptor automático de riel DIN de 1x20 A. | Un | 13 | 32817 | 426621 | #DIV/0!
8.9.010 | Suministro e instalacion de interruptor enchufable 1 x 20A, calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 33 | 15262 | 503646 | #DIV/0!
8.9.011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 | 33262 | 66524 | #DIV/0!
8.9.016 | Tablero monofásico tipo minipragma para automáticos de riel din según planos de 6 ctos | Un | 1 | 119102 | 119102 | #DIV/0!
8.9.022 | Suministro e instalación de interruptor enchufable 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UN | 2 | 15262 | 30524 | #DIV/0!
8.9.023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 3X40A; 25KA/240V. Calidad Legrand, Siemens, Merlin Gerin o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 4 | 206320 | 825280 | #DIV/0!
8.9.033 | Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos 3F5H, con puerta y espacio para totalizador, barraje para 200a barra neutro y barra tierra calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. | UN | 2 | 414927 | 829854 | #DIV/0!
8.9.037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | Un | 2 | 26762 | 53524 | #DIV/0!
8.9.041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X100 AJUSTABLE (75-100)AMP. | Un | 1 | 246720 | 246720 | #DIV/0!
8.9.042 | Suministro e instalacion Descargador DPS por sobretensiones tipo II, 208/120V, con interruptor termomagnetico 3x50A incluye cofre | Un | 1 | 2767442 | 2767442 | #DIV/0!
8.9.067 | Suministro de Tablero tipo Minipargma para instalación de 6 telerruptores y 6 pulsadores NA en la tapa; control de Alum | Un | 1 | 933183 | 933183 | #DIV/0!
8.9.068 | Suministro e instalación de Tablero eléctrico bifasico tipo Minipragma para Tablero regulado, 18 circuitos 208/120V | UN | 1 | 234402 | 234402 | #DIV/0!
8.9.069 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL 2X40A | Un | 1 | 44317 | 44317 | #DIV/0!
8.9.073 | Suministro e instalación de Conmutador manual trifasico de 3x40 A , 208V en caja | Un | 1 | 276644 | 276644 | #DIV/0!
8.9.076 | Suministro e instalación de Telerruptores 1x20A, 120V | UN | 8 | 72349 | 578792 | #DIV/0!
8.9.077 | Suministro e instalación de Pulsadores NA, 15A, 120V para instalar en tapa | UN | 8 | 64961 | 519688 | #DIV/0!
8.9.078 | Suministro e instalación de gabinete para control de iluminacion con 13 pulsadores con | UN | 1 | 1254954 | 1254954 | #DIV/0!
8.9.086 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL 3X150 AJUSTABLE (75-100)AMP. | Un | 1 | 429820 | 429820 | #DIV/0!
8.1 | SISTEMA DE DETECION DE INCENDIOS Y TUBERIA GENERAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.10.001 | SALIDA ESTACION MANUAL CON SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SONORA LUMINOSA | Un | 3 | 390396 | 1171188 | #DIV/0!
8.10.002 | SALIDA PARA DETECCION DE INCENDIOS, en cable paralelo 2x18 INCLUYE SENSOR DE HUMO | Un | 16 | 211792 | 3388672 | #DIV/0!
8.10.004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALARMA DETECCION DE INCENDIOS PARA 20 SEÑALES | Un | 1 | 2974434 | 2974434 | #DIV/0!
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.12 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.12.003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CLASE 6A 4 PARES CMR AMP | ml | 1060 | 3882 | 4114920 | #DIV/0!
8.12.005 | Certificaciones UTP CAT 6A | Un | 60 | 18600 | 1116000 | #DIV/0!
8.12.007 | FACEPLATE MODULAR DOBLE RJ 45 | Un | 28 | 23500 | 658000 | #DIV/0!
8.12.028 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT 3/4" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | ml | 15 | 9247 | 138705 | #DIV/0!
8.12.034 | SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA PVC 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 15 MTS | UN | 7 | 83702 | 585914 | #DIV/0!
8.12.036 | CANALETA METALICA CON DIVISION 12X5 CMS LAMINA COLD ROLLED CAL 22 | ml | 155 | 16414 | 2544170 | #DIV/0!
8.12.037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC DE 1" PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. | ml | 10 | 7860 | 78600 | #DIV/0!
8.12.045 | PATCH CORD AMP RJ-45 3' CAT. 6A | UND | 60 | 27240 | 1634400 | #DIV/0!
8.12.047 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 10 KVA- 208 V-60 Hz | UND | 1 | 12632954 | 12632954 | #DIV/0!
8.12.051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 CON CUATRO PUERTOS DE FIBRA | Un | 1 | 3869054 | 3869054 | #DIV/0!
8.12.052 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA 6A | Un | 2 | 913766 | 1827532 | #DIV/0!
8.12.056 | Rack abierto metalico de 19" de ancho, 1,50 m de altura pintura electrostatica | Un | 1 | 654402 | 654402 | #DIV/0!
8.12.060 | Organizadores dobles horizontales | Un | 3 | 53849 | 161547 | #DIV/0!
8.12.062 | FACEPLATE sencillo RJ 45 | Un | 4 | 15961 | 63844 | #DIV/0!
8.12.067 | Caja strip y regleta de 10 pares | u | 1 | 56555 | 56555 | #DIV/0!
9 | PAÑETES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | PAÑETES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1.1 | Pañete impermeabilizado integralmente (incluye filos y dilataciones). | m² | 203.82 | 23824 | 4855808 | #DIV/0!
9.1.2 | Pañetes lisos interiores. (incluye filos y dilataciones) | m² | 182.16 | 17829 | 3247731 | #DIV/0!
9.1.3 | Pañetes lisos exteriores (incluye filos y dilataciones) | m² | 121.44 | 21672 | 2631848 | #DIV/0!
9.1.6 | Pañete estructural con malla de refuerzo (incluye filos y dilataciones) | m² | 100 | 57005 | 5700500 | #DIV/0!
11.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0 | 3.176%
11.1.4 | Impermeabilización con manto asfáltico Morter Plas AL-80 de 4 mm con foil de aluminio | m² | 12.85 | 23759 | 305303 | 2.957%
11.2 | CUBIERTA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.2.1.2 | Cubierta sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano 50 mm de espesor, tipo Hun | m² | 625,28 | 155658 | #VALUE! | #VALUE!
11.2.1.6 | Tapa remate borde de cubierta sandwich deck | m | 225,00 | 24728 | #VALUE! | #VALUE!
11.2.1.9 | Caballete de cubierta en lámina Alucinc | m | 12,40 | 35249 | #VALUE! | #VALUE!
11.3 | ACCESORIOS DE CUBIERTA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.3.1.3 | Canal en lamina galvanizada Cal .20. Suministro e instalación con wash primer + esmalte | m | 114,64 | 47645 | #VALUE! | #VALUE!
11.3.2.3 | Flashing en lamina galvanizada cal 22 (longitud de desarrollo 50 cm). | m | 29,86 | 29911 | #VALUE! | #VALUE!
11.3.3 | Cúpulas tragantes tipo granada 4´´ en Aluminio | u | 18,00 | 14707 | #VALUE! | #VALUE!
11.3.6 | Mantenimiento estructura cubierta (incluye anticorrosivo y esmalte) | m² | 127,48 | 9797 | #VALUE! | #VALUE!
10 | PISOS BASES Y ACABADOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | BASES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1.2 | Alistado de pisos h=4cm | m² | 473.34 | 20216 | 9569041 | #DIV/0!
10.3 | PISOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.2.4.1 | Baldosa de granito vibroprensada color blanco huila tipo Alfa o similar 30 x 30. (Incluye destronque | m² | 473.34 | 99834 | 47255426 | #DIV/0!
10.3.2.1 | Zócalo de granito vibroprensado | m | 237.04 | 17790 | 4216942 | #DIV/0!
10.3.2.6 | Guardaescoba media caña en granito pulido | m | 67.38 | 38795 | 2614007 | #DIV/0!
10.3.2.8 | Bocapuerta en granito pulido + Dilatacion en bronce | m | 19.56 | 34284 | 670595 | #DIV/0!
10.2.7.3 | Piso en madera zapan. Acabado : tintilla, sellador minimo 6 manos y laca, segun diseño. | m² | 17.78 | 300725 | 5346891 | #DIV/0!
10.3.4.2 | Guardaescoba en madera | m | 13.75 | 9995 | 137431 | #DIV/0!
12 | CARPINTERIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1.4 | Persiana en aluminio anodizado color natural | m² | 73,73 | 264842 | #VALUE! | #VALUE!
12.1.6 | Puerta ventana de corredera en aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio templado espesor 6mm | m² | 20,31 | 387908 | #VALUE! | #VALUE!
12.1.7 | Ventanería en aluminio anodizado color natural, vidrio templado 5mm | m² | 0,97 | 284949 | #VALUE! | #VALUE!
12.2 | CARPINTERÍA EN LÁMINA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.2.1.10 | Puerta en lámina cold rolled galvanizada C.18 para baños de 0,60x1,80m | u | 6,00 | 330038 | #VALUE! | #VALUE!
12.2.1.41 | Puerta tipo 8 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con persiana, con o sin mirilla | m² | 7,32 | 325535 | #VALUE! | #VALUE!
12.2.1.47 | Puerta tipo 12 doble entamborada en lámina c.r. galvanizada cal.18, con platinas horizontales | m² | 6,34 | 325535 | #VALUE! | #VALUE!
12.2.1.49 | Puerta tipo14 sencilla entambora/lámina CR18+persiana con o sin mirilla/con o sin montante+marco | m² | 21,84 | 312097 | #VALUE! | #VALUE!
14 | ACABADOS DE MUROS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | ENCHAPES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1.1.6 | Cerámica Artica Blanco 30 x 45 Corona o similar (incluye filos y líneales) | m² | 149,41 | 58924 | #VALUE! | #VALUE!
14.3.1 | Poceta de aseo 50X50 cm prefabricada en granito pulido | u | 1,00 | 112381 | #VALUE! | #VALUE!
17 | CIELORRASOS Y DIVISIONES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1.10 | Cielo raso tipo multicell o similar | m² | 16,05 | 187038 | #VALUE! | #VALUE!
6.3.8 | Paneles en láminas de fibrocemento para divisiones baños | m² | 6,50 | 101979 | #VALUE! | #VALUE!
18 | PINTURA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1.1 | Pintura acrílica lavable (Inc. filos y dilataciones) | m² | 53.89 | 10384 | 559594 | #DIV/0!
18.1.4 | Pintura tipo Koraza o similar para muros exteriores, 2 manos (Inc. filos y dilataciones) | m² | 277.16 | 13684 | 3792657 | #DIV/0!
18.1.5 | Pintura muros interiores sin estuco y vinilo tipo I (3 manos/inc. filos y dilataciones) | m² | 711.41 | 7767 | 5525521 | #DIV/0!
18.2.1 | Esmalte sobre marcos lámina (comprende todas las caras de su geometría) | m | 87.26 | 4233 | 369372 | #DIV/0!
18.2.2 | Esmalte sobre hojas puertas (por cara +filos o tapas) | m² | 78.28 | 9657 | 755950 | #DIV/0!
18.2.11 | Esmalte para perfilería metálica, incluye todas las caras de la geometría | m | 70.74 | 9671 | 684127 | #DIV/0!
16 | APARATOS SANITARIOS. GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1.1 | Sanitario para discapacitados. Color blanco tipo corona o similar. | u | 1,00 | 432356 | #VALUE! | #VALUE!
16.1.3 | Sanitarios de tanque. Color blanco tipo corona o similar. | u | 4,00 | 205346 | #VALUE! | #VALUE!
16.1.4 | Orinal institucional mediano de colgar color blanco tipo Corona o similar Inc. Griferia | u | 1,00 | 575869 | #VALUE! | #VALUE!
16.1.6 | Lavamanos de incrustar tipo San Lorenzo de Corona o similar. Inc. Griferia tipo push. | u | 1,00 | 305501 | #VALUE! | #VALUE!
16.1.7 | Lavamanos de colgar, discapacitados. Corona o similar. Inc. Griferia | u | 1,00 | 345861 | #VALUE! | #VALUE!
16.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.2.1 | Dispensador papel en acero inoxidable 400 m | u | 2,00 | 93451 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.3 | Dispensador jabón liquido en acero inoxidable | u | 2,00 | 132488 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.4 | Taparregistro acero inoxidable con cerradura | u | 4,00 | 71286 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.5 | Llave para manguera de 1/2" | u | 1,00 | 23672 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.6 | Rejillas de piso con sosco | u | 5,00 | 9188 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.7 | Barras de apoyo para personas con movilidad reducida | u | 1,00 | 160374 | #VALUE! | #VALUE!
16.2.8 | Juego de incrustaciones porcelana (accesorios baño discapacitados) | u | 1,00 | 38565 | #VALUE! | #VALUE!
16.3.1 | Grifería lavamanos tipo push de pared | u | 4,00 | 190818 | #VALUE! | #VALUE!
19 | CERRADURAS Y ESPEJOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.1.1 | Cerradura para acceso espacios interiores | u | 5,00 | 77064 | #VALUE! | #VALUE!
19.1.2 | Cerradura para baños | u | 4,00 | 77064 | #VALUE! | #VALUE!
19.1.3 | Cerradura para oficinas | u | 2,00 | 77064 | #VALUE! | #VALUE!
19.1.6 | Cerradura depósitos y aseo | u | 4,00 | 65734 | #VALUE! | #VALUE!
19.1.8 | Barra antipánico horizontal solo salida | u | 2,00 | 1713781 | #VALUE! | #VALUE!
19.2.3 | Topes medialuna de piso para puertas | u | 17,00 | 14983 | #VALUE! | #VALUE!
19.4 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
19.4.1 | Espejos biselados y pulidos cuatro lados, de 4 mm | m² | 3 | 104493 | 313479 | #DIV/0!
19.4.4 | Espejo para baño persona con movilidad reducida Incluye marco y soporte inclinado | u | 1,00 | 251286 | #VALUE! | #VALUE!
21 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21.1 | ASEO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21.1.1 | Aseo general | m² | 519,00 | 2827 | #VALUE! | #VALUE!
21.1.4 | Retiro de escombros | gl | 1,00 | 463500 | #VALUE! | #VALUE!
22 | APARATOS ESPECIALES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22.1 | ASCENSORES Y SALVAESCALERAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22.1.11 | Microelevador salvaescaleras con anclaje en suelo y pared, incluye instalación y todos los elementos | gl | 1 | 18780000 | 18780000 | #DIV/0!
24. | GESTION SOCIAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24.1 | TALLERES (incluye todos los insumos y alquileres necesarios para su correcta ejecución) |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24.1.1 | Taller sectorial (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3,00 | 505000 | #VALUE! | #VALUE!
24.1.2 | Taller de convocatoria amplia (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 2,00 | 875000 | #VALUE! | #VALUE!
24.1.3 | Mesa de trabajo (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3,00 | 165000 | #VALUE! | #VALUE!
24.1.4 | Jornada de integración (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1,00 | 1855000 | #VALUE! | #VALUE!
24.1.5 | Reuniones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 3,00 | 585000 | #VALUE! | #VALUE!
24.1.6 | Asamblea (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | u | 1,00 | 875000 | #VALUE! | #VALUE!
24.2 | DIVULGACION |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24.2.1 | Cartelera (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1,00 | 150000 | #VALUE! | #VALUE!
24.2.2 | Pendones (de acuerdo con lo consignado en el plan de acción social) | gl | 1,00 | 100000 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 34.98% | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 3.5% | 0
|  | UTILIDAD |  | 4% | 0
|  | IVA / UTILIDAD |  | 16% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0 | #DIV/0!