## Hoja1
REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA.
CONVOCATORIA N° PAF-EUC-018-2015
ETAPA 1: REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (Incluye IVA)
ETAPA 2
COSTOS DIRECTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
01 | PRELIMINARES
0101 | PRELIMINARES (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0101001 | Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas, planos y referencias. | M2 | 4550.2216 |  | 0
0101002 | Limpieza, Descaporte y Retiro de Sobrantes del área de terreno a trabajar. | M2 | 4723.9216 |  | 0
0101003 | Movimiento de tierra mecanico y retiro de sobrantes | M3 | 4278.2528 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
02 | CIMENTACIÓN
0101 | CIMENTACIÓN (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0202001 | Excavación manual y retiro de sobrantes | M3 | 387 |  | 0
| Excavación mecanica y retiro de sobrantes | M3 | 903 |  | 0
0202002 | Solado en concreto pobre espesor e=5 cm f´c=14 MPa | M2 | 1148.61 |  | 0
0202003 | Concreto para zapatas (aislada y corrida) f´c=28 Mpa; espesor según plano. | M3 | 450.11 |  | 0
0202004 | Base en concreto ciclopeo | M3 | 13.28 |  | 0
0909001 | Recebo compactado mecanicamente | M3 | 200 |  | 0
0202005 | Placa de cimentacion en concreto de 4.000 psi y malla | M3 | 10 |  | 0
0202006 | Vigas cimentación en concreto reforzado f´c=28 Mpa | M3 | 456.8704 |  | 0
0202007 | Hierro de refuerzo de 60.000 PSI | Kg | 97609.756 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
03 | DESAGUES
0303 | DESAGUES (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0303001 | Excavacion manual en material común | M3 | 237.656 |  | 0
0303002 | Tuberia PVC S de 10” | Ml | 2.26 |  | 0
0303003 | Tuberia PVC S de 8" | Ml | 93.06 |  | 0
0303004 | Tuberia PVC S de 6" | Ml | 45.208 |  | 0
0303005 | Tuberia PVC S de 4" | Ml | 72.87 |  | 0
0303006 | Tuberia PVC S de 3" | Ml | 88.322 |  | 0
0303007 | Accesorios PVC S de 6" | Un | 1.08 |  | 0
0303008 | Accesorios PVC S de 4" | Un | 28.08 |  | 0
0303009 | Accesorios PVC S de 3" | Un | 73.2 |  | 0
0303010 | Cajas de inspeccion 100x100 | Un | 6 |  | 0
0303011 | Cajas de inspeccion de 80x80 cm | Un | 2 |  | 0
0303012 | Cajas de inspeccion de 60x60 cm | Un | 13.76 |  | 0
0303013 | Excavacion manual aguas lluvias | M3 | 768.158 |  | 0
0303014 | Tuberia PVC A.LL. de 14" | Ml | 82.448 |  | 0
0303015 | Tuberia PVC A.LL. de 12" | Ml | 246.368 |  | 0
0303016 | Tuberia PVC A.LL. de 8" | Ml | 114.2 |  | 0
0303017 | Tuberia PVC A.LL. de 6" | Ml | 122.03 |  | 0
0303018 | Cajas de inspeccion 100x100 | Un | 5.36 |  | 0
0303019 | Cajas de inspeccion de 60x60 | Un | 12.48 |  | 0
0303020 | Canal abierto | Ml | 227.1384 |  | 0
0303021 | Canal + rejilla | Ml | 187.92 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
04 | MAMPOSTERIA
0404 | MAMPOSTERIA (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0404001 | Muros en bloque de arcilla liso y estriado con mortero de pega M. 1:4 color gris | M2 | 5474.04 |  | 0
0404002 | Muro en bloque estructural | M2 | 412.16 |  | 0
0404003 | Grouting para dovelas | M3 | 133.95 |  | 0
0404004 | Hierro de refuerzo muros | Kg | 2165 |  | 0
0404005 | Dinteles | ML | 120 |  | 0
0404006 | Mesones en granito pulido 51 cm de espesor | Un | 47.476 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
05 | PAÑETES
0505 | PAÑETES (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ADEMAS FILOS Y DILATACIONES)
0505001 | Pañete sobre muros. Incluye filos y dilataciones | M2 | 13229.4544 |  | 0
0505002 | Pañete bajo placa | M2 | 1194.764 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
06 | ESTRUCTURAS
0606 | ESTRUCTURAS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0606001 | Columnas, columnetas y pantallas en concreto de 4000 psi | M3 | 644.1244 |  | 0
0606002 | Vigas aereas en concreto de 4.000 psi | M3 | 611.9944 |  | 0
0606003 | Placas en concreto de 3.000 psi (aligerada en caseton de guadua) espesor torta superior: 0.08m | M2 | 2745.6996 |  | 0
0606004 | Placas macizas en concreto de 3.000 psi e: 0.15 m | M2 | 1246.718 |  | 0
0606005 | Vigas canales en concreto de 4.000 psi | M3 | 8.8088 |  | 0
0606006 | Escaleras de concreto de 4.000 psi | M3 | 24.3308 |  | 0
0606007 | acero de refuerzo de 60000 psi | Kg | 414888.78 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
07 | CUBIERTA
0707 | CUBIERTA (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0707001 | Correas cajon 220*80*2.0 mm | Ml | 1537.77 |  | 0
0707002 | Correa C 160x60x2.0mm | Ml | 274.56 |  | 0
0707003 | Teja tipo sandwich | M2 | 1650 |  | 0
0707004 | Impermeabilizacion de placas y canales | M2 | 1466.2552 |  | 0
0707005 | Remates de cubierta | M2 | 325.02 |  | 0
0707006 | Canales en lamina | Ml | 32 |  | 0
0707007 | Flanches en lamina | Ml | 178.2 |  | 0
0707008 | Estructura metalica muros y cubierta | Kg | 23152.41 |  | 0
| Placa de cubierta en concreto de 3.000 psi e: 0.08 torta superior | M2 | 1414 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
08 | CIELO RASO
0808 | CIELO RASO (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0808001 | Esmalte bajo placa | M2 | 3514.1304 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
09 | PISOS
0909 | PISOS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
0909001 | Recebo compactado mecanicamente | M3 | 479.8356 |  | 0
0909002 | Placa de contrapiso en concreto de 3.000 psi e:0.10 m | M2 | 4795.4652 |  | 0
0909003 | Alistado en mortero 1:4 endurecido e: 0.06m | M2 | 7092.808 |  | 0
0909004 | Guardaescoba en cemento pintado | Ml | 3899.504 |  | 0
0909005 | Acabado de escaleras y rampas | M2 | 1160.65 |  | 0
0909006 | Pisos en porcelana, incluye alistado en mortero | M2 | 5100 |  | 0
0909007 | Poyos en concreto de 2500 PSI | Ml | 78.6 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
10 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
1010 | ENCHAPES Y ACCESORIOS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1010001 | Enchape de porcelana de 40 x 25 cm, incluye win perimetral | M2 | 759.92 |  | 0
1010002 | Incrustaciones de porcelana | Jg | 49.08 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
1111 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1111001 | Acometida PVC P de 2" | Un | 1 |  | 0
1111002 | Cheque de 2" | Un | 1 |  | 0
1111003 | Contador de 1 1/2" | Un | 1 |  | 0
1111004 | Tuberia PVC P de 4" | Ml | 230.4 |  | 0
1111005 | Tuberia PVC P de 3" | Ml | 113.46 |  | 0
1111006 | Tuberia PVC P de 2 1/2" | Ml | 22 |  | 0
1111007 | Tuberia PVC P de 2" | Ml | 442.65 |  | 0
1111008 | Tuberia PVC P de 1" | Ml | 6 |  | 0
1111009 | Puntos de agua fria de 1" | Un | 38.76 |  | 0
1111010 | Puntos de agua fria de 1/2" | Un | 51.4 |  | 0
1111011 | Registros de 2" | Un | 4.52 |  | 0
1111012 | Bajante PVC A.N. de 6" | Ml | 13.904 |  | 0
1111013 | Tuberia PVC S de 4" | Ml | 22.222 |  | 0
1111014 | Tuberia PVC S de 3" | Ml | 26.896 |  | 0
1111015 | Puntos sanitarios | Un | 48.8 |  | 0
1111016 | Tuberia de reventilacion PVC de 3" | Ml | 26.712 |  | 0
1111017 | Siamesa de 3" | Un | 1.92 |  | 0
1111018 | Gabinetes contra incendio | Un | 13.16 |  | 0
1111019 | Tuberia para incendio de 6" | Ml | 173.212 |  | 0
1111020 | Tuberia para incendio de 4" | Ml | 431.5824 |  | 0
1111021 | Tuberia de incendio de 3" | Ml | 85.744 |  | 0
1111022 | Rociadores contra incendio | Un | 11.52 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
12 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1212 | INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1212001 | Linea de media tensión 3#1/0 | Ml | 20 |  | 0
1212002 | Arranque en estructura 550 | Un | 1 |  | 0
1212003 | Camaras MT1 | Un | 3 |  | 0
1212004 | Acometida 3#2 XLPE 15 kva + 404” | Ml | 35 |  | 0
1212005 | Carcamo y foso de aceite en concreto | M3 | 4 |  | 0
1212006 | Celda para seccionador | Un | 1 |  | 0
1212007 | Celda de medida y control | Un | 1 |  | 0
1212008 | Transformador Pad Mounted de 300 Kva | Un | 1 |  | 0
1212009 | Tablero general y controles | Un | 1 |  | 0
1212010 | Celda banco de condensadores | Un | 1 |  | 0
1212011 | Planta de emergencia 225 kva | Un | 1 |  | 0
1212012 | Canalizacion 204" + 203" | Ml | 2 |  | 0
1212013 | Canalizacion 20 3" | Ml | 30 |  | 0
1212014 | Canalizacion 103" | Ml | 5 |  | 0
1212015 | Canalizacion 202" + 201 1/2" | Ml | 45 |  | 0
1212016 | Canalizacion 8 02" | Ml | 7 |  | 0
1212017 | Canalizacion 602" | Ml | 45 |  | 0
1212018 | Canalizacion 402" | Ml | 10 |  | 0
1212019 | Canalizacion 202" | Ml | 252 |  | 0
1212020 | Canalizacion 202 1/2" | Ml | 10 |  | 0
1212021 | Cajas de inspeccion | Un | 16 |  | 0
1212022 | Subtablero 1 con 1-3x300 + 3-3x100 + 1-3x60 + | Un | 1 |  | 0
1212023 | Subtablero 3 con 1-3x125 + 1-3x50 + 5-3x20 | Un | 1 |  | 0
1212024 | Subtablero A con 1-3x50 + 1-3x40 + 1-3x20 | Un | 1 |  | 0
1212025 | Subtablero bombas con 1-3x75 + 1-3x45 | Un | 1 |  | 0
1212026 | Subtablero 201 con 1-3x100 + 1-3x60 + 2-3x20 + | Un | 1 |  | 0
1212027 | Subtablero 301 con 1-3x100 + 2-3x50 + 3-3x20 | Un | 1 |  | 0
1212028 | Acometida 4#250 MCM + 1#2/0 | Ml | 45 |  | 0
1212029 | Acometida 4#1/0 + 1#2 | Ml | 102 |  | 0
1212030 | Acometida 4#2 + 1#6 | Ml | 110 |  | 0
1212031 | Acometida 3#2 + 1#6 | Ml | 124.8 |  | 0
1212032 | Acometida 4#2 + 1#4 + 102" | Ml | 15.8 |  | 0
1212033 | Acometida 4#4 + 1#6 | Ml | 15 |  | 0
1212034 | Acometida 3#6 + 2#8 + 101 1/2" | Ml | 28.8 |  | 0
1212035 | Acometida 4#8 + 1#8 | Ml | 38.48 |  | 0
1212036 | Acometida 4#8 + 1#8 + 102" | Ml | 38.48 |  | 0
1212037 | Acometida 3#8 + 1#8 + 101 1/2" | Ml | 40.56 |  | 0
1212038 | Acometida 4#8 + 1#8 + 102" | Ml | 134.96 |  | 0
1212039 | Acometida 3#8 + 1#10 | Ml | 22.88 |  | 0
1212040 | Tablero de 12 circuitos | Un | 4 |  | 0
1212041 | Tablero de 24 circuitos | Un | 7 |  | 0
1212042 | Tablero de 36 circuitos | Un | 3 |  | 0
1212043 | Salida y lampara ornamental tipo tortuga | Un | 25.96 |  | 0
1212044 | Salida y lampara tipo bala | Un | 93 |  | 0
1212045 | Salida tipo aplique | Un | 10.52 |  | 0
1212046 | Salida tipo plafon | Un | 57.4 |  | 0
1212047 | Salida y lampara 2 x32 cerrada | Un | 9 |  | 0
1212048 | Salida y lampara 2 x32 abierta | Un | 320.36 |  | 0
1212049 | Salida y lampara 4 x17 | Un | 60 |  | 0
1212050 | Salida y ventilador | Un | 107.92 |  | 0
1212051 | Salida toma normal | Un | 136.92 |  | 0
1212052 | Salida toma especial | Un | 11 |  | 0
1212053 | Salida toma GFCI | Un | 16 |  | 0
1212054 | Salidas tomas aire acondicionado | Un | 10.56 |  | 0
1212055 | Salida toma trifasica | Un | 1 |  | 0
1212056 | Salida toma regulada | Un | 33.84 |  | 0
1212057 | Salidas tomas telefonicas | Un | 5 |  | 0
1212058 | Salidas tomas T.V. | Un | 33.84 |  | 0
1212059 | Pararrayos | Un | 22 |  | 0
1212060 | Varillas de cobre, incluye caja 40*40 | Un | 47.52 |  | 0
1212061 | Cable 1/0 desnudo AWG | Ml | 449.04 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
13 | APARATOS SANITARIOS
1313 | APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN)
1313001 | Sanitarios con fluxometro | Un | 44 |  | 0
1313002 | Orinales | Un | 12 |  | 0
1313003 | Lavamanos | Un | 44 |  | 0
1313004 | Duchas | Un | 10 |  | 0
1313005 | Lava ojos | Un | 4 |  | 0
1313006 | Bebederos | Un | 13 |  | 0
1313007 | Rejillas de piso | Un | 23.36 |  | 0
1313008 | Tapas de registro | Un | 12.76 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
14 | CARPINTERIA DE MADERA
1414 | CARPINTERIA DE MADERA (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1414001 | Puertas entamboradas en madera | M2 | 33 |  | 0
1414002 | Muebles de madera | M2 | 233.1 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
15 | CARPINTERIA METALICA
1515 | CARPINTERIA METALICA (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1515001 | Marcos en lamina | Un | 89 |  | 0
1515002 | Puertas entamboradas en lamina calibre 18 | M2 | 256.48 |  | 0
1515003 | Puertas en aluminio | M2 | 27 |  | 0
1515004 | Ventanas en aluminio | M2 | 1143.968 |  | 0
1515005 | Persianas en aluminio | M2 | 146.432 |  | 0
1515006 | Baranda en tubo | Ml | 819.5 |  | 0
1515007 | Divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | 147.7584 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
16 | EQUIPOS ESPECIALES
1616 | EQUIPOS ESPECIALES (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1616001 | Bomba hidroneumatica; RCI 20 HP alta presión trifásica | Un | 2 |  | 0
1616002 | Bombas de motor eléctrico trifásica de alta presión de 12. HP; red contra incendio | Un | 2 |  | 0
1616003 | Bomba Jokey 1-1/2 3.6 HP COMPLETA | Un | 2 |  | 0
1616004 | Divisiones de oficina | M2 | 10 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
17 | CERRAJERIA
1717 | CERRAJERIA (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN)
1717001 | Cerraduras para puertas | Un | 67 |  | 0
1717002 | Cerraduras de oficina | Un | 6 |  | 0
1717003 | Cerraduras de baño | Un | 24 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
18 | VIDRIOS
1818 | VIDRIOS (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN)
1818001 | Vidrios de 5 mm laminados | M2 | 1138.4984 |  | 0
1818002 | Espejo biselado de 4 mm | M2 | 46.24 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
19 | PINTURA
1919 | PINTURA (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
1919001 | Pintura tipo Koraza sobre muros | M2 | 13304.3668 |  | 0
1919002 | Esmalte sobre madera | M2 | 66 |  | 0
1919004 | Esmalte sobre lamina | M2 | 832.4176 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
20 | TANQUE ENTERRADO
2020 | TANQUE ENTERRADO (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
2020001 | Excavacion manual y retiro de sobrantes | M3 | 724 |  | 0
2020002 | Solado en concreto pobre espesor e=5 cm f´c=14 Mpa | M2 | 220.5 |  | 0
2020003 | Zapatas en concreto de 4.000 psi | M3 | 9 |  | 0
2020004 | Vigas de amarre inferior en concreto de 4.000 psi | M3 | 4.8 |  | 0
2020005 | Placa de fondo en concreto de 4.000 psi | M3 | 80 |  | 0
2020006 | Columnas en concreto de 4.000 psi | M3 | 4 |  | 0
2020007 | Muros en concreto de 4.000 psi | M3 | 70.4 |  | 0
2020008 | Vigas de amarre en concreto de 4.000 psi | M3 | 14.4 |  | 0
2020009 | Placa de cubierta en concreto de 3.000 psi | M2 | 30 |  | 0
2020010 | Hierro de refuerzo | Kg | 31800 |  | 0
2020011 | Impermeabilizacion de muros exteriores | M2 | 176 |  | 0
2020012 | Pañete impermeabilizado | M2 | 376 |  | 0
2020013 | Tapas de inspeccion | Un | 4 |  | 0
2020014 | Escalera tipo gato | Ml | 8.8 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
21 | CERRAMIENTO
2121 | CERRAMIENTO (INCLUYE TODAS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, INSUMOS, TRANSPORTE INTERNO - EXTERNO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) FORMALETEADA Y DESFORMALETEADA
2121001 | Excavacion manual y retiro de sobrantes | M3 | 100 |  | 0
2121002 | Zapatas en concreto de 3000 psi | M3 | 25.8 |  | 0
2121003 | Base en concreto ciclopeo | M3 | 67.68 |  | 0
2121004 | Muros en bloque estructural | M2 | 211.5 |  | 0
2121005 | Viga de amarre en concreto de 3.000 psi | M3 | 21.15 |  | 0
2121006 | Hierro de refuerzo | Kg | 1783.63 |  | 0
2121007 | Cerramiento en tubos | Ml | 350 |  | 0
TOTAL SUBCAPITULO |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA (ETAPA 2) |  |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION |  |  |  | 15% | 0
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 16% | 0
TOTAL OBRA (ETAPA 2) |  |  |  |  | 0
TOTAL ETAPA 1 Y ETAPA 2 |  |  |  |  | 0