## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 277
| Fecha | 2025-06-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H1 | 1. Castigo de Cartera | Durante la vigencia 2024, la Entidad no castigó cartera, sin embargo, se evidencian dos (2) deudas de crédito directo que cumplen con los requisitos establecidos en las políticas contables para ser castigados, toda vez que se encuentran provisionadas en su totalidad y calificadas como cartera “E” – Incobrable por parte de Findeter. | Adelantar las gestiones para castigo de cartera y/o venta de la cartera. | Presentar la Comité de Riesgos y GAP solicitud para efectuar la venta o castigo de la cartera, | Acta Comité de Riesgos y GAP | 1 | 2025-06-09 | 2025-09-30 | 16 | 0% | Andrea Milena Leguizamón
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H2 | 2. Consistencia de Datos Financieros en el concepto técnico del Análisis de Créditos Directos Otorgados a AIR-E S.A.S ESP | Ausencia de procedimiento documentado de los criterios respecto a como se alimenta el modelo de otorgamiento de crédito directo para empresas comercializadoras y distribuidoras de energía. | Establecer un instructivo dentro del SGI que contenga las bases, criterios y aspectos a tener en cuenta para el diligenciamiento del modelo de otorgamiento y seguimiento de crédito directo. | Creación de instructivo dentro del SGI | Instructivo | 1 | 2025-05-26 | 2025-09-30 | 18 | 0% | Wiliam Mauricio Prieto
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H3 | 3. Registro Orden de Pago contrato 058 DE 2024 | Generar una orden de forma previa a la factura y el informe de supervisor, lo cual generó la no aplicación de los controles definidos en los procesos y procedimientos, toda vez que se registró una obligación no respaldada por factura o documento equivalente, para el reconocimiento de las obligaciones a cargo de Findeter. | Dentro del proceso de revisión de cada pago previo al envio para giro a la dirección de operaciones, se incorporará una marca de auditoria en la que figure la fecha de generación de la Orden de pago, la cual, servirá para verificación y a su vez, indicará la fecha que sea igual o posterior a la fecha de la factura o documento equivalente. | Marca de auditoria para validación de fecha de la orden de pago y la factura | Archivo PDF que soportan el giro con Marca de auditoria en Orden de operación y Factura | 1 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 13 | 0% | Maria Raquel Contreras Moreno / Jose Salcedo
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H4 | 4. Mayores cantidades pagadas y no ejecutadas contrato de obra No. PAF-MENPNIE-O-021-2024 | Aprobación de pago por parte de la interventoría de cantidades de obra no ejecutadas | Incluir dentro los documentos para iniciar el trámite de liquidación la entrega de las memorias de cálculo de cantidades finales de todos los ítems y acta de mayores y menores cantidades finales, donde la interventoría certifique las cantidades de obra ejecutadas. | 1. Actualización del formato GES-DA-001 incluyendo requisito de entrega compilada de las memorias de cálculo finales de todos los ítems. | Documento actualizado guía de roles y responsabilidades del supervisor e interventor | 1 | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 15 | 0% | PRIMER RESPONSABLE: Hugo Estrada SEGUNDO RESPONSABLE: Alejandra Londoño
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H4 | 4. Mayores cantidades pagadas y no ejecutadas contrato de obra No. PAF-MENPNIE-O-021-2024 | Aprobación de pago por parte de la interventoría de cantidades de obra no ejecutadas. | Incluir dentro los documentos para iniciar el trámite de liquidación la entrega de las memorias de cálculo de cantidades finales de todos los ítems y acta de mayores y menores cantidades finales, donde la interventoría certifique las cantidades de obra ejecutadas. | 2. Capacitación sobre la actualización del formato GES-DA-001 | Presentación y lista de asistencia de la capacitación | 1 | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 15 | 0% | PRIMER RESPONSABLE: Hugo Estrada SEGUNDO RESPONSABLE: Alejandra Londoño
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H5 | 5. Cantidad y Calidad contrato de obra PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022 construcción de canchas de squash en el barrio Ciudadela Real de Minas del municipio de Bucaramanga, Santander | Aprobación de pago por parte de la interventoría de cantidades de obra no ejecutadas. | Incluir dentro los documentos para iniciar el trámite de liquidación la entrega de las memorias de cálculo de cantidades finales de todos los ítems y acta de mayores y menores cantidades finales, donde la interventoría certifique las cantidades de obra ejecutadas. | 1. Actualización del formato GES-DA-001 incluyendo requisito de entrega compilada de las memorias de cálculo finales de todos los ítems. | Documento actualizado guía de roles y responsabilidades del supervisor e interventor | 1 | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 15 | 0% | PRIMER RESPONSABLE: Rubzaida Ahumada SEGUNDO RESPONSABLE: Gustavo Burgos
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AF2024H5 | 5. Cantidad y Calidad contrato de obra PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022 construcción de canchas de squash en el barrio Ciudadela Real de Minas del municipio de Bucaramanga, Santander | Aprobación de pago por parte de la interventoría de cantidades de obra no ejecutadas. | Incluir dentro los documentos para iniciar el trámite de liquidación la entrega de las memorias de cálculo de cantidades finales de todos los ítems y acta de mayores y menores cantidades finales, donde la interventoría certifique las cantidades de obra ejecutadas. | 2. Capacitación sobre la actualización del formato GES-DA-001 | Presentación y lista de asistencia de la capacitación | 1 | 2025-06-16 | 2025-09-30 | 15 | 0% | PRIMER RESPONSABLE: Rubzaida Ahumada SEGUNDO RESPONSABLE: Gustavo Burgos
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO