## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 277
| Fecha | 2025-12-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 8: AC2025H1; 12: 1. Determinación del Valor de Máxima Exposición (VME) de Redescuento.; 16: *Error en la definición de criterios de la metodología, respecto a la calificación de largo plazo AAA, con la que deben contar los intermediarios financieros a vincular en el modelo. *Respecto a las evaluaciones cualitativas, no utilización de las evaluaciones efectuadas en 2024 para determinar los VME del primer semestre de 2025.
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H1 | 1. Determinación del Valor de Máxima Exposición (VME) de Redescuento. | *Error en la definición de criterios de la metodología, respecto a la calificación de largo plazo AAA, con la que deben contar los intermediarios financieros a vincular en el modelo. *Respecto a las evaluaciones cualitativas, no utilización de las evaluaciones efectuadas en 2024 para determinar los VME del primer semestre de 2025. | Solicitar actualización en el documento de Metodologías Asociadas a la Gestión de Riesgo de Crédito, con el fin de aclarar la aplicación de la política de calificación de largo plazo de los Establecimientos de Crédito e INFIS | Presentar ante la Junta Directiva de la Financiera la solicitud de actualización del documento de Metodologías Asociadas a la Gestión de Riesgo de Crédito, con el ajuste en la política de calificación de largo plazo de los Establecimientos de Crédito e INFIS. | Acta de Junta Directiva con la solicitud de modificación del documento de Metodologías Asociadas a la Gestión de Riesgo de Crédito | 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 24 | 0% | Responsable Alvaro Ardila
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H1 | 1. Determinación del Valor de Máxima Exposición (VME) de Redescuento. | *Error en la definición de criterios de la metodología, respecto a la calificación de largo plazo AAA, con la que deben contar los intermediarios financieros a vincular en el modelo. *Respecto a las evaluaciones cualitativas, no utilización de las evaluaciones efectuadas en 2024 para determinar los VME del primer semestre de 2025. | Solicitar la actualización de los documentos "GR-IN-010 - Desarrollo de Evaluación Cualitativa...", "GR-PR-14 asignación de VME..." y "GR-PR-13 asignación de VME...", ajustando la política de aplicación de la calificación cualitativa dentro de los modelos de asignación VME, de tal manera que la aplicación de la calificación cualitativa se incluya al corte del mismo mes que se realiza. | Solicitar a la Gerencia de Planeación y Gestión, la actualización de los documentos: "GR-IN-010 - Desarrollo de Evaluación Cualitativa...", "GR-PR-14 asignación de VME..." y "GR-PR-13 asignación de VME..." | Solicitud de modificación de los documentos a la Gerencia de Planeación y Gestión | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 12 | 0% | Responsable Alvaro Ardila
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H2 | 2. Calidad del Piso instalado en Zona de Lactancia del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Neiva. | Deficiencias en el piso de vinilo Mars Bic-Rf en la sala de atención para niños y niñas menores de 2 años específicamente en las áreas de almacenamiento, descanso y gateo, las cuales presentan un desprendimiento en las juntas de empalme, generando un peligro para la integridad física de los menores e igualmente demostrando la baja calidad del producto entregado. | Adelantar seguimiento a reclamación de estabilidad de obra | Realizar seguimiento a la reclamación presentada ante la aseguradora por el amparo de estabilidad | Informes de seguimiento | 1 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 13 | 0% | Responsable Laura Delgado
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H2 | 2. Calidad del Piso instalado en Zona de Lactancia del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Neiva. | Deficiencias en el piso de vinilo Mars Bic-Rf en la sala de atención para niños y niñas menores de 2 años específicamente en las áreas de almacenamiento, descanso y gateo, las cuales presentan un desprendimiento en las juntas de empalme, generando un peligro para la integridad física de los menores e igualmente demostrando la baja calidad del producto entregado. | Capacitación técnica en recepción de obra e implementacion del Formato GES FO 103 | Capacitar a supervisores en criterios técnicos de calidad y estabilidad de obra, exigiendo la aplicación obligatoria del Formato de GES FO 103 Verificación Conjunta de Terminación del Proyecto previo al recibo a satisfacción | Presentación y lista de asistencia | 1 | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 13 | 0% | Responsable Laura Delgado
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H3 | 3. Mantenimiento (CDI) “Explorando mi Mundo” del municipio de Neiva. | Deficiencias relacionadas con el mantenimiento y la conservación de la infraestructura construida, particularmente en los sistemas eléctrico e hidrosanitario. Presencia de varillas de refuerzo que sobresalen de la placa de concreto y del acabado final del elemento arquitectónico, situación que constituye un riesgo potencial para la integridad física de los usuarios y niños. | Capacitación técnica en mantenimiento enfocada al cliente: Capacitar al operador y personal responsable en la aplicación del manual de mantenimiento entregado. | Capacitar al operador y personal responsable en la aplicación del manual de mantenimiento entregado. | Actas de capacitación | 1 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0% | Responsable Laura Delgado
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H3 | 3. Mantenimiento (CDI) “Explorando mi Mundo” del municipio de Neiva. | Deficiencias relacionadas con el mantenimiento y la conservación de la infraestructura construida, particularmente en los sistemas eléctrico e hidrosanitario. Presencia de varillas de refuerzo que sobresalen de la placa de concreto y del acabado final del elemento arquitectónico, situación que constituye un riesgo potencial para la integridad física de los usuarios y niños. | Capacitación y contextualización de posventas: Elaborar y exigir acta de contextualización cuando se informen novedades, con participación del operador/ICBF y el propietario del proyecto. | Capacitar en la elaboración y diligenciamiento de acta de contextualización cuando se informen novedades, con participación del operador/ICBF y el propietario del proyecto. | Presentación y lista de asistencia | 1 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 10 | 0% | Responsable Laura Delgado
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H4 | 4. Implementación proyecto construcción y ampliación PTAP y tanque almacenamiento acueducto Arauquita. | Demoras para realizar el proceso de contratación de la puesta en marcha de la PTAP por parte de FINDETER, ya que a pesar de que se encuentra en curso, hace aproximadamente 6 meses que se suscribió el acta de recibo y entrega a satisfacción de las obras contratadas y ejecutadas en el Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-046-2021. | Remitir oficio al MVCT para que, en los proyectos de ampliación de PTAP existentes, se incluyan dentro de las viabilidades las actividades de puesta en marcha y acompañamiento técnico al operador. Esta incorporación asegura la correcta entrada en operación de la infraestructura, evitando reformulaciones, búsqueda adicional de recursos y retrasos en la puesta en servicio de las obras. | Remición al MVCT de oficio para la inclución dentro de las viabilidades las actividades de puesta en marcha y acompañamiento técnico al operador | Oficio la MVCT | 1 | 2026-01-28 | 2026-07-27 | 25.7 | 0% | Responsables 'BLANCA MATEUS JOSE JAVIER HERRERA
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H4 | 4. Implementación proyecto construcción y ampliación PTAP y tanque almacenamiento acueducto Arauquita. | Demoras para realizar el proceso de contratación de la puesta en marcha de la PTAP por parte de FINDETER, ya que a pesar de que se encuentra en curso, hace aproximadamente 6 meses que se suscribió el acta de recibo y entrega a satisfacción de las obras contratadas y ejecutadas en el Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-046-2021. | Remirtir oficio al MVCT para que, en los proyectos de ampliación de PTAP existentes, se incluyan dentro de las viabilidades las actividades de puesta en marcha y acompañamiento técnico al operador. Esta incorporación asegura la correcta entrada en operación de la infraestructura, evitando reformulaciones, búsqueda adicional de recursos y retrasos en la puesta en servicio de las obras. | Suscripción de los contratos de prestación de servicios para la puesta en marcha y la respectiva interventoría | Minuta de contrato | 1 | 2026-01-28 | 2026-07-27 | 25.7 | 0% | Responsables 'BLANCA MATEUS JOSE JAVIER HERRERA
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H5 | 5. Estación de Bombeo de aguas residuales para el sistema de Alcantarillado EBAR. | Suspensiones y prórrogas que aunque no afectan el término del plazo para la terminación del proyecto, es un tiempo que trascurre restringiendo el acceso a una obra de vital importancia y relevancia para la comunidad de los corregimientos de Buenos Aires y Sampués del Municipio de Aracataca, y la cual afecta la salubridad pública de estos. | Suscribir un acta de arreglo directo con el fin de que las partes lleguen a un acuerdo en relación con las pretensiones que no han permitido que se reinicie la ejecución de las obras. | Adelantar reuniones con el fin de revisar los compromisos suscritos en el acta de arreglo | Actas de reunión y listado de asistencia | 2 | 2025-12-22 | 2026-06-30 | 26 | 0% | Responsable Adriana Garcia
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H6 | 6. Modificación Garantías de Contratos de Obra. | Demoras en la aprobación de todas las actualizaciones de pólizas, los documentos evidencian que el contratista no presentó las modificaciones de las pólizas dentro del plazo de tres días hábiles estipulados en el contrato | Elaboración y envio de memorando interno, solicitando la inclusion de un paragrafo en la contratación derivada frente a los terminos y tiempos de la actualizacion de las garantias | Remisión de memorando interno a la dirección de contratación por parte de la vicepresidencia técnica. | Memorando interno | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 4 | 0% | Responsable Maria Andrea Lopez
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H7 | 7. Calidad, Consistencia, Integralidad y Oportunidad de la Información. | Entrega de respuestas parciales, extemporáneas y con errores por la recopilación de datos de forma manual, generaron retrasos en el análisis integral de la documentación requerida por la CGR | Validar la información registrada en el aplicativo. | Revisar a través de tableros de seguimiento la información general de los proyectos, la cual debe corresponder con la información del estado actual de las obras y solicitar ajustes cuando la información no corresponda al estado actual de estas. | Correo con solicitud de ajuste cuando aplique | 1 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 30.2857 | 0% | Responsable Maria Andrea Lopez
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H7 | 7. Calidad, Consistencia, Integralidad y Oportunidad de la Información. | Entrega de respuestas parciales, extemporáneas y con errores por la recopilación de datos de forma manual, generaron retrasos en el análisis integral de la documentación requerida por la CGR | Realizar una validación mensual por parte del profesional de línea, de las bases de información de la Gerencia frente al aplicativo de seguimiento de proyectos dispuesto por la entidad. | Resultado de esta validación, se enviará un informe por correo electrónico al gerente, a los gestores supervisores y a la Dirección de Seguimiento y Control, donde se identifique la informacion faltante o desactualizada | Correo con informe por parte del profesional de línea | 1 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | 13 | 0% | Responsable Maria Andrea Lopez
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H7 | 7. Calidad, Consistencia, Integralidad y Oportunidad de la Información. | Entrega de respuestas parciales, extemporáneas y con errores por la recopilación de datos de forma manual, generaron retrasos en el análisis integral de la documentación requerida por la CGR | Actualizar Diccionario de Datos | Realizar diccionario de datos como apoyo al entendimiento de los datos registrados. | Diccionario de datos | 1 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 10 | 0% | Responsable Maria Andrea Lopez
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AC2025H7 | 7. Calidad, Consistencia, Integralidad y Oportunidad de la Información. | Entrega de respuestas parciales, extemporáneas y con errores por la recopilación de datos de forma manual, generaron retrasos en el análisis integral de la documentación requerida por la CGR | Realizar reuniones previas de entendimiento y de entrega de la información requerida. | Realizar reuniones de entendimiento y entrega del requerimiento. | Lista de Asistencia | 1 | 2026-01-30 | 2026-06-30 | 21.5714 | 0% | Responsable Maria Andrea Lopez
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO