## RESUMEN GENERAL
|  |  | INFORME RESUMEN MENSUAL DE PROYECTO | [14 empty] | Código: GES-FO-028 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 18-Ago-2020
RESUMEN GENERAL
(1) Periodo de análisis: mm/aaaa
[5 empty] | (2) Fecha de elaboración: |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  | Supervisor: < Nombre completo Supervisor>
| (3) CONTRATO No.: |  | PAF-ATF-XXX-XXXX
(4) PROYECTO:
(5) CONTRATISTA:
(6) INTERVENTORIA:
(7) VALOR:
(8) PLAZO EN MESES:
| (9) FECHA DE INICIACION: |  | dd/mm/aaaa
| (10) FECHA DE TERMINACION: |  | dd/mm/aaaa
MODIFICACIONES
| DESCRIPCION |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
(11) Adiciones (Dinero)
(12) Prórrogas (Tiempo)
(13) Suspensiones (Tiempo)
(14) Fecha inicio suspensión
(15) Fecha reiniciación
(16) Nueva fecha terminación
(17) Nuevo valor del contrato
INDICADORES DE AVANCE
| (18) No. ACTA | (19) PERIODO ANÁLISIS | VALOR PROGRAMADO |  |  | AVANCE FACTURACIÓN | [5 empty] | AVANCE FISICO (%) |  |  |  | AVANCE EN TIEMPO (%)
|  |  | (20) PLAN DE PAGOS | ACUMULADO | % ACUM. | (21) PERIODO |  | (22) VALOR | ACUMULADO | % ACUM. |  | (23) AVANCE |  | ACUMULADO |  | (24) AVANCE |  | ACUMULADO
1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
2 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
4 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
6 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
7 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
8 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
| TOTAL |  | 0 | 0 | #VALUE! |  |  | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MANEJO DEL ANTICIPO
[13 empty] | DETALLE |  |  | VALOR |  | (26) ESTADO
[13 empty] | (25) TOTAL ANTICIPO |  |  | 0
[13 empty] | (27) TOTAL AMORTIZACIÓN |  |  |  |  | #DIV/0!
[13 empty] | SALDO |  |  | 0 |  | #DIV/0!
VERIFICACION DE POLIZAS
Aseguradora:
No. Poliza:
No. Poliza Actualizada:
Fecha de Aprobación:
[13 empty] | Amparo |  | Vigencia (Del dd/m/aa al dd/mm/aa) |  | Estado
Calidad
Cumplimiento
Res. Civil
Anticipo
Salarios Prestaciones
| Firma del Interventor | [5 empty] | Vo. Bo. Supervisor | [5 empty] | Estabilidad de la Obra

## PROGRAMACION DE OBRA
| INFORME RESUMEN MENSUAL DE PROYECTO |  | Código: GES-FO-028 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 18-Ago-2020
PROGRAMACION DE OBRA
INSERTE AQUÍ UNA IMAGEN DEL CRONOGRAMA DE OBRA

## ESQUEMA GENERAL
| INFORME RESUMEN MENSUAL DE PROYECTO |  | Código: GES-FO-028 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 18-Ago-2020
ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO
0
0
INSERTE AQUÍ UNA IMAGEN GRAFICA DEL AVANCE DEL PROYECTO

## INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
RESUMEN GENERAL
(1) Período de Análisis: Describa el período, en día, meses y años, en que se ejecutaron las actividades a las cuales hace referencia el informe.
(2) Fecha de Elaboración: Escriba el día, mes y año en que se elabora el informe.
(3) Contrato No.: Relacione el código identificador del contrato, el cual puede corresponder con el código de convocatoria.
(4) Proyecto: Inlcuya el objeto del Contrato.
(5) Contratista: Inlcuya el nombre del contratista de obra.
(6) Interventoría: Inlcuya el nombre del contratista de Interventoría.
(7) Valor: Valor total del contrato considerando las modificaciones de que haya sido objeto.
(8) Plazo: Tiempo total, en meses, durante el cual se va a ejecutar el contrato, considerando las modificaciones realizadas.
(9) Fecha de Iniciación: Día, mes y año del Acta de Inicio.
(10) Fecha de Terminación: Día, mes y año en que, de acuerdo con las modificaciones, finaliza el contrato.
MODIFICACIONES
(11) Adiciones (Dinero): Escriba el valor adicionado por cada modificación.
(12) Prórrogas (Tiempo): Indique el tiempo en días en que se prorroga el contrato en cada modificación.
(13) Suspensiones (Tiempo): Escriba el tiempo en días que se suspende en contrato (novedad).
(14) Fecha inicio suspensión: Día, mes y año en que se da inicio a la suspensión.
(15) Fecha reiniciación: Día, mes y año en que se reinicia el contrato (de acuerdo a la fecha de inicio de suspensión y contando el tiempo de suspensión).
(16) Nueva fecha terminación: Día, mes y año en que, conforme con las modificaciones (prórroga o suspensión), termina el contrato.
(17) Nuevo valor del contrato: Escriba el nuevo valor en pesos del contrato como resultado de la modificación (adición).
INDICADORES DE AVANCE
(18) No. Acta: Indique el número de acta parcial que de presenta para pago.
(19) Período Análisis: Escriba el mismo período de análisis del numeral (1). Días, meses y años en que inicia y finaliza el período de análisis y ejecución de las actividades.
(20) Plan de Pagos: Describa la programación mensual de desembolosos del proyecto, de acuerdo con el presupuesto del mismo.
(21) Período: Escriba el mes en que se paga el acta respectiva.
(22) Valor: Indique el valor del Acta Parcial que se ha presentado para pago.
(23) Avance - Físico: Indique porcentualmente el avance físico que se obtuvo la obra durante el periodo de análisis.
(24) AVANCE - en tiempo: Indique porcentualmente el avance en tiempo del proyecto; contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
MANEJO DEL ANTICIPO
(25) Total Anticipo: Indique el valor del desembolso realizado como anticipo del contrtao de obra.
(26) Estado: Indique si el anticipo ha sido GIRADO o se RENUNCIO al mismo.
(27) Total Amortización: De acuerdo con los pagos realizados, indique el valor total del anticipo que se ha amortizado.