## RESUMEN CONSOLIDADO
|  |  | INFORME RESUMEN MENSUAL DE INTERVENTORIA | [14 empty] | Código: GES-FO-029 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 18-Ago-2020
RESUMEN GENERAL
(1) Periodo de análisis: mm/aaaa
[5 empty] | (2) Fecha de elaboración: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  | Supervisor: < Nombre completo Supervisor>
| (3) CONTRATO INTERVENTORÍA No.: |  | PAF-ATF-I-XXX-XXXX
(4) PROYECTOS:
(5) INTERVENTORIA:
(6) VALOR:
(7) PLAZO EN MESES:
| (8) FECHA DE INICIACION: |  | dd/mm/aaaa
| (9) FECHA DE TERMINACION: |  | dd/mm/aaaa
MODIFICACIONES
| DESCRIPCION |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
(10) Adiciones (Dinero)
(11) Prórrogas (Tiempo)
(12) Suspensiones (Tiempo)
(13) Fecha inicio suspensión
(14) Fecha reiniciación
(15) Nueva fecha terminación
(16) Nuevo valor del contrato
INDICADORES DE AVANCE
| (17) No. ACTA | (18) PERIODO ANÁLISIS | VALOR PROGRAMADO |  |  | AVANCE FACTURACIÓN | [5 empty] | AVANCE FISICO (%) |  |  |  | AVANCE EN TIEMPO (%)
|  |  | (19) PLAN DE PAGOS | ACUMULADO | % ACUM. | (20) PERIODO | (21) VALOR | ACUMULADO |  | % ACUM. |  | (22) AVANCE |  | ACUMULADO |  | (23) AVANCE |  | ACUMULADO
1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
2 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
4 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
6 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
7 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
8 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
| TOTAL |  | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
VERIFICACION DE POLIZAS
Aseguradora:
No. Poliza:
No. Poliza Actualizada:
Fecha de Aprobación:
[13 empty] | Amparo |  | Vigencia (Del dd/m/aa al dd/mm/aa) |  | Estado
Cumplimiento
Salarios Prestaciones e Indemnizaciones
Calidad
| Firma del Interventor | [7 empty] | Firma del Supervisor

## INSTRUCCIONES CONSOLIDADO
RESUMEN GENERAL
(1) Período de Análisis: Describa el período, en día, meses y años, en que se ejecutaron las actividades a las cuales hace referencia el informe.
(2) Fecha de Elaboración: Escriba el día, mes y año en que se elabora el informe.
(3) Contrato de Interventoría No.: Relacione el código identificador del contrato, el cual puede corresponder con el código de convocatoria.
(4) Proyectos: Incluya el nombre de los municipios y número de contrato de obra que hacen parte del objeto del contrato del Contrato de Interventoría.
(5) Interventoría: Incluya el nombre del contratista de Interventoría.
(6) Valor: Valor total de la interventoría considerando las modificaciones de que haya sido objeto. Formato 6.
(7) Plazo en Meses: Tiempo total, en meses, durante el cual se va a ejecutar el contrato, considerando las modificaciones realizadas.
(8) Fecha de Iniciación: Día, mes y año del Acta de Inicio.
(9) Fecha de Terminación: Día, mes y año en que, de acuerdo con las modificaciones, finaliza el contrato.
MODIFICACIONES
(10) Adiciones (Dinero): Escriba el valor adicionado por cada modificación.
(11) Prórrogas (Tiempo): Indique el tiempo en días en que se prorroga el contrato en cada modificación.
(12) Suspensiones (Tiempo): Escriba el tiempo en días que se suspende en contrato (novedad).
(13) Fecha inicio suspensión: Día, mes y año en que se da inicio a la suspensión.
(14) Fecha reiniciación: Día, mes y año en que se reinicia el contrato (de acuerdo a la fecha de inicio de suspensión y contando el tiempo de suspensión).
(15) Nueva fecha terminación: Día, mes y año en que, conforme con las modificaciones (prórroga o suspensión), termina el contrato.
(16) Nuevo valor del contrato: Escriba el nuevo valor en pesos del contrato como resultado de la modificación (adición).
INDICADORES DE AVANCE
(17) No. Acta: Indique el número de acta parcial que de presenta para pago.
(18) Período Análisis: Escriba el mismo período de análisis del numeral (1). Días, meses y años en que inicia y finaliza el período de análisis y ejecución de las actividades.
(19) Plan de Pagos: Describa la programación mensual de desembolosos del proyecto, de acuerdo con el presupuesto del mismo.
(20) Período: Escriba el mes en que se paga el acta respectiva.
(21) Valor: Indique el valor del Acta Parcial que se ha presentado para pago.
(22) Avance - Físico: Indique porcentualmente el avance físico que se obtuvo la obra durante el periodo de análisis.
(23) AVANCE - en tiempo: Indique porcentualmente el avance en tiempo del proyecto; contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

## RESUMEN (Contrato obra1)
|  |  | INFORME RESUMEN MENSUAL DE INTERVENTORIA | [10 empty] | Código: GES-FO-029 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 18-Ago-2020
RESUMEN POR PROYECTO
(1) Periodo de análisis: mm/aaaa
[5 empty] | (2) Fecha de elaboración: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  | Supervisor: < Nombre completo Supervisor>
| (3) CONTRATO INTERVENTORÍA No.: |  | PAF-ATF-I-XXX-XXXX
(4) PROYECTO:
(5) CONTRATISTA:
(6) INTERVENTORIA:
(7) VALOR:
(8) PLAZO EN MESES:
| (9) FECHA DE INICIACION: |  | dd/mm/aaaa
| (10) FECHA DE TERMINACION: |  | dd/mm/aaaa
INDICADORES DE AVANCE
| (17) No. ACTA | (18) PERIODO ANÁLISIS | VALOR PROGRAMADO |  |  | AVANCE FACTURACIÓN |  |  |  |  | AVANCE FISICO (%) |  | AVANCE EN TIEMPO (%)
|  |  | (19) PLAN DE PAGOS | ACUMULADO | % ACUM. | (20) PERIODO | (21) VALOR | ACUMULADO |  | % ACUM. | (22) AVANCE | ACUMULADO | (23) AVANCE | ACUMULADO
1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
2 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
4 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
6 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
7 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
8 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
| TOTAL |  | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
| Firma del Interventor | [7 empty] | Firma del Supervisor

## RESUMEN (Contrato obra2)
|  |  | INFORME RESUMEN MENSUAL DE INTERVENTORIA | [10 empty] | Código: GES-FO-029 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 18-Ago-2020
RESUMEN POR PROYECTO
(1) Periodo de análisis: mm/aaaa
[5 empty] | (2) Fecha de elaboración: |  |  | dd/mm/aaaa |  |  | Supervisor: < Nombre completo Supervisor>
| (3) CONTRATO INTERVENTORÍA No.: |  | PAF-ATF-I-XXX-XXXX
(4) PROYECTO:
(5) CONTRATISTA:
(6) INTERVENTORIA:
(7) VALOR:
(8) PLAZO EN MESES:
| (9) FECHA DE INICIACION: |  | dd/mm/aaaa
| (10) FECHA DE TERMINACION: |  | dd/mm/aaaa
INDICADORES DE AVANCE
| (11) No. ACTA | (12) PERIODO ANÁLISIS | VALOR PROGRAMADO |  |  | AVANCE FACTURACIÓN |  |  |  |  | AVANCE FISICO (%) |  | AVANCE EN TIEMPO (%)
|  |  | (13) PLAN DE PAGOS | ACUMULADO | % ACUM. | (14) PERIODO | (15) VALOR | ACUMULADO |  | % ACUM. | (16) AVANCE | ACUMULADO | (17) AVANCE | ACUMULADO
1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
2 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
3 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
4 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% | 0% | 0%
5 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
6 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
7 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
8 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
| TOTAL |  | 0 | 0 | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 0%
| Firma del Interventor | [7 empty] | Firma del Supervisor

## INSTRUCCIONES RESUMEN
RESUMEN GENERAL
(1) Período de Análisis: Describa el período, en día, meses y años, en que se ejecutaron las actividades a las cuales hace referencia el informe.
(2) Fecha de Elaboración: Escriba el día, mes y año en que se elabora el informe.
(3) Contrato No.: Relacione el código identificador del contrato, el cual puede corresponder con el código de convocatoria.
(4) Proyecto: Inlcuya el objeto del Contrato.
(5) Contratista: Inlcuya el nombre del contratista de obra.
(6) Interventoría: Inlcuya el nombre del contratista de Interventoría.
(7) Valor: Valor total del contrato considerando las modificaciones de que haya sido objeto.
(8) Plazo: Tiempo total, en meses, durante el cual se va a ejecutar el contrato, considerando las modificaciones realizadas.
(9) Fecha de Iniciación: Día, mes y año del Acta de Inicio.
(10) Fecha de Terminación: Día, mes y año en que, de acuerdo con las modificaciones, finaliza el contrato.
INDICADORES DE AVANCE
(11) No. Acta: Indique el número de acta parcial que de presenta para pago.
(12) Período Análisis: Escriba el mismo período de análisis del numeral (1). Días, meses y años en que inicia y finaliza el período de análisis y ejecución de las actividades.
(13) Plan de Pagos: Describa la programación mensual de desembolosos del proyecto, de acuerdo con el presupuesto del mismo.
(14) Período: Escriba el mes en que se paga el acta respectiva.
(15) Valor: Indique el valor del Acta Parcial que se ha presentado para pago.
(16) Avance - Físico: Indique porcentualmente el avance físico que se obtuvo la obra durante el periodo de análisis.
(17) Avance - en tiempo: Indique porcentualmente el avance en tiempo del proyecto; contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
NOTA: Este formato se debe diligenciar para cada una de las obras a cargo de la interventoría, se i es el caso.