## CONTRATOS (hidden)
CONVOCATORIA | CODIGO | MUNICIPIO2 | DEPARTAMENTO3 | GRUPO | CONTRATISTA | OBJETO | FECHA ADJUDICACIÓN | FECHA ENVIÓ MINUTA A CONTRATISTA | FECHA DE RECEPCIÓN CONTRATO ENVIADO POR CONTRATISTA SUSCRITO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE RADICACION SOLICITUD OTROSI | FECHA ENVIO AL CONTRATISTA | FECHA DE RECIBIDO OTROSI SUSCRITO ENVIADO POR EL CONTRATISTA | FECHA DE SUSCRIPCION OTROSI No.1 | VALOR DEL CONTRATO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTACTO | SUPERVISOR (FINDETER) | CORREO SUPERVISOR (FINDETER) | EMAIL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | ESTADO | NUMERO MEJORAMIENTOS
2019-O-001 | 2019-O-001-SOLEDAD G1 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | G1 | J.A & ASOCIADOS SAS | LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLÁNTICO” | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-19 | 2019-09-04 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 4561262928 | ANA CECILIA CARBO LACOUTURE | JENNY BRUEVA | N/A | N/A | JALICITACIONES@GMAIL.COM | CARRERA 53 # 68-226 OFICINA 1D EDIFICIO EJECUTIVO 53 BARRANQUILLA | (095) 3731921 | SUSCRITO | 459
2019-O-001 | 2019-O-001-SOLEDAD G2 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | G2 | JS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS | LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLÁNTICO” | 2019-08-28 | 2019-09-26 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-05-13 | EN TRAMITE | 4561262928 | JULIAN JAVIER SAADE ZABALEH | MARIA MEDINA PEREZ | N/A | N/A | MARIA CLAUDIA MEDINA <MMEDINA@JSINGC.COM> | CARRERA 65 # 86-40 BARRANQUILLA | TELÉFONO: 3789178 - 3731921 CELULAR: 323-3529845 | SUSCRITO | 459
2019-I-031 | 2019-I-031-SOLEDAD | SOLEDAD | ATLÁNTICO |  | CONSORCIO MORADA SOLEDAD | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLÁNTICO” | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 2020-06-02 | PENDIENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | 859037851 | ÁLVARO JAVIER BOTERO RAIGOZA | MAURICIO ROMERO SUAREZ | N/A | N/A | ARGARCA@HOTMAIL.COM; CONSORCIOMORADASOLEDAD2019@GMAIL.COM consorcio.soledadmorada19@gmail.com | N/A | 310 349 90 85 - 3117644825 | EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN Vo.Bo. DEL AREA DE JURIDICA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | 918
2019-O-003 | 2019-O-003-NEIVA G1 | NEIVA | HUILA | G1 | CONSORCIO NEIVA 003-2019 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA” | 2019-08-28 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 4561262928 | ANWAR YUSEF RIZCALA BELTRAN | JORGE MARTINEZ | N/A | N/A | INRABEL@HOTMAIL.COM; CONSORCIONEIVA003-2019@HOTMAIL.COM | CARRERA 46 # 69-09 PISO 2 OFICINA 10 BARRANQUILLA | 3116840601 - 3218160025. | SUSCRITO | 459
2019-O-003 | 2019-O-003-NEIVA G2 | NEIVA | HUILA | G2 | CONSORCIO NEIVA 003-2019 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA” | 2019-08-28 | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 4561262928 | ANWAR YUSEF RIZCALA BELTRAN | JORGE MARTINEZ | N/A | N/A | INRABEL@HOTMAIL.COM; CONSORCIONEIVA003-2019@HOTMAIL.COM | CARRERA 46 # 69-09 PISO 2 OFICINA 10 BARRANQUILLA | 3116840601 - 3218160025. | SUSCRITO | 459
2019-I-022 | 2019-I-022-NEIVA | NEIVA | HUILA |  | CONSORCIO CASA DIGNA NEIVA 2019 | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA”. | 2019-09-26 | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 859037851 | ÁLVARO JAVIER BOTERO | MARCELO HOYOS MARIN - MAURICIO ROMERO SUAREZ | OSCAR FERNANDO TRIANA CORTES | OFTRIANA@FINDETER.GOV.CO | CONSORCIO NEIVA <consorcio.casadignaneiva@gmail.com> | CARRERA 7 # 156-10 OFICINA 2402 BOGOTA | CELULAR: 3053763363 - 310 349 90 85 | SUSCRITO | 918
2019-O-007 | 2019-O-007-RIONEGRO | RIONEGRO | ANTIOQUIA |  | SERPROAN | LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA” | 2019-09-16 | 2019-10-03 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 3637085472 | JUAN CAMILO SANCHEZ SALAZAR | JUAN CAMILO SANCHEZ SALAZAR | N/A | N/A | SERPROAN <CORPORACIONSERPROAN@GMAIL.COM> | CARRERA 73A # 30B-04 PISO 2 MEDELLÍN | 5815030 | SUSCRITO | 366
2019-I-008 | 2019-I-008-RIONEGRO | RIONEGRO | ANTIOQUIA |  | CONSORCIO RIONEGRO CONSTRUYE 2019-2 | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA”. | 2019-09-17 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 342492215 | ÁLVARO JAVIER BOTERO | MAURICIO ROMERO SUÁREZ | JOHANA RIOS MESA | JRIOS@findeter.gov.co | MAURICIO.ROMERO@A2GGROUP.COM.CO rio negro <consorciocontruyerionegro20192@gmail.com> | CARRERA 7 # 156-10 OFICINA 2402 BOGOTA | TEL.: 7463203 CEL.: 3103499085 | SUSCRITO | 366
2019-I-020 | 2019-I-020-VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CESAR |  | CONSORCIO VALLEDUPAR CONSTRUYE 2019-3 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR” | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 300382517 | ÁLVARO JAVIER BOTERO | MAURICIO ROMERO SUÁREZ | TATIANA GIRALDO RUIZ | TGIRALDO@FINDETER.GOV.CO | MAURICIO.ROMERO@A2GGROUP.COM.CO consorcio valledupar <consorcio.valleduparconstruye@gmail.com> | CARRERA 7 # 156-10 OFICINA 2402 BOGOTA |  | SUSCRITO | 321
2019-O-019 | 2019-O-019-VALLEDUPAR | VALLEDUPAR | CESAR |  | JS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR” | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-05-13 | NO HA REMITIDO EL CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADO | 3189902832 | JULIAN JAVIER SAADE ZABALEH | MARIA MEDINA PEREZ | N/A | N/A | MARIA CLAUDIA MEDINA <MMEDINA@JSINGC.COM> | CARRERA 65 # 86-40 BARRANQUILLA | TELÉFONO: 3789178 - 3731921 CELULAR: 323-3529845 | SUSCRITO | 321
2019-O-023 | 2019-O-023-CARTAGENA G1 | CARTAGENA | BOLIVAR | G1 | CONSORCIO LA HEROICA | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR” | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2019-11-20 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 4561262928 | JAIME VALBUENA ALARCÓN | DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE | N/A | N/A | LICITACIONESCONSTRUALAMOS@GMAIL.COM | CARRERA 61 # 100-69 PISO 2 BOGOTA | TELÉFONOS 2260972 - 3214263994 | SUSCRITO | 459
2019-O-023 | 2019-O-023-CARTAGENA G2 | CARTAGENA | BOLIVAR | G2 | J.A & ASOCIADOS SAS | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR” | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 4561262928 | ANA CECILIA CARBO LACOUTURE | JENNY BRUEVA | N/A | N/A | JALICITACIONES@GMAIL.COM | CARRERA 53 # 68-226 OFICINA 1D EDIFICIO EJECUTIVO 53 BARRANQUILLA | (095) 3731921 - 3580817 - 3007101292 | SUSCRITO | 459
2019-O-023 | 2019-O-023-CARTAGENA G3 | CARTAGENA | BOLIVAR | G3 | JS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR” | 2019-10-24 | 30/10/2019-SE REENVIÓ MINUTA NUEVAMENTE EL 12/11/2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-05-13 | NO HA REMITIDO EL CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADO | 4561262928 | JULIAN JAVIER SAADE ZABALEH | MARIA MEDINA PEREZ | N/A | N/A | MARIA CLAUDIA MEDINA <MMEDINA@JSINGC.COM> | CARRERA 65 # 86-40 BARRANQUILLA | TELÉFONO: 3789178 - 3731921 CELULAR: 323-3529845 | SUSCRITO | 459
2019-O-023 | 2019-O-023-CARTAGENA G4 | CARTAGENA | BOLIVAR | G4 | J.A & ASOCIADOS SAS | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR” | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 4561262928 | ANA CECILIA CARBO LACOUTURE | JENNY BRUEVA | N/A | N/A | JALICITACIONES@GMAIL.COM | CARRERA 53 # 68-226 OFICINA 1D EDIFICIO EJECUTIVO 53 BARRANQUILLA | (095) 3731921 | SUSCRITO | 459
2019-I-024 | 2019-I-024-CARTAGENA G1 | CARTAGENA | BOLIVAR | G1 | CONSORCIO VIS-JE | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR” | 2019-10-17 | 2019-10-23 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 859037851 | ELSA TORRES ARENALES | ELSA TORRES ARENALES | ROBERTO ENRIQUE PEREZ VERGARA | REPEREZ@FINDETER.GOV.CO | LICITACIONES.ELSA.TORRES@GMAIL.COM;COORDINACION PROYECTOS <COORDINACIONPROYECTOSETA@GMAIL.COM> | CARRERA 49 # 94-76 OFICINA 601 | 2562716 - 3134204794 | SUSCRITO | 918
2019-I-046 | 2019-I-046-CARTAGENA | CARTAGENA | BOLIVAR |  | CONSORCIO INTERVIVIENDA 2019 | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CARTAGENA - BOLÍVAR” | 2020-01-08 | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 859037851 | JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO | N/A | N/A | N/A | ARQEDUARDOACERO@GMAIL.COM COMERCIAL@JASB.COM.CO S. ESTEBAN.MARTINEZ@JASB | N/A | N/A | SUSCRITO | 918
2019-O-025 | 2019-O-025-RIOHACHA | RIOHACHA | LA GUAJIRA |  | JOSE CARLOS GUERRA FUENTES | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA” | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1818542736 | JOSE CARLOS GUERRA FUENTES | JOSE CARLOS GUERRA FUENTES | N/A | N/A | JOSECGUERRA@HOTMAIL.COM | CARRERA 11A # 14-39 VALLEDUPAR | 5713355 | SUSCRITO | 183
2019-I-036 | 2019-I-036-RIOHACHA | RIOHACHA | LA GUAJIRA |  | CONSORCIO VIS-JET | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA” | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171246108 | ELSA TORRES ARENALES | ELSA TORRES ARENALES | JOSE MARIA MENDEZ CABRALES | JMMENDEZ@FINDTER.GOV.CO | LICITACIONES.ELSA.TORRES@GMAIL.COM; COORDINACION PROYECTOS <COORDINACIONPROYECTOSETA@GMAIL.COM> | CARRERA 49A # 94-76 OFICINA 601 BOGOTA | 7446234 | SUSCRITO | 183
2019-I-010 | 2019-I-010-CALI | CALI | VALLE DEL CAUCA |  | CONSORCIO CALI CONSTRUYE 2019-1 | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA”. | 2019-09-18 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 342492215 | ÁLVARO JAVIER BOTERO | MAURICIO ROMERO SUÁREZ | ABDEL KARIM SPIR BORRERO | AKSPIR@findeter.gov.co | MAURICIO.ROMERO@A2GGROUP.COM.CO CONSORCIO CALI CONSTRUYE <consorcio.caliconstruye1@gmail.com> | CARRERA 7 # 156-10 OFICINA 2402 BOGOTA | TEL.: 7463203 CEL.: 3103499085 | SUSCRITO | 366
2019-O-027 | 2019-O-027-CALI | CALI | VALLE DEL CAUCA |  | CONSORCIO CALI CC 2019 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA” | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-10-31 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 3637085472 | JAIME VALBUENA ALARCÓN | DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE | N/A | N/A | LICITACIONESCONSTRUALAMOS@GMAIL.COM | CARRERA 61 # 100-68 PISO 2 BOGOTA | N/A | SUSCRITO | 366
2019-O-013 | 2019-O-013-PASTO G1 | PASTO | NARIÑO | G1 | CONSORCIO CASA Y VIDA DIGNA PASTO | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE PASTO-NARIÑO” | 2019-10-31 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2961342816 | ARMANDO DIAZ GARCIA | ARMANDO DIAZ GARCIA | N/A | N/A | CONCRELOG@HOTMAIL.COM | MANZANA CASA 14 VALPARAÍSO ETAPA II IBAGUÉ | 3045452531 | SUSCRITO | 298
2019-O-013 | 2019-O-013-PASTO G2 | PASTO | NARIÑO | G2 | CONSORCIO LAS LAJAS 2019 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE PASTO-NARIÑO” | 2019-10-31 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-11-12 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2961342816 | JAIME VALBUENA ALARCÓN | JAIME VALBUENA ALARCÓN | N/A | N/A | LICITACIONES.CONSTRUVAL@GMAIL.COM Carlos Santacruz <coordinador2@construvaling.com> | CARRERA 61 # 100-68 PISO 2 BOGOTA | 3004708 | SUSCRITO | 298
2019-I-037 | 2019-I-037-PASTO | PASTO | NARIÑO |  | CONSORCIO INTERVIVIENDAS 2019 | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO”. | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 557719564 | JORGE ÁLVARO SANCHEZ | JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO | N/A | N/A | COMERCIAL@JASB.COM.CO S. ESTEBAN.MARTINEZ@JASB | CARRERA 42 # 24A-54 BOGOTA | 3003053 | SUSCRITO | 596
2019-O-029 | 2019-O-029-SANTA MARTA | SANTA MARTA | MAGDALENA |  | COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SANTA MARTA - MAGDALENA” | 2019-11-01 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2732782800 | DIANA PATRICIA TORRES SANMARTÍN | DIANA PATRICIA TORRES SANMARTÍN | N/A | N/A | COSEICO@YAHOO.COM | N/A | 4447448 | SUSCRITO | 275
2019-I-035 | 2019-I-035-SANTA MARTA | SANTA MARTA | MAGDALENA |  | COTES INFRAESTRUCTURA SAS | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA”. | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 257337047 | FAUSTO JAVIER COTES MAYA | FAUSTO JAVIER COTES MAYA | JOSE MARIA MENDEZ CABRALES | JMMENDEZ@FINDTER.GOV.CO | COTESINFRAESTRUCTURA@HOTMAIL.COM | CALLE 13 # 8-35 OFICINA 201 VALLEDUPAR | 5898171 | SUSCRITO | 275
2019-O-028 | 2019-O-028-IBAGUÉ G1 | IBAGUÉ | TOLIMA | G1 | CONSORCIO CASADI | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA” | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 4561262928 | SALVADOR DAVID MONTES CASARIEGO | SALVADOR DAVID MONTES CASARIEGO | N/A | N/A | CONSORCIOCASADI@JASALTDA1.COM; GERENCIA@JASALTDA1.COM | CALLE 64 # 10-45 OFICINA 301 BOGOTA | 3112081149 | SUSCRITO | 459
2019-O-028 | 2019-O-028-IBAGUÉ G2 | IBAGUÉ | TOLIMA | G2 | RB DE COLOMBIA S.A | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA” | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 4561262928 | JAVIER IGNACIO RESTREPO | JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO | N/A | N/A | ERREBE2003@CABLE.NET.COM ; CAS-LTDA@HOTMAIL.COM | CARRERA 14 # 75- 77 OFICINA 701 BOGOTA | 2102004 | SUSCRITO | 459
2019-I-032 | 2019-I-032-IBAGUÉ G1 | IBAGUÉ | TOLIMA | G1 | CONSORCIO INTERCASA IBAGUÉ | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA”. | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 859037851 | RODOLFO DAZA RODRIGUEZ | LAURA MICHELLE LOGREIRA | N/A | N/A | CONCRELOG@HOTMAIL.COM; JURIDICO@LRPROYECTOSDEINGENIERIA.COM | MANZANA CASA 14 VALPARAÍSO ETAPA II IBAGUÉ | 3045452531 | SUSCRITO | 918
2019-I-032 | 2019-I-032-IBAGUÉ G2 | IBAGUÉ | TOLIMA | G2 | CONSORCIO VIS-JE | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA”. | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 859037851 | ELSA TORRES ARENALES | ELSA TORRES ARENALES | N/A | N/A | ETORRESARE@YAHOO.ES; COORDINACIONPROYECTOSETA@GMAIL.COM; LICITACIONES.ELSA.TORRES@GMAIL.COM | CARRERA 49A # 94-76 OFICINA 601 BOGOTA | 2562716 - 3134204794 | SUSCRITO | 918
2019-O-040 | 2019-O-040-IBAGUÉ G3 | IBAGUÉ | TOLIMA | G3 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO MIC 2019 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA” | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 4561262928 | JORGE HERNANDO PINZON MUÑOZ | JORGE HERNANDO PINZON MUÑOZ | N/A | N/A | OBRACIVIL.GEPM@GMAIL.COM | CALLE 12A # 68C-03 BOGOTA | 7430070 | SUSCRITO | 459
2019-O-040 | 2019-O-040-IBAGUÉ G4 | IBAGUÉ | TOLIMA | G4 | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO MIC 2019 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA” | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 4561262928 | JORGE HERNANDO PINZON MUÑOZ | JORGE HERNANDO PINZON MUÑOZ | N/A | N/A | OBRACIVIL.GEPM@GMAIL.COM | CALLE 12A # 68C-03 BOGOTA | 7430070 | SUSCRITO | 459
2019-O-015 | 2019-O-015-TUNJA | TUNJA | BOYACÁ |  | CONSORCIO TUNJA CC 2019 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ” | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1818542736 | JAIME VALBUENA ALARCÓN | DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE | N/A | N/A | LICITACIONESCONSTRUALAMOS@GMAIL.COM | CARRERA 61 # 100-68 BOGOTA | 3004708 | SUSCRITO | 183
2019-I-034 | 2019-I-034-TUNJA | TUNJA | BOYACÁ |  | CONSORCIO INTERVENTORÍA TUNJA | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ”. | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171246108 | LAURA MICHELLE LOGREIRA | LAURA MICHELLE LOGREIRA | N/A | N/A | LLOGREIRAG@GMAIL.COM; PROYECTOS@AICINGENIERIA.COM.CO | CARRERA 69 # 47-50 TORRE 3 OFICINA 1004 BOGOTA | 3043278484 - 3158757001 | SUSCRITO | 183
2019-I-045 | 2019-I-045-BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA |  | CONSORCIO VIS-JT | “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA | 2019-12-26 | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171246108 | ELSA TORRES ARENALES | ELSA TORRES ARENALES | N/A | N/A | licitaciones.elsa.torres@gmail.com | Cra 49A No.94-76 Ofc 601 | 7446234 | SUSCRITO | 183
2019-O-038 | 2019-O-038-BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA |  | ASESORÍA, CONSULTORÍA Y GESTIÓN COLOMBIA S.A.S | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA” | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | 1818542736 | RUTH MARIA ALBÁN SILVIA | PAOLA CASTILLO | N/A | N/A | ACG.COLOMBIA.SAS@GMAIL.COM; ADMINISTRACION@ACGCOLOMBIA.COM | CARRERA 16A # 79B-96 PISO 6 OFICINA 602 | 5921844 - 3004765040-3104598454 | SUSCRITO | 183
2019-I-041 | 2019-I-041-ARAUCA | ARAUCA | ARAUCA |  | CONSORCIO INTERVIVIENDAS 2019 | “LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA “ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ARAUCA - ARAUCA”. | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 171246108 | JAIRO HERNANDO GOMEZ RINCÓN | DIANA PEREZ | N/A | N/A | ING.JAIROHGR@HOTMAIL.COM;c.interviviendas2019@gmail.com | CARRERA 21 # 26-68 ARAUCA | 3138384045 | SUSCRITO | 183
2019-O-043 | 2019-O-043-ARAUCA | ARAUCA | ARAUCA |  | UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO ARAUCA 2019 | “LA ELABORACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHOS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ARAUCA - ARAUCA” | 2019-12-05 | 2019-12-10 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 1818542736 | LUIS CARLOS PEREZ | LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ | N/A | N/A | CONYCA SOLUCIONES SAS <CONYCASOLUCIONES@GMAIL.COM> | CALLE 27A # 3-485 OFICINA 202 ARAUCA |  | SUSCRITO | 183

## AUX (hidden)
PLAZO (MESES) | LETRAS | NUMEROS | PLAZO (MESES)2 | PLAZO (DIAS) | LETRAS | NUMEROS | PLAZO (DIAS)2 | CODIGO PROYECTO (INTERVENTORIA) | CODIGO PROYECTO (OBRA)
Cero (0) Meses | Cero | 0 | Cero (0) Meses | y un (1) Día | un | 1 | y un (1) Día | 2019-I-031-SOLEDAD | 2019-O-001-SOLEDAD G1
Un (1) Mes | Un | 1 | Un (1) Mes | y dos (2) Días | dos | 2 | y dos (2) Días | 2019-I-022-NEIVA | 2019-O-001-SOLEDAD G2
Dos (2) Meses | Dos | 2 | Dos (2) Meses | y tres (3) Días | tres | 3 | y tres (3) Días | 2019-I-008-RIONEGRO | 2019-O-003-NEIVA G1
Tres (3) Meses | Tres | 3 | Tres (3) Meses | y cuatro (4) Días | cuatro | 4 | y cuatro (4) Días | 2019-I-020-VALLEDUPAR | 2019-O-003-NEIVA G2
Cuatro (4) Meses | Cuatro | 4 | Cuatro (4) Meses | y cinco (5) Días | cinco | 5 | y cinco (5) Días | 2019-I-024-CARTAGENA G1 | 2019-O-007-RIONEGRO
Cinco (5) Meses | Cinco | 5 | Cinco (5) Meses | y seis (6) Días | seis | 6 | y seis (6) Días | 2019-I-046-CARTAGENA | 2019-O-019-VALLEDUPAR
Seis (6) Meses | Seis | 6 | Seis (6) Meses | y siete (7) Días | siete | 7 | y siete (7) Días | 2019-I-036-RIOHACHA | 2019-O-023-CARTAGENA G1
Siete (7) Meses | Siete | 7 | Siete (7) Meses | y ocho (8) Días | ocho | 8 | y ocho (8) Días | 2019-I-010-CALI | 2019-O-023-CARTAGENA G2
Ocho (8) Meses | Ocho | 8 | Ocho (8) Meses | y nuevo (9) Días | nuevo | 9 | y nuevo (9) Días | 2019-I-037-PASTO | 2019-O-023-CARTAGENA G3
Nuevo (9) Meses | Nuevo | 9 | Nuevo (9) Meses | y diez (10) Días | diez | 10 | y diez (10) Días | 2019-I-035-SANTA MARTA | 2019-O-023-CARTAGENA G4
Diez (10) Meses | Diez | 10 | Diez (10) Meses | y once (11) Días | once | 11 | y once (11) Días | 2019-I-032-IBAGUÉ G1 | 2019-O-025-RIOHACHA
Once (11) Meses | Once | 11 | Once (11) Meses | y doce (12) Días | doce | 12 | y doce (12) Días | 2019-I-032-IBAGUÉ G2 | 2019-O-027-CALI
Doce (12) Meses | Doce | 12 | Doce (12) Meses | y trece (13) Días | trece | 13 | y trece (13) Días | 2019-I-034-TUNJA | 2019-O-013-PASTO G1
Trece (13) Meses | Trece | 13 | Trece (13) Meses | y catorce (14) Días | catorce | 14 | y catorce (14) Días | 2019-I-045-BUENAVENTURA | 2019-O-013-PASTO G2
Catorce (14) Meses | Catorce | 14 | Catorce (14) Meses | y quince (15) Días | quince | 15 | y quince (15) Días | 2019-I-041-ARAUCA | 2019-O-029-SANTA MARTA
Quince (15) Meses | Quince | 15 | Quince (15) Meses | y dieciseis (16) Días | dieciseis | 16 | y dieciseis (16) Días |  | 2019-O-028-IBAGUÉ G1
Dieciseis (16) Meses | Dieciseis | 16 | Dieciseis (16) Meses | y diecisiete (17) Días | diecisiete | 17 | y diecisiete (17) Días |  | 2019-O-028-IBAGUÉ G2
Diecisiete (17) Meses | Diecisiete | 17 | Diecisiete (17) Meses | y dieciocho (18) Días | dieciocho | 18 | y dieciocho (18) Días |  | 2019-O-040-IBAGUÉ G3
Dieciocho (18) Meses | Dieciocho | 18 | Dieciocho (18) Meses | y diecinueve (19) Días | diecinueve | 19 | y diecinueve (19) Días |  | 2019-O-040-IBAGUÉ G4
Diecinueve (19) Meses | Diecinueve | 19 | Diecinueve (19) Meses | y viente (20) Días | viente | 20 | y viente (20) Días |  | 2019-O-015-TUNJA
Viente (20) Meses | Viente | 20 | Viente (20) Meses | y veintiun (21) Días | veintiun | 21 | y veintiun (21) Días |  | 2019-O-038-BUENAVENTURA
Veintiun (21) Meses | Veintiun | 21 | Veintiun (21) Meses | y veintidos (22) Días | veintidos | 22 | y veintidos (22) Días |  | 2019-O-043-ARAUCA
Veintidos (22) Meses | Veintidos | 22 | Veintidos (22) Meses | y veintitres (23) Días | veintitres | 23 | y veintitres (23) Días
Veintitres (23) Meses | Veintitres | 23 | Veintitres (23) Meses | y veinticuatro (24) Días | veinticuatro | 24 | y veinticuatro (24) Días
Veinticuatro (24) Meses | Veinticuatro | 24 | Veinticuatro (24) Meses | y veinticinco (25) Días | veinticinco | 25 | y veinticinco (25) Días
|  |  |  | y veintiseis (26) Días | veintiseis | 26 | y veintiseis (26) Días
|  |  |  | y veintisiete (27) Días | veintisiete | 27 | y veintisiete (27) Días
|  |  |  | y veintiocho (28) Días | veintiocho | 28 | y veintiocho (28) Días
|  |  |  | y veintinueve (29) Días | veintinueve | 29 | y veintinueve (29) Días
|  |  |  | y treinta (30) Días | treinta | 30 | y treinta (30) Días
|  |  |  | y treintaiun (31) Días | treintaiun | 31 | y treintaiun (31) Días
0

## MENSUAL SUPERVISIÓN
<INCLUIR LOGOS DEL CLIENTE>
|  |  | INFORME DE SUPERVISIÓN PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA | [12 empty] | Código: GES-FO-100 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 25-Nov-2022 Clasificación: Pública
Marque con una "X" el tipo de informe de supervisión
|  |  |  | MENSUAL | [6 empty] | FINAL
El siguiente informe de supervisión se presenta en el marco de las labores de supervisión a la interventoría, de acuerdo a las obligaciones contractuales de FINDETER estipuladas en el contrato de prestación de servicios 001 del 2019. De acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios, en la CLAUSULA QUINTA numeral 5.1.10, las labores de supervisión no son labores de interventoría, ni de supervisión técnica a la que se refiere el artículo 18 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 2016, las cuales serán responsabilidad exclusiva del interventor contratado por el FIDEICOMISO, es decir de <NOMBRE DE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA> cuyo Representante Legal es <NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL> con documento de identidad <TIPO DE DOCUMENTO Y NÚMERO DE DOCUMENTO> y Director de Interventoría es <NOMBRE DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA> con documento de identidad <TIPO DE DOCUMENTO Y NÚMERO DE DOCUMENTO> y matricula profesional <NÚMERO DE MATRICULA PROFESIONAL>
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:
INFORME No.:
DEL:
AL:
CÓDIGO PROYECTO (CONTRATO DE INTERVENTORÍA)
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: | [8 empty] | <Escriba el código del contrato de prestación de servicios suscrito por Findeter>
CLIENTE: | [8 empty] | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
1. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: |  |  |  | <Escriba el (los) municipio (s) y el (los) departamento(s) donde se desarrollan las actividades del contrato objeto de interventoría, en el siguiente formato: MUNICIPIO - DEPARTAMENTO>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  |  | <Escriba el código de la convocatoria correspondiente, incluyendo el grupo de interventoría, si aplica> |  |  |  |  | CONTRATO No.: |  |  |  | <Escriba el código de la convocatoria correspondiente, incluyendo el grupo de obra si aplica>
CONTRATISTA No.: |  |  |  | <Escriba el nombre del contratista> |  |  |  |  | CONTRATISTA No.: |  |  |  | <Escriba el nombre del contratista>
Nº ESTIMADO VIVIENDAS A INTERVENIR |  |  |  | <Escriba el estimado de viviendas a intervenir> |  |  |  |  | Nº ESTIMADO VIVIENDAS A INTERVENIR |  |  |  | <Escriba el estimado de viviendas a intervenir>
FECHA DE INICIO: |  |  |  | <Escriba la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, en el formato DD/MM/AA> |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  | <Escriba la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, en el formato DD/MM/AA>
PLAZO INICIAL FASE 1: |  |  |  | <Escriba el plazo inicial de la Fase I como la duración contractual del mismo (en el formato "m meses y d dias")> |  |  |  |  | PLAZO INICIAL FASE 1: |  |  |  | <Escriba el plazo inicial de la Fase I como la duración contractual del mismo (en el formato "m meses y d dias")>
PLAZO INICIAL CONTRATO: |  |  |  | <Escriba el plazo inicial del contrato como la duración contractual del mismo (en el formato "m meses y d dias")> |  |  |  |  | PLAZO INICIAL CONTRATO: |  |  |  | <Escriba el plazo inicial del contrato como la duración contractual del mismo (en el formato "m meses y d dias")>
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE 1 (Incluye ampliaciones y suspensiones): |  |  |  | <Escriba la fecha de finalización de la fase 1 teniendo en cuenta las ampliaciones y suspensiones (en el formato DD/MM/AA)> |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE 1 (Incluye ampliaciones y suspensiones): |  |  |  | <Escriba la fecha de finalización de la fase 1 teniendo en cuenta las ampliaciones y suspensiones (en el formato DD/MM/AA)>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO (Incluye prorrogas y suspensiones): |  |  |  | <Escriba la fecha de finalización del contrato teniendo en cuenta las prorrogas y suspensiones (en el formato DD/MM/AA)> |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO (Incluye prorrogas y suspensiones): |  |  |  | <Escriba la fecha de finalización del contrato teniendo en cuenta las prorrogas y suspensiones (en el formato DD/MM/AA)>
Ampliación Fase I
*AMPLIACIÓN Nº1 |  |  |  | <Diligencie plazos adicionales (en el formato "m meses y d días")> |  |  |  |  | *AMPLIACIÓN Nº1 |  |  |  | <Diligencie plazos adicionales (en el formato "m meses y d días")>
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | <Escriba el plazo actualizado de la Fase I como la duración del mismo después de tener en cuenta las ampliaciones (en el formato "m meses y d dias")> |  |  |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | <Escriba el plazo actualizado de la Fase I como la duración del mismo después de tener en cuenta las prorrogas (en el formato "m meses y d dias")>
Prórrogas contrato
*PRÓRROGA Nº1 |  |  |  | <Diligencie plazos adicionales (en el formato "m meses y d días")> |  |  |  |  | *PRÓRROGA Nº1 |  |  |  | <Diligencie plazos adicionales (en el formato "m meses y d días")>
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | <Escriba el plazo actualizado del contrato como la duración del mismo después de tener en cuenta las prorrogas (en el formato "m meses y d dias")> |  |  |  |  | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  |  | <Escriba el plazo actualizado del contrato como la duración del mismo después de tener en cuenta las prorrogas (en el formato "m meses y d dias")>
Suspensiones
**FECHA DE SUSPENSIÓN Nº1: |  |  |  | <Escriba la fecha de suspensión del contrato (en el formato DD/MM/AA)> |  |  |  |  | **FECHA DE SUSPENSIÓN Nº1: |  |  |  | <Escriba la fecha de suspensión del contrato (en el formato DD/MM/AA)>
**FECHA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN Nº1: |  |  |  | <Escriba la fecha actualizada de la suspensión del contrato en caso de prorrogas a la misma (en el formato DD/MM/AA)> |  |  |  |  | **FECHA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN Nº1: |  |  |  | <Escriba la fecha actualizada de la suspensión del contrato en caso de prorrogas a la misma (en el formato DD/MM/AA)>
**FECHA DE REINICIO Nº1: |  |  |  | <Escriba la fecha de reinicio del contrato (en el formato DD/MM/AA)> |  |  |  |  | **FECHA DE REINICIO Nº1: |  |  |  | <Escriba la fecha de reinicio del contrato (en el formato DD/MM/AA)>
**TIEMPO DE SUSPENSIÓN Nº1: |  |  |  | <Escriba el tiempo de suspensión durante la suspensión N°1 del contrato (en el formato "m meses y d dias")> |  |  |  |  | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN Nº1: |  |  |  | <Escriba el tiempo de suspensión durante la suspensión N°1 del contrato (en el formato "m meses y d dias")>
TOTAL TIEMPO SUSPENSIONES: |  |  |  | <Estime y diligencie el tiempo en el cual el contrato ha estado en suspensión (en el formato "m meses y d dias")> |  |  |  |  | TOTAL TIEMPO SUSPENSIONES: |  |  |  | <Estime y diligencie el tiempo en el cual el contrato ha estado en suspensión (en el formato "m meses y d dias")>
Balance presupuestal
VALOR INICIAL: |  |  |  | <Escriba el valor inicial del contrato> |  |  |  |  | VALOR INICIAL: |  |  |  | <Escriba el valor inicial del contrato>
***VALOR ADICIÓN Nº1 |  |  |  | <Escriba el valor de una adición del contrato> |  |  |  |  | ***VALOR ADICIÓN Nº1 |  |  |  | <Escriba el valor de una adición del contrato>
VALOR ACTUALIZADO: |  |  |  | <Escriba el valor actualizado del contrato, teniendo en cuenta las adiciones> |  |  |  |  | VALOR ACTUALIZADO: |  |  |  | <Escriba el valor actualizado del contrato, teniendo en cuenta las adiciones>
VALOR EJECUTADO ANTERIOR: |  |  |  | <Diligencie el valor ejecutado del contrato a corte de la fecha de finalización el periodo anterior> |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO ANTERIOR: |  |  |  | <Diligencie el valor ejecutado del contrato a corte de la fecha de finalización el periodo anterior>
VALOR EJECUTADO PERIODO ACTUAL: |  |  |  | <Diligencie el valor ejecutado del contrato durante el periodo actual objeto de informe> |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO PERIODO ACTUAL: |  |  |  | <Diligencie el valor ejecutado del contrato durante el periodo actual objeto de informe>
OTROS GASTOS PERIODO ACTUAL: |  |  |  | <Diligencie el valor de gastos reembolsables del contrato cobrados durante el periodo actual objeto de informe> |  |  |  |  | OTROS GASTOS PERIODO ACTUAL: |  |  |  | <Diligencie el valor de gastos reembolsables del contrato cobrados durante el periodo actual objeto de informe>
VALOR EJECUTADO ACTUAL: |  |  |  | <Diligencie el valor ejecutado del contrato a corte de la fecha de finalización el periodo actual, incluyendo gastos reembolsables si aplica> |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO ACTUAL: |  |  |  | <Diligencie el valor ejecutado del contrato a corte de la fecha de finalización el periodo actual, incluyendo gastos reembolsables si aplica>
VALOR POR EJECUTAR: |  |  |  | <Diligencie el valor del contrato por ejecutar con corte de la fecha de finalización el periodo actual> |  |  |  |  | VALOR POR EJECUTAR: |  |  |  | <Diligencie el valor del contrato por ejecutar con corte de la fecha de finalización el periodo actual>
%VALOR EJECUTADO |  |  |  | <Diligencie el porcentaje del valor del contrato por ejecutar con corte de la fecha de finalización el periodo actual> |  |  |  |  | %VALOR EJECUTADO |  |  |  | <Diligencie el porcentaje del valor del contrato por ejecutar con corte de la fecha de finalización el periodo actual>
*Inserte las filas que requiera según el número de prorrogas
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.
***Inserte las filas que requiera según el número de adiciones
2. RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Relacione en este numeral la verificación de las vigencias de las pólizas del contrato y sus novedades de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, en este se debe adjuntar las copias de las pólizas aprobadas.
| PÓLIZA NO. |  | ASEGURADORA |  |  | AMPARO |  |  | PERIODO VIGENCIA (Desde: dd/mm/aa - Hasta: dd/mm/aa) |  | VALOR ASEGURADO |  | FECHA EXPEDICIÓN |  | FECHA APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRANTE
Incluir filas según sea necesario.
3. ESTADO GENERAL DE AVANCE DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA
3.1 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
CORTES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA
FECHA ACTA DE INICIO: |  |  | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa | dd/mm/aa
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FASE | AVANCE |  |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14
FASE I | DIAGNÓSTICO (%) |  | Programado
Ejecutado
Estado
| DIAGNÓSTICO (Nº) |  | Programado
Ejecutado
Estado
FASE II | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (%) |  | Programado
Ejecutado
Estado
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (Nº) |  | Programado
Ejecutado
Estado
Estado: Ok, Atraso leve (<=10%), Atraso considerable (>10%), Por determinar. "Por determinar" aplica a los meses donde no se ha llegado a la fecha mensual de corte del contrato de obra
3.2 DIAGNÓSTICOS VERIFICADOS POR FINDETER
TIPO |  | DESCRIPCIÓN |  | 6 Mes 6: Ejecutado periodo (Nº); 7 Mes 7: Ejecutado Acumulado (Nº); 8 Mes 8: Programado (Nº); 9 Mes 9: Meta Estimada Final; 10 Mes 10: Ejecutado (%); 11 Mes 11: Programado (%); 12 Mes 12: Adelanto o retraso (%)
Diagnósticos efectivos |  | Diagnóstico objeto de verificación mediante visita técnica, que cuenta con el visto bueno Supervisor-FINDETER durante la realización de la visita. |  | 10 Mes 10: #DIV/0!; 11 Mes 11: #DIV/0!; 12 Mes 12: #DIV/0!
Diagnósticos NO efectivos |  | Diagnóstico objeto de verificación mediante visita técnica, que NO cuenta con el visto bueno del Supervisor-FINDETER.
Diligenciar la tabla "VISITAS N°1" del presente libro.
Observaciones (incluir observaciones relevantes relacionadas con la estimación del cálculo del atraso o adelanto del proyecto en la Fase I, especificando la fuente de los valores programados y ejecutados diligenciados):
3.3. MEJORAMIENTOS CON CERTIFICADO DE EXISTENCIA |  |  |  | 6 Mes 6: Ejecutado periodo (Nº); 7 Mes 7: Ejecutado Acumulado (Nº); 8 Mes 8: Programado (Nº); 9 Mes 9: Meta Estimada Final; 10 Mes 10: Ejecutado (%); 11 Mes 11: Programado (%); 12 Mes 12: Adelanto o retraso (%)
Mejoramientos objeto de verificación mediante visita técnica, que cuentan con certificado de existencia emitido por FINDETER. |  |  |  | 10 Mes 10: #DIV/0!; 11 Mes 11: #DIV/0!; 12 Mes 12: #DIV/0!
Diligenciar la tabla "CERTIFICADOS DE EXISTENCIA" del presente libro.
Observaciones (incluir observaciones relevantes relacionadas con la estimación del cálculo del atraso o adelanto del proyecto en la Fase II, especificando la fuente de los valores programados y ejecutados diligenciados):
4. RELACIÓN DE ENTREGABLES DE INTERVENTORÍA
INFORMES DE INTERVENTORÍA
Se deben relacionar TODOS los informes de Interventoría requeridos a la fecha según lo estipulado en el contrato de Interventoría
INFORME DE INTERVENTORÍA N°:
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA: |  |  |  | 4 Mes 4: <en el formato DD/MM/AA>
FECHA REAL DE ENTREGA: |  |  |  | 4 Mes 4: <en el formato DD/MM/AA>
ESTADO DE APROBACIÓN |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe espeficar el estado de aprobación y/o verificación del informe de interventoría>
FECHA DE APROBACIÓN:
REGISTRO DE REMISIÓN DE APROBACIÓN, OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe espeficar el registro correspondiente>
INFORME DE INTERVENTORÍA N°:
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA: |  |  |  | 4 Mes 4: <en el formato DD/MM/AA>
FECHA REAL DE ENTREGA: |  |  |  | 4 Mes 4: <en el formato DD/MM/AA>
ESTADO DE APROBACIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe espeficar el estado de aprobación y/o verificación del informe de interventoría>
REGISTRO DE REMISIÓN DE APROBACIÓN, OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe espeficar el registro correspondiente>
Incluir filas según sea necesario. Se debe dejar una fila en blanco entre dos registros consecutivos.
OTROS ENTREGABLES
En este apartado se deben relacionar los demás entregables y/o productos de la interventoría presentados ante la supervisión para su aprobacion y/o verificación. Lo anterior incluye como mínimo: conceptos o solicitudes de modificación contractual de los contratos de obra e interventoría, solicitudes de modificación del personal de Interventoría, solicitud de APUS no previstos, remisión de actas de comités y facturas de la Interventoría.
ENTREGABLE:
FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA: |  |  |  | 4 Mes 4: <en el formato DD/MM/AA>
FECHA REAL DE ENTREGA: |  |  |  | 4 Mes 4: <en el formato DD/MM/AA>
FECHA DE APROBACIÓN Y/O VERIFICACIÓN:
ESTADO DE APROBACIÓN Y/O VERIFICACIÓN: |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe espeficar el estado de aprobación y/o verificación del informe de interventoría>
REGISTRO DE REMISIÓN DE APROBACIÓN, OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe espeficar el registro correspondiente (correo electrónico y/o comunicación>
5. REUNIONES DE SEGUIMIENTO
REUNIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN
FECHA:
PARTICIPANTES:
COMITÉS DE OBRAS Y DEMÁS REUNIONES
FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES: |  |  |  | 4 Mes 4: <Se debe escribir un resumen conciso de los temas tratados en el comité y los compromisos y/o acuerdos>
Incluir filas según sea necesario. Se debe dejar una fila en blanco entre dos registros consecutivos.
6. RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Relacione en este numeral las comunicaciones mas relevantes remitidas o recibidas por la Supervisión desde/hacia actores o entidades externos a Findeter. Se deben incluir las comunicaciones suscritas por la Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano en nombre de la Supervisión, así como las comunicaciones recibidas o enviadas desde el correo oficial del programa casadigna@findeter.gov.co
| FECHA |  |  | 1 Mes 1: RADICADO FINDETER; 4 Mes 4: UBICACIÓN; 7 Mes 7: ASUNTO; 9 Mes 9: REMITENTE; 11 Mes 11: DIRIGIDO A
| <Se debe escribir la fecha de envío o recepción del documento> |  |  | 1 Mes 1: <Si es una comunicación radicada en Findeter, diligenciar el Nº de radicado. Para correos electrónicos no radicados escribir: "Correo electrónico">; 4 Mes 4: <Indique donde se encuentra archivada la comunicación>; 7 Mes 7: <Diligenciar un texto corto que describa el objeto de la comunicación>; 9 Mes 9: <Diligenciar el remitente de la comunicación en el siguiente formato: ENTIDAD o ACTOR DEL PROGRAMA>; 11 Mes 11: <Diligenciar el remitente de la comunicación en el siguiente formato: ENTIDAD o ACTOR DEL PROGRAMA>
Incluir filas según sea necesario.
7. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
<Los comentarios del Supervisor deben tener la siguiente estructura: 1) resumen del estado de avance o retraso del proyecto, 2) análisis de las razones que explican el avance o retraso del proyecto, 3) amenazas o situaciones que pueden afectar la ejecución del contrato, 4) posibles rutas de acción y recomendaciones de la Supervisión a la Interventoría, 5) otros comentarios que se consideren pertinentes.>
8. FIRMA
SUPERVISOR DE FINDETER
Elaboró:
Nombre Supervisor:
Revisó:
Nombre profesional que revisa:
Nota: La revisión por parte del profesional no exime la responsabilidad del Supervisor

## VISITAS Nº1
<INCLUIR LOGOS DEL CLIENTE>
|  |  |  | INFORME DE SUPERVISIÓN PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA | [6 empty] | Código: GES-FO-100 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 25-Nov-2022 Clasificación: Pública
FECHA: | mm/dd/aa |  |  |  | PERÍODO No. : |  |  | DEL: |  |  | AL:
1. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: |  | <Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [7 empty] | CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.: |  | <Escriba el número de contrato> | [5 empty] | CONTRATO No.: |  | <Escriba el número de contrato>
2. HOGARES DIAGNOSTICADOS
No. | Fecha Visita Findeter | SUPERVISOR responsable quien realiza visita | TIPO VISITA (Aérea - Terrestre) | CÓDIGO DEL HOGAR | Nº DOC JEFE DEL HOGAR | RESULTADO (Efectivo - No Efectivo) | VALOR DEL DIAGNÓSTICO (Escribir "NA" si es No Efectivo) |  | PRESUPUESTO DE OBRA (Escribir "NA" si es No Efectivo) |  | VALOR TOTAL SUBSIDIO (Escribir "NA" si es No Efectivo)
0
0
0
0
0
0
0
3. FIRMA
SUPERVISOR DE FINDETER
DEBE SER SUSCRITO POR EL SUPERVISOR FINDETER
FIRMA:
NOMBRE:
C.C. N°:
N° Tarjeta Profesional

## VISITAS Nº2
<INCLUIR LOGOS DEL CLIENTE>
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA | [5 empty] | Código: GES-FO-100 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 25-Nov-2022 Clasificación: Pública
FECHA: |  | PERÍODO No. : |  |  | DEL: |  | AL:
1. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.: | [5 empty] | CONTRATO No.:
2. VERIFICACIÓN OBRA
| No. | Fecha Visita Findeter | SUPERVISOR responsable quien realiza visita | TIPO VISITA (Aérea - Terrestre) | CÓDIGO DEL HOGAR | Nº DOC JEFE DEL HOGAR | RESULTADO (Cumple - No Cumple)
3. FIRMA
SUPERVISOR DE FINDETER
FIRMA:
NOMBRE:
C.C. N°:
N° Tarjeta Profesional

## CERT. DE EXISTENCIA
<INCLUIR LOGOS DEL CLIENTE>
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN PROGRAMA CASA DIGNA VIDA DIGNA | [7 empty] | Código: GES-FO-100 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 25-Nov-2022 Clasificación: Pública
FECHA: | mm/dd/aa |  |  | PERÍODO No. : |  | DEL: |  |  | AL:
1. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: |  | <Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [5 empty] | CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.: |  | <Escriba el número de contrato> |  |  |  | CONTRATO No.: |  | <Escriba el número de contrato>
2. CERTIFICADOS DE EXISTENCIA
CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO | SUPERVISOR responsable quien certifica | CÓDIGO DEL HOGAR | Nº DOC JEFE DEL HOGAR | VALOR DEL DIAGNÓSTICO |  | VALOR EJECUTADO DE OBRAS |  | VALOR TOTAL SUBSIDIO
0
0
0
0
0
0
3. FIRMA
SUPERVISOR DE FINDETER
DEBE SER SUSCRITO POR EL SUPERVISOR FINDETER
FIRMA:
NOMBRE:
C.C. N°:
N° Tarjeta Profesional

## INSTRUCTIVO
SECCIÓN | CAMPO | PAUTAS PARA EL DILIGENCIAMIENTO (SUPERVISOR) | PAUTAS PARA LA REVISIÓN (PROFESIONAL)
ENCABEZADO | DATOS INTERVENTORÍA EN EL TEXTO INTRODUCTORIO | Diligenciar el nombre del contratista de interventoría, datos de representate legal y del director de interventoría. | Verificar que los campos estén diligenciados.
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: | Diligenciar con formato dd/mm/aa. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| INFORME No.: | Diligenciar el consecutivo del informe. | Verificar que el campo esté diligenciado y se siga el consecutivo respecto al informe anterior.
| DEL: | Diligenciar con formato dd/mm/aa. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| AL: | Diligenciar con formato dd/mm/aa. Corresponde al primer día del mes calendario objeto de informe. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CÓDIGO PROYECTO (CONTRATO DE INTERVENTORÍA) | Diligenciar con formato dd/mm/aa. Corresponde al último día del mes calendario objeto de informe. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| OBJETO: | Diligenciar el objeto del contrato conforme al contrato de Interventoría y/o los térmninos de referencia. | Verificar que el campo esté diligenciado y conforme al contrato de Interventoría y/o los términos de referencia en https://www.fidubogota.com/convocatorias-casa-digna-vida-digna
| CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: | Diligenciar el código del contrato de prestación de servicios en el marco del cual FINDETER ejerce como Supervisor de la Interventoría. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CLIENTE: | Diligenciar: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Verificar que el campo esté diligenciado.
INFORMACIÓN GENERAL | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | Diligenciar el municipio y departamento donde se desarrolla el contrato objeto de Interventoría | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CONTRATO No.: | Diligenciar el código de la convocatoria del contrato de Interventoría y del contrato objeto de Interventoría | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CONTRATISTA No.: | Diligenciar el nombre del contratista de Interventoría y del contrato objeto de Interventoría según se precisa en el CONTRATO | Verificar que el campo esté diligenciado según CONTRATO
| Nº ESTIMADO VIVIENDAS A INTERVENIR | Diligenciar el número estimado de viviendas a Intervenir según se precisa en el CRONOGRAMA del contrato objeto de Interventoría | Verificar que el campo esté diligenciado según CRONOGRAMA
| FECHA DE INICIO: | Diligenciar la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado según ACTA DE INICIO
| PLAZO INICIAL FASE 1: | Diligenciar el plazo inicial de la Fase I como la duración contractual de la misma según el CONTRATO y/o TÉRMINOS DE REFERENCIA (en el formato "m meses y d dias") | Verificar que el campo esté diligenciado según CONTRATO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA en https://www.fidubogota.com/convocatorias-casa-digna-vida-digna
| PLAZO INICIAL CONTRATO: | Diligenciar el plazo inicial del contrato como la duración contractual del mismo (en el formato "m meses y d dias") según el contrato y/o TÉRMINOS DE REFERENCIA (en el formato "m meses y d dias") | Verificar que el campo esté diligenciado según CONTRATO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA en https://www.fidubogota.com/convocatorias-casa-digna-vida-digna
| FECHA DE TERMINACIÓN FASE I (Incluye ampliaciones y suspensiones): | Diligenciar la fecha de finalización de la Fase I teniendo en cuenta las ampliaciones y suspensiones (en el formato DD/MM/AA) | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe.
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO (Incluye prorrogas y suspensiones): | Diligenciar la fecha de finalización del contrato teniendo en cuenta las prorrogas y suspensiones (en el formato DD/MM/AA) | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe.
AMPLIACIÓN FASE 1 | *AMPLIACIÓN Nº1 | Diligenciar las ampliaciones en el plazo de la Fase 1 (en el formato "m meses y d días") | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| PLAZO ACTUALIZADO: | Diligenciar el plazo actualizado de la Fase I como la duración de la misma después de tener en cuenta las ampliaciones (en el formato "m meses y d dias") | Verificar el plazo como la suma del plazo inicial y las ampliaciones relacionadas
PRÓRROGAS CONTRATO | *PRORROGA Nº1 | Diligenciar las prórrogas en el plazo del contrato (en el formato "m meses y d días") | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| PLAZO ACTUALIZADO: | Diligenciar el plazo actualizado del contrato como la duración de la misma después de tener en cuenta las ampliaciones (en el formato "m meses y d dias") | Verificar el plazo como la suma del plazo inicial y las prórrogas relacionadas
SUSPENSIONES | **FECHA DE SUSPENSIÓN Nº1: | Diligenciar la fecha de suspensión del contrato (en el formato DD/MM/AA) | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| **FECHA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN Nº1: | Diligenciar la fecha actualizada de la suspensión del contrato en caso de prorrogas a la misma (en el formato DD/MM/AA) | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| **FECHA DE REINICIO Nº1: | Diligenciar la fecha de reinicio del contrato (en el formato DD/MM/AA) | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| **TIEMPO DE SUSPENSIÓN Nº1: | Diligenciar el tiempo de suspensión durante la suspensión N°1 del contrato (en el formato "m meses y d dias") | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| TOTAL TIEMPO SUSPENSIONES: | Diligenciar el tiempo en el cual el contrato ha estado en suspensión (en el formato "m meses y d dias") | Verificar la suma de todas las suspensiones
BALANCE PRESUPUESTAL | VALOR INICIAL: | Diligenciar el valor inicial del contrato | Verificar que el campo esté diligenciado según CONTRATO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA en https://www.fidubogota.com/convocatorias-casa-digna-vida-digna
| ***VALOR ADICIÓN Nº1 | Diligenciar el valor de una adición del contrato | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| VALOR ACTUALIZADO: | Diligenciar el valor actualizado del contrato, teniendo en cuenta las adiciones | Verificar el valor actualizado como la suma del valor inicial y las adiciones relacionadas
| VALOR EJECUTADO ANTERIOR: | Diligenciar el valor ejecutado del contrato a corte del informe mensual anterior | Verificar que el campo esté diligenciado según informe mensual anterior correspondiente
| VALOR EJECUTADO PERIODO ACTUAL: | Diligencie el valor ejecutado del contrato durante el periodo actual objeto de informe. | Verificar el valor ejecutado del periodo actual con base a los diagnósticos efectivos, certificados de existencia y costos fijos del periodo, según la forma de pago establecida en los términos de referencia y otrosies.
| OTROS GASTOS PERIODO ACTUAL: | Diligencie el valor de gastos reembolsables del contrato cobrados durante el periodo actual objeto de informe | Verificar que el campo esté diligenciado según soportes provistos por el Supervisor(a) a solicitud del revisor(a)
| VALOR EJECUTADO ACTUAL: | Diligenciar el valor ejecutado del contrato a corte de la fecha de finalización el periodo actual, incluyendo gastos reembolsables si aplica | Verificar la suma del ejecutado anterior y el ejecutado del periodo actual en la versión Excel del informe.
| VALOR POR EJECUTAR: | Diligenciar el valor del contrato por ejecutar con corte de la fecha de finalización el periodo actual | Verificar la diferencia entre el valor actualizado del contrato y el valor ejecutado en la versión Excel del informe
| %VALOR EJECUTADO | Diligenciar el porcentaje del valor del contrato por ejecutar con corte de la fecha de finalización el periodo actual | Verificar la estimación del porcentaje en la versión Excel del informe
2. RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | PÓLIZA NO. | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
| ASEGURADORA | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
| AMPARO | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
| PERIODO VIGENCIA (Desde: dd/mm/aa - Hasta: dd/mm/aa) | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
| VALOR ASEGURADO | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
| FECHA EXPEDICIÓN | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
| FECHA APROBACIÓN | Diligenciar según pólizas mas recientes, aprobadas por LA CONTRATANTE y cargar las pólizas y la aprobación de las pólizas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar contra pólizas cargadas en el expediente virtual del contrato en Sharepoint. Verificar que exista la aprobación de las pólizas referenciadas, por parte de LA CONTRATANTE.
3.1 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA | PROGRAMADO | Diligenciar según cronograma inicial y los que se hayan aprobado, los cuales deben estar cargados en el expediente virtual del contrato en Sharepoint | Verificar contra cronograma inicial y los que se hayan aprobado. Verificar que estén cargados en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
| EJECUTADO | Diligenciar el valor del ejecutado físico que se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del cronograma de obra que se esté diligenciando. | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe.
| ESTADO | Diligenciar de acuerdo a la convención: Estado: Ok, Atraso leve (<=10%), Atraso considerable (>10%), Por determinar. "Por determinar" aplica a los meses donde no se ha llegado a la fecha mensual de corte del contrato de obra. | Verificar que el campo esté diligenciado.
3.2 DIAGNÓSTICOS VERIFICADOS POR FINDETER | Ejecutado periodo (Nº) | Diligenciar el número de diagnósticos verificados con aprobación de Findeter en el periodo objeto de informe, según se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del informe mensual, es decir, a fin de mes. Los diagnósticos verificados durante el mes periodo de reporte, que no hagan parte del ejecutado conciliado se deberan reportar en el informe mensual siguiente. | Verificar que el valor diligenciado coincide con el número de diagnósticos efectivos relacionados en el Anexo Visitas N°1
| Ejecutado Acumulado (Nº) | Diligenciar el número de diagnósticos verificados con la aprobación de Findeter a la fecha, según se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del informe mensual, es decir, a fin de mes. | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe. Verificar que el número acumulado es la suma del valor acumulado reportado en el informe anterior y el valor del periodo actual.
| Programado (Nº) | Diligenciar el número de diagnósticos efectivos programados a la fecha, según se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del informe mensual, es decir, a fin de mes. | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe.
| Meta Estimada Final | Diligenciar la meta estimada del TOTAL de diagnósticos según cronograma vigente | Verificar que el campo esté diligenciado según CRONOGRAMA
| Ejecutado (%) | El avance ejecutado se debe estimar como la división en porcentaje del número de diagnósticos verificados entre la meta final de mejoramientos según cronograma vigente | Verificar la estimación del Ejecutado (%)
| Programado (%) | El avance programado se debe estimar como la división en porcentaje del número de diagnósticos verificados entre la meta final de mejoramientos según cronograma vigente | Verificar la estimación del Programado (%)
| %Adelanto o retraso | Estimar y diligenciar el %Avance o retraso como la diferencia entre el avance ejecutado y el avance programado. El retraso se debe expresar como un valor con signo negativo (-), mientras el adelanto como un valor con signo positivo (+) | Verificar la estimación del %Adelanto o retraso
| Observaciones (incluir observaciones relevantes relacionadas con la estimación del cálculo del atraso o adelanto del proyecto en la Fase 2): | Incluir observaciones relevantes relacionadas con la estimación del cálculo del atraso o adelanto del proyecto en la Fase 2. | Verificar que el campo esté diligenciado.
3.3. MEJORAMIENTOS CON CERTIFICADO DE EXISTENCIA | Ejecutado periodo (Nº) | Diligenciar el número de mejoramientos verificados con la aprobación de Findeter en el periodo objeto de informe, según se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del informe mensual, es decir, a fin de mes. | Verificar que el valor diligenciado coincide con el número de certificados de existencia, relacionados en el Anexo Cert. de Existencia.
| Ejecutado Acumulado (Nº) | Diligenciar el número de mejoramientos verificados con la aprobación de Findeter, según se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del informe mensual, es decir, a fin de mes. | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe. Verificar que el número acumulado es la suma del valor acumulado reportado en el informe anterior y el valor ejecutado del periodo actual.
| Programado (Nº) | Diligenciar el número de mejoramientos programados a la fecha, según se haya conciliado con la Interventoría durante el comité de obra mas cercano a la fecha de corte del informe mensual, es decir, a fin de mes. | Verificar que el campo esté diligenciado según PRESENTACIÓN SEMANAL DE AVANCE CDVD mas cercana al corte del informe.
| Meta Estimada Final | Diligenciar la meta estimada del TOTAL de mejoramientos según cronograma vigente. | Verificar que el campo esté diligenciado según CRONOGRAMA
| Ejecutado (%) | El avance ejecutado se debe estimar como la división en porcentaje del número de mejoramientos verificados entre la meta final de mejoramientos según cronograma vigente | Verificar la estimación del Ejecutado (%)
| Programado (%) | El avance programado se debe estimar como la división en porcentaje del número de mejoramientos verificados entre la meta final de mejoramientos según cronograma vigente | Verificar la estimación del Programado (%)
| %Adelanto o retraso | Estimar y diligenciar el %Avance o retraso como la diferencia entre el avance ejecutado y el avance programado. El retraso se debe expresar como un valor con signo negativo (-), mientras el adelanto como un valor con signo positivo (+) | Verificar la estimación del %Adelanto o retraso
| Observaciones (incluir observaciones relevantes relacionadas con la estimación del cálculo del atraso o adelanto del proyecto en la Fase II): | Incluir observaciones relevantes relacionadas con la estimación del cálculo del atraso o adelanto del proyecto en la Fase II. | Verificar que el campo esté diligenciado.
INFORMES DE INTERVENTORÍA | INFORME DE INTERVENTORÍA N°: | Diligenciar el consecutivo del Informe. Se deben relacionar TODOS los informes de Interventoría que se debieron haber entregado a la fecha. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA: | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA REAL DE ENTREGA: | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| ESTADO DE APROBACIÓN | Diligenciar el estado de aprobación, por ejemplo: "En subsanación por parte del Interventor, después de remitidas las observaciones por parte de la Supervisión" | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA DE APROBACIÓN: | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| REGISTRO DE REMISIÓN DE APROBACIÓN, OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA | Diligenciar el radicado y la fecha de la comunicación y/o correo electrónico mediante la cual se da aprobación, observaciones o solicitud de cumplimiento a la entrega del informe de Interventoría. Cargar dicho registro al expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar que el campo esté diligenciado. Verificar el cargue del Informe de Interventoría aprobado y suscrito por el Supervisor(a), si aplica, en Sharepoint. Verificar el cargue del registro de aprobación o de remisión de observaciones, según aplique, en el expediente virtual del contrato de Interventoría en Sharepoint.
OTROS ENTREGABLES | ENTREGABLE: | Diligenciar la descripción del entregable | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA: | Diligenciar si aplica. Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA REAL DE ENTREGA: | Diligenciar si aplica. Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA DE APROBACIÓN Y/O VERIFICACIÓN: | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| ESTADO DE APROBACIÓN Y/O VERIFICACIÓN: | Diligenciar el estado de aprobación, por ejemplo: "En revisión por parte de la Supervisión" | Verificar que el campo esté diligenciado.
| REGISTRO DE REMISIÓN DE APROBACIÓN, OBSERVACIONES Y/O SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA | Diligenciar el radicado y la fecha de la comunicación y/o correo electrónico mediante la cual se da aprobación, observaciones o solicitud de cumplimiento a la entrega del entregable. | Verificar que el campo esté diligenciado y el registro de aprobación cargado en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
5. REUNIONES DE SEGUIMIENTO | REUNIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN | Diligenciar la fecha de realización de la Reunión de Contextualización y los participantes. Cargar el acta suscrita al expediente virtual del contrato en Sharepoint. | Verificar que el acta de contextualización se encuentra cargada y suscrita en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
| FECHA: | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado. Para los comités de obra, verificar que el acta de comité esta cargada y suscrita en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
| ASUNTO: | Diligenciar el motivo de la reunión relacionada, por ejemplo: "Comité Técnico N°1" | Verificar que el campo esté diligenciado. Para los comités de obra, verificar que el acta de comité esta cargada y suscrita en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
| PARTICIPANTES: | Relacionar los participantes de la reunión, por ejemplo: "EJECUTOR, INTERVENTORÍA, ENTE TERRITORIAL Y FINDETER" | Verificar que el campo esté diligenciado. Para los comités de obra, verificar que el acta de comité esta cargada y suscrita en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
| OBSERVACIONES: | Se debe diligenciar un resumen conciso de los temas tratados en el comité y los compromisos y/o acuerdos. | Verificar que el campo esté diligenciado. Para los comités de obra, verificar que el acta de comité esta cargada y suscrita en el expediente virtual del contrato en Sharepoint.
6. RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES | FECHA | Diligenciar la fecha de envío o recepción del documento en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado, legible con redacción apropiada.
| RADICADO FINDETER | Si es una comunicación radicada en Findeter, diligenciar el Nº de radicado. Para correos electrónicos no radicados escribir: "Correo electrónico" | Verificar que el campo esté diligenciado, legible con redacción apropiada.
| UBICACIÓN | Indicar donde se encuentra archivada la comunicación, por ejemplo: "en la carpeta COMUNICACIONES del expediente virtual del contrato en Sharepoint". No es necesario escribir el LINK. | Verificar que el campo esté diligenciado, legible con redacción apropiada.
| ASUNTO | Diligenciar un texto corto que describa el objeto de la comunicación | Verificar que el campo esté diligenciado, legible con redacción apropiada.
| REMITENTE | Diligenciar el remitente de la comunicación en el siguiente formato: ENTIDAD o ACTOR DEL PROGRAMA | Verificar que el campo esté diligenciado, legible con redacción apropiada.
| DIRIGIDO A | Diligenciar el remitente de la comunicación en el siguiente formato: ENTIDAD o ACTOR DEL PROGRAMA | Verificar que el campo esté diligenciado, legible con redacción apropiada.
7. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  | Los comentarios del Supervisor deben tener la siguiente estructura: 1) resumen del estado de avance o retraso del proyecto, especificando la fuente de los valores programados y ejecutados diligenciados en los numerales 3.1 , 3.2 y 3.3, 2) análisis de las razones que explican el avance o retraso del proyecto, 3) amenazas o situaciones que pueden afectar la ejecución del contrato, 4) posibles rutas de acción y recomendaciones de la Supervisión a la Interventoría , 5) otros comentarios que se consideren pertinentes. | Verificar que el campo esté diligenciado, con ortografía correcta y redacción apropiada.
ELABORACIÓN SUPERVISOR | Elaboró: | Suscribir el informe | Verificar que el informe esté suscrito por el Supervisor(a) y el profesional de revisión, al momento de cargar el informe en el expediente virtual del contrato en Sharepoint
| Nombre Supervisor: | Diligenciar el nombre del Supervisor(a) | Verificar que el campo esté diligenciado.
ANEXO VISITAS N°1 | No. | Diligenciar consecutivo | Verificar que el campo esté diligenciado.
| Fecha Visita Findeter | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| TIPO VISITA (Aérea - Terrestre) | Diligenciar tipo de visita. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CÓDIGO DEL HOGAR | Diligenciar código del hogar. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| Nº DOC JEFE DEL HOGAR | Diligenciar documento del jefe de hogar. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| RESULTADO (Efectivo - No Efectivo) | Diligenciar el resultado de la verificación del diagnóstico durante la visita N°1, por parte del Supervisor(a) o Supervisor(a) de apoyo. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| VALOR DEL DIAGNÓSTICO (Escribir "NA" si es No Efectivo) | Diligenciar según se indica en el PRESUPUESTO suscrito por el Ejecutor y la Interventoría, acorde a lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar según base de datos del sistema de información provista por el Gestor y/o analista.
| PRESUPUESTO DE OBRA (Escribir "NA" si es No Efectivo) | Diligenciar según se indica en el PRESUPUESTO suscrito por el Ejecutor y la Interventoría, acorde a lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar según base de datos del sistema de información provista por el Gestor y/o analista.
| VALOR TOTAL SUBSIDIO (Escribir "NA" si es No Efectivo) | Diligenciar según se indica en el PRESUPUESTO suscrito por el Ejecutor y la Interventoría, acorde a lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar según base de datos del sistema de información provista por el Gestor y/o analista.
ANEXO VISITAS N°2 | No. | Diligenciar consecutivo. Se deben diligenciar todas las visitas realizadas en el mes periodo de informe. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| Fecha Visita Findeter | Diligenciar en el formato DD/MM/AA | Verificar que el campo esté diligenciado.
| TIPO VISITA (Aérea - Terrestre) | Diligenciar tipo de visita. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CÓDIGO DEL HOGAR | Diligenciar código del hogar. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| Nº DOC JEFE DEL HOGAR | Diligenciar documento del jefe de hogar. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| RESULTADO (Efectivo - No Efectivo) | Diligenciar el resultado de la verificación del diagnóstico durante la visita N°1, por parte del Supervisor(a) o Supervisor(a) de apoyo. | Verificar que el campo esté diligenciado.
CERT. DE EXISTENCIA | CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO | Diligenciar el consecutivo del certificado según se precisa en el certificado de existencia, según lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO | Diligenciar la fecha de expedición del certificado según se precisa en el certificado de existencia, según lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| CÓDIGO DEL HOGAR | Diligenciar el código del hogar. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| Nº DOC JEFE DEL HOGAR | Diligenciar documento del jefe de hogar. | Verificar que el campo esté diligenciado.
| VALOR DEL DIAGNÓSTICO | Diligenciar según se precisa en el certificado de existencia, según lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar según base de datos del sistema de información provista por el Gestor y/o analista.
| VALOR EJECUTADO DE OBRAS | Diligenciar según se precisa en el certificado de existencia, según lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar según base de datos del sistema de información provista por el Gestor y/o analista.
| VALOR TOTAL SUBSIDIO | Diligenciar según se precisa en el certificado de existencia, según lo informado por el Supervisor(a) de apoyo, si aplica. | Verificar según base de datos del sistema de información provista por el Gestor y/o analista.

## PARÁMETROS (hidden)
Visita | Resultado Mejoramientos | Resultado Diagnósticos
AÉREA | CUMPLE | EFECTIVO
TERRESTRE | NO CUMPLE | NO EFECTIVO