## Slide 1: Plan Estratégico seguimiento IV trimestre 2025

## Slide 2
Tablero de control diciembre 2025
188%
7,57% R 4,03% M 1T
235%
387 ET R
165 M.A.
184%
2.94% R
1.60% M.A.
670%
6.70% R
0.00% M.A
32%
0.22% R
0.70% M.A.
123%
3.77% R
3.07% M.A.
112%
2.16% R
2.41% M.A.
152%
$46,427 R
$30,525 M.A
114%
95% R
83% M.A
359 Py. de 379
252%
53% Py. R
21% M.A.
292 Py. de 551
4. Optimizar la rentabilidad que garantice el crecimiento de nuestra operación.
1. Generar impactos en el territorio que promuevan el crecimiento económico y social de todas las regiones del país promoviendo una financiación sostenible e incluyente.
2. Fortalecer la asistencia técnica y la transferencia de capacidades a los territorios.
3. Incorporar y fortalecer las mejores prácticas para la rentabilidad económica, social y ambiental.
Los resultados financieros se comparan contra las metas incluidas en la proyección financiera presentada a la JD el 26/11/2024 y Forecast presentado el 27/05/2025
Cifras en millones de pesos corrientes
M: Meta del periodo, A: Anual R: Resultado
4.1 ROE antes de impuestos
4.2 Margen intermediación
4.3 Crecimiento cartera bruta
4.4 Exceso de retorno con respecto al portafolio de referencia
4.5 Eficiencia Operativa
4.6 Utilidad Neta
3.1 Cobertura SARAS
2.1 Índice de proyectos sin alerta
2.2 Proyectos derivados de la política de contratación
solidaria
1.2 Proyectos con Impacto en la
Economía Popular,
municipios y distritos
cat. 3, 4, 5, y 6
1.3 Financiación municipios
y distritos cat. 3, 4, 5 y 6
240%
84% R
35% M.A.
Chart: 
| Total desembolsos | Des. No excento SARAS | Desembolso con Saras
Total | 5328601000000 | 1131532268699 | 508620307499
118%
98% R
83% M.A
493 Py. de 502
Chart: 
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fin. Mun. Cat 3,4,5 y 6 | 90 | 193 | 207 | 219 | 229 | 244 | 258 | 272 | 278 | 365 | 339 | 387
Meta Trimestre Mun. | 41 | 41 | 41 | 90 | 90 | 90 | 129 | 129 | 129 | 165 | 165 | 165
Resultado $ Acumulado | 529615.0878 | 1644253.7643 | 1989696.0043 | 2356950.1154 | 2784249.2085 | 2992572.304 | 3235282.6813 | 3531041.2228 | 3700460.9273 | 3852080.5494 | 4042505.0912 | 4205314 | 3450000
122%
$4,205,314 R
$3,450,000 M.A.
1.1 Desembolsos
Cifras en billones de pesos

## Slide 3
Avance portafolio proyectos estratégicos IV Trimestre 2025
SPI Ponderado
0,985
⚙ Proyectos en ejecución
Nombre
2023
2024
2025
2026
2027
Asistencia Técnica Integral (Gestiona - Core 2)
0.97
Banco de Proyectos
1.00
Implementación del modelo de cultura digital
0.97
Sis. de Inf. de Ind. de Impacto Social y Ambiental
0.98
Automatización e integración de procesos
1.01
Hoy
⚠ Observaciones del Portafolio
Asistencia Técnica Integral (Gestiona - Core 2) SPI 0,97: Finalizó la fase de desarrollo inicial y las pruebas internas del proceso de terminación y entrega; se definió la línea base de pruebas, el cargue de información paramétrica y la hoja de ruta para el plan de marcha blanca del frente precontractual. Banco de Proyectos SPI 1,00: Se culminaron las actividades de IA Clásica y se finalizaron las tareas de recolección, preparación, reporte y visualización de resultados. Se desplegaron las actividades de uso y apropiación; se desarrollaron el reporte RFC, el diagrama de arquitectura y se realizó la reunión de seguimiento y cierre. Implementación del modelo de cultura digital SPI 0,97: Se culminó el análisis del diagnóstico y la estrategia de desarrollo, estableciendo la hoja de ruta para actividades de corto, mediano y largo plazo. El proyecto presenta un retraso moderado y se evalúa la necesidad de realizar un control de cambio. Sistema de Información de Indicadores de Impacto Social y Ambiental SPI 0,978: Se concluyó el diligenciamiento de la matriz de evaluación junto con el informe de evaluación de las propuestas técnicas. Se encuentra a la espera de la aprobación del comité de contratación de Findeter para solicitar la No Objeción por parte de KFW. Automatización e integración de procesos SPI 1,010: El proyecto mantiene un avance sostenido en sus tres frentes principales. En Automatización del proceso de planeación financiera y presupuestal, se avanzó en el módulo de emisión de títulos y gestión de moneda extranjera. En consulta de datos históricos de nómina, se completaron componentes de comprobantes, gestión administrativa y reportes. En Pasarela de pagos se desarrollaron los módulos de backend y frontend y se ejecutaron pruebas internas.

## Slide 4
Portafolio de Proyectos – Ejecución
Fuente Proyecto | Año | Nombre | Estado | Fecha de Inicio | Fecha Fin (Planeada) | % Avance Planeado | % Avance Real | Indicador SPI ▼
PETI | 2023 | Asistencia Técnica Integral (Gestiona - Core 2) | Ejecución | 02/05/2023 | 24/04/2026 | 90,00 % | 87,00 % | 0,97
Plan estratégico | 2023 | Banco de Proyectos* | Ejecución | 13/02/2025 | 23/01/2026 | 100,00 % | 100,00 % | 1,00
PETI | 2025 | Implementación del modelo de cultura digital | Ejecución | 25/11/2024 | 31/03/2026 | 93,00 % | 90,00 % | 0,97
Plan estratégico | 2023 | Sis. de Inf. de Ind. de Impacto Social y Ambiental | Ejecución | 17/06/2024 | 22/05/2026 | 89,00 % | 87,00 % | 0,978
PETI | 2025 | Automatización e integración de procesos | Ejecución | 01/11/2025 | 31/12/2026 | 16,00 % | 16,00 % | 1,01
*El proyecto cerró 31/12/2026

## Slide 5
Por iniciar
Año | Nombre | Estado
2025 | Potenciar las capacidades analíticas predictivas para la toma de decisiones estratégicas | Inicio
2025 | Nuevas implementaciones de software | Inicio
2026 | Fortalecimiento del Core Credito y Cartera | Inicio
2026 | Fortalecimiento de la ciberseguridad | Inicio
2025 | Estandarización del modelo interno de servicios de TI (Multinivel) | Planeación
2026 | Diseño e implementación de la estrategia de integración e interoperabilidad | Inicio
2025 | Arquitectura de referencia y fortalecimiento del ciclo de vida de los SI (ALM) | Inicio
2026 | Actualización e incorporación del modelo de gestión de tecnología de información y propuesta nueva estructura de TI | Inicio

## Slide 6
Suspendidos
Nombre | Estado | Estado | Fecha de Inicio | Fecha Fin (Planeada) | % Avance Real
Gestión de la información Estadística | Se generará información de impacto y calidad a través del uso adecuado de las fuentes internas y externas de información existentes que propendan por la accesibilidad, disponibilidad y el correcto uso de la información estadística a través de información primaria, secundaria y registros administrativos en Findeter, por medio del sistema de información de la Entidad, aplicando lineamientos y estándares propuestos por el DANE. | Suspendido | 16/02/2022 | 30/12/2023 | 65%

## Slide 7
Cerrados
Fuente Proyecto | Año | Nombre
PETI | 2025 | Fortalecimiento del Core Tesorería – Fase 2